Ieguldījums tavĀ nākotnē

Eiropas Sociālā fonda

projekta

„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”

(Nr.1 DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001)

NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS

Rīga

2015

Ievads	3

1.	Projekta mērķi, uzdevumi	4

2.	Projekta aktivitāšu organizēšana	5

2.1. Ārējie un iekšējie normatīvie akti	5

2.2. Profesionālās pilnveides un neformālās izglītības organizēšana	5

2.3. Pasākuma īstenotāju izvēle	6

2.4. Bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu informēšana	8

2.5. Apmācības īstenošanas organizēšana	8

2.6. Specifisko pakalpojumu organizēšana	10

3.	Sasniegtie rezultāti	11

3.1. Sasniegtie rezultāti un to sadalījums pa reģioniem	11

3.2. Izglītības programmas	12

3.3. Izglītības iestādes	14

3.4. Apmācībās iesaistīto personu skaits sadalījumā pēc dzimuma	15

3.5. Apmācībās iesaistīto personu skaits sadalījumā pa mērķa grupām un apmācības kupona vērtības atbilstoši mērķgrupas nosacījumiem	16

3.6. Apmācībā iesaistīto personu sadalījums pēc izglītības un nodarbošanās veida	17

3.7. Projekta aktivitāšu īstenošanas pārraudzība	18

3.7.2. Projektā iesaistīto personu aptaujas	19

3.8. Projekta vadība	19

4. Galvenās problēmas projekta īstenošanas laikā	21

Secinājumi	22

# Ievads

Mūsdienu darba tirgus straujā attīstība ietekmē katra cilvēka darba dzīves gājumu, pieaug darbaspēka reģionālā un profesionālā mobilitāte. Attīstoties tehnoloģijām, strauji noveco iegūtās zināšanas un prasmes un pieaug darbaspēka mobilitāte.

Straujās pārmaiņas darba tirgū skar arī nodarbinātos - jaunie darba tirgus apstākļi pieprasa paaugstinātu elastību, daudzveidīgas kompetences un zināšanas, prasmi strādāt pārmaiņu apstākļos. Lai veiksmīgi pielāgotos darba tirgus un sociālajām pārmaiņām, saglabātu sociālo un ekonomisko aktivitāti, nepieciešams pastāvīgi papildināt savas zināšanas, kompetences un prasmes visa mūža garumā.

Atbilstoši augstākminētajam, Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) 2010.gadā ieviesa Eiropas Sociālā fonda projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (turpmāk – projekts), kas veicina ciešāku izglītības un nodarbinātības mijiedarbību, saskaņojot pieaugušo apmācību piedāvājumu ar darba tirgus pieprasījumu. Lai risinātu problēmas, kas saistītas ar mūžizglītības pieejamības nodrošināšanu, īpaša uzmanība projektā tiek pievērsta dažādu bezdarba riskam pakļautu iedzīvotāju grupu iespējām iesaistīties projektā. ”Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs 2007.-3013.gadam” (apstiprinātas ar MK 23.02.07. rīkojumu nr.111) mūžizglītība ir uzsvērta kā viens no nozīmīgākajiem rīcībpolitikas virzieniem nodarbinātības problēmu risināšanā. Vienlaikus projekta īstenošana sasaucas ar Eiropas dalībvalstu nodarbinātības politikas izvirzītajām prioritātēm (apstiprinātas ar Eiropas Padomes lēmumu 2008/618/EK), jo ir vērsta uz to, lai nodarbinātībā saglabātu lielāku cilvēku skaitu, uzlabotu darba ņēmēju pielāgošanās spējas, palielinātu ieguldījumu cilvēkkapitālā, tādējādi nodrošinot labāku izglītību un prasmes, kas ir izšķiroši ekonomiskās izaugsmes un bezdarba mazināšanas faktori.

Veicinot mūžizglītības pieejamību, projekta ietvaros pēc nodarbināto personu pieprasījuma var saņemt karjeras konsultāciju, pilnveidot un attīstīt savas profesionālās zināšanas un prasmes, apmācību programmu un izglītības iestāžu izvēli saskaņojot ar individuālajām un darba tirgus vajadzībām.

# Projekta mērķi, uzdevumi

Eiropas Sociālā fonda projekta  „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (turpmāk projekts) mērķis ir veicināt nodarbināto un pašnodarbināto personu (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu personu) vecumā no 45 gadiem un vecumā no 25 gadiem līdz 44 gadiem (ieskaitot), ja personai ir noteikta invaliditāte vai personai ir divi vai vairāk bērnu vecumā līdz 18gadiem vai persona ir atzīta par trūcīgu, konkurētspēju, paplašinot mūžizglītības pieejamību visā Latvijas teritorijā un sniedzot iespēju apgūt individuālajām un darba tirgus pieprasījumam atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences visā darba mūža garumā.

Projekts veicina mūžizglītības attīstību un pieejamību nodarbinātām personām, attīstot cilvēkresursus visā Latvijas teritorijā. Projekta ietvaros ir tiesības saņemt karjeras konsultācijas un piedāvāta iespēja apgūt darba dzīvei nepieciešamās prasmes profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās (izņemot tās profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību). Projekta mērķauditorijas izvēlē īpaša uzmanība ir pievērsta atsevišķu bezdarba riskam pakļautu iedzīvotāju grupu atbalstam, tai skaitā nepieciešamības gadījumā surdotulku un asistentu pakalpojumu pieejamību. Mūžizglītības ietvaros piedāvātās daudzveidīgās apmācību programmas un elastīgās apmācību formas stiprina nodarbināto personu spējas pielāgoties darba tirgus pārmaiņām. Projekts ir jauns preventīvs bezdarba samazināšanas pasākums, kurš akcentē mūžizglītības nozīmi nodarbinātības problēmu risināšanā. Kā inovatīvs risinājums apmācību procesa īstenošanā, ir kuponu sistēmas ieviešana. Projektā iesaistītās personas saņem kuponus kā Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) apliecinājumu apmācību izmaksu segšanai. Izvēloties apmācību programmu un izglītības iestādi, tiek ņemtas vērā katras personas individuālās intereses un vajadzības un veicināta izglītības iestāžu konkurence.

Projekts īstenots laika posmā no 2010.gada līdz 2014.gada 31.decembrim, kopumā tajā iesaistot līdz 27 983 personām, t.sk. Rīgas reģionā 11 512 personas, Vidzemes reģionā 3 371 personu, Kurzemes reģionā 4 408 personas, Zemgales reģionā 4 143 personas, Latgales reģionā 4 549 personas.

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 10 051 583, 37 EUR. Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 100 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Neattiecināmās izmaksas projekta vadības personālam nepārsniedz 166 148,74 EUR.

# Projekta aktivitāšu organizēšana

## 2.1. Ārējie un iekšējie normatīvie akti

Projekta īstenošanu NVA veica saskaņā ar 2010.gada 15.aprīļa Vienošanās Nr. 2010/20 „Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu” ar grozījumiem (projekta īstenošanas laikā apstiprināti 20 grozījumi) un spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem  normatīvajiem aktiem.

Projekta īstenošanas pamatnosacījumi ir noteikti šādos ārējos normatīvajos aktos:

- Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumi Nr.1213 Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti “Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai”, kas nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas;

- Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumi Nr.166 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”, kas 2011.gada sākumā tika aizstāti ar Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Apmācību pasākuma plānošana un īstenošana notika atbilstoši NVA iekšējiem normatīviem aktiem (turpmāk INA):

- 2010.gada 7.jūlija INA Nr.32 „Preventīvā bezdarba samazināšanas „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” organizēšanas kārtība” ar grozījimiem;

- 2011.gada 20.jūnija INA Nr.33 „Preventīvā bezdarba samazināšanas „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” organizēšanas kārtība” ar grozījimiem;

- 2012.gada 31.jūlija INA Nr.39 „Preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma „Apmācības programmas pieaugušo iesaistei mūžizglītībā” Eiropas Sociālā fonda projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros organizēšanas iekšējie noteikumi ar grozījimiem;

- 2013.gada 16.maija INA Nr.63 „Preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma „Apmācības programmas pieaugušo iesaistei mūžizglītībā” Eiropas Sociālā fonda projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros organizēšanas iekšējie noteikumi ar grozījimiem.

Pasākuma organizēšanā NVA darbiniekiem papildus šo noteikumu nosacījumiem ievēroja Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatas 4.2.29.sadaļā "Preventīvais bezdarba samazināšanas pasākums "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām"" noteikto.

NVA Finanšu attīstības departamenta Attīstības nodaļa plānoja projekta gada rezultatīvos rādītājus – apmācībās iesaistāmo personu skaitu – dalījumā pa NVA filiālēm, pamatojoties uz pieejamo finansējumu un prognozējamo pakalpojuma pieprasījumu NVA filiāļu pārraudzībā esošajās administratīvajās teritorijās atbilstoši iedzīvotāju skaitam darbspējas vecumā, reģistrēto bezdarbnieku skaitam, reģistrēto bezdarbnieku skaitam virs 45 gadiem, t.sk. ilgstošo bezdarbnieku skaitam.	Projekta  rezultatīvos rādītājus saskaņā ar NVA noteikto kārtību apstiprinaja ar NVA direktora rīkojumu apstiprinātā Aktīvo nodarbinātības un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu rezultatīvo rādītāju un finanšu līdzekļu sadales komisija. NVA filiāles, atbilstoši minētās komisijas apstiprinātajam rezultatīvajam rādītājam, plānoja personu iesaisti projektā un organizēja apmācības,  izmantojot apmācību kuponu metodi.

## 2.2. Profesionālās pilnveides un neformālās izglītības organizēšana

Lai bezdarba riskam pakļautas personas varētu papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, tika nodrošināta pieaugušo iesaiste mūžizglītībā, izmantojot NVA izstrādāto apmācības kuponu sistēmu. Tās ietvaros atbilstoši sarakstam, ko apstiprinājusi labklājības ministra izveidota komisija, tika īstenotas šādas izglītības programmas:

- profesionālās pilnveides izglītības programmas, izņemot tās profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību;

- neformālās izglītības programmas (saziņa valsts valodā, saziņa svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālā prasme, mācīšanās prasme, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme), izņemot neformālās izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību.

Izglītības programmu, kurā nepieciešama bezdarba riskam pakļautās personas apmācība, noteica pati bezdarba riskam pakļautā persona. Kopējais apmācības periods noteikts līdz sešiem mēnešiem.

## 2.3. Pasākuma īstenotāju izvēle

Pasākumu īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai NVA izvēlējāss pasākumu īstenotājus atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem. Apmācības īstenotāju piesaistīšanai NVA mājas lapā tika publicēts paziņojums par iepirkuma procedūras uzsākšanu. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām paziņojumā norādīja nepieciešamo iepirkuma dokumentāciju, kas jāiesniedz izglītības iestādei.

Iepirkuma rezultātā apstiprināto apmācību īstenotāju piedāvātās izglītības programmas tika publicētas NVA mājas lapā (NVA saraksts). Bezdarba riskam pakļautā persona apmācību programmu izvēlējās no labklājības ministra apstiprinātas komisijas izglītības programmu saraksta (LM saraksts), bet apmācību īstenotāju: no NVA saraksta, vai izglītības iestādi, kura nav iekļauta NVA sarakstā, bet, aizpildot kuponu, ir apliecinājusi gatavību konkrētajai personai nodrošināt apmācību LM sarakstā iekļautā izglītības programmā, tai ir jāpiedalās NVA regulāri izsludinātajā iepirkumā. Izglītības iestāde tiesīga sniegt pakalpojumu tikai tad, ja tā atbilst iepirkumā izvirzītajām prasībām un iepirkuma rezultātā tiek iekļauta NVA sarakstā.

Iepirkumu organizēšana, Iepirkuma līguma slēgšana par sadarbību, saraksta papildināšana, aktualizēšana un publicēšana NVA mājas lapā tika nodrošināta visu projekta norises laiku.

Pasākuma īstenošanas laikā tika izsludināti 10 profesionālās pilnveides izglītības programmu iepirkumi, kuru rezultātā, līdz 2014.gada 30.aprīlim,  noslēgti 191 iepirkuma līgumi par sadarbību profesionālās pilnveides programmu apguves organizēšanā:

- 2010.gada 22.jūnijā „Profesionālās pilnveides programmu apguves organizēšana bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/54_ESF), iepirkuma rezultātā 2010.gada 6.septembrī noslēgti 58 līgumi;

- 2010.gada 23.novembrī „Profesionālās pilnveides programmu apguves organizēšana bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" ietvaros” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/100_ESF),  iepirkuma  rezultātā 2011.gada 20.janvārī noslēgti 14 līgumi;

- 2011.gada 2.augustā "Profesionālās pilnveides programmu īstenošanu ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" īstenošanu. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/57_ESF), iepirkuma rezultātā  2011.gada 20.oktobrī noslēgti 4 līgumi;

- 2011.gada 4.novembrī Profesionālās pilnveides programmu īstenošanai ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/88_ESF), iepirkuma tā rezultātā 2011.gada 13.decembrī noslēgti 3 līgumi;

- 2012.gada 8.maijā "Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/20_ESF), iepirkuma rezultātā 2012.gada 26.jūnijā noslēgti 3 līgumi;

- 2013.gada 5.martā „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/9_ESF), iepirkuma rezultātā 2013.gada 3.maijā noslēgti  44 līgumi;

- 2013.gada 6.septembrī "Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/76_ESF) – bez rezultātiem;

- 2014.gada 12.novembrī „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2013/102_ESF), iepirkuma rezultātā 2014.gada 21.janvārī noslēgts 21 līgums;

- 2013.gada 27.decembrī NVA veic iepirkumu „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2013/108_ESF), iepirkuma rezultātā 2014.gada 25.aprīlī  noslēgti 43 līgumi;

- 2014.gada 2.jūnijā „Profesionālās pilnveides programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2014/40 _ESF), iepirkuma rezultātā 2014.gada 20.jūnijā,  noslēgti 1 līgums.

Pasākuma īstenošnas laikā tika izsludināti 8 neformālās  izglītības programmu iepirkumi, kuru rezultātā, līdz 2014.gada 30.aprīlim, noslēgti 453 iepirkuma līgumi par sadarbību neformālās izglītības programmu apguves organizēšanā:

- 2010.gada 16.augustā "Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" ietvaros" (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA Nr.2010/59_ESF/M), iepirkuma rezultātā 2010.gada 23.un 25.oktobrī noslēgti 109 līgumi;

- 2011.gada 9.maijā Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta  "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" ietvaros (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/15_ESF), iepirkuma rezultātā 2011.gada 28.novembrī noslēgti 100 līgumi;

- 2011.gada 12.decembrī Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros. (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2011/101_ESF), iepirkuma rezultātā 2012.gada 1.martā noslēgts 1 līgums;

- 2012.gada 8.maijā NVA veic iepirkumu "Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros (Iepirkuma identifikācijas numurs - NVA 2012/21_ESF), iepirkuma rezultātā 0.07.2012.gada 6.jūlijā noslēgti 2 līgumi;

- 2013.gada 5.martā „Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (Identifikācijas Nr. NVA 2013/10_ESF), iepirkuma rezultātā 2014.gada 25.jūnijā noslēgti 113 līgumi;

- 2014.gada 18.oktobrī „Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2013/91_ESF), iepirkuma rezultātā 2014.gada 29.novembrī noslēgti  11 līgumi;

- 2014.gada 27.decembrī „Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2013/109_ESF), iepirkuma rezultātā 2014.gada 4.aprīlī noslēgti 103 līgumi;

- 2014.gada 2.jūnijā „Neformālās izglītības programmu īstenošana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros” (identifikācijas Nr. NVA 2014/41 _ESF),  iepirkuma rezultātā 2014.gada 23.jūlijā,  noslēgti 14 līgumi.

## 2.4. Bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu informēšana

Informācija par projekta ietvaros piedāvātajām apmācību iespējām tika publicēta plašsaziņas līdzekļos, izplatīta NVA pārvaldes un NVA filiāļu organizētajos informatīvajos pasākumos un ievietota NVA mājas lapā, kur tā tiek aktualizēta pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.

Par personu reģistrācijas uzsākšanu dalībai apmācības projekta ietvaros NVA mājas lapā vietnē tika sludināti reģistrācijas datumi. Projekta īstenošanas laikā kopumā tika izsludinātas sešas bezdarba riskam pakļauto personu reģistrācijas: 2010.gada 17.jūlijā, 2011.gada 18.jūlijā un 14.novembrī, 2012.gadā 3.oktobrī, 2013.gadā 11.jūlijā un 2014.gadā 27.janvārī, kā arī ievietota informācija par reģistrācijas gaitu Filiālēs.

NVA mājas lapā tika publiskoti izglītības iestāžu piedāvāto profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu saraksti, kas atviegloja personām veikt izvēli, tomēr personai bija tiesības izvēlēties izglītības programmu jebkurā izglītības iestādē atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem.

Periodiski tika aktualizēta informācija par projektu NVA mājas lapā: informācija par projekta īstenošanas nosacījumiem, par  projekta mērķgrupas atbilstības nosacījumiem un apmācības kupona vērtību; par izmaiņām projekta īstenošanas iekšējos noteikumos.

Vienu reizi ceturksnī NVA mājas lapā ievietota informācija par iesaisti apmācībās - kādas izglītības programmas un  kādas izglītības iestādes ir izvēlējušās personas, par iesaistīto personu vērtējumu par dalību apmācībā, projekta īstenošanas rezultāti – iesaistīto personu skaits  sadalījumā  pa reģioniem, pēc dzimuma un vecuma grupām, pēc iegūtās izglītības, pēc izvēlētās apmācību programmas, pēc kupona vērtības, pēc atbalsta kritērijiem.

NVA izstrādāts monitoringa rīks, kura rezultāta tika iegūti aptaujas rezultāti, kuri ir piejami NVA mājas lapā - informācija par apmierinātību ar apmācībām pēc mūžiglītības programmu pabeigšanas. Informācija pieejama par tām izglītības programmām, par kurām saņemts novērtējums. Pēc apmācību pabeigšanas no NVA datu bāzes tika automātiski nosūtīta aptauja uz personas elektronisko adresi. Personai bija jāaizpilda anketu un jānosūta NVA. Kopumā 2012.gadā un 2013. gadā nosūtītas 5254 anketas, bet saņemtas 2860 atbildes jeb 54,4%. Monitoringa aptaujas aizpildīšana nav obligāta, tāpēc bija vērojams samērā zems iesūtīto atbilžu skaits.

## 2.5. Apmācības īstenošanas organizēšana

Koordinējošie eksperti konsultēja projekta mērķauditorijai atbilstošas personas par iesaistīšanās nosacījumiem un pārbaudīja uz atbalstu pretendējošo personu atbilstību pasākumā iesaistīšanās kritērijiem. Kopš 2013.gada 26.februāra projekta ietvaros sniegto atbalstu varēja saņemt bezdarba riskam pakļauta nodarbināta (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu personu) un pašnodarbināta persona visā Latvijas teritorijā, kura:

- atrodas darba tiesiskajās attiecībās vai ir pašnodarbināta persona;

(2.ir sasniegusi 25 gadu vecumu (spēkā līdz 26.02.2013.));

2. ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot) un atbilsts vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

2.1. personai ir noteikta invaliditāte;

2. 2. personai ir divi vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem;

2.3. persona ir atzīta par trūcīgu;

2. ir vecumā no 45 gadiem;

3. pirms pirmreizējas iesaistes pieaugušo izglītības programmas vai apmācības programmas bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām izglītības programmas apguvē nav iepriekš ieguvusi neformālo vai formālo izglītību aģentūras organizēto profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmu ietvaros vai to ieguvusi vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk;

2013.gada 26. februarī tika mainīta projekta mērķa grupa. Saskaņā ar NVA 2012.gada 1.janvāra datiem - Latvijā bija 1 167 194 darbaspējīgo iedzīvotāju (bez reģistrētiem bezdarbniekiem), no kuriem pasākumā bija paredzēts iesaistīt kopā tikai nedaudz vairāk par 27 000  bezdarba riskam pakļautās personas. NVA identificēja trīs būtiskākos bezdarba riska faktorus, kuru mazināšanai būtu nepieciešams pasākumā paredzētais atbalsts profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguvei:

1) personas zems izglītības līmenis;

2) darba tirgus prasībām neaktuāla (novecojusi) iegūtā izglītība;

3) personas vecums.

Uz 2012.gadu NVA reģistrēto bezdarbnieku staistikais portrets liecināja, ka klientiem, kuri ieguvuši augstāko izglītību bezdarba risks ir samērā zems. Tikai 12,9% bezdarbnieki no visu reģistrēto bezdarbnieku skaita ir ar augstāko izglītību. Analizējot atbalsta saņēmušo statistisko portretu projekta ietvaros, tika secināts, ka atbalstam visvairāk pieteikušās un to saņēmušas personas ar augstāko izglītību (64% no pasākumā iesaistītām nodarbinātām personām).

Ņemot vērā to, ka valstī nav vienota personu iegūtās izglītības reģistra un pirmos divus minētos kritērijus, sašaurinot mērķgrupu nav iespējams objektīvi izvērtēt, NVA nesaskatīja iespēju šos kritērijus piemērot, ierobežojot dalību pasākumā, lai arī novērtē tos kā būtiskus.

Savukārt objektīvi novērtējams ir trešais faktors – personas vecums un ar to saistītā konkurētspējas samazināšanās.

Vislielākais bezdarba risks ir vecuma grupā 45+, par to liecina statistikas dati par bezdarbnieku īpatsvaru šajā vecuma grupā un īpatsvars ilgstošo bedarbnieku skaitā, kas ir 58% no kopējā ilgstošo bezdarbnieku skaita ar vidējo bezdarba ilgumu 21 mēnesis (2012.gada dati). Šajā vecuma grupā īpaši nozīmīgi papildināt un pilnveidot zināšanas, lai veiksmīgi pielāgotos darba tirgus un sociālajām pārmaiņām, saglabātu šo cilvēku sociālo un ekonomisko aktivitāti. Vecuma grupā no 25 līdz 44 gadiem ir 37% reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku un bezdarba ilgums vidēji ir 14 mēneši (2012.gada dati). Šajā vecuma grupā cilvēki ir ekonomiski un sociāli aktīvāki, arī iegūtā izglītība šajā vecuma grupā ir salīdzinoši aktuāla un atbilstošāka darba tirgus prasībām.

Ņemot vērā minētos faktorus, personām vecumā no 25-44 gadiem tika ieviestsi ierobežojoši kritēriji atbalsta saņemšanai: personai ir noteikta invaliditāte; personai ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem; persona ir atzīta par trūcīgu.

Mērķa grupas atbalsta intensitāte

Personas, kuras bija atbilstošas mērķa grupas kritērijiem, nodrošināja mācību maksas līdzfinansējumu - līdz 2011.gada 30.jūnijam izsniegtajiem kuponiem 10% apmērā no kupona pilnās vērtības, bet no 2011.gada 1.jūlija izsniegtajiem kuponiem 30% apmērā no kupona pilnās vērtības. Tiesības saņemt apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu atmaksu 100% apmērā (profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei līdz 355.72 EUR vai neformālās izglītības programmas apguvei no 24 stundām līdz 159 stundām – līdz 4.27 EUR par stundu, bet kopumā līdz 355.72 EUR) bija personām, kuras apmācību uzsākšanas brīdī atbilstošas kādam no šādiem kritērijiem:

- personai ir noteikta invaliditāte;

- personai līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot, ja persona saņem vecuma pensiju priekšlaicīgi);

- personai ir divi vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem;

- persona ir atzīta par trūcīgu.

Persona varēja atkārtoti iesaistīties pieaugušo izglītības programmu apguvē ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējās dalības šajā aktivitātē vai darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitātē „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai”.

Persona aktivitātes ietvaros varēja saņemt atbalstu tikai par vienu profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas (izņemot tās profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību) apguves veidu.

Projekta ietvaros persona pēc pieprasījuma varēja saņemt karjeras konsultāciju, kurā karjeras konsultants izvērtēja personas nepieciešamību iesaistīties konkrētās izglītības programmas apguvē, lai celtu konkurētspēju darba tirgū.

Pēc kupona saņemšanas persona apmeklēja izglītības iestādi, kura īstenoja izvēlēto profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu. Izglītības iestāde apliecināja gatavību uzsākt personu apmācību, aizpildot kuponu, un nodod personai iesniegšanai NVA.

NVA ar katru apmācībā iesaistīto personu noslēdza līgumu par apmācību nodrošināšanu. Līgumā noteica apmācības noteikumus un laiku, savstarpējos pienākumus un tiesības apmācības laikā, kā arī apmācības izbeigšanas nosacījumus.

Pēc tam, kad persona apguva apmācību programmu un nokārtoja noslēgumu pārbaudījumus, izglītības iestāde izsniedza izglītību apliecinošu dokumentu saskaņā ar izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Gada laikā vienas personas apmācību izmaksas nepārsniedza 355.72 EUR.

## 2.6. Specifisko pakalpojumu organizēšana

Projekta mērķauditorijas izvēlē īpaša uzmanība tika pievērsta atsevišķu bezdarba riskam pakļautu iedzīvotāju grupu atbalstam, tai skaitā nepieciešamības gadījumā surdotulku un asistentu pakalpojumu pieejamību. Ja apmācībās piedalījās persona ar invaliditāti, kurai nepieciešami surdotulka vai asistenta pakalpojumi, tie tika nodrošināti saskaņā ar iepirktā pakalpojumu līguma nosacījumiem vai pašvaldības atbalstu.

Projektā  surdotulku un asistentu pakalpojumu sniegšanai NVA izvēlējāss pakalpojuma sniedzēju atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem. Specifisko pakalpojumu sniegšnai tika izsludināti iepirkumi:

1. 2013.gada 30.maijā NVA veica iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi” (iepirkums tiek veikts saskaņā ar ESF projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) un aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām”) (identifikācijas Nr. NVA 2013/47_ESF), noslēdzās bez rezultātiem;

2. 2013.gada 5.jūlijā NVA veica iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi” (iepirkums tiek veikts saskaņā ar ESF projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” un aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām”) (identifikācijas Nr.NVA 2013/58_ESF), 2013.gada 9.septembrī  noslēgts viens  līgums par sadarbību;

3. 2013.gada 26.septembrī „Asistentu pakalpojumu nodrošināšana ESF projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” un „Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2013/83_ESF”), noslēdzās bez rezultātiem;

4. 2014.gada 23.janvārī NVA veica iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi” (iepirkums tiek veikts saskaņā ar ESF projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001), (identifikācijas Nr. NVA 2014/1_ESF). Iepirkuma rezultātā tika piešķirtas tiesības līguma slēgšanai vienam pretendentam.

# Sasniegtie rezultāti

## 3.1. Sasniegtie rezultāti un to sadalījums pa reģioniem

Saskaņā ar plānotajiem rādītājiem un finansējumu no projekta sākuma līdz 2014. gada 31. decembrim projektā iesaistītas 27 983 nodarbinātās personas, kas sastāda 100% no projektā plānotā - 27 983 personas, t.sk. no plānotā 2014. gada rezultatīvā rādītāja 3 069 personas laika posmā no 1. janvāra līdz 31. oktobrim iesaistītas 3 069 personas jeb 100%.

Projekta kopējā izmaksu finansējums uz projekta noslēguma periodu ir EUR 10 150 654 (99,35% no projekta finansējuma EUR 10 216 675) (sk. 1.tab.). Projekta finanšu ekonomija veidojas atbilstoši faktiskajām izmaksām, kuras ir mazākas par plānoto, jo personas izvēlējās apmācību programmas ar zemākām izmaksām, kā arī personas pārtrauca dalību apmācībās.

1.tabula

Rezultatīvo rādītāju izpilde un finansējuma apguve

|  | 2010. gads | 2011. gads | 2012. gads | 2013. gads | 2014.gads | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iesaistīto personu skaits | 5 155 | 10 923 | 2 460 | 6 376 | 3 069 | 27 983 |
| Kopējās izmaksas, EUR | 1 273 642 | 3 725 814 | 1 196 583 | 1 775 717 | 2 178 898 | 10 150 654 |

Rezultatīvā rādītāja apguve sadalījumā pa reģioniem no projekta sākuma līdz 2014. gada 31. decembrim (sk. 2.tab.).

2.tabula

Personu iesaiste sadalījumā pa reģioniem

| Reģions | Projekta plāns | Faktiskā izpilde no projekta sākuma līdz 31.12.2014. | Faktiskā izpilde no projekta sākuma % |
| --- | --- | --- | --- |
| Rīgas reģions | 11 512 | 11 512 | 100% |
| Vidzemes reģions | 3 371 | 3 371 | 100% |
| Kurzemes reģions | 4 408 | 4 408 | 100% |
| Zemgales reģions | 4 143 | 4 143 | 100% |
| Latgales reģions | 4 549 | 4 549 | 100% |
| Kopā: | 27 983 | 27 983 | 100% |

No projekta sākuma līdz 31.12.2014. apmācības uzsāka 100% no kopējā projekta rezultatīvā rādītāja – 27 983.

No kopējā apmācībās iesaistīto personu skaita, dalības apmācībās īpatsvars sadalījumā pa reģioniem vislielākais ir Rīgas reģionā – 41%. Kurzemes reģionā un Latgales reģionā – 16%, Zemgales reģionā – 15% un Vidzemes reģionā 12% (sk. 1.att.).

1.attēls „Rezultatīvā rādītāja sadalījums un to izpilde pa reģioniem no projekta sākuma līdz 31.12.2014. sadalījumā pa reģioniem”

Projekta īstenošanas laikā līdz 2014.gada 31.decembrim apmācības pārtraukušas 949 personas  jeb 3,4% dažādu iemeslu dēļ. No kopējā mācību pārtraukušo skaita 17,5% pārtraukuši mācības līguma pārkāpumu dēļ, 10,6% pārtraukuši veselības stāvokļa dēļ, 71,9% pārtraukuši dažādu citu iemeslu dēļ (persona mainījusi dzīves vietu, atteikusies no mācībām, jo nespēj savienot ar darbu, persona mirusi, u.c.iemesli).

No projekta sākuma līdz 2014.gada 31.decembrim par bezdarbnieku kļuvušas 1431 personas jeb 5% no tiem 550 personas jeb 38% ieguvušas bezdarbnieku statusu mācību laikā un 881 personas jeb 62% ieguvušas bezdarbnieku statusu sešu mēnešu laikā pēc apmācības pabeigšanas.

## 3.2. Izglītības programmas

No projekta sākuma līdz 2014. gada 31. decembrim profesionālās pilnveides programmu apguvē iesaistījušās 8 904 persona jeb 32% no kopējā apmācībās iesaistīto personu skaita un neformālās izglītības apguvē iesaistījušas 19 079 personas jeb 68% t.sk. dalījumā pa neformālās izglītības moduļiem.

Bezdarba riskam pakļautās personas aktīvāk izmantoja iespēju mācīties svešvalodas, kas var būt saistīts ar Eiropas brīvo ekonomikas tirgu, kas rada nepieciešamību stiprināt valodas kompetences (sk. 2.att.).

2.attēls “Neformālā izglītība”

Desmit populārāko profesionālās pilnveides programmu topā (sk. 3.att.) arī vērojama tendence, ka bezdarba riskam pakļautas personas aktīvāk izvēlējās apgūt angļu valoda dažādu profesiju pārstāvjiem 2 317 personas jeb 26% ar grāmatvedību saistītas programmas - 999 personas jeb 11% kā arī ir interese par darba aizsardzības programmu.

3.attēls „Top 10 profesionālās pilnveides programmas”

Starp neformālās izglītības programmām (sk. 4.att.) visvairāk tika apgūtas angļu valodas, kuru izvēlējušās apgūt 7 960 personas jeb 42% un angļu valodu bez priekšzināšanām – 5 047 personas jeb 26%.

4.attēls „Top 10 neformālās izglītības programmas”

## 3.3. Izglītības iestādes

Izglītības programmu apmācību īstenošanā līdz 31.12.2014. (noslēgti īstenošanas līgumi) piedalījušās 175 izglītības iestādes, no tām profesionālās pilnveides programmu īstenošanā - 72 izglītības iestādes un neformālās izglītības programmu īstenošanā - 146 izglītības iestādes, ņemot vērā, ka daudzas no tām piedalījās abu izglītības programmu īstenošanā.

Profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas no 27 983 apmācībās iesaistītām personām, visvairāk – 3 079 personas jeb 11% izvēlējušās SIA „Buts”, 2 204 personas jeb 8% - SIA „Valodu vēstniecība”, 1 457 personas jeb 5%, - SIA „SATVA (Valodu mācību centrs)” (sk. 5.att.).

5.attēls „Izglītības iestādes”

## 3.4. Apmācībās iesaistīto personu skaits sadalījumā pēc dzimuma

Iesaistīto personu skaits sadalījumā pēc dzimuma rāda, ka sievietes aktīvāk iesaistās apmācībās - kopumā no projekta sākuma līdz 2014. gada 31. decembrim apmācības uzsākušas 21 366 sievietes jeb 76% un 6 617 vīrieši jeb 24% no kopējā skaita. Līdzīga proporcija saglabājās arī vecuma grupā 25-44 (sk.1.pielikumu).

Sadalījumā pa vecuma grupām visvairāk apmācībās piedalījās ekonomiski aktīvākā vecuma grupa 25-54 gadi – 88% personas, vecuma grupā no 55-64 gadiem apmācības izmantojuši jau tikai 11%, vecuma grupā virs 65+ apmācības piedalījušies 1% (sk. 3.tab.).

3.tabula

Sadalījums pēc dzimuma un vecuma

| Vecuma grupa | Sieviete | Vīrietis | Kopā vecuma grupā |
| --- | --- | --- | --- |
| 25-54 | 18 779 (76%) | 5 937 (24%) | 24 716 (88%) |
| 55-64 | 2 472 (80%) | 623 (20%) | 3 095 (11%) |
| 65+ | 115 (67%) | 57 (33%) | 172 (1%) |
| Kopā | 21 366 (76%) | 6 617 (24%) | 27 983 |

2013.gada 26.febrārī tika ieviesti ierobežojumi iesaistei apmācībās personām vecumā no 25-44 gadiem: personai ir noteikta invaliditāte; personai ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem; persona ir atzīta par trūcīgu, tādejādi palielinot personu vecumā 45+ iesaisti apmācībās. Uz 31.12.2014. personas vecumā 45+ piedalījās vidēji par 17% vairāk, kā 2010.-2012.gadā (sk. 4.tab.).

4.tabula

Izmaiņas pēc mērķu grupas ierobežojumu ieviešans 2013.gadā

| gads / vecums | 45+ |
| --- | --- |
| 2010 | 1 930 | 37% |
| 2011 | 3 769 | 35% |
| 2012 | 782 | 32% |
| 2013 – ieviesti ierobežojumi iesaistei | 3 284 | 52% |
| 2014 | 1 550 | 51% |

Papildus ieviestais ierobežojums ietekmēja personu, kurām ir 2 vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem dalību apmācībās. Atbilstoši  31.12.2014. statistikas datiem, minētās mērķu grupas personu skaits salīdzinot ar 2010.-2012.gadu, palielinājās par 20% - 25% (sk. 5.tab.).

5.tabula

Izmaiņas dalībā pēc mērķu grupas ierobežojumu ieviešans 2013.gadā

| Mērķa grupa / gads | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personai ir 2 vai vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem (100% kupons) un Personai 2 vai vairāki apgādājamie (100% kupons) | 1118 | 2768 | 704 | 3207 | 1571 |
|  | 22% | 25% | 29% | 50% | 51% |

## 3.5. Apmācībās iesaistīto personu skaits sadalījumā pa mērķa grupām un apmācības kupona vērtības atbilstoši mērķgrupas nosacījumiem

Projekta īstenošanas laikā no 2013. gada 26. februāra tika veiktas izmaiņas mērķgrupas nosacījumos ar mērķi sniegt atbalstu tām vecuma grupām, kuras visvairāk ir pakļautas bezdarba riskam: vecuma grupā no 25-44 gadiem var piedalīties apmācībās un saņemt 100% apmācības kuponu ja personai ir noteikta invaliditāte vai personai ir divi vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, vai persona ir atzīta par trūcīgu. Pēc projekta mērķgrupas nosacījumu izmaiņām iesaistīto personu īpatsvars vecuma grupā 45+ palielinājās vidēji no 35% uz 51%, bet vecuma grupas no 25-44 gadiem dalība apmācībās samazinājās vidēji no 65% uz 49% (sk. 6.att.).

6.attēls „Iesaistīto personu īpatsvars”

Līdz mērķgrupas nosacījumu izmaiņām, kas tika ieviestas 2013.gadā, pilna apmēra kuponu, laika periodā no 2010.gada līdz 2012.gada beigām, vidēji saņēma 35%. Kopš mērķa grupas izmaiņām pilna apmēra kuponu 2013.gadā un 2014.gadā saņēma vidēji 65% (sk. 7.att.).

7.attēls „Izsniegto apmācības kuponu īpatsvars”

No projekta īstenošanas sākuma līdz 2014. gada 31. decembrim 100% apmācības kuponu saņēmušas 12 393 personas jeb 44%, t.sk. 9 368  personām jeb 33% ir divi vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, 1 582 personas jeb 6% pirmspensijas vecumā, 1 119  personas jeb 4% ar invaliditāti, un 324 personas jeb 1%, kurām ir trūcīgas personas statuss. Pārējām 15 590 personām jeb 56%, ir attiecināms līdzfinansējums (sk. 6.tab.).

6.tabula

Projekta mērķa grupas sadalījums

| Mērķa grupa | Iesaistīto personu skaits |
| --- | --- |
| Personai ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem | 9 368 | 33% |
| Personai noteikta invaliditāte | 1 119 | 4% |
| Persona atzīta par trūcīgu | 324 | 1% |
| Personai palika 5 vai mazāk gadi līdz valsts vecuma pensijai | 1 582 | 6% |
| Pārējās personas (t.sk. 45+) | 15 590 | 56% |
| Kopā | 27 983 | 100% |

Projekta mērķa grupas sadalījumu pa gadiem sk. 2.pielikumu.

Projekta īstenošanas laikā tika veikta mērķa grupas atbilstības pārbaude un netabilstošas personas pasākumā netiek iesaistītas.

2014.gada 30.aprīlī NVA saņēma LR Tiesībsarga atzinumu par ierēdņu tiesībām uz mūžiglītību, atbilstoši kurai jāveic grozījumus ārējos normatīvajos aktos, nosakot, ka arī ierēdņiem ir tiesības piedalīties mūžiglītības pasākumos, kas tiek organizēti projekta ietvaros, norādot, ka arī ierēdņi bija bezdarba riska situācijā, jo ekonomiskās krīzes laikā ierēdņu skaits tika samazināts par vidēji 29%. Līdz ar to arī ierēdņiem bija nepieciešamas konkurētspējas prasmes, lai atrastu jaunu nodarnbošano, kas nebija saistīta ar valsts pārvaldē iegūtajām prasmēm, un nekļūtu par slogu valsts sociālajam budžetam.

## 3.6. Apmācībā iesaistīto personu sadalījums pēc izglītības un nodarbošanās veida

8.attēlā var redzēt, ka projektā vislielākais iesaistāmo personu skaits ir ar augstāko izglītību – 18 075 personas jeb 65%, kā arī projektā liels īpatsvars ir personām, kurām ir tikai vidusskolas izglītība – 8351 personas jeb 30%.

8.attēls „Sadalījums pēc izglītības”

Visvairāk projektā piedalījās personas (pēc NACE klasifikācijas), kuras ir iekļautas nozarē „Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana” (4 486 personas jeb 16%), Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts (4 023 personas jeb 14%) un Izglītība (3 467 personas jeb 12%) (sk. 7.tab.).

7.tabula

Sadalījums pēc nozarēm (top 10)

| Nozare | Personu skaits |
| --- | --- |
| Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana | 4 486 |
| Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts | 4 023 |
| Izglītība | 3 467 |
| Citi pakalpojumi | 2 235 |
| Apstrādes rūpniecība | 2 135 |
| Veselība un sociālā aprūpe | 1 684 |
| Finanšu un apdrošināšanas darbības | 1 674 |
| Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 1 486 |
| Transports un uzglabāšana | 1 481 |
| Būvniecība | 993 |

Projektā iesaistītās personas profesijas saistītas ar grāmatvedību, pedagoģiju kā arī projektā apmācībās piedalaās uzņēmumu valdes locekļi (sk. 8.tab.).

8.tabula

Sadalījums pēc nodarbošanās veida (top 10)

| Profesija | Personu skaits |
| --- | --- |
| GALVENAIS GRĀMATVEDIS | 992 |
| VALDES LOCEKLIS | 756 |
| VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS | 574 |
| PEDAGOGS | 535 |
| GRĀMATVEDIS (CETURTĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) | 477 |
| PROJEKTA VADĪTĀJS | 463 |
| MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJS | 461 |
| KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS | 397 |
| GRĀMATVEDIS (TREŠĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJA) | 387 |
| PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS | 370 |

## 3.7. Projekta aktivitāšu īstenošanas pārraudzība

Lai nodrošinātu efektīvu koordinēšanu personu iesaistīšanai apmācībā un kvalitatīvu apmācības procesa īstenošanu, NVA filiālēs kopumā tika nodarbināti 36 koordinējošie un projekta administrēšanas personāls (projekta vadītājs, viens vecākais koordinējošais eksperts, grāmatveži, ekonomisti, statistiķis un jurists). Projekta administrējošais personāls izvērtēja apmācības pieprasījumu, nodrošināja pasākuma rezultatīvo rādītāju izpildi filiālē un atbilstību plānotajam finansējumam. Lai nodrošinātu vienotu pieeju personu iesaistei apmācībās, iesaistot tikai mērķa grupai atbilstošas personas visās NVA filiālēs, aktivitātes īstenošanu metodiski vadīja projekta vadītājs un vecākais koordinējošais eksperts, kurš konsultēja un sniedza atbalstu gan bezdarba riskam pakļautām personām, gan filiāļu koordinējošajiem ekspertiem, nodrošinot pēc iespējas operatīvāku un efektīvāku personu iesaisti nepieciešamajā apmācībā, kā arī koordinēja izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu uzraudzību un kvalitātes pārbaudi filiālēs.

Apmācības īstenošanas uzraudzība tika nodrošināta, koordinējošiem ekspertiem izlases veidā, veicot apmācības īstenošanas pārbaudes un deleģējot pārstāvjus apmācības īstenotāju organizētajos noslēguma pārbaudījumos apmācību beigušajiem.

Pārbaudes laikā koordinējošie eksperti aptaujāja apmācībā iesaistītās personas, novērtēja to apmierinātības līmeni ar apmācības īstenošanu; pamatojoties uz pārbaužu un aptaujas rezultātiem, sniedza ieteikumus projekta vadītājam turpmākai pasākuma kvalitātes pilnveidošanai. Vecākais statistiķis nodrošināja projektā noteikto un citu, projekta īstenošanas vajadzībām nepieciešamo statistikas datu pieejamību par projekta rādītājiem, iesaistīto mērķgrupu un tās sadalījumu pa filiālēm, kā arī veica datu analīzi.

3.7.1. Pārbaudes īstenošanas vietās

Projekta īstenošanas kontroli projekta īstenošanas vietās  nodrošināja projekta administrēšanas un īstenošanas personāls. Projekta administrācija veica arī projekta koordinējošo ekspertu darba pārraudzību NVA filiālēs.

Laika periodā  no 2010.gada janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim projekta īstenošanas vietās: NVA filiāļu koordinējošie eksperti veikuši 2395 pārbaudes izglītības iestādēs,  projekta administrēšanas personāls veicis 101 pārbaudes izglītības iestādēs un 63 pārbaudes NVA filiālēs.

Lai nodrošinātu apmācībās iesaistīto personu atbilstību projekta dalības nosacījumiem, NVA filiāles vadītājs reizi mēnesī, pēc datu saņemšanas no Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes, izlases kārtībā veica projektā iesaistīto personu mērķa grupas kontroli – pēcpārbaudi. Laika periodā no projekta sākuma līdz 2014.gada 31.decembrim filiāles veikušas mērķgrupas atbilstības pēcpārbaudes 6830 personām jeb 24.4% no kopējo iesaistīto skaita.

## 3.7.2. Projektā iesaistīto personu aptaujas

Projekta īstenošanas laikā tika noskaidrota apmācībās iesaistīto personu apmierinātība ar projekta īstenošanu un apmācību kvalitāti. NVA filiāles pārbaužu veikšanas laikā veica apmācībā iesaistīto personu aptauju par apmierinātību, izmantojot aptaujas anketas par projekta novērtējumu.

Projekta ietvaros, līdz 2014.gada 31.decembrim, aptaujātas 8171 personas jeb 29.2% no iesaistīto personu kopējā skaita. Aptauju rezultātā secināms, ka novērtējums „ļoti labi” ir 52.5 % no kopējā aptaujāto skaita, „labi” – 41,3 %, apmierinoši – 5.7 % , „neapmierinoši” – 0.5 %. Novērtējums „ļoti labi” un „labi” ir 93,8% no visām aptaujā saņemtajām atbildēm. Pozitīvas (t.sk. „apmierinoši”) atbildes ir kopā 99,5%.

Aptaujas anketās visaugstāk tika novērtēta pedagogu profesionalitāte - novērtējums ļoti labi” un „labi” ir 98,7% , pedagogu un nodarbību nodrošinājums – novērtējums „ļoti labi” un „labi” ir 98,2%, bet uz jautājumu „Vai šo apmācības programmu Jūs ieteiktu citiem” -  98,9% atbildējuši „jā”. Aptaujas rezultāti kopumā  norāda par kvalitatīvu  apmācību nodrošinājumu.

Sākotnēji aptaujās visvairāk neapmierinātība tika izteikta par kārtību, kādā persona tiek reģistrēta un saņem kuponu. Projekta īstenošanas laikā itika veiktas izmaiņas projekta īstenošanas procesā, personu reģistrācijas veidos – elektroniski un klātienē un apmācības kupona izsniegšanas nosacījumos. Saskaņā ar noteiktajiem projekta rezultatīvajiem rādītājiem  no 2013.gada personas pieteikšanās  dalībai ir nodrošnāta  NVA mājas lapā elektroniski un klātienē, tādejādi tika samazināts personu Filiāles apmeklējumu skaits no pieciem apmeklējumiem līdz diviem apmeklējumiem t.i.saņemt kuponu un parakstīt līgumu par apmācībām.

## 3.8. Projekta vadība

Projekta īstenošanas administrēšanu nodrošināja: līdz 23.11.2012. projekta administrēšanas ārpakalpojuma sniedzējs un no 26.11.2012. projekta vadības vienība.

Projekta aktivitāšu īstenošanas organizēšanu un pārraudzību NVA filiāļu administratīvajā teritorijā veica projekta īstenošanas personāls – koordinējošie eksperti (36 slodzes līdz 30.06.2014. un no 1.07.2014. - 22 slodzes), NVA pārvaldē – projekta vadītājs, ekonomisti, grāmatveži, jurists, vecākais koordinējošais eksperts un statistiķis. Projekta administrējošā personāla sadarbība ar NVA filiāļu koordinējošajiem ekspertiem notika atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem:

- plānojot rezultatīvos un finanšu rādītājus;

- uzraugot darba plānu izpildi;

- sniedzot metodiskus ieteikumus un problēmsituāciju risinājumus koordinējošajiem ekspertiem;

- pārraugot aktivitāšu īstenošanas kvalitāti un atbilstību laika grafikam;

- sagatavojot nepieciešamo dokumentu (līgumi, pieņemšanas nodošanas akti, izglītības iestāžu pārbaudes akti u.c.) paraugus;

- analizējot sasniegtos rezultātus;

- nodrošinot nepieciešamo korektīvo darbību veikšanu un atskaišu iesniegšanu, saskaņā ar filiāļu koordinējošo ekspertu sniegto informāciju.

Projekta vadības ietvaros tika veikta projekta finanšu līdzekļu administrēšana; projekta statistikas datu analizēšana; apmācības īstenošanas kvalitātes un iesaistīto personu apmierinātības līmeņa analīze; aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo iepirkuma procedūru organizēšana atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām.

Projekta īstenošanas laikā, lai informētu projekta personālu par aktualitātēm un izmaiņām projekta aktivitāšu organizēšanas kārtībā, tika noorganizēti septiņi apmācību semināri NVA filiāļu koordinējošiem ekspertiem (30.03.2011., 11.10.2011., 24.05.2013., 27.05.2013., 23.01.2014., 24.01.2014. un 19.11.2014.).

# 4. Galvenās problēmas projekta īstenošanas laikā

1. Projekta īstenošanas laikā, kad projektu īstenoja ārpakalpojuma administrēšanas personāls, sadarbība ar NVA bija neefektīva un smagnēja, apgrūtināta operatīvās informācijas saņemšana, aktuālo problēmjautājumu risināšana notika novēloti, kā arī ārpakalpojuma administrēšanas personāla mainība apgrūtināja projekta administrēšanu un projekta uzraudzības īstenošanu.

2. Ņemot vērā to, ka profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apmācību īstenotājus izvēlas atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, projekta aktivitāšu ieviešana kavējās smagnējo iepirkumu procedūru rezultātā, kas aizņēma līdz pat 6 mēnešiem ilgu laiku un projekta īstenošanas procesu pamatā kavēja profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apmācību īstenotāju izvēle Publiskā iepirkuma likuma prasību ievērošanas dēļ.

3. Projekta īstenošanas laikā mērķgrupas kritēriju izmaiņas ietekmēja finansējuma plānošanu, kas saistīts ar to, ka nebija statistikas dati par vidējām izmaksām atbilstoši jaunajiem nosacījumiem. Līdz ar to, atbilstoši projekta plānošanas principiem, vidējās izmaksas tika plānotas lielākā apjomā, kas savukārt praksē neapstiprinājās, kā rezultātā projekta ietvaros varēja iesaistīt vairāk personu, kas ir pozitīvi, bet ietekmēja projekta plānoto finansējuma apguvi noteiktajos termiņos.

4. Kuponu apmācības sistēma deva iespēju personai nepieciešamās izglītības apguvei brīvi izvēlēties izglītības iestādi, līdz ar to apmācību procesā tika iesaistīts ļoti liels skaits dažāda līmeņa un lieluma izglītības iestādes, kas palielināja gan iepirkuma izvērtēšanas apjomu, gan apgrūtina grupu nokomplektēšanu un sarežģīja apmācību uzsākšanu.

5. 2013. gadā tika sašaurināta pasākuma mērķa grupa. NVA identificēja trīs būtiskākos bezdarba riska faktorus, kuru mazināšanai būtu nepieciešams pasākumā paredzētais atbalsts profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguvei:

1) personas zems izglītības līmenis;

2) darba tirgus prasībām neaktuāla (novecojusi) iegūtā izglītība;

3) personas vecums.

Uz 2012.gadu NVA reģistrēto bezdarbnieku statistikais portrets liecināja, ka klientiem, kuri ieguvuši augstāko izglītību bezdarba risks ir samērā zems. Tikai 12,9% bezdarbnieku no visu reģistrēto bezdarbnieku skaita ir ar augstāko izglītību. Analizējot atbalsta saņēmušo statistisko portretu projekta ietvaros, tika secināts, ka atbalstam visvairāk pieteikušās un to saņēmušas personas ar augstāko izglītību (64% no pasākumā iesaistītām nodarbinātām personām). Ņemot vērā to, ka valstī nav vienota personu iegūtās izglītības reģistra, pirmos divus minētos kritērijus nav iespējams objektīvi izvērtēt un NVA nesaskatīja iespēju šos kritērijus piemērot, ierobežojot dalību pasākumā, lai arī novērtē tos kā būtiskus.

# Secinājumi

- Projekts tika uzsākts 2010.gadā un turpinājās līdz 2014.gada 31.decembrim. Pēc sasniegtiem rezultātiem var secināt, ka projekts mērķi sasniedz – bezdarba riskam pakļautās personas ir pilnveidojušas savas profesionālās prasmes, iegūstot jaunas iemaņas, kas palielina personas iespēju saglabāt darbu. Par mērķa sasniegšanu liecina dati – no 2010.gada apmācību laikā vai sešu mēnešu periodā pēc apmācību pabeigšanas par bezdarbniekiem kļuva tikai 5% no kopējā 27 983 iesaistāmo personu skaita.

- Lai mazinātu projekta neatbilstošu izdevumu risku, projekta aktivitāšu īstenošanai tika izstrādātas NVA iekšējās procedūras, projekta īstenošanas laikā regulāri tika veikta mērķa grupas atbilstības pārbaude, kā arī tika veiktas pārbaudes pasākumu īstenošns vietās.

- Projekta administrēšanu apgrūtināja apjomīgas un smagnējas iepirkumu procedūras. Līdz ar to būtu nepieciešams veikt izmaiņas ārējos normatīvajos aktos, kas paredzētu atvieglotu pakalpojuma sniedzēju izvēli.

- Projekta ietvaros pastāvīgi tika veikta klientu apmierinātības mērīšana. 99,5% gadījumos klienti novērtēja projekta organizētās apmācības pozitīvi.

- 2013.gada 26.februārī tika ieviesti ierobežojumi iesaistei apmācībās personām vecumā no 25-44 gadiem, kā rezultātā pasākums kļuva vairāk pieejams bezdarba riskam pakļautām personām vecumā 45+ (izmaiņas dalībnieku sastāvā - 17% palielinājās dalībnieku skaits vecuma grupā 45+).

- Iespēju piedalīties apmācībās visvairāk izmantoja personas ar augstāko izglītību (64%). Nepieciešams projekta akivitātēs mērķtiecīgāk iesaistīt personas ar zemu izglītības līmeni (priekšnosacījums - valstī vienots personu iegūtās izglītības reģistrs).

- Projektā dalībnieka portrets - sieviete vecumā līdz 54 gadiem, ar augstāko izglītību un kura strādā valsts pārvaldē un aizsardzībā, obligātajā sociālajā apdrošināšanā (NACE klasifikators), profesijā grāmatvedis.

- 2014.gada 30.aprīlī NVA saņēma LR Tiesībsarga atzinumu par ierēdņu tiesībām uz mūžiglītību, kurā noteikts, ka arī ierēdņiem būtu jābūt tiesībām piedalīties mūžiglītības pasākumos,  norādot, ka arī ierēdņi bija bezdarba riska situācijā, jo ekonomiskās krīzes laikā ierēdņu skaits tika samazināts par vidēji 29%. Līdz ar to arī ierēdņiem bija nepieciešamas konkurētspējas prasmes, lai atrastu jaunu nodarbošanos, kas nebija saistīta ar valsts pārvaldē iegūtajām prasmēm, un nekļūtu par slogu valsts sociālajam budžetam. Ņemot vērā minētos faktus, turpmāk nepieciešams izvērtēt ārējos apstākļus, kas var ietekmēt projekta aktivitāšu pieejamību un sasniedzamo rezultātu, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas normatīvajā regulējumā, atbilstoši aktuālajai darba tirgus situācijai.

- Projekta īstenošanas laikā personu interese par apmācībām pārsniedz projektā plānoto,  līdz ar to bija nepeiciešams veikt uzlabojumus personu reģistrācijas procesā. Problēmas risināšanai NVA mainīta personu reģistrācijas un kuponu izsniegšanas kārtība, izstrādājot klientu elektronisko reģistrāciju, mazinot administratīvo slogu.

Sagatavoja:

L.Mirzojeva

1. pielikums

ESF „Mūžizglītības pasākumi

nodarbinātām personām”

(Nr.1 DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001)

ziņojumam

Projektā iesaistīto personu skaits pēc vecuma un dzimuma

|  | 25-44 | 45+ | sievietes | vīrieši |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 3225 | 63% | 1930 | 37% | 3798 | 74% | 1357 | 26% |
| 2011 | 7154 | 65% | 3769 | 35% | 8284 | 76% | 2639 | 24% |
| 2012 | 1678 | 68% | 782 | 32% | 1896 | 77% | 564 | 23% |
| 2013* | 3092 | 48% | 3284 | 52% | 5032 | 79% | 1344 | 21% |
| 2014 | 1519 | 49% | 1550 | 51% | 2356 | 77% | 713 | 23% |

*2013.gadā projektā mainījās mērķa grupa

2. pielikums

ESF „Mūžizglītības pasākumi

nodarbinātām personām”

(Nr.1 DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001)

ziņojumam

| 2010 |
| --- |
|  | 25-44 | % | 45-64 | % | 65+ | % | Kopā 2010 |
| Personai ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem | 1036 | 32.1% | 82 | 0.042977 | 0 | 0.0% | 1118 | 21.7% |
| Personai noteikta invaliditāte | 51 | 1.6% | 86 | 0.045073 | 1 | 4.5% | 138 | 2.7% |
| Persona atzīta par trūcīgu | 59 | 1.8% | 28 | 1.5% | 0 | 0.0% | 87 | 1.7% |
| Personai palika 5 vai mazāk gadi līdz valsts vecuma pensijai | 0 | 0.0% | 247 | 12.9% | 0 | 0.0% | 247 | 4.8% |
| Pārējās personas | 2079 | 64.5% | 1465 | 76.8% | 21 | 95.5% | 3565 | 69.2% |
| Kopā | 3225 | 100.0% | 1908 | 1 | 22 | 100.0% | 5155 | 100.0% |
| 2011 |
|  | 25-44 | % | 45-64 | % | 65+ | % | Kopā 2011 |
| Personai ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem | 2582 | 36.1% | 186 | 5.0% | 0 | 0.0% | 2768 | 25.3% |
| Personai noteikta invaliditāte | 121 | 1.7% | 216 | 5.8% | 1 | 1.7% | 338 | 3.1% |
| Persona atzīta par trūcīgu | 92 | 1.3% | 61 | 1.6% | 1 | 1.7% | 154 | 1.4% |
| Personai palika 5 vai mazāk gadi līdz valsts vecuma pensijai | 0 | 0.0% | 498 | 13.4% | 0 | 0.0% | 498 | 4.6% |
| Pārējās personas | 4359 | 60.9% | 2750 | 74.1% | 56 | 96.6% | 7165 | 65.6% |
| Kopā | 7154 | 100.0% | 3711 | 100.0% | 58 | 100.0% | 10923 | 100.0% |
| 2012 |
|  | 25-44 | % | 45-64 | % | 65+ | % | Kopā 2012 |
| Personai ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem | 662 | 39.5% | 42 | 5.5% | 0 | 0.0% | 704 | 28.6% |
| Personai noteikta invaliditāte | 30 | 1.8% | 54 | 7.0% | 0 | 0.0% | 84 | 3.4% |
| Persona atzīta par trūcīgu | 16 | 1.0% | 7 | 0.9% | 0 | 0.0% | 23 | 0.9% |
| Personai palika 5 vai mazāk gadi līdz valsts vecuma pensijai | 0 | 0.0% | 101 | 13.1% | 0 | 0.0% | 101 | 4.1% |
| Pārējās personas | 970 | 57.8% | 566 | 73.5% | 12 | 100.0% | 1548 | 62.9% |
| Kopā | 1678 | 100.0% | 770 | 100.0% | 12 | 100.0% | 2460 | 100.0% |
| 2013 |
|  | 25-44 | % | 45-64 | % | 65+ | % | Kopā 2013 |
| Personai ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem | 2943 | 95.2% | 264 | 8.2% | 0 | 0.0% | 3207 | 50.3% |
| Personai noteikta invaliditāte | 123 | 4.0% | 251 | 7.8% | 2 | 3.9% | 376 | 5.9% |
| Persona atzīta par trūcīgu | 23 | 0.7% | 21 | 0.6% | 0 | 0.0% | 44 | 0.7% |
| Personai palika 5 vai mazāk gadi līdz valsts vecuma pensijai | 0 | 0.0% | 557 | 17.2% | 0 | 0.0% | 557 | 8.7% |
| Pārējās personas (45+) | 3 | 0.1% | 2140 | 66.2% | 49 | 96.1% | 2192 | 34.4% |
| Kopā | 3092 | 100.0% | 3233 | 100.0% | 51 | 100.0% | 6376 | 100.0% |
| 2014 |
|  | 25-44 | % | 45-64 | % | 65+ | % | Kopā 2014 |
| Personai ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem | 1449 | 95.4% | 122 | 8.0% | 0 | 0.0% | 1571 | 51.2% |
| Personai noteikta invaliditāte | 60 | 3.9% | 117 | 7.7% | 6 | 20.7% | 183 | 6.0% |
| Persona atzīta par trūcīgu | 10 | 0.7% | 6 | 0.4% | 0 | 0.0% | 16 | 0.5% |
| Personai palika 5 vai mazāk gadi līdz valsts vecuma pensijai | 0 | 0.0% | 179 | 11.8% | 0 | 0.0% | 179 | 5.8% |
| Pārējās personas (45+) | 0 | 0.0% | 1097 | 72.1% | 23 | 79.3% | 1120 | 36.5% |
| Kopā | 1519 | 100.0% | 1521 | 100.0% | 29 | 100.0% | 3069 | 100.0% |