Pamatnostādņu īstenošanas plānam 2021.-2024.gadam

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Rīcības virziens** | | *Agrīnā prevencija veselīgai bērnu un jauniešu attīstībai* | | | | |
| **Nr. p. k.** | **Pasākums** | **Darbības rezultāts** | **Rezultatīvais rādītājs** | **Atbildīgā institūcija** | **Līdzatbildīgās institūcijas** | **Izpildes termiņš (ar precizitāti līdz pusgadam)** |
| 1. Vecāku universālo izglītojošo programmu ieviešana ģimenes pratības paaugstināšanai | | | | | | |
| 1.1. | *Vecāku prasmju stiprināšanas programmas bērna sociālās, emocionālās un valodas attīstībai izstrāde/adaptēšana un pilotēšana* | Izstrādātas programmas vadlīnijas un standarts |  | PKC | IZM, LM, pašvaldības, NVO | 2023.gada 4.ceturksnis |
| 1.2. | *Vecāku prasmju stiprināšanas programmas bērna sociālās, emocionālās un valodas attīstībai ieviešana* | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 400 | PKC | IZM, LM, pašvaldības, NVO | No 2024.gada 1.ceturkšņa |
| 1.3. | *Incredible years vecākiem adaptēšana un pilotēšana, veicinot bērna gatavību skolai un sadarbības ar pedagogiem stiprināšanai, lai uzlabotu bērna akadēmiskās, sociālās un emocionālās prasmes* | Izstrādātas programmas vadlīnijas un standarts |  | PKC | IZM, LM, pašvaldības, NVO | 2023.gada 4.ceturksnis |
| 1.4. | *Incredible years vecākiem ieviešana, veicinot bērna gatavību skolai un sadarbības ar pedagogiem stiprināšanai, lai uzlabotu bērna akadēmiskās, sociālās un emocionālās prasmes* | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 750 | PKC | IZM, LM, pašvaldības, NVO | No 2024.gada 1.ceturkšņa |
| 1.3. | *Bērna emocionālās audzināšanas programmas pieejamības nodrošināšana* | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 300 | PKC | IZM, LM, pašvaldības, NVO | No 2022.gada |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Prenatālo un agrīnās bērnības vecāku prasmju programmu nodrošināšana | | | | | | |
| 2.1. | *Nurse-Family Partnership programmas adaptēšana un pilotēšana ieviešanai Latvijā* | Izstrādātas programmas vadlīnijas un standarts |  | PKC | VM, LM, pašvaldības, NVO | 2024.gada 2.ceturksnis |
| 2.2. | *Nurse-Family Partnership programmas ieviešana un pieejamības nodrošināšana* | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 150 | PKC | VM, pašvaldības, NVO | No 2024.gada 3.ceturkšņa |
| 2.3. | *Intervences programmas mātēm ar pēcdzemdību depresiju vai agrīnas piesaistes problēmām izstrāde/adaptēšana un pilotēšana* | Izstrādātas programmas vadlīnijas un standarts |  | PKC | VM, LM, pašvaldības, NVO | 2022.gada 4.ceturksnis |
| 2.4. | *Intervences programmas ieviešana un pieejamības nodrošināšana mātēm ar pēcdzemdību depresiju vai agrīnas piesaistes problēmām* | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 400 | PKC | VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 1.ceturkšņa |
| 2.5. | *Programmas bērniem ar psihomotoriem un psihosociāliem traucējumiem izstrāde/adaptēšana un pilotēšana* | Izstrādātas programmas vadlīnijas un standarts |  | PKC | VM, LM, pašvaldības, NVO | 2022.gada 4.ceturksnis |
| 2.6. | *Programmas bērniem ar psihomotoriem un psihosociāliem traucējumiem pieejamības nodrošināšana* | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 400 | PKC | VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 1.ceturkšņa |
| 2.7. | *Intervences programmas izstrādāšana ģimenēm ar maziem bērniem, kurās pastāv narkotiku atkarība* | Izstrādātas programmas vadlīnijas un standarts |  | PKC | VM, LM, pašvaldības, NVO | 2024.gada 1.pusgads |
| 2.8. | *Atbalsta grupu vecākiem, kuri audzina bērnus ar smagiem funkcionāliem traucējumiem vadlīniju un standartu izstrāde* | Izstrādātas programmas vadlīnijas un standarts |  | PKC | LM, VM, pašvaldības, NVO | 2022.gada 4.ceturksnis |
| 2.9. | *Atbalsta grupas vecākiem, kuri audzina bērnus ar smagiem funkcionāliem traucējumiem* | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 1800 | PKC | LM, VM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 1.ceturkšņa |
| 1. Pierādījumos balstītu multimodālo intervences programmu ieviešana jaunākā vecumposma bērniem ar attīstības grūtībām un nepietiekamībām | | | | | | |
| 3.1. | *Cool kids programmas prasmju un iemaņu korekcijai bērniem ar sociālemocionālām grūtībām, trauksmi, distresu adaptēšana un pilotēšana* | Izstrādātas programmas vadlīnijas un standarts |  | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2022.gada 4.ceturksnis |
| 3.2. | *Cool kids programmas ieviešana prasmju un iemaņu korekcijai bērniem ar sociālemocionālām grūtībām, trauksmi, distresu* | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 700 | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 4.ceturkšņa |
| 3.3. | *Stop 4-7 bērniem ar uzvedības grūtībām pieejamības nodrošināšana* | Atbalstīto bērnu/ģimeņu/pedagogu skaits gadā | 400 | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | No 2021.gada |
| 3.4. | *Kiva intervences programmas vardarbības risku mazināšanai skolas vidē adaptēšana un pilotēšana* | Izstrādātas programmas vadlīnijas un standarts |  | PKC | VM, IZM, LM, pašvaldības, NVO | 2022.gada 4.ceturksnis |
| 3.5. | *Kiva intervences programmas vardarbības risku mazināšanai skolas vidē ieviešana* | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 700 | PKC | VM, IZM, LM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 1.ceturkšņa |
| 1. Bērnu un jauniešu emocionālās labklājības veicināšana | | | | | | |
| 4.1. | *Atbalsta programmas bērniem, kuri zaudējuši tuviniekus, satura izstrāde* | Izstrādātas programmas vadlīnijas un standarts |  | PKC | LM, VM, pašvaldības, NVO | 2022.gada 4.ceturksnis |
| 4.2. | *Atbalsta programmas bērniem, kuri zaudējuši tuviniekus, pieejamības nodrošināšana* | Atbalstīto bērnu/ģimeņu skaits gadā | 1000 | PKC | pašvaldības, NVO | No 2023.gada 1.ceturkšņa |
| 4.3. | *Psihologa pieejamības nodrošināšana bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs* | Psihologu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs |  | PKC | IZM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 2.pusgada |
| 1. Atbalsta sistēmas pilnveidošana bērnu veselīgai attīstībai | | | | | | |
| 5.1. | *Izveidot attīstības vajadzību novērtēšanas instrumentu sistēmu* |  |  | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2024.gada 4.ceturksnis |
| 5.2. | *Izveidot agrīnās intervences programmu sistēmu un pakalpojumu grozu, t.sk. izstrādājot algoritmus klientu plūsmām un pakalpojumu saņemšanai* |  |  | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2024.gada 4.ceturksnis |
| 5.3. | *Izpētes attīstības nepietiekamību, grūtību un vajadzību identificēšanai bērnu vidū* | Veikto pētījumu skaits |  | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2024.gada 4.ceturksnis |
| 5.4. | *Izstrādāt risku analīzes un vadības informācijas sistēmas satura 1.kārtu - agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu saņēmēju reģistrēšanas moduli* | Tehniskā specifikācija nepieciešamā tehniskā risinājuma ieviešanai |  | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2022.gada 3.ceturksnis |
| 5.5. | *Izstrādāt risku analīzes un vadības informācijas sistēmas satura 2.kārtu - agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanas moduli* | Tehniskā specifikācija nepieciešamā tehniskā risinājuma ieviešanai |  | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2022.gada 3.ceturksnis |
| 5.6. | *Izstrādāt risku analīzes un vadības informācijas sistēmas satura 3.kārtu, definējot nepieciešamo informācijas apjomu un avotus, kā arī datu apmaiņas plūsmas agrīnai attīstības risku identificēšanai* | Tehniskā specifikācija nepieciešamā tehniskā risinājuma ieviešanai |  | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2024.gada 4.ceturksnis |
| 5.7. | *Izstrādāt tehnisko risinājumu risku analīzes un vadības informācijas sistēmas 1. un 2.kārtai* | Izstrādāto un darbam nodoto risku analīzes un vadības informācijas sistēmas moduļu skaits |  | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2023.gada 2.ceturksnis |
| 5.8. | *Starpsektorālā institucionālā juridiskā ietvara izveidošana agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu metodiskai vadībai, koordinēšanai un pieejamības organizēšanai* | 1. Veikti grozījumi tiesību aktos  2. Izveidota vairākās politikas jomās strādājoša institūcija |  | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2023.gada 1.ceturksnis |
| 1. Darbā ar bērniem un jauniešiem iesaistīto speciālistu zināšanu un prasmju pilnveidošana bērnu un jauniešu attīstības vajadzību jautājumos | | | | | | |
| 6.1. | *Speciālistu apmācību darbam ar attīstības vajadzību novērtēšanas instrumentiem organizēšana* | Speciālistu skaits, kas piedalījušies apmācībās |  | PKC | IZM, VM, pašvaldības, NVO | 2024.gada 4.ceturksnis |
| 6.2. | *Speciālistu apmācību darbam ar agrīnās intervences programmām organizēšana* | Speciālistu skaits, kas piedalījušies apmācībās |  | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2024.gada 4.ceturksnis |
| 6.3. | *Pedagogu komandu supervīzijas sarežģītāku ar bērnu attīstības nepietiekamībām un grūtībām saistītu gadījumu risināšanai* | Organizēto supervīziju skaits gadā | 720 | PKC | IZM, pašvaldības, NVO | No 2023.gada 1.ceturkšņa |
| 6.4. | *Semināri un praktiski treniņi pedagogiem un citiem speciālistiem bērnu un jauniešu attīstības vajadzību jautājumos* | Speciālistu skaits, kas piedalījušies apmācībās |  | PKC | IZM, VM, LM, pašvaldības, NVO | 2024.gada 4.ceturksnis |
| **2. Rīcības virziens** | | *Visa veida vardarbības izskaušana* | | | | |
| 2.1 | *Ikgadēja sociāli izglītojoša kampaņa ar mērķi, stiprināt sabiedrībā izpratni par drošām attiecībām, atpazīt vardarbības riskus, veidot rīcības algoritmus vardarbības novēršanai un informēt par atbalsta iespējām* | Īstenota sociāli izglītojoša kampaņa sabiedrības informēšanai un izpratnei par vardarbību |  | LM | VBTAI | Ikgadējs pasākums |
| 2.2. | *Izstrādāts vienots, skaidrs sadarbības algoritms speciālistiem, kā reaģēt uz vardarbības riskiem pret bērnu* |  |  | LM | VM, IeM, VP, IZM, pašvaldības, NVO | 2024.gada 4.ceturksnis |
| 2.3. | *Īstenota un pilnveidota prevencijas programma “Skolu drošība”* |  | “Skolu drošība” iesaistīto izglītības iestāžu īpatsvars no kopējā izglītības iestāžu skaita: 2020. gadā – 3%; 2024.gadā – 15%; 2027.gadā – 30% | IeM (VP) |  | Pastāvīgi |
| 2.4. | *Uzsākta un īstenota standartizēta profilakses programma “Labas uzvedības spēle” 6 – 11 gadus veciem bērniem ar mērķi veicināt prosociālu uzvedību klasē* |  | “Labas uzvedības spēle” iesaistīto izglītības iestāžu skaits: 2020. gadā – 0; 2024. – 5; 2027. gadā – 15. | IeM |  |  |
| 2.5. | *Veikt izvērtējumu par vardarbības novēršanas un mazināšanas ekosistēmu, tās vājās un stiprās puses un definēt jomas, kur būtu nepieciešamas intervences* | Ex-ante izvērtējums | 1 | LM | VBTAI | No 2022.gada IV ceturkšņa |
| 2.6. | *Izstrādāt programmas bērnu un ģimeņu labbūtības veicināšanai, tai skaitā novēršot jebkāda veida vardarbības riskus* | izglītojoša programma | 1 | LM |  | No 2024.gada I ceturkšņa |
| 2.7. | *Izstrādāt programmas vecākiem par drošību attiecībās, konfliktu risināšanu, dažāda veida vardarbības atpazīšanu un rīcību, interneta radītiem riskiem un to novēršanu* |  |  | LM |  |  |
| 2.8. | *Normatīvo aktu pilnveide, lai ieviestu Barnahus pieeju vardarbībā cietušajiem, arī bērniem, kas kriminālprocesā kļuvuši par cietušajiem vai lieciniekiem. Tai skaitā iestrādāt normatīvajos regulējumos prasību kriminālistikas un izpētes intervijām izmantot seksuālās vardarbības un izmantošanas upuru iztaujāšanā uz pierādījumiem balstītā NICHD (Nacionālā bērnu veselības un cilvēka attīstības institūta) protokola pielietošanu (Barnahus)* | Izveidots tiesību aktu ietvars Barnahus darbībai | Likumprojekts “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” (Barnahus definīcija un standarti, noteikumi un regulējums par atbalstu, palīdzību un procedūrām);  Ministru kabineta noteikumu projekts par Barnahus darbību ( Barnahus definīcija un standarti, noteikumi un regulējums par atbalstu, palīdzību un procedūrām. Atsauce uz Bērnu tiesību aizsardzības likumu);  Ministru kabineta noteikumu projekts par pratināšanu atbilstoši Barnahus standartiem (atsauce uz Kriminālprocesu);  Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"” (papildu piezīmju veikšana par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koordinēšanu no Barnahus puses vai Barnahus ietvaros);  Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos nr.1613 "Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām"” (papildu piezīmju veikšana par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu koordinēšanu no Barnahus puses vai Barnahus ietvaros) | LM | TM, IeM, VP, VBTAI, BKUS u.c. nozares eksperti un pieaicinātie konsultanti | 2022.gada 31.augusts |
| 2.9. | *Ieviest multi-dimensionālās ģimenes terapijas pakalpojumu dažādām mērķa grupām (sabiedrībā esošajiem bērniem, bērniem ieslodzījumā, probācijas klientiem) – Ieviest multidimensiālās ģimenes terapijas pakalpojumu dažādām mērķa grupām* | pārņemtas un ieviestas terapijas metodes | 2 (1 metode darbam no vardarbības cietušām personām; 1 metode darbam ar vardarbību veikušām nepilngadīgām personām) | LM |  | No 2024.gada III ceturkšņa |
| 2.10. | *Veikt pieejamo datu izvērtējumu, tostarp izvērtējot datu centralizāciju. Izstrādāt kritērijus datu noteikšanai/uzkrāšanai/analīzei* | Datu izvērtējums | 1 | LM | IeM, TM, VM, SPKC, NVD, VP | No 2022.gada IV ceturkšņa |
| 2.11. | *Pieejamo pakalpojumu programmu regulārs izvērtējums, tostarp veikto normatīvo aktu grozījumus izvērtējums* |  |  |  |  |  |
| 2.12. | *Vardarbības prevencijas spēles popularizēšana, attīstīšana; aktivitātes “Draudzīga skola” pilnveidošana; metodiskais materiāls, pasākumi pedagogiem, skolēniem* |  |  | VBTAI | IZM, VISC, IKVD |  |
| 2.13. | *Speciālistu apmācību bērnu tiesību aizsardzības jomā programmu satura izstrāde, pārskatīšana un pilnveide atbilstoši normatīvajam regulējumam un jomas novitātēm* |  |  | VBTAI |  |  |
| **3. Rīcības virziens** | | *No vielu un procesu atkarībām brīva paaudze* | | | | |
| *3.1.* | *Sekmēt NVO iesaisti vielu un procesu atkarību profilakses kampaņu un pasākumu īstenošanā jauniešu vidū* |  |  | VM | LM, NVO |  |
| 3.2. | *Organizēt pasākumus izglītības iestādēs, lai novērstu atkarību izraisošo vielu pieejamību bērnu un jauniešu vidū:*  *2.1. Mācību pasākumi izglītības iestāžu personālam par atpazīšanu un reaģēšanu;*  *2.2. Īstenotas profilaktiskas pārbaudes* |  |  | IeM |  |  |
| 3.3. | *Uzlabota interneta droša lietošana:*  *1.1. Interneta policista ieviešana Valsts policijā;*  *1.2. Informatīvi izglītojoši pasākumi skolēniem par drošības riskiem un atbildību internetā;*  *1.3. Preventīvi pasākumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību internetā* |  |  | IeM (VP) |  |  |
| **4. Rīcības virziens** | | *Ģimenes krīzes situācijā sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošana* | | | | |
| *Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana riska ģimenēm* | | | | | | |
| *4.1.* | *Izstrādāt starpinstitucionālus pakalpojumus atbalsta un palīdzības sniegšanai visos prevencijas līmeņos* |  |  | LM |  |  |
| *4.2.* | *Nodrošināt sociālā darba pakalpojuma pieejamību visās pašvaldībās vardarbības un konfliktu ģimenē gadījumā, darbam ar vardarbībā cietušiem bērniem un bērniem ar atkarības vai uzvedības problēmām.* | Sociālo darbi nieku skaits, kas strādā ar ģimenēm ar bērniem | 43 pašvaldības | LM | pašvaldības | regulāri |
| *4.2.1.* | *Sociālā darba projekta ietvaros izmēģina ģimenes asistenta pakalpojumu, varbūt to šeit var ierakstīt* |  |  |  |  |  |
| *4.2.2.* | *Ieviest individuālā budžeta pieeju sociālo pakalpojumu sniegšanā bērniem ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem* | Izstrādāti normatīvie akti |  | LM | pašvaldības | 2023.gada 4.ceturksnis |
| *4.3.* | *Noteikt pašvaldību atbildību par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu groza ieviešanā, kā arī kontroli pār sociālo pakalpojumu sniedzējiem* | Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā |  | LM | pašvaldības | 2023.gada 4.ceturksnis |
| *Psiholoģiskais atbalsts grūtībās nonākušajiem vecākiem (vientuļajiem vecākiem, depresijā iekļuvušiem vecākiem, vecākiem ar garīgās veselības sarežģījumiem vecākiem, bērnu zaudējušiem vecākiem) un vecākus zaudējušiem nepilngadīgajiem bērniem* | | | | | | |
| *4.6.* | *Ieviesti atbalsta pakalpojumi vientuļajiem vecākiem, depresijā iekļuvušiem vecākiem, ar garīgās veselības sarežģījumiem vecākiem* |  |  | LM | NVO | No 2024.gada IV ceturkšņa |
| *Izstrādāt pierādījumos balstītas pieejas (izlīgumi, mediācija, ģimenes psihoterapija) ģimenes strīdu gadījumos* | | | | | | |
| *4.6.* | *Ieviest bezmaksas ģimenes psihoterapijas pakalpojumu ģimenēm ar bērniem, lai veicināt strīdu risināšanas kultūru ģimenes strīdos, it īpaši tādos, kas skar bērnu tiesības un intereses, attīstot ar ģimenes jautājumiem saistītu strīdu efektīvus risināšanas mehānismus* |  |  | LM | VBTAI, NVO |  |
| *4.7.* | *Ieviest multidimensiālās ģimenes terapijas pakalpojumu dažādām mērķa grupām* |  |  | LM | TM |  |
| *4.8.* | *Izstrādātas vadlīnijas mediācijas izmantošanai bērnu interešu aizsardzībai* |  |  | TM | LM |  |
| *4.9.* | *Nodrošināt mediācijas pakalpojumu kā ģimenes strīdu risināšanas metodi* |  |  | TM | LM |  |
| *4.10.* | *Noteikt mediācijas pakalpojuma izmantošanu bāriņtiesā kā pirmstiesas strīdu risināšanas metodi strīdos, kas izriet no bērna aizgādības un saskarsmes tiesībām* |  |  | TM | LM |  |
| *Sociālā darbā ar ģimeni un bērniem iesaistīto speciālistu profesionālā pilnveide* | | | | | | |
| *4.11.* | *Noteikt skaidras iesaistīto speciālistu kompetences robežas, slodzes kritēriju un darba rezultatīvos rādītājus* |  |  | LM, NVO |  |  |
| *4.12.* | *Nodrošināta sistemātiska, vajadzībās pamatota sociālo darbinieku atbalsta sistēma*  *(profesionālā pilnveide, supervīzijas)* |  |  | LM |  |  |
| *4.13.* | *Nodrošināt regulārus un sabiedrības aktualitātēm atbilstošus profesionālās pilnveides un tālākizglītības pasākumus sociālā darba speciālistiem* |  |  | IZM, LM |  |  |
| Preventīvā darba attīstība ģimenēs, kurās pastāv augsts risks aizgādības tiesību pārtraukšanai | | | | | | |
| *4.14.* | *Ieviest pierādījumos balstītus agrīnas intervences instrumentus vardarbības un ģimenes psihosociālo problēmu prevencijai* |  |  |  |  |  |
| *4.15.* | *Ieviest algoritmus bērnu veselības, attīstības un sociālo risku novērtēšanā, fiksēšanā, informācijas apritē starp institūcijām un reaģēšanā, ietverot labklājības, veselības, izglītības, tieslietu un iekšlietu jomas. Skaidra ziņošanas sistēma un ziņotāja un viņa sniegtās informācijas aizsardzība* |  |  | PKC | LM, VM, IZM, IeM, TM |  |
| *4.16.* | *Veicināt sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanos aktīvo jauniešu vidū* |  |  | IZM |  |  |
| **5. Rīcības virziens** | | *Tiesībsargājošo un bērnu tiesību aizsardzības institūciju reaģēšanas paradigmas maiņa* | | | | |
| Bērnu likumpārkāpumu prevencijas sistēmas pilnveidošana bērnu antisociālas uzvedības novēršanai | | | | | | |
| *5.1.* | *Izstrādāt pierādījumos balstītas pieejas kā risināt izveidojošos konfliktus, saskaņā ar taisnīguma atjaunošanas praksēm* |  |  | TM | VPD |  |
| *5.2.* | *Pilnveidot bērnu likumpārkāpumu prevencijas sistēmu bērna antisociālās uzvedības novēršanai, izstrādājot nepieciešamos normatīvos aktus* |  |  | TM | VPD |  |
| *5.3.* | *Sistēmisku risinājumu izveide, lai mērķtiecīgi attīstītu bērnu prasmes veidot noturīgas un jēgpilnas attiecības ar citiem cilvēkiem* |  |  | TM | LM, VBTAI |  |
| *5.4.* | *Izstrādāt nepilngadīgo pārkāpumu novēršanas politikas programmu, ietverot individuālu pieeju bērna gadījuma risināšanā, apmācības un izglītības programmas bērnu tiesību aizsardzības sistēmā un atbalstu izglītības sistēmai* |  |  | TM | LM. IZM |  |
| Bērnu tiesību nodrošināšana tiesvedības procesā, t.sk., pārrobežu lietās | | | | | | |
| *5.5.* | *Izvērtēt līdzgaitnieka institūta izveidošanas nepieciešamību civillietu procesos* |  |  | TM | LM |  |
| *5.6.* | *Izstrādāt vadlīnijas atbildīgai, bērna vajadzībām atbilstošai praksei, kādā veidā tiek strādāts ar bērniem kriminālprocesā, pierādījumu vākšanas posmā – Bērnu tiesību pamatprincipu ievērošana tiesībsargājošām institūcijām, veselības aprūpes institūcijām, sociālo dienestu pārstāvjiem un izglītības iestādēm* |  |  | TM | M, IeM, VM, VBTAI |  |
| *5.7.* | *Izvērtēt bērnu tiesību koordinatora ieviešanu Latvijā bērnu tiesību nodrošināšanai pārrobežu jautājumos* |  |  | TM | LM, VBTAI |  |
| Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas un starpinstitūciju sadarbības pilnveide | | | | | | |
| *5.8.* | *Pilnveidot speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, zināšanas, prasmes un kompetences, sekmējot efektīvu, tiesisku un pilnvērtīgu bērnu tiesību un aizsardzību Latvijā* | pilnveidotas profesionālās kvalifikācijas un zināšanu pilnveides izglītības programmas (skaits) | 8 | LM | VBTAI | 2022.gada IV cetruksnis |
| *5.9.* | *Pilnveidot Centrālās bērnu tiesību aizsardzības iestādes (VBTAI) darbību, nodrošinot bāriņtiesu funkcionālo pārraudzību un sertifikācijas ieviešanu* |  |  | LM | VBTAI |  |
| *5.10.* | Turpināt bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveides procesu, tostarp bāriņtiesu reorganizāciju |  |  | LM | TM, VBTAI, pašvaldības |  |
| *5.11.* | *Bērna un ģimeņu atbalsta efektivitāšu regulāru mērījumu ieviešana (valsts līmeņa regulāri pētījumi)* |  |  |  |  |  |
| *5.12.* | *Koordinējošas iestādes un mehānisma izveide, lai regulāri pārskatītu bērnu labbūtības politikas mērķus un to realizēšanu, saskaņojot plānus un atbildības* |  |  |  |  |  |
| *5.13.* | *Nodrošināt apmācības speciālistiem, kam ir nepieciešamas speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā* | Apmācīto speciālistu skaits | 1 740 | VBTAI | LM, pašvaldības | No 2023.gada I ceturkšņa ik gadu |
| *5.14.* | *Izvērtējums jaunu speciālistu specializāciju ieviešana nozarē, kuru primārā mērķgrupa ir bērni un jaunieši (psihiatrijā, narkoloģijā, psiholoģijā, jurisprudencē, sociālajā darbā)* |  |  | LM | VM, IZM, TM, IeM, pašvaldības |  |
| *5.15.* | *Pilnveidot starpinstitūciju grupu sadarbības modeli pašvaldību ietvaros, tajās ietverot izglītības iestādes, sākot ar pirmsskolu, kā arī pašvaldību teritorijā darbojošās privātās izglītības iestādes* |  |  | IZM, pašvaldības | LM |  |
| IT sistēmu attīstība | | | | | | |
| *5.16.* | *Vienotas IT lietvedības sistēmas ieviešana bāriņtiesām (BARIS)* |  |  | LM | NVO, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija, pašvaldības |  |
| *5.17.* | *VBTAI lietvedības sistēmas izstrāde bāriņtiesu funkcionālās pārraudzības un sertifikācijas administrēšanai* | Izstrādātā sistēma | 1 | LM | VBTAI, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija | No 2023.gada I ceturkšņa |
| **6. Rīcības virziens** | | Sistēmas procesu izpēte un attīstība (NPAIS) | | | | |
| *6.1.* | *Veikti grozījumi tiesību aktos, nosakot NPAIS pārziņus un to pienākumus)* |  |  | LM, IeM | IeM IC |  |
| *6.2.* | *NPAIS satura izstrāde, tajā skaitā būtiskāko izmaiņu veikšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmā* |  |  | LM, IeM | IeM IC |  |
| *6.3.* | *NPAIS izstrāde, testēšana un ieviešana* |  |  | LM, IeM, | IeM IC |  |
| *6.4.* | *Paplašināt institūciju loku, kas ikdienas darbā izmanto NPAIS* |  |  | VM, IZM | LM |  |
| **2.1. rīcības virziens: Ģimeniska vide bērniem un jauniešiem ārpuģimenes aprūpē** | | | | | | |
| *2.1.1.* | *Atbalsta pilnveide potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem, t.sk. attīstot apmācību piedāvājumu un atbalsta pasākumus sākotnējā periodā* |  |  | LM | Pašvaldības, sociālo pakalpojumu sniedzēji, NVO |  |
| *2.1.2.* | *Ārpusģimenes aprūpes formu un adopcijas izvērtējums (tostarp par finansiālā atbalsta izmaksas avotiem bērnu ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanai; īstermiņa un ilgtermiņa aprūpe/pakalpojuma definēšanu;*  *bērna aprūpe ģimeniskā vidē, ja bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nevar viņu aprūpēt (pēc vecāku iesnieguma))* |  |  | LM |  |  |
| *2.1.3.* | *Bērnu atbalsta resursu personas institūta ieviešana pašvaldībās* |  |  |  |  |  |
| *2.1.4.* | *Nodrošināt saprotamu un pieejamu informāciju bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas par socialājām garantijām* |  |  | LM, VBTAI |  |  |
| *2.1.5.* | *Uzlabot aizbildņu, audžugimeņu, ka arī bērnu aprūpes iestāžu darbinieku zināšanas un prasmes sagatavot bērnus dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes beigām* |  |  | VBTAI | NVO |  |
| *2.1.6.* | *Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu iesaistīšana ārpus formālās izglītības (t. sk. interešu izglītības) pasākumos* |  |  | Pašvaldības | NVO |  |
| **2.2. rīcības virziens:** Citu īpaši atbalstāmo bērnu un jauniešu grupu sociālā iekļaušana | | | | | | |
| *2.2.1.* | *Izvērtēt, bērnu, kuriem nav noteikta paternitāte, tiesisko iespēju vienlīdzību (materiālo atbalstu)* |  |  | LM,TM |  |  |
| *2.2.2.* | *Pārskatīt normatīvo aktu regulējumu par dzimšanas reģistra ierakstu (ziņas par tēvu, paternitātes ieraksts)* |  |  | LM,TM |  |  |