2.nodevums

Gala ziņojums “Metodikas izstrāde atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

Iepirkums Nr. LRLM2021/28-3-03/6ESF  “Metodikas izstrāde atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” tiek izstrādāts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros, kā arī Eiropas Savienības stratēģijā „Eiropa 2020”, Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam un „Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam” izvirzīto mērķu un noteikto prioritāšu sasniegšanai

Rīga, 2023. gada februāris

SATURA RĀDĪTĀJS

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI	3

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS	5

IEVADS	7

NODEVUMĀ PIELIETOTĀS METODES	9

1.	METODIKAS APROBĀCIJAS IZMĒĢINĀJUMPROJEKTA NORISE	11

2.	INDIVIDUĀLĀ BUDŽETA INDIKATĪVĀ APMĒRA NOTEIKŠANĀ IEKĻAUTO SABIEDRĪBĀ BALSTĪTO SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN TO IZMAKSU (CENU) PAMATOJUMS	12

3.	INDIVIDUĀLĀ BUDŽETA INDIKATĪVĀ APMĒRA NOTEIKŠANAS METODIKA	16

3.1. Individuālā budžeta indikatīvā apmēra noteikšanas process	16

3.2. Individuālā budžeta indikatīvā apmēra noteikšanas procesa detalizēts apraksts	19

3.3. Individuālā budžeta indikatīvā apmēra aprēķins	25

4.	INDIVIDUĀLĀ BUDŽETA INDIKATĪVĀ APMĒRA NOTEIKŠANAS PROCESA RISKU PĀRVALDĪBAS SISTĒMA	44

KOPSAVILKUMS	47

PIELIKUMU SARAKSTS	56

## IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI

| ABA terapija | Applied Behavior Analysis jeb lietišķās uzvedības analīze |
| --- | --- |
| AST | Autiskā spektra traucējumi |
| Bērni | Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kam VDEĀVK ir noteikusi invaliditāti |
| Bērnu SFK projekts | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 2017.-2020.gadā īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” Nr.9.1.4.3/16/I/001 |
| DI | Deinstitucionalizācija |
| DI projekts | Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija” |
| DZT | Dzirdes traucējumi |
| Sociālais dienests | Pašvaldības sociālais dienests |
| ES | Eiropas Savienība |
| ESF | Eiropas Sociālais fonds |
| GRT | Garīga rakstura traucējumi |
| IBM izmēģinājumprojekts | Projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" aktivitātes “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācija izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana” ietvaros īstenotais izmēģinājumprojekts par individuālā budžeta modeļa bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanai |
| IBM projekts | Projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" aktivitātes “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācija izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana” ietvaros īstenotā aktivitāte par individuālā budžeta modeļa bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai metodikas izstrādi |
| FT | Funkcionālie traucējumi |
| FI | Funkcionēšanas ierobežojumi |
| IB | Individuālais budžets |
| IBM | Individuālā budžeta modelis |
| IAT | Intelektuālās attīstības traucējumi |
| KT | Kustību traucējumi |
| LM | Labklājības ministrija |
| Metodika | Metodika atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem |
| MT | Multifunkcionālie attīstības traucējumi |
| MK | Ministru kabinets |
| PVO | Pasaules Veselības organizācija |
| Projekts | Projekts "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" |
| RT | Redzes traucējumi |
| PUT | Psihiskā saslimšana un uzvedības traucējumi |
| Pārējie | Viens no FT veidiem |
| SFK | Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija |
| SFK – BJ | Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija - bērnu un jauniešu versija |
| SBS pakalpojumi | Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi |
| SOPA | Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogramma |
| Vecāks | Bērna ar funkcionāliem traucējumiem likumiskais pārstāvis (vecāks, aizbildnis) vai audžuģimene |
| VDEĀVK | Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija |

## IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

| Deinstitucionalizācija | Pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. |
| --- | --- |
| Funkcionālais traucējums | Slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisīts fiziska vai garīga rakstura traucējums, kas ierobežo personas spējas aprūpēt sevi un apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā. |
| Funkcionēšana | No vārda ‘funkcionēt’ – darboties, veikt uzdevumu, funkciju (Oksfordas skaidrojošā vārdnīca). Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas kontekstā funkcionēšana ir visaptverošs termins, kas ietver ķermeņa funkcijas un struktūras, aktivitātes un dalību. Šī nodevuma kontekstā funkcionēšanas ierobežojuma pakāpi nosaka VDEĀVK. |
| Funkcionēšanas profils | Attēlo personas funkcionēšanu un funkcionēšanas traucējumu pakāpi noteiktā laika periodā, kā arī vides un personisko faktoru pozitīvo vai negatīvo ietekmi uz funkcionēšanu. |
| Garīga rakstura traucējums | Psihiska saslimšana vai garīgās attīstības traucējums, kas ierobežo personas spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina tās iekļaušanos sabiedrībā un kas noteikts atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK) redakcijai. |
| Multifunkcionāli attīstības traucējumi | Pie tiem pieder vismaz divu vai vairāku funkcionēšanas traucējumu, t.i., redzes traucējumu, dzirdes traucējumu, kustību traucējumu un garīga rakstura traucējumu, apvienojums. |
| Sociālās rehabilitācijas pakalpojums | Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. |
| Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi | Visi sociālie pakalpojumi, kas indivīdam nodrošina atbalstu iespējami tuvāk dzīvesvietai un neietver ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā. |

# IEVADS

Metodikas izstrāde atbalsta apmēra/IB indikatīvā apmēra noteikšanai, kas nepieciešama SBS pakalpojumu nodrošināšanai bērniem IBM ietvaros tiek veikta ESF Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” projekta Nr.9.2.2.2./16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros, kā arī Eiropas Savienības stratēģijā „Eiropa 2020”, Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam un „Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam” izvirzīto mērķu un noteikto prioritāšu sasniegšanai.

Metodikas neaprobētās versijas izstrādi un aprobāciju izmēģinājumprojektā saskaņā ar noslēgto līgumu nodrošināja Biedrība “Latvijas Veselības ekonomikas asociācija” un tās piesaistītie speciālisti Alina Dūdele, Inga Ozola, Lolita Cibule, Daiga Behmane. Izmēģinājumprojekta rezultātu apkopošanu un analīzi, kā arī metodikas precizēšanu atbilstoši izmēģinājumprojekta rezultātiem veic projekta Nr. 9.2.2.2./16./I/001 "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" eksperti Lilita Cīrule, Gundega Klauža, Sandra Ausekle un Dace Kampenusa.

Metodikas izstrāde, tās aprobācija un apraksta izstrāde ir vienots pasākumu kopums, kas saskaņā ar īstenotā iepirkuma tehnisko specifikāciju tiek dalīts posmos, kas secīgi, pēc uzdevumu izpildes un mērķu sasniegšanas, tiek realizēts viens pēc otra:

- 1.posms – metodikas izstrāde atbalsta apmēra noteikšanai bērniem (neaprobētā versija);

- 2.posms – metodikas atbalsta apmēra noteikšanai bērniem aprobācija izmēģinājumprojektā;

- 3.posms – izmēģinājumprojekta rezultātu izvērtēšana un metodikas precizēšana (aprobētā versija).

Pirmā posma ietvaros, lai izstrādātu vienotu metodiku IB indikatīvā apmēra noteikšanai bērniem, tika veikta šādas darbības:

- iepazīšanās ar bērnu SFK projekta ietvaros izstrādāto bērnu funkcionēšanas spēju novērtēšanas sistēmu;

- vienotas pieejas izstrāde IB indikatīvā apmēra noteikšanai vienam bērnam;

- sociālo pakalpojumu groza definēšana;

- sociālo pakalpojumu groza izmaksu noteikšana un nepieciešamā atbalsta apmēra/IB indikatīvā apmēra aprēķināšana;

- kritēriju definēšana, kuriem mainoties IB indikatīvais apmērs būtu jāpārrēķina.

Otrā posma ietvaros, kas ilga no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 30.jūnijam, tika veikta metodikas aprobācija izmēģinājumprojektā, kurā piedalījās 100 bērni ar FT un viņu vecāki.

Trešā posma ietvaros tika apkopoti izmēģinājumprojekta rezultāti un veikta to analīze (2.pielikums), kā arī atbilstoši rezultātiem precizēta metodika.

Metodikas izstrādes mērķis ir sasaistīt IBM projekta ietvaros izstrādāto IB modeli ar Latvijā īstenotā Bērnu SFK projekta rezultātiem, izmantojot šajos abos projektos sasniegtos rezultātus, izveidojot vienotu metodiku, kā noteikt IB ietvaros bērna individuālajā atbalsta plānā iekļauto SBS pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo IB indikatīvo apmēru atbilstoši bērna funkcionēšanas līmenim.

## NODEVUMĀ PIELIETOTĀS METODES

Izstrādājot IB indikatīvā apmēra noteikšanas metodiku bērniem, tika izmantotas šādas metodes: statistikas datu analīze, ekspertu fokusgrupu diskusijas, anketēšana un dokumentu analīze, datu apkopošana un analīze.

Nodevumā tika pielietotas dažādas pētnieciskās pieejas, iekļaujot gan kvantitatīvās datu vākšanas metodes (specifisku datu atlase, aptauja, iegūto datu apkopošana un statistikas datu analīze), gan kvalitatīvās metodes (fokusa grupu intervijas un literatūras pārskats). Pārskats atspoguļots 1.1. pielikumā.

Aktuālā situācija par SBS pakalpojumu bērniem pašvaldībās pieejamību, finansējumu, apmierinātību ar SBS pakalpojumu nodrošinājumu 2021. gadā, iekļaujot informāciju par 2019. gadu (pēdējais gads pirms Covid-19 pandēmijas) un 2020. gadu, tika pētīta, izmantojot jaukta secīga pētījuma dizainu, iekļaujot kvantitatīvos datus (aptaujas metode) un kvalitatīvos datus (interviju metode – fokusgrupas diskusijas). Aptaujas metode tika izvēlēta ar mērķi iegūt statistiski apstrādājamu informāciju  no pašvaldību sociālajiem dienestiem par pašvaldību atbalsta apmēru bērniem ar FT SBS pakalpojumu nodrošināšanai.

Aptaujā tika iekļauti 16 jautājumi par šādām tēmām (1.2.pielikums):

- pašvaldībā pieejamie SBS pakalpojumi bērniem;

- biežāk bērniem izmantotie SBS pakalpojumi;

- pašvaldības finansējums SBS pakalpojumu nodrošināšanai 2019. gadā;

- apmierinātība ar pašvaldības un valsts finansiālo atbalstu bērnu ar FT (tai skaitā, bērnu ar invaliditāti) vajadzību pēc SBS pakalpojumiem nodrošināšanu.

Aptauja tika sagatavota elektroniskā formātā (tīmekļa aptauja) un izvietota platformā “Google forms”. Lai ievērotu 2021. gada 9. oktobra MK noteikumos Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto, tika izvēlēta tīmekļa aptaujas forma, šāds aptaujas veids nodrošina arī ātrāku informācijas apmaiņu un tehniski vieglāk apstrādājamu rezultātu analīzi.

Dalībai aptaujā tika aicināti 43 Latvijas pašvaldību sociālie dienesti, nosūtot uz pašvaldību sociālo dienestu elektroniskajām pasta adresēm elektronisko vēstuli ar pievienotu aktīvu saiti uz tīmekļa aptauju. Aptaujas dati tika reģistrēti laika posmā no 2021. gada 30. novembra līdz 2021. gada 10. decembrim.

Apkopotie aptaujas dati tika apstrādāti datorprogrammā MS Excel un analizēti ar aprakstošās statistikas metodēm (datu grupēšana – variantes un to biežums, centrālās tendences rādītāji, % sadalījums).

Pēc aptaujas tika īstenotas divas fokusgrupu diskusijas, lai padziļināti noskaidrotu pakalpojuma sniedzēju viedokli par pieejamiem SBS pakalpojumiem bērniem ar FT pašvaldībās. Intervijām tika uzrunāti dalībnieki no visām 43 pašvaldībām, savu viedokli piekrita paust pārstāvji no 10 pašvaldībām. Fokusgrupu dalībnieku sarakstu skatīt 1.3.pielikumā.

Fokusgrupu diskusiju vadlīnijas tika strukturētas, tika sagatavoti septiņi jautājumi. Fokusgrupas jautājumu sarakstu skatīt 1.4. pielikumā.

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas apstākļos arī fokusgrupu diskusijas notika tiešsaistē 2021. gada 15. decembrī, izmantojot Zoom platformu. Abas fokusgrupu diskusijas vadīja divi moderatori no projekta darba grupas, kuriem ir pieredze diskusiju vadīšanā, labas komunikācijas prasmes un prasmes strādāt ar darbam nepieciešamo informācijas apmaiņas un komunikācijas aprīkojumu. Abas diskusijas tika ierakstītas sakaru ierīcē (datorā un mobilajā tālrunī), savukārt audioieraksts tika pārrakstīts teksta formātā - sagatavotas divas diskusiju ieraksta transkripcijas – skatīt 1.5. un 1.6. pielikumā.

Kvalitatīvās daļas datu analīzei tika izmantota satura tematiskā analīze. Interviju analīzes matricā tika iekļautas  interviju vadlīnijās noteiktās  tēmas.

Metodikas aprobācijas izmēģinājumprojekta rezultāti tika izvērtēti, veicot izmēģinājumprojekta īstenošanas ietvaros iegūto kvantitatīvo datu apstrādi, sagatavojot tos analīzei. Ar dažādām metodēm iegūtās informācijas un statistisko rādītāju tekstuālās analīzes rezultātā tika sagatavoti secinājumi un priekšlikumi (2.pielikums).

Izmēģinājumprojekta rezultātu raksturojuma veikšanai, tika analizēta visu 100 bērnu sagatavotajos atbalsta plānos iekļautā informācija par bērnam un vecākiem piešķirtajiem SBS pakalpojumiem. Atbilstoši metodikas aprobācijas izmēģinājumprojekta rezultātiem tika analizēta un precizēta metodikas neaprobētā versija.

Kopumā iegūto datu analīzē tika izmantotas vispārīgas loģiskās analīzes operācijas – sintēze, salīdzināšana un novērtēšana, atbilstoši pielietotajām datu ieguves metodēm. Ar kvalitatīvajām metodēm iegūtie dati tika apkopoti un analizēti, izmantojot informācijas kategorizēšanu un interpretāciju. Lai nodrošinātu, ka metodikas aprobācijas izmēģinājumprojektā iesaistītie bērni un vecāki nav identificējami un netiek pārkāpts konfidencialitātes princips, visi analīzē ietvertie dati tika pilnībā anonimizēti.

Rezultāti analizēti atsevišķi atbilstoši izvēlētajām nodevuma pieejām, kā arī savstarpēji integrēti.

## METODIKAS APROBĀCIJAS IZMĒĢINĀJUMPROJEKTA NORISE

Lai nodrošinātu optimālu izstrādātās metodikas aprobāciju IB indikatīvā apmēra noteikšanā bērniem, no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 30.jūnijam tika īstenots metodikas aprobācijas izmēģinājumprojekts.

Metodikas aprobācijas izmēģinājumprojekts tika īstenots trīs posmos:

- 1.posms – bērnu piesaiste un atlase dalībai izmēģinājumprojektā;

- 2.posms – bērna un vecāku vajadzību izvērtēšana;

- 3.posms – atbalsta plāna sastādīšana.

Izmēģinājumprojektā īstenošanā piedalījās trīs sociālie darbinieki, trīs psihologi un divi ārsti.

Bērnu piesaisti un atlasi veica sociālais darbinieks, bērna un vecāku vajadzību izvērtēšanu veica sociālais darbinieks, psihologs un ārsts saskaņā ar metodikā noteiktajām prasībām. Atbalsta plāna sastādīšanu nodrošināja sociālais darbinieks ar psihologa un vecāku atbalstu.

Izmēģinājumprojektā piedalījās 100 bērni ar FT un viņu vecāki:

- vecuma grupā no 0 līdz 1,5 gadiem ((ieskaitot) 2 bērni, plāns 8 bērni;

- vecuma grupā no 1,6 līdz 6 gadiem (ieskaitot) 31 bērni, plāns 25 bērni;

- vecuma grupā no 7 līdz 13 gadiem (ieskaitot) 33 bērni, plāns 33 bērni:

- vecuma grupā no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot) 34 bērni, plāns 34 bērni.

Izmēģinājumprojekta īstenošanā grūtības sagādāja piesaistīt bērnus vecuma grupā no 0 līdz 1,5 gadiem, jo šajā vecuma grupā ir diezgan maz bērnu kam ir noteikta invaliditāte. Saskaņā ar 1.nodevumā noteikto, ja bērnu piesaistes laikā tiek konstatēts, ka nav pietiekošs konkrētā vecuma bērnu skaits, tad, lai sasniegtu rezultatīvos rādītājus, proporcionāli tiek palielināts bērnu skaits pārējās vecuma grupās.

Detalizētu informāciju par izmēģinājumprojekta rezultātiem un to analīzi skatīt 2.pielikumā.

## INDIVIDUĀLĀ BUDŽETA INDIKATĪVĀ APMĒRA NOTEIKŠANĀ IEKĻAUTO SABIEDRĪBĀ BALSTĪTO SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN TO IZMAKSU (CENU) PAMATOJUMS

Projekta darba grupa SBS pakalpojumu groza izveidē IB indikatīvā apmēra noteikšanai par pamatu izmantoja 4.nodevuma 5.nodaļas IBM iekļauto SBS pakalpojumu sarakstu. SBS pakalpojumu sarakstā ir iekļauti SBS pakalpojumi gan vecākiem, gan bērniem. SBS pakalpojumu sarakstā ir iekļauti SBS pakalpojumi, kuri tika izmantoti IBM izmēģinājumprojektā, t.sk. tādi, kuri netiek regulēti ar normatīvajiem aktiem, un/vai nav reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Saskaņā ar 4.nodevumu tehniskie palīglīdzekļi netika iekļauti SBS pakalpojumu sarakstā.

Izstrādājot pakalpojumu grozu IB indikatīvā apmēra aprēķināšanai, tiek ņemti vērā IBM izmēģinājumprojekta rezultāti, normatīvais regulējums pakalpojumu jomā (6.pielikums) un pašvaldību sociālo dienestu prakse pakalpojumu piešķiršanā, ārvalstu pieredze, kā ar IBM projekta ietvaros izstrādātās SBS pakalpojumu vienas vienības izmaksas (pakalpojuma cena).

SBS pakalpojumu saraksts veidots, ievērojot šādus principus:

- visi pakalpojumu sarakstā iekļautie pakalpojumi ir pieejami Latvijā;

- pakalpojumu sarakstā ir iekļauti pakalpojumi, kuriem normatīvajos aktos ir noteiktas prasības pakalpojuma nodrošināšanai;

- SBS pakalpojumu sarakstā ir iekļauti pakalpojumi, kuri tika izmantoti IBM izmēģinājumprojektā, t.sk. tādi, kuri netiek regulēti ar normatīvajiem aktiem, piemēram, speciālistu konsultācijas un atbalsts (šajā grupā ir iekļautas, piemēram ABA terapija, kanisterpijas speciālista nodarbības).

- IB indikatīvā apmēra izstrādes procesā, konsultējoties ar pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem, tika konstatēts, ka bērniem ir nepieciešami arī transporta pakalpojumi, lai tiktu nodrošināta iespēja saņemt SBS pakalpojumus. Minētais fakts tika apstiprināts arī izmēģinājumprojektā, jo gandrīz 50% no IBM izmēģinājumprojekta dalībniekiem bija nepieciešamība pēc transporta kompensācijas. Tāpēc pakalpojumu sarakstā ir iekļauti arī transporta pakalpojumi.

Projekta darba grupa, balstoties uz IBM izmēģinājumprojekta rezultātiem, nonāca pie secinājuma, ka IB indikatīva atbalsta apmēra noteikšanā ir jāņem vērā gan vecāku vajadzības, gan bērna, tādēļ, veicot aprēķinus IB indikatīvā apmēra noteikšanai, tiks izdalītas divas atbalsta jomas – SBS pakalpojumi bērna vecākiem – ģimenes resursu kapacitātes stiprināšana un SBS pakalpojumi bērniem – zaudētās funkcijas kompensēšanai un funkcionēšanas spēju uzturēšanai un attīstīšanai. Zemāk ir uzskaitīti SBS pakalpojumi, kas tiek saprasti zem katras no minētajām jomām.

1.joma – SBS pakalpojumi bērna vecākiem – ģimenes resursu kapacitātes stiprināšana

- Speciālistu konsultācijas un atbalsts – vecākiem, ģimenei gan individuāli, gan grupā (psihologa, Theraplay terapijas speciālista nodarbība ģimenei, u.c. speciālistu konsultācijas un atbalsts, kas vērsts uz ģimenes resursu kapacitātes stiprināšanu);

- Grupu nodarbības vecākiem (vecāku izglītošana, apmācība, atbalsta grupas u.c. grupas, kas vērsts uz ģimenes resursu kapacitātes stiprināšanu);

- Ģimenes asistenta pakalpojums;

- Atelpas brīža pakalpojums institūcijā un mājoklī;

- Pavadonis un asistents pašvaldībā;

- Universālais asistents;

- Aprūpes mājās pakalpojums.

Atsevišķi IB indikatīvā apmēra noteikšanā tiks izskatīti: Transporta izdevumu kompensācija vecākiem un bērniem.

2.joma – SBS pakalpojumi bērniem – zaudētās funkcijas kompensēšanai un funkcionēšanas spēju uzturēšanai un attīstīšanai

- Speciālistu konsultācijas un atbalsts – gan individuāli, gan grupā (psihologa, smilšu terapijas speciālista, ABA terapijas speciālista, kanisterapijas speciālista nodarbības, dabas vides estētikas nodarbības (silto smilšu, krāsaino smilšu, krāsaino graudu, dabas kustību un formu nodarbības) u.c. speciālistu konsultācijas un atbalsts, kas vērsts uz zaudētās funkcijas kompensēšanu un funkcionēšanas spēju uzturēšanu un attīstīšanu);

- Grupu nodarbības bērniem ar FT (atbalsta vai pašpalīdzības grupa, uzvedības un saskarsmes korekcijas (sociālās rehabilitācijas) programmas un/vai nodarbības, u.c. grupu nodarbības, kas vērstas uz zaudētās funkcijas kompensēšanu un funkcionēšanas spēju uzturēšanu un attīstīšanu);

- Specializētās darbnīcas pakalpojums;

- Dienas aprūpes centra pakalpojums;

- Portidžas agrīnās korekcijas un audzināšanas programma;

- Funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā ar diennakts uzturēšanos bērniem ar redzes traucējumiem;

- Funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā bērniem ar redzes traucējumiem;

- Suns-pavadonis bērniem ar redzes traucējumiem;

- Latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība bērniem ar dzirdes traucējumiem;

- Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve bērniem ar dzirdes traucējumiem;

- Psiholoģiskās adaptācijas treniņi bērniem ar dzirdes traucējumiem;

- Palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā bērniem ar dzirdes traucējumiem;

- Surdotulka pakalpojums saskarsmes nodrošināšanai bērniem ar dzirdes traucējumiem;

- Surdotulka pakalpojums izglītības programmas apguvei bērniem ar dzirdes traucējumiem.

Par pamatu aprēķiniem tiek ņemts SBS pakalpojumiem IBM ietvaros izstrādātās SBS pakalpojuma vienas vienības cenas (Skat. 2.1. tabulu).

2.1. tabula

SBS pakalpojumi un to cena IB indikatīvā apmēra aprēķināšanai

| SBS pakalpojuma nosaukums | Cena | SBS pakalpojuma mērvienība |
| --- | --- | --- |
| 1.atbalsta joma – pakalpojumi vecākiem ģimenes atbalsta spēju stiprināšana |  |  |
| Psihologa konsultācijas | 35.86 | Konsultācija |
| Ģimenes asistenta pakalpojums | 10.25* | Stunda |
| Atbalsta grupas nodarbības | 28.48 | Nodarbība |
| Atelpas brīža pakalpojums institūcijā | 92.42 | Diennakts |
| Atelpas brīža pakalpojums mājoklī – iepazīšanās periods | 12.73** | Stunda |
| Atelpas brīža pakalpojums mājoklī piesaistot ārstniecības personu | 173.81** | Diennakts |
| Atelpas brīža pakalpojums mājoklī nepiesaistot ārstniecības personu | 160.15** | Diennakts |
| Pavadoņa pakalpojums (valsts apmaksātais) | 5.02 | Stunda |
| Asistenta pakalpojums (valsts apmaksātais) | 5.02 | Stunda |
| Aprūpe mājās pakalpojums | 6.63 | Stunda |
| 2.atbalsta joma – pakalpojumi bērniem – zaudētās funkcijas kompensēšanai un funkcionēšanas spēju uzturēšanai un attīstīšanai |  |  |
| Speciālistu konsultācijas un atbalsts | 35.86 | Konsultācija/nodarbība |
| Psihologa konsultācijas | 35,86 | Konsultācija |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums | 35.80 | Diena |

*Ģimenes asistenta pakalpojuma vienas stundas cena noteikta balstoties uz IBM izmēģinājumprojekta sniegtā pakalpojuma cenu, jo šobrīd LM izstrādā metodiku ģimenes asistenta pakalpojuma, bet cena nav vēl aprēķināta.

**Atelpas brīža pakalpojuma mājoklī cena noteikta balstoties uz biedrības “Latvijas Samariešu apvienības” 2.nodevuma “Gala nodevums “Atelpas brīža pakalpojuma mājoklī  apraksts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”” ietvaros aprēķinātajai atelpas brīža pakalpojuma mājoklī cenai.

IB indikatīvā apmēra noteikšanā SBS pakalpojumi un to izmaksas tiek izmantotas, lai aprēķinātu indikatīvo finansējumu bērnam ar konkrētu FT veidu un ierobežojuma līmeni, izrietoša no FI smaguma līmeņa, atbilstoši bērna vecumam, bet, turpmāk veicot bērna un vecāku vajadzību izvērtēšanu un izstrādājot atbalsta plānu, tajā tiek iekļauti tādi SBS pakalpojumi, kas bērnam un vecākiem ir nepieciešami atbilstoši vislabākajam risinājumam, kas vērsti uz bērna zaudētās funkcijas kompensēšanu un funkcionēšanas spēju uzturēšanu un attīstīšanu, kā arī uz ģimenes resursu kapacitātes stiprināšanu, par kādu būs vienojušies vecāki ar sociālo darbinieku atbalsta plāna izstrādes procesā, nepārsniedzot noteikto IB indikatīvo apmēru un noteikto konkrētā pakalpojuma saņemšanas apjomu un veidu.

Veidojot SBS pakalpojumu grozu IB indikatīvā apmēra noteikšanai, Projekta darba grupa nonāca pie secinājuma, ka visbiežāk nepieciešamie SBS pakalpojumi bērniem, ko arī apliecināja pašvaldību aptaujas dati, fokusgrupas ekspertu viedokļi un metodikas aprobācijas izmēģinājumprojekta rezultāti, neatkarīgi no bērna vecuma grupas un arī FT veida, ir šādi (Skat. 2.2.tabulu):

2.2. tabula

SBS pakalpojumi IB indikatīvā apmēra groza aprēķināšanai

SBS pakalpojuma nosaukums

1.atbalsta joma – pakalpojumi vecākiem ģimenes atbalsta spēju stiprināšanai

Psihologa konsultācijas

Ģimenes asistenta pakalpojums

Atbalsta grupas nodarbības

Atelpas brīža pakalpojums institūcijā vai mājoklī

Pavadoņa pakalpojums (valsts apmaksātais)

Asistenta pakalpojums (valsts apmaksātais)

Aprūpes mājās pakalpojums

2.atbalsta joma – pakalpojumi bērniem – zaudētās funkcijas kompensēšanai un funkcionēšanas spēju uzturēšanai un attīstīšanai

Speciālistu konsultācijas un atbalsts

Psihologa konsultācijas

Dienas aprūpes centra pakalpojums

SBS pakalpojumu grozā IB indikatīvā apmēra noteikšanā izmantoto SBS pakalpojumu apjoma pamatojumu skatīt 7. pielikumā.

Tāpat Projekta darba grupa, pamatojoties uz fokusgrupas ekspertu viedokļiem un pašvaldības aptaujas rezultātiem, secināja, ka dažus SBS pakalpojumus var neiekļaut IB indikatīvā apmēra noteikšanas groza aprēķinos, jo līdzvērtīgi SBS pakalpojumi tos var aizstāt.

SBS pakalpojuma grozā netika ieļauti:

- Universālais asistents, jo to var aizstāt citi SBS pakalpojumi (piemēram, aprūpes mājās pakalpojums, atelpas brīža pakalpojums institūcijā, asistenta pakalpojums, pavadoņa pakalpojums).

- Specializētās darbnīcas, jo IBM izmēģinājumprojektā specializētās darbnīcas pakalpojums netika izmantots nevienā no FT veidiem, bet metodikas aprobācijas izmēģinājumprojekta ietvaros specializētās darbnīcas pakalpojums tika piešķirts tikai diviem bērniem vecuma grupā no 14  līdz 17 gadiem (ieskaitot) pa vienam bērnam ar KT un GRT. Gadījumos, kad, sastādot atbalsta plānu, tiks identificēta vajadzība pēc specializētās darbnīcas pakalpojuma, tad šo pakalpojumu varēs saņemt dienas aprūpes centrā plānotā finansējuma ietvaros.

- Atbalsta grupas/grupu nodarbības bērniem - IBM izmēģinājumprojektā netika piešķirtas (skatot sociālo pakalpojumu un citi pakalpojumi jomas) atbalsta grupu nodarbības un metodikas aprobācijas izmēģinājumprojektā tikai vienam bērnam tika piešķirts šis pakalpojums, jo galvenokārt bija nepieciešamība pēc speciālistu individuālajām konsultācijām un atbalsta;

- Izglītības un veselības aprūpes pakalpojumi, jo saskaņā ar IB indikatīvā apmēra noteikšanas metodiku, tiek iekļauti tikai sociālās jomas pakalpojumi.

## INDIVIDUĀLĀ BUDŽETA INDIKATĪVĀ APMĒRA NOTEIKŠANAS METODIKA

Metodikas izstrādes mērķis ir sasaistīt IBM projekta ietvaros izstrādāto IB modeli ar Bērnu SFK projekta rezultātiem, izmantojot šajos abos projektos un Metodikas aprobācijas izmēģinājumprojektā sasniegtos rezultātus, izveidojot vienotu metodiku, kā noteikt IB ietvaros bērna ar FT individuālajā atbalsta plānā iekļauto SBS pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo IB indikatīvo apmēru. Lai secīgi nonāktu pie metodikas, tika apkopoti būtiskākie secinājumi no IBM projekta, Bērnu SFK projekta (1.pielikums) un Metodikas aprobācijas izmēģinājumprojekta iegūtajiem rezultātiem (2.pielikums).

## 3.1. Individuālā budžeta indikatīvā apmēra noteikšanas process

IB indikatīvā apmēra noteikšanas atbalsta apmēra lielums tiek noteikts saskaņā ar pamatkritērijiem un mainīgajiem kritērijiem, ņemot vērā bērna vecumu, vecumā no 0 līdz 13 gadiem (ieskaitot) bērna īpašās kopšanas nepieciešamību (ir vai nav), un vecumā no 14 gadiem līdz 17 gadiem (ieskaitot) FI smaguma līmeni.

Minētie IB indikatīvā apmēra noteikšanas kritēriji tika izvēlēti, jo ekspertu grupa, kas piedalījās IB indikatīvā apmēra izstrādē, konstatēja, ka:

- izanalizējot mērķa grupas vajadzības, svarīgi izdalīt tieši pamatkritērijus un mainīgos kritērijus, jo visām mērķa grupas personām būs jānodrošina pamatkritēriji, bet ne visām mērķa grupas personām būs jānodrošina mainīgie kritēriji. Līdz ar to arī finansējums jāplāno to mērķa grupas personu vajadzību nodrošināšanai, kas reāli ir nepieciešams;

- bērniem vecumā no 0 līdz 13 gadiem (ieskaitot), izdalot bērna īpašās kopšanas nepieciešamību (ir vai nav) un vecumā no 14 gadiem līdz 17 gadiem (ieskaitot), izdalot bērna FI smaguma līmeni atbilstoši Bērnu SFK projektā izstrādātajai metodikai. Minētie rādītāji nodrošina precīzāku mērķa grupai nepieciešamā atbalsta noteikšanu, ņemot vērā bērna spēju un vajadzību izvērtējumu.

IB indikatīvais apmērs – ir maksimālā naudas summa euro, ko bērns un vecāks var izlietot pārskata periodā, lai saņemtu atbalsta plānā noteiktos SBS pakalpojumus.

IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesā visu iegūto un apkopoto informāciju sociālais darbinieks ievada IB indikatīvā apmēra noteikšanas veidlapā (3.pielikums), kā arī paralēli uzsāk bērnu un vecāku vajadzību izvērtēšanu, lai iegūtu pilnīgu informāciju, kādus mainīgos kritērijus iekļaut IB indikatīvā apmēra noteikšanā.

Finansējums pamatkritērijiem un mainīgajiem kritērijiem tiek izlietots tikai pamatkritēriju  vai mainīgo kritēriju izdevumu segšanai, ņemot vērā nosacījumu, ka IB indikatīvais apmērs tiek piešķirts uz atbalsta plāna darbības laiku 12 mēnešiem. Finansējumu var apgūt visu 12 mēnešu laikā. Neapgūtais finansējums netiek pārcels uz nākamā atbalsta plāna darbības periodu.

Izstrādājot individuālo atbalsta plānu:

- piešķirto IB indikatīvo apmēru  atbilstoši pamatkritērijiem var izmantot konkrētā bērna un vecāku individuālo  vajadzību nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai. Atbalsta plānā var iekļaut tādus SBS pakalpojumus, un tādā apmērā, kādā tie nepieciešami konkrētā bērna un vecāku vajadzību nodrošināšanai, neatkarīgi no IB indikatīvā apmēra aprēķinā iekļautajiem SBS pakalpojumiem, nepārsniedzot IB indikatīvo apmēru atbilstoši pamatkritērijiem.

- piešķirto IB indikatīvo apmēru  atbilstoši mainīgajiem kritērijiem var izmantot tikai to vajadzību nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai, kas ir norādīti mainīgā kritērija aprakstā. Atbalsta plānā var iekļaut tikai tos SBS pakalpojumus, kas ir iekļauti IB indikatīvā apmēra  mainīgā kritērija aprakstā, nepārsniedzot aprakstā noteikto SBS pakalpojuma apjomu un finansējumu.

Svarīgi IB indikatīvā apmēra piešķiršanas nosacījumi:

- Ja bērnam IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesā mainās gadi vecumā no 6 gadi uz 7 gadi (mēnesis pirms atbalsta plāna izstrādāšanas), tad IB indikatīvais apmērs tiek noteikts pamatojoties uz bērna vecuma grupu no 7 līdz 13 gadi (ieskaitot).

- Ja bērnam mainās vecums no 13 gadi uz 14 gadiem (mēnesis pirms atbalsta plāna izstrādāšanas), tad IB indikatīvais apmērs tiek noteikts vecuma grupā no 14 līdz 17 gadi (ieskaitot).

- Ja atbalsta plāna darbības laikā bērnam mainās gadi vecumā no 6 gadi uz 7 gadi vai no 13 gadi uz 14 gadiem, tad pastāv divi varianti – 1) bērns turpina saņemt SBS pakalpojumus esošā atbalsta plāna ietvaros līdz šī atbalsta plāna termiņa beigām, 2) pamatojoties uz vecāka iesniegumu, tiek pārskatīts IB indikatīvais apmērs un sastādīts jauns atbalsta plāns. Sociālais darbinieks un vecāks savstarpēji vienojas par iepriekšminēto variantu izvēli.

- Ja mainās bērna vecuma grupa vai funkcionēšanas līmenis, tad, pamatojoties uz vecāka iesniegumu, var tikt pārskatīts IB indikatīvais apmērs.

- IB indikatīvais apmērs bērnam, kuram noteikta invaliditāte, tiek piešķirts uz 12 mēnešiem,  bet ne ilgāk kā līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

- Lai ievērotu taisnīguma un vienlīdzības principus, bērnam, kuram līdz pilngadības sasniegšanai vai invaliditātes termiņa beigām ir palikuši mazāk kā 12 mēneši, IB indikatīvais apmērs tiek noteikts proporcionāli mēnešu skaitam, kas palikuši līdz pilngadības iestāšanās laikam vai invaliditātes beigu termiņam, piemēram, ja bērnam ir 17 gadi un 2 mēneši, IB indikatīvais apmērs tiek aprēķināts uz 10 mēnešiem.

IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesu veido šādi soļi (Skat. 3.1.attēlu):

1. solis: informācijas ieguve, apstrāde un apkopošana;

2. solis: IB indikatīvā apmēra pamatkritēriju noteikšana:

- bērna ar FT vecuma grupa;

- īpašas kopšanas nepieciešamība bērniem vecumā no 0 gadiem līdz 13 gadiem (ieskaitot);

- FI smaguma līmenis bērniem vecumā no 14 gadiem līdz 17 gadiem (ieskaitot).

3. solis: IB indikatīvā apmēra mainīgo kritēriju noteikšana:

- atbalsts vecākiem nodarbinātības veicināšanai;

- atbalsts vecākiem bērna aprūpē un audzināšanā;

- atbalsts vecākiem, kuriem ir bērns ar paliatīvās aprūpes statusu;

- psiholoģiskais atbalsts vecākiem;

- atelpas brīdis vecākiem;

- psiholoģiskais atbalsts bērnam;

- speciālistu konsultācijas un atbalsts bērnam;

- atbalsts bērnam ar redzes traucējumiem;

- atbalsts bērnam ar dzirdes traucējumiem;

- atbalsta pakalpojumi mobilitātes nodrošināšanai.

4. solis: IB indikatīva apmēra aprēķins.

3.1.attēls. IB indikatīvā apmēra noteikšanas process

Prasībām speciālistiem, kuri atbilstoši metodikai var nodrošināt bērnu un vecāku vajadzību izvērtēšanu

Bērna un vecāku vajadzību izvērtēšana ir process, kuru izmanto, lai noteiktu bērna  funkcionēšanas stāvokli, kā arī ģimenes funkcionalitāti, esošo situāciju, raksturlielumus u.c. rādītājus, lai spētu noteikt nepieciešamos atbalsta pasākumus bērna un vecāku individuālo vajadzību apmierināšanai. Bērna un  vecāku vajadzību izvērtēšana ir viens no sociālā darba ar gadījumu posmiem,  kuru sociālajā jomā veic sociālais darbinieks.

Informācijas aprite

IB indikatīvā apmēra noteikšanai VDEĀVK nodod pašvaldību sociālajiem dienestiem informāciju par bērnu FI smaguma līmeni – mēreni, smagi un ļoti smagi FI, ko nosaka bērniem vecumā no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot).

Saskaņā ar izstrādāto IBM metodiku sociālais darbinieks veic bērna un vecāka/u vajadzību izvērtēšanu, sagatavo izvērtējuma dokumentus. Pēc izvērtēšanas veikšanas sociālais darbinieks tiekas ar vecāku/iem (klātienē vai attālināti), iepazīstina ar izvērtēšanas rezultātiem un kopīgi vienojas par problēmjomām, izvirza sasniedzamos mērķus (ilgtermiņa, īstermiņa) un nepieciešamos SBS pakalpojumus problēmsituācijas risināšanai. Sociālais darbinieks un vecāks paraksta izvērtējumu.

Nosakot IB indikatīvo apmēru sociālais darbinieks aizpilda “IB indikatīvā apmēra noteikšanas veidlapu”(3.pielikums), informē vecākus ar IB indikatīvā apmēra lielumu un pēc tam sociālais darbinieks un vecāks paraksta “IB indikatīvā apmēra noteikšanas veidlapu”.

IB indikatīvā apmēra pārrēķins

Kritēriji, kuriem mainoties, IB indikatīvais apmērs ir jāpārrēķina, ja mainās:

- SBS pakalpojumu cenas saskaņā ar kurām ir aprēķināts IB indikatīvais apmērs;

- invaliditātes noteikšanas nosacījumi;

- valsts noteiktā atbalsta apmērs.

## 3.2. Individuālā budžeta indikatīvā apmēra noteikšanas procesa detalizēts apraksts

1. solis: Informācijas ieguve, apstrāde un apkopošana

Lai noteiktu IB indikatīvo apmēru, sociālais darbinieks iegūst un apkopo informāciju no SOPA, vecāku iesniegtajiem datiem un bērnu un vecāku vajadzību izvērtēšanas rezultātiem.

No SOPA iegūst šādu informāciju:

- par bērna invaliditātes statusu un invaliditātes termiņu, FT veidu, informāciju par VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību bērniem vecumā no 0 līdz 13 gadiem (ieskaitot) vai bērna FI smaguma līmeni bērniem vecumā no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot), tā termiņu un VDEĀVK atzinumu par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai, tā termiņu. Sociālais darbinieks pārliecinās SOPA par katru no minētajiem pabalstiem, vai tas ir reāli izmaksāts;

- par vecāku nodarbinātību vai informāciju par izglītības iestādi, ja vecāks mācās (sarunā ar vecāku informācija tiek precizēta, ja informācija atšķiras no vecāku paustā un SOPA, tad vecākam jāiesniedz izziņa no darba vietas vai izglītības iestādes).

No vecākiem pēc nepieciešamības iegūst ārstējošā ārsta rekomendācijas (izraksti, slēdzieni un atzinumi) un informāciju vai bērnam ir noteikts paliatīvās aprūpes statuss, AST, MT, jo šāda informācija nav pieejama SOPA.

Bērnu un vecāku vajadzību izvērtēšanas rezultātā tiek iegūta informācija, vai vecākam ir nepieciešams atbalsts bērna aprūpē un audzināšanā, atelpas brīdis.

2. solis. IB indikatīvā apmēra pamatkritēriju noteikšana

Pamatkritērijs – kritērijs, ko nosaka IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesā, visiem bērniem un vecākiem pamatvajadzību nodrošināšanai,

ņemot vērā bērna īpašās

kopšanas nepieciešamību, FI

smaguma līmeni un vecuma grupu.

Pēc iegūtās informācijas apkopošanas, sociālais darbinieks identificē pamatkritērijus.

IB indikatīvā apmēra lielums tiek noteikts saskaņā ar trīs pamatkritērijiem – bērna vecums, bērna īpašas kopšanas nepieciešamība un FI smaguma līmenis.

Pamatkritēriju raksturojums

1) Bērna vecuma grupa

Bērna vecuma grupa ir nozīmīgs pamatkritērijs, lai precīzāk noteiktu nepieciešamo IB indikatīvo apmēru, ņemot vērā bērna vecumposma īpatnības. Saskaņā ar Bērnu SFK projektā ietvaros izstrādāto metodiku bērni tiek iedalīti šādās vecuma grupās:

- no 0  līdz 6 gadiem (ieskaitot);

- no 7 līdz 13 gadiem (ieskaitot);

- no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot).

Projekta darba grupa metodikas izstrādes procesā konstatēja, ka vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem (ieskaitot) ir svarīgi izdalīt divas vecuma grupas:

- no 0 līdz 1,5 gadiem (ieskaitot);

- no 1,6 līdz 6 gadiem (ieskaitot).

Tas nepieciešams tādēļ, ka vecumā no 0 līdz 1,5 gadiem (ieskaitot) bērns atrodas pilnā vecāka aprūpē sakarā ar bērna kopšanas atvaļinājumu. Šajā vecumā SBS pakalpojumu skaits ir būtiski mazāks salīdzinot ar pārējām vecuma grupām, līdz ar to atšķiras atbalsta apmērs.

2) Īpašas kopšanas nepieciešamība

IB indikatīvā apmērā noteikšanā tiek izmantots pamatkritērijs – īpašas kopšanas nepieciešamība, kas tiek noteikta bērniem saskaņā ar VDEĀVK izsniegto atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Šo pamatkritēriju IB indikatīvā apmērā noteikšanā izmanto bērniem vecumā no 0 līdz 13 gadiem (ieskaitot), jo īpašas kopšanas nepieciešamība norāda uz to, kādēļ šiem bērniem ir smagi veselības traucējumi un ļoti izteikti funkciju traucējumi un atbilstoši tam viņiem ir nepieciešams lielāks atbalsts nekā bērniem, kuriem nav noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība, ko apstiprināja arī izmēģinājumprojekta rezultāti (2.pielikums). Savukārt vecumā no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot) šo kritēriju neizmanto, jo saskaņā ar Bērnu SFK projektu, bērniem minētajā vecuma grupā tiek noteikts FI smaguma līmenis – mērens, smags vai ļoti smags FI līmenis, pēc kura tiek noteikta atbalsta apmēra apjoma atbilstība.

3) FI smaguma līmenis

IB indikatīvā apmērā noteikšanā tiek izmantots pamatkritērijs – FI smaguma līmenis, kas nodrošina precīzāku un mērķētāku bērnam nepieciešamā atbalsta noteikšanu.

Funkcionēšanas ierobežojums ir slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisīts fizisks vai garīgs (organisma spēju; apmācības, komunikācijas, orientācijas, pārvietošanās, pašaprūpes spēju; savas uzvedības, aktivitāšu, līdzdalības kontrolēšanas spēju) traucējums, kas ierobežo personas

spējas strādāt, aprūpēt sevi un

apgrūtina tās iekļaušanos

sabiedrībā.

Invaliditātes likuma 1.pants.

Saskaņā ar Bērnu SFK projektā izstrādāto metodiku, bērniem vecumā no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot) tiek noteikta FI smaguma līmenis:

- mērens FI līmenis - bērns darbību var veikt patstāvīgi, bet būtiski lēnākā tempā, vai ar lielāku piepūli, vai sliktākā kvalitātē, salīdzinot ar normāli pieņemto attiecīgajā vecumā;

- smags FI līmenis - bērns darbību var veikt patstāvīgi, bet ar lielām grūtībām, var būt nepieciešama epizodiska palīdzība vai uzraudzība;

- ļoti smags FI līmenis - bērns praktiski nav spējīgs veikt darbību, ir nepieciešamība pēc pastāvīgas palīdzības vai uzraudzības.

Papildu informācija par citiem kritērijiem, kuri tika izskatīti IB indikatīvā apmēra noteikšanas izstrādes procesā.

Izstrādājot IB indikatīvā apmēra noteikšanas metodiku, tika izvērtēti vēl divi kritēriji, kurus varētu noteikt kā pamatkritērijus – bērna FT veids un bērna izglītības ieguves veids.

IBM projektā tiek izdalīti seši bērna FT veidi – redzes, dzirdes un kustību traucējumi, garīga rakstura traucējumi, multifunkcionāli attīstības traucējumi un pārējie traucējumi.

Tiek izdalīti četri bērna izglītības ieguves veidi - bērns apmeklē izglītības iestādi klātienē, bērnam tiek nodrošināta mājas apmācība, mājmācība vai tālmācība.

Projekta darba grupa konstatēja, ka nav lietderīgi veidot pakalpojuma grozu, IB indikatīva apmēra aprēķinam nosakot bērna FT veidu (6.pielikums) un bērna izglītības ieguves veidu kā vienu no pamatkritērijiem, jo tika secināts, ka minētie divi kritēriji neietekmē pakalpojumu grozā iekļauto SBS pakalpojumu dažādību un apjomu. Pašvaldības aptaujā iegūtie rezultāti arī norāda, ka netiek īpaši izcelti SBS pakalpojumi, kuri būtu piemēroti tikai vienam FT veidam (1.pielikums). Šo pieņēmumu apstiprināja arī metodikas aprobācijas izmēģinājumprojekta rezultāti, jo analizējot iegūtos datus netika konstatēta sakarība starp FT veidu un bērnam piešķirto SBS pakalpojumu apjomu (2.pielikums).

3. solis. IB indikatīvā apmēra mainīgo kritēriju noteikšana

IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesā sociālais darbinieks identificē mainīgos kritērijus, kas var ietekmēt IB indikatīvo apmēru pie konkrētiem nosacījumiem.

Mainīgais kritērijs – kritērijs, ko nosaka IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesā, pie nosacījuma, ka bērnam un vecākiem ir nepieciešams konkrēts atbalsta veids specifisku vajadzību nodrošināšanai, un piešķirto finansējumu var izlietot tikai šī konkrētā atbalsta veida nodro-

šināšanai un noteiktā mērķa

sasniegšanai.

Kā mainīgie kritēriji tiek izdalīti trīs FT veidi – redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumi, kurus ņem vērā, nosakot IB indikatīvo apmēru.

Redzes un dzirdes traucējumi tiek ņemti vērā, jo bērniem ar šiem FT ir iespēja saņemt papildu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas tiek nodrošināti tikai bērniem ar šiem FT.

Garīga rakstura traucējumi tiek ņemti vērā, ja bērnam ir autiskā spektra traucējumi, jo nodevuma izstrādes procesā, pamatojoties uz fokusgrupas diskusiju dalībnieku viedokļiem, sociālās jomas ekspertu un sociālo pakalpojumu sniedzēju viedokļiem, kā arī metodikas aprobācijas izmēģinājumprojekta rezultātiem projekta darba grupa nonāca pie secinājuma, ka bērniem ar šo FT veidu ir nepieciešams specifisks atbalsts, ko var nodrošināt saņemot papildu speciālistu konsultācijas lielākā apjomā.

Attiecīgi, ja bērnam ir multifunkcionāli attīstības traucējumi, kur viens no FT veidiem ir iepriekš minētais - redzes,  dzirdes vai garīga rakstura  traucējums, t.sk. AST, tad arī šiem bērniem var tikt piešķirts atbalsts atbilstoši mainīgajiem kritērijiem.

Balstoties uz fokusgrupas diskusiju dalībnieku viedokļiem, kā arī sociālās jomas ekspertu un sociālo pakalpojumu sniedzēju viedokļiem, metodikas aprobācijas izmēģinājumprojekta rezultātiem, projekta darba grupa, bez mainīgā kritērija – FT veids, konstatēja arī citus atbalsta pasākumu veidus, kas tika identificēti kā mainīgie kritēriji, jo tie būtiski ietekmēja IB indikatīvā apmēra noteikšanu. Ņemot vērā FT veidu, bērniem un vecākiem nepieciešamos atbalsta pasākumu veidus, tika identificēti desmit mainīgie kritēriji, tie ir:

- atbalsts vecākiem nodarbinātības veicināšanai;

- atbalsts vecākiem bērna aprūpē un audzināšanā;

- atbalsts vecākiem, kuriem ir bērns ar paliatīvās aprūpes statusu;

- psiholoģiskais atbalsts vecākiem;

- atelpas brīdis vecākiem;

- psiholoģiskais atbalsts bērnam:

- speciālistu konsultācijas un atbalsts bērnam;

- atbalsts bērnam ar redzes traucējumiem;

- atbalsts bērnam ar dzirdes traucējumiem;

- atbalsta pakalpojumi mobilitātes nodrošināšanai.

Mainīgo kritēriju raksturojums

- Atbalsts vecākiem nodarbinātības veicināšanai

Bērniem vecumā no 1,6 gadiem un neatkarīgi no pārējiem pamatkritērijiem mainīgais kritērijs - atbalsts vecākiem nodarbinātības veicināšanai, tiek piešķirts pie nosacījuma, ja vecāks ir nodarbināts vai mācās, jo šajā gadījumā, vecākam ir nepieciešams nodrošināt lielāku atbalstu bērna pieskatīšanā un aprūpē, lai veicinātu vecāku iekļaušanos darba tirgū.

Sociālais darbinieks sadarbībā ar vecākiem, veicot bērna un vecāku vajadzību izvērtējumu, nosaka, vai vecākiem ir nepieciešams atbalsts bērna (bērnu) aprūpē.

- Atbalsts bērna aprūpē un audzināšanā

Visām bērnu vecuma grupām un neatkarīgi no pārējiem pamatkritērijiem mainīgais kritērijs -atbalsts bērna aprūpē un audzināšanā, tiek piešķirts pie nosacījuma, ja sociālais darbinieks veicot bērnu un vecāku vajadzības izvērtēšanu identificē, ka vecākam ir nepieciešams atbalsts bērna aprūpē un audzināšanā (tiek identificētas grūtības aprūpē un audzināšanā):

- vecākam nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;

- vismaz viens no vecākiem ir ar GRT, un ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā;

- vecākam ir FT, kas apgrūtina bērna aprūpi un audzināšanu.

- Atbalsts vecākiem, kuriem ir bērns ar paliatīvās aprūpes statusu

Visām bērnu vecuma grupām un neatkarīgi no pārējiem pamatkritērijiem mainīgais kritērijs - atbalsts vecākiem, kuriem ir bērns ar paliatīvās aprūpes statusu, tiek piešķirts pie nosacījuma, ja vecāks informē sociālo darbinieku, ka bērnam ir noteikts paliatīvās aprūpes statuss (kā apliecinājums tam ir vecāka uzrādīta vienošanās ar Paliatīvās aprūpes dienestu, par to, ka ģimene piekrīt saņemt atbalstu, vai ārsta izziņa), jo ģimenei varbūt nepieciešams lielāks atbalsts bērna aprūpē, neatkarīgi no tā vai vecāks ir nodarbināts.

- Psiholoģiskais atbalsts vecākiem

Visām bērnu vecuma grupām un neatkarīgi no pārējiem pamatkritērijiem mainīgais kritērijs – psiholoģiskais atbalsts vecākiem, tiek piešķirts pie nosacījuma, ja bērns pirmreizēji uzsāk saņemt IB un/vai vecāks uzrāda psihologa, cita speciālista izrakstu, slēdzienu, atzinumu vai  rekomendācijas par nepieciešamību saņemt psiholoģisko atbalstu.

- Atelpas brīdis vecākiem

Bērniem ar īpašās kopšanas nepieciešamību vecuma grupā no 0 līdz 13 gadiem (ieskaitot) un ar smagiem un ļoti smagiem FI bērniem vecuma grupā  no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot) un neatkarīgi no pārējiem pamatkritērijiem mainīgais kritērijs – atelpas brīdis vecākiem, tiek piešķirts pie nosacījuma, ja sociālais darbinieks veicot bērnu un vecāku vajadzības izvērtēšanu identificē, ka vecākam ir nepieciešams atelpas brīdis no bērna aprūpes un vecāks piekrīt šī SBS pakalpojuma saņemšanai.

- Psiholoģiskais atbalsts bērnam

Bērniem no trīs gadu vecuma un neatkarīgi no pārējiem pamatkritērijiem mainīgais kritērijs – psiholoģiskais atbalsts bērnam, tiek piešķirts pie nosacījuma, ja bērns pirmreizēji uzsāk saņemt IB un/vai vecāks uzrāda psihologa, cita speciālista atzinumu, izrakstu, slēdzienu vai  rekomendācijas par nepieciešamību saņemt psiholoģisko atbalstu.

- Speciālistu konsultācijas un atbalsts bērnam

Visām bērnu vecuma grupām un neatkarīgi no pārējiem pamatkritērijiem mainīgais kritērijs - atbalsts bērnam, kuram ir nepieciešams dažādu speciālistu papildu atbalsts (izņemot psihologa konsultācijas), tiek piešķirts pie nosacījuma, ja vecāks uzrāda speciālistu (psihologs, ģimenes ārsts u.c.) atzinumu, izrakstu, slēdzienu, rekomendācijas par nepieciešamību saņemt speciālistu konsultācijas, piemēram, Portidžas agrīnās korekcijas speciālista, kanisterpijas speciālista konsultācijas. Bērniem kam ir AST pie nepieciešamības speciālistu atbalsts var tikt piešķirts lielākā apmērā.

- Atbalsts bērnam ar redzes traucējumiem

Visām bērnu vecuma grupām un neatkarīgi no pārējiem pamatkritērijiem mainīgais kritērijs - atbalsts bērnam ar redzes traucējumiem, tiek piešķirts pie nosacījuma, ja bērnam ir redzes traucējumi un Latvijas Neredzīgo biedrība ir izsniegusi  sociālās rehabilitācijas plānu, kurā ir  norādīti konkrēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kas jāsaņem bērnam ar redzes traucējumiem, funkcionēšanas iemaņu apguvei.

- Atbalsts bērnam ar dzirdes traucējumiem

Visām bērnu vecuma grupām un neatkarīgi no pārējiem pamatkritērijiem mainīgais kritērijs - atbalsts bērnam ar dzirdes traucējumiem, tiek piešķirts pie nosacījuma, ja bērnam ir dzirdes traucējumi un Latvijas Nedzirdīgo savienība ir izsniegusi sociālās rehabilitācijas plānu, kurā ir  norādīti konkrēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kas jāsaņem bērnam ar dzirdes traucējumiem, funkcionēšanas iemaņu apguvei.

- Atbalsts mobilitātes nodrošināšanai

Visām bērnu vecuma grupām un neatkarīgi no pārējiem pamatkritērijiem mainīgais kritērijs - atbalsts mobilitātes nodrošināšanai, tiek piešķirts pie nosacījuma, ja sociālais darbinieks sadarbībā ar vecāku, veicot bērna un vecāku vajadzību izvērtēšanu, konstatē, ka bērnam un vecākiem mobilitāte ir jānodrošina atbalsta plānā iekļauto SBS pakalpojumu un aktivitāšu nodrošināšanai.

Mainīgais kritērijs - atbalsts mobilitātes nodrošināšanai, tiek piešķirts ņemto vērā šādus nosacījumus:

     bērnam izdevumus par degvielu kompensē, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu (nav pieejams, nekursē vajadzīgajā maršrutā, kursē nepiemērotā laikā, nesamērīgi tālu no personas dzīvesvietas u.c.);

     vecākam prioritāri tiek izvērtēta iespēja kompensēt izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu. Izdevumus par degvielu kompensē, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu (nav pieejams, nekursē vajadzīgajā maršrutā, kursē nepiemērotā laikā, nesamērīgi tālu no personas dzīvesvietas u.c.);

     asistentam, pavadonim vai universālā asistenta pakalpojuma nodrošinātājam var kompensēt transporta izdevumus, kuru nepieciešamību izvērtē sociālais darbinieks sadarbībā ar vecāku.

## 3.3. Individuālā budžeta indikatīvā apmēra aprēķins

IB indikatīvā apmēra noteikšana notiek saskaņā ar identificētajiem pamatkritērijiem un mainīgajiem kritērijiem.

IB indikatīvais apmērs tiek noteikts katrā no bērnu vecuma grupām:

- pamatkritēriji tiek noteikti katram bērnam atbilstošajā vecuma grupā, atkarībā no īpašas kopšanas nepieciešamības (vecuma grupā no 0 līdz 1,5 gadi (ieskaitot), no 1,6 līdz 6 gadi (ieskaitot) un no 7 līdz 13 gadi (ieskaitot), savukārt vecuma grupā no 14 līdz 17 gadi (ieskaitot) atkarībā no FI smaguma līmeņa);

- mainīgie kritēriji tiek noteikti neatkarīgi no bērna vecuma grupas, īpašas kopšanas nepieciešamības vai FI smaguma līmeņa, izņemot divus mainīgos kritērijus, kur tiek ņemts vērā bērna vecums – 1) vecāku nodarbinātība, bērniem vecuma grupā no 0 līdz 1,5 gadi (ieskaitot) šis mainīgais kritērijs netiek piemērots, 2) psiholoģiskais atbalsts bērniem tiek piemērots bērniem no trīs gadu vecuma, un vienu mainīgo kritēriju, kur tiek ņemta vērā bērna īpašās kopšanas nepieciešamība vai FI smaguma līmenis – atelpas brīdis vecākiem, kuru var saņemt bērni kam ir noteikta īpašās kopšanas nepieciešamība vecuma grupā no 0 līdz 13 gadiem (ieskaitot) un ar smagiem un ļoti smagiem FI bērniem vecuma grupā  no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot).

IB indikatīvā apmēra aprēķins saskaņā ar pamatkritērijiem

IB indikatīvais apmērs saskaņā ar pamatkritērijiem tiek piešķirts visiem bērniem un viņu vecākiem, kuri saņem IB. Aprēķinā iekļautie SBS pakalpojumi atspoguļoti pa vecuma grupām 3.1. un 3.3. tabulā, IB indikatīvā apmēra lielums uz vienu bērnu atspoguļots 3.2 un 3.4.tabulā.

3.1.tabula

Pakalpojumu grozs – SBS pakalpojumu un apjoms vienam bērnam, pamatkritēriju nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem vecumā no 0 līdz 13 gadiem (ieskaitot)

| SBS pakalpojums | Mērvienība | Bērni vecuma grupā 0 – 1.5 gadiem (ieskaitot) |  | Bērni vecuma grupā 1.6 - 6 gadiem (ieskaitot) |  | Bērni vecuma grupā 7-13 gadiem (ieskaitot) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | noteikta īpašas kopšanas nepiecie-šamība | nav noteikta īpašas kopšanas nepiecie-šamība | noteikta īpašas kopšanas nepiecie-šamība | nav noteikta īpašas kopšanas nepiecie-šamība | noteikta īpašas kopšanas nepiecie-šamība | nav noteikta īpašas kopšanas nepiecie-šamība |
|  |  | SBS pakalpojumu apjoms vienam bērnam 12 mēnešu periodā* |  |  |  |  |  |
| 1.atbalsta joma. Pakalpojumi vecāku - ģimenes atbalsta spēju stiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Psihologa konsultācijas | Konsultācija | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Atbalsta grupas nodarbības | Nodarbība | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Asistenta pakalpojums | Stunda | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 | 0 |
| Pavadoņa pakalpojums | Stunda | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| Aprūpes mājās pakalpojums | Stunda | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 | 0 |
| 2. atbalsta joma. Pakalpojumi bērniem - zaudētās funkcijas kompensēšanai un funkcionēšanas spēju uzturēšanai un attīstīšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Psihologa konsultācijas | Konsultācija | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Speciālistu konsultācijas un atbalsts | Konsultācija | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums | Darba diena | 0 | 0 | 252 | 252 | 252 | 252 |

* SBS pakalpojumu apjoma detalizēts pamatojums pieejams 7. pielikumā.

3.2.tabula

IB indikatīvā apmēra aprēķins vienam bērnam pēc pamatkritērijiem vecumā no 0 līdz 13 gadi (ieskaitot)

| Bērnu vecuma grupa | Finansējums vidēji uz vienu bērnu, euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība |  | Nav noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība |  |
|  | mēnesī | 12 mēnešu periodā | mēnesī | 12 mēnešu periodā |
| Vecuma grupā 0 - 1,5 gadi (ieskaitot)* | 101 | 1 203 | 101 | 1 203 |
| Vecuma grupā 1,6 - 6 gadi (ieskaitot)** | 1 820 | 21 839 | 1 190 | 14 269 |
| Vecuma grupā 7 - 13 gadi (ieskaitot)*** | 1 820 | 21 839 | 1 190 | 14 269 |

IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem, detalizēts aprēķins pieejams *4.1. pielikumā; **4.2. pielikumā; ***4.3. pielikumā.

3.3. tabula

Pakalpojumu grozs – SBS pakalpojumu un apjoms vienam bērnam, pamatkritēriju nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem vecumā no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot)

| SBS pakalpojums | Mērvienība | Mērens FI līmenis | Smags FI līmenis | Ļoti smags FI līmenis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SBS pakalpojumu apjoms 12 mēnešu periodam vienam bērnam* |  |  |
| 1.atbalsta joma. Pakalpojumi vecāku - ģimenes atbalsta spēju stiprināšana |  |  |  |  |
| Psihologa konsultācijas | Konsultācija | 12 | 12 | 12 |
| Atbalsta grupas nodarbības | Nodarbība | 12 | 12 | 12 |
| Asistenta pakalpojums | Stunda | 0 | 960 | 960 |
| Pavadoņa pakalpojums | Stunda | 720 | 0 | 0 |
| Aprūpes mājās pakalpojums | Stunda | 0 | 960 | 960 |
| 2. atbalsta joma. Pakalpojumi bērniem - zaudētās funkcijas kompensēšanai un funkcionēšanas spēju uzturēšanai un attīstīšanai |  |  |  |  |
| Psihologa konsultācijas | Konsultācija | 12 | 12 | 12 |
| Speciālistu konsultācijas un atbalsts | Konsultācija/ Nodarbība | 12 | 12 | 12 |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums | Darba diena | 252 | 252 | 252 |

*Detalizēts SBS pakalpojumu apjoma skaidrojumu pieejams 7. pielikumā.

3.4. tabula

IB indikatīvā apmēra aprēķins vienam bērnam pēc pamatkritērijiem vecumā no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot)

| Bērnu vecuma grupa | Finansējums vidēji uz vienu bērnu, euro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mēreni FI |  | Smagi FI |  | Ļoti smagi FI |  |
|  | mēnesī | 12 mēnešu periodā | mēnesī | 12 mēnešu periodā | mēnesī | 12 mēnešu periodā |
| Vecuma grupā 14 - 17 gadi (ieskaitot)* | 1 190 | 14 269 | 1 820 | 21 839 | 1 820 | 21 839 |

*IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem, detalizēts aprēķins pieejams 4.4. pielikumā.

IB indikatīvais apmērs ņemot vērā bērnam piešķirto valsts atbalstu

Veidojot IB indikatīvo apmēru, tika ņemti vērā bērnam piešķirtie valsts atbalsta veidi:

- kas izriet no VDEĀVK atzinumu veidiem - atzinums pavadoņa pakalpojuma nepieciešamībai, atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai un atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamībai. Proti:

- Atzinums pat pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību - IB ietvaros var saņemt pavadoņa pakalpojumu pie nosacījuma, ka apmaksa tiek veikta no IB finansējuma un tajā laikā bērns nevar saņemt valsts apmaksāto pavadoņa pakalpojumu.

- Atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību – īpašas kopšanas pabalsts 313.34 euro mēnesī tiek piešķirts, lai sniegtu papildu valsts atbalstu ģimenēm, kurās aug bērns, kuram ir smagi veselības traucējumi un ļoti smagi FI, lai nodrošinātu bērna pilnvērtīgāku attīstību un drošāku aprūpi mājās.

- Atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai – minētais pabalsts 79.68 euro apmērā tiek izmaksāts tikai par katru pilnu sešu mēnešu periodu. Tā kā IB ietvaros transporta izdevumu kompensēšana ir viens no mainīgajiem kritērijiem, tad IB ietvaros, ja bērnam ir nepieciešams kompensēt transporta izdevumus, primāri tiek izlietots pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai, un pēc tam tiek izmantots IB finansējums, nepārsniedzot kopējo 1200 euro apmēru (finansējums no IB nepārsniedz 1040.64 euro) atbalsta plāna darbības 12 mēnešos (skatīt aprēķinu pie mainīgā kritērija – atbalsts mobilitātes nodrošināšanai, 5.14.tabula).

- asistenta pakalpojums - IB ietvaros var saņemt asistenta pakalpojumu pie nosacījuma, ka apmaksa tiek veikta no IB finansējuma un tajā laikā bērns nevar saņemt valsts apmaksāto asistenta  pakalpojumu.

Tiem bērniem, kuri saņem kādu no iepriekš minētajiem valsts atbalsta veidiem, tas tiek ņemts vērā

nosakot IB indikatīvo apmēru pēc pamatkritērijiem, tas nozīmē, ka IB indikatīvais apmērs tiek samazināts par konkrētā valsta atbalsta veida finansējuma apmēru, piemēram, bērnam vecumā no 6 līdz 13 gadiem (ieskaitot) ir noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība, tad viņam IB indikatīvais apmērs pēc pamatkritērijiem tiek samazināts par 314 euro mēnesī un sastāda 1418 euro (1820 euro – 314 euro) (3.5.tabula).

IB indikatīvais apmērs uz vienu bērnu mēnesī pēc pamatkritērijiem ņemot vērā valsts sniegto atbalstu atspoguļots vecumā no 0 līdz 13 gadiem (ieskaitot) 3.5.tabulā un no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot) 3.6.tabulā.

3.5.tabula

IB indikatīvā apmēra aprēķins vienam bērnam pēc pamatkritērijiem vecumā no 0 līdz 13 gadi (ieskaitot) ņemot vērā valsts sniegto atbalstu

| Bērnu vecuma grupa/ valsts atbalsta veida nosaukums | Finansējums vidēji uz vienu bērnu, euro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība |  | Nav noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība |  |
|  | mēnesī | 12 mēnešu periodā | mēnesī | 12 mēnešu periodā |
| Pamatkritērijos noteiktais IB indikatīvais apmērs |  |  |  |  |
| Vecuma grupā 0 – 1,5 gadi (ieskaitot) | 101 | 1 203 | 101 | 1 203 |
| Pamatkritērijos noteiktais IB indikatīvais apmērs ņemot vērā valsts noteiktā atbalsta veidus |  |  |  |  |
| Bērnam noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | 0 | 0 | 101 | 1 203 |
| Pamatkritērijos noteiktais IB indikatīvais apmērs |  |  |  |  |
| Vecuma grupā 1,6 - 6 gadi (ieskaitot) | 1 820 | 21 839 | 1 190 | 14 269 |
| Pamatkritērijos noteiktais IB indikatīvais apmērs ņemot vērā valsts noteiktā atbalsta veidus |  |  |  |  |
| Bērns saņem pavadoņa pakalpojumu | 1 820 | 21 839 | 888 | 10 654 |
| Bērns saņem asistenta pakalpojumu | 1 418 | 17 019 | 1 190 | 14 269 |
| Bērnam noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | 1 506 | 18 078 | 1 190 | 14 269 |
| Bērns saņem asistenta pakalpojumu, un viņam ir noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | 1 104 | 13 258 | 1 190 | 14 269 |
| Pamatkritērijos noteiktais IB indikatīvais apmērs |  |  |  |  |
| Vecuma grupā 7 - 13 gadi (ieskaitot) | 1 820 | 21 839 | 1 190 | 14 269 |
| Pamatkritērijos noteiktais IB indikatīvais apmērs ņemot vērā valsts noteiktā atbalsta veidus |  |  |  |  |
| Bērns saņem pavadoņa pakalpojumu | 1 820 | 21 839 | 888 | 10 654 |
| Bērns saņem asistenta pakalpojumu | 1 418 | 17 019 | 1 190 | 14 269 |
| Bērnam noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | 1 506 | 18 078 | 1 190 | 14 269 |
| Bērns saņem asistenta pakalpojumu, un viņam ir noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | 1 104 | 13 258 | 1 190 | 14 269 |

IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem.

3.6. tabula

IB indikatīvā apmēra aprēķins vienam bērnam pēc pamatkritērijiem vecumā no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot) ņemot vērā valsts sniegto atbalstu

| Bērnu vecuma grupa/ valsts atbalsta veida nosaukums | Finansējums vidēji uz vienu bērnu, euro |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mēreni FI |  | Smagi FI |  | Ļoti smagi FI |  |
|  | mēnesī | 12 mēnešu periodā | mēnesī | 12 mēnešu periodā | mēnesī | 12 mēnešu periodā |
| Pamatkritērijos noteiktais IB indikatīvais apmērs |  |  |  |  |  |  |
| Vecuma grupā 14 - 17 gadi (ieskaitot) | 1 190 | 14 269 | 1 820 | 21 839 | 1 820 | 21 839 |
| Pamatkritērijos noteiktais IB indikatīvais apmērs ņemot vērā valsts noteiktā atbalsta veidus |  |  |  |  |  |  |
| Bērns saņem pavadoņa pakalpojumu | 888 | 10 654 | 1 820 | 21 839 | 1 820 | 21 839 |
| Bērns saņem asistenta pakalpojumu | 1 190 | 14 269 | 1 418 | 17 019 | 1 418 | 17 019 |
| Bērnam noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | 1 190 | 14 269 | 1 506 | 18 078 | 1 506 | 18 078 |
| Bērns saņem asistenta pakalpojumu, un viņam ir noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | 1 190 | 14 269 | 1 104 | 13 258 | 1 104 | 13 258 |

IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem.

IB indikatīvā apmēra aprēķins saskaņā ar mainīgajiem kritērijiem

Ja IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesā sociālais darbinieks identificē mainīgos kritērijus, tad turpmākajā IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesā tie tiek iekļauti IB indikatīvā apmēra noteikšanā.

1) Mainīgais kritērijs – atbalsts vecāku nodarbinātības veicināšanai

IB indikatīvā apmēra aprēķinā iekļautie SBS pakalpojumi un apjoms mainīgajam kritērijam – atbalsts vecāku nodarbinātības veicināšanai atspoguļots 3.7.tabulā.

3.7. tabula

IB indikatīvā apmēra aprēķins mainīgajam kritērijam - atbalsts vecāku nodarbinātības veicināšanai

| Bērna īpašās kopšanas nepieciešamība, FI smaguma līmenis | Bērniem vecuma grupās 1,6-6 gadi (ieskaitot), 7-13 gadi (ieskaitot) un 14-17 gadi (ieskaitot) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SBS pakalpojuma |  |  |  |  | Pamatojums |
|  | nosaukums | mērvienība | apjoms 12 mēnešiem* | finansējums vidēji uz vienu bērnu mēnesī, euro** | finansējums vidēji uz vienu bērnu 12 mēnešos, euro** |  |
| Noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība/ smags vai ļoti smags FI līmenis | Aprūpes mājās pakalpojums | Stunda | 960 | 531 | 6 365 | Mērķis - sniegt atbalstu vecākiem, atslogojot no bērna aprūpes un uzraudzības, lai saglabātu nodarbinātības/ mācību iespējas. |
| Nav noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība vai mērens FI līmenis |  | Stunda | 2016 | 1 114 | 13 367 |  |

* Detalizēts SBS pakalpojuma apjoma skaidrojums pieejams 7. pielikumā.

*IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem, detalizēts aprēķins pieejams 5.1. pielikumā.

2) Mainīgais kritērijs - atbalsts bērna aprūpē un audzināšanā

IB indikatīvā apmēra aprēķinā iekļautie SBS pakalpojumi, to apjoms un nepieciešamais finansējums, saskaņā ar mainīgo kritēriju - atbalsts bērna aprūpē un audzināšanā, atspoguļoti 3.8. tabulā.

  - tabula

IB indikatīvā apmēra aprēķins vienam bērnam mainīgajam kritērijam – atbalsts bērna aprūpē un audzināšanā

| Bērna īpašās kopšanas nepieciešamība, FI smaguma līmenis un vecuma grupu | SBS pakalpojuma |  |  |  |  | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nosaukums | mērvienība | apjoms 12 mēnešos* | finansējums vidēji uz vienu bērnu mēnesī, euro** | finansējums vidēji uz vienu bērnu 12 mēnešos, euro** |  |
| Visas vecuma grupas / visi bērna FI līmeņi ir/nav īpašas kopšanas nepieciešamība | Ģimenes asistenta pakalpojums | Stunda | 576* | 492 | 5 904 | Mērķis – sociālo prasmju apgūšana bērna aprūpes un audzināšanas jautājumos. |

*Detalizēts pakalpojuma apjoma skaidrojums pieejams 7. pielikumā.

** IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem, detalizēts aprēķins pieejams 5.2. pielikumā.

3) Mainīgais kritērijs – atbalsts vecākam, kuram ir bērns ar paliatīvās aprūpes statusu

IB indikatīvā apmēra aprēķinā iekļautie SBS pakalpojumi, to apjoms un nepieciešamais finansējums saskaņā ar mainīgo kritēriju - atbalsts vecākam, kuram ir bērns ar paliatīvās aprūpes statusu, atspoguļoti 3.9. tabulā.

3.9. tabula

IB indikatīvā apmēra aprēķins vienam bērnam mainīgajam kritērijam - atbalsts vecākam, kuram ir bērns ar paliatīvās aprūpes statusu

| Bērna īpašās kopšanas nepieciešamība, FI smaguma līmenis un vecuma grupu | SBS pakalpojuma |  |  |  |  | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nosau-kums | mēr-vienība | apjoms 12 mēnešos* | finan-sējums vidēji uz vienu bērnu mēnesī, euro** | finan-sējums vidēji uz vienu bērnu 12 mēnešos, euro** |  |
| Visas vecuma grupas / noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība/ smags vai ļoti smags FI līmenis | Aprūpes mājās pakalpo-jums | Stunda | 960 | 531 | 6 365 | Mērķis - sniegt atbalstu vecākiem, atslogojot no bērna aprūpes un uzraudzības. |

*Detalizēts pakalpojuma apjoma skaidrojums pieejams 7. pielikumā.

**IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem, detalizēts aprēķins pieejams 5.3. pielikumā.

4) Mainīgais kritērijs - psiholoģiskais atbalsts vecākiem

IB indikatīvā apmēra aprēķinā iekļautie SBS pakalpojumi, to apjoms un nepieciešamais finansējums saskaņā ar mainīgo kritēriju – psiholoģiskais atbalsts vecākam, atspoguļoti 3.10. tabulā.

3.10. tabula

IB indikatīvā apmēra aprēķins vienam bērnam mainīgajam kritērijam – psiholoģiskais atbalsts vecākiem

| Bērn īpašās kopšanas nepieciešamība, FI smaguma līmenis un vecuma grupu | SBS pakalpojuma |  |  |  |  | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nosaukums | mērvienība | apjoms 12 mēnešos* | finansējums vidēji uz vienu bērnu mēnesī, euro** | finansējums vidēji uz vienu bērnu 12 mēnešos, euro** |  |
| Visas vecuma grupas/ visi bērna FI līmeņi/ ir/nav noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | Psihologa konsultācijas | Konsultācija | 12 | 36 | 431 | Mērķis – nodrošināt vecākam psiholoģisku atbalstu |

*Detalizēts pakalpojuma apjoma skaidrojums pieejams 7. pielikumā.

**IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem, detalizēts aprēķins pieejams 5.4. pielikumā.

5) Atelpas brīdis vecākiem

IB indikatīvā apmēra aprēķinā iekļautie SBS pakalpojumi un apjoms mainīgajam kritērijam – atbalsts vecāku nodarbinātības veicināšanai atspoguļots 3.11.tabulā.

3.11. tabula

IB indikatīvā apmēra aprēķins vienam bērnam mainīgajam kritērijam – atelpas brīdis vecākiem

| Bērna īpašās kopšanas nepieciešamība, FI smaguma līmenis un vecuma grupu | SBS pakalpojuma |  |  |  |  | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nosaukums | mēr-vienība | apjoms 12 mēnešos* | finansējums vidēji uz vienu bērnu mēnesī, euro** | finansējums vidēji uz vienu bērnu 12 mēnešos, euro** |  |
| Visas vecuma grupas/ bērni ar smagiem un ļoti smagiem FI/ ir noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | Atelpas brīža pakalpojums institūcijā | Diennakts | 30 | 232 | 2 772 | Mērķis - sniegt vecākiem atelpas brīdi bērnu aprūpē |
|  | Atelpas brīdis mājoklī ar ārstniecības personu | Stunda/ diennakts Stunda/ diennakts | 72 stundas iepazīšanās periods/ 30 diennakts | 511 | 6 131 |  |
|  | Atelpas brīdis mājoklī bez ārstniecības personas |  |  | 477 | 5 722 |  |

*Detalizēts pakalpojuma apjoma skaidrojums pieejams 7. pielikumā.

**IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem, detalizēts aprēķins pieejams 5.5. pielikumā.

- Psiholoģiskais atbalsts bērniem

IB indikatīvā apmēra aprēķinā iekļautie SBS pakalpojumi, to apjoms un nepieciešamais finansējums saskaņā ar mainīgo kritēriju – psiholoģiskais atbalsts bērniem, atspoguļoti 3.12. tabulā.

3.12. tabula

IB indikatīvā apmēra aprēķins vienam bērnam mainīgajam kritērijam - psiholoģiskais  atbalsts bērniem

| Bērna īpašās kopšanas nepieciešamība, FI smaguma līmenis un vecuma grupu | SBS pakalpojuma |  |  |  |  | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nosau-kums | mēr-vienība | apjoms 12 mēnešos* | finan-sējums vidēji uz vienu bērnu mēnesī, euro** | finan-sējums vidēji uz vienu bērnu 12 mēnešos, euro** |  |
| Visas vecuma grupas / visi bērna FI līmeņi/ ir/nav noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | Psihologa konsultācijas | Konsultācija | 36 | 108 | 1 291 | Mērķis - sniegt psiholoģisku atbalstu bērniem. |

*Detalizēts pakalpojuma apjoma skaidrojums pieejams 7. pielikumā.

**IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem, detalizēts aprēķins pieejams 5.6. pielikumā.

- Mainīgais kritērijs – speciālistu konsultācijas un atbalsts bērnam

IB indikatīvā apmēra aprēķinā iekļautie SBS pakalpojumi, to apjoms un nepieciešamais finansējums saskaņā ar mainīgo kritēriju – speciālistu konsultācijas un atbalsts bērnam atspoguļoti 3.13. tabulā.

3.13. tabula

IB indikatīvā apmēra aprēķins vienam bērnam mainīgajam kritērijam – speciālistu konsultācijas un atbalsts bērnam

| Bērna īpašās kopšanas nepieciešamība, FI smaguma līmenis un vecuma grupu | SBS pakalpojuma |  |  |  |  | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nosaukums | mērvienība | apjoms 12 mēnešos* | finansējums vidēji uz vienu bērnu mēnesī, euro** | finansējums vidēji uz vienu bērnu 12 mēnešos, euro** |  |
| Bērni ar AST/ visas vecuma grupas / visi bērna FI līmeņi/ ir/nav noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | Speciālistu konsultācijas un atbalsts (izņemot psihologa) | Konsultācija /nodarbība | 144 | 431 | 5 164 | Mērķis -nodrošināt bērnam dažādu speciālistu atbalstu, lai attīstītu bērna spējas un prasmes. |
| Bērni bez AST/ visas vecuma grupas / visi bērna FI līmeņi/ ir/nav noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | Speciālistu konsultācijas un atbalsts (izņemot psihologa) | Konsultācija /nodarbība | 36 | 108 | 1 291 |  |

*Detalizēts pakalpojuma apjoma skaidrojums pieejams 7. pielikumā.

**IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem, detalizēts aprēķins pieejams 5.7. pielikumā.

8) Mainīgais kritērijs - atbalsts bērnam ar redzes traucējumiem

IB indikatīvā apmēra aprēķinā iekļautie SBS pakalpojumi, to apjoms un nepieciešamais finansējums saskaņā ar mainīgo kritēriju - atbalsts bērnam ar redzes traucējumiem, atspoguļoti 3.14.tabulā.

3.14. tabula

IB indikatīvā apmēra aprēķins vienam bērnam mainīgajam kritērijam - atbalsts bērnam ar redzes traucējumiem

| Bērna īpašās kopšanas nepieciešamība, FI smaguma līmenis un vecuma grupu | SBS pakalpojuma |  |  |  |  | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nosaukums | mērvienība | apjoms 12 mēnešos* | finansējums vidēji uz vienu bērnu, euro** |  |  |
|  |  |  |  | mēnesī | 12 mēnešos |  |
| Visas vecuma grupas / visi bērna FI līmeņi/ ir/nav noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | Personas pastāvīgas funkcionēšanas iemaņu apguve institūcijā bez diennakts uzturēšanās un dzīvesvietā (60 stundas) | Stunda | 60 | 81 | 969 | Veicināt bērnu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, novērst vai mazināt sociālo atstumtību, pašizolāciju un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas |
| Bērni no 16 līdz 17 gadiem (ieskaitot)/ bērni ar ļoti smagiem FI/ ir noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | Sociālās rehabilitācijas pakalpojums - suns-pavadonis* | Mēnesis | 12 | 100 | 1 200 |  |
| Finansējums kopā |  |  |  | 181 | 2 169 |  |

*Detalizēts pakalpojuma apjoma skaidrojums pieejams 7. pielikumā.

**IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem, detalizēts aprēķins pieejams 5.8. pielikumā.

9) Mainīgais kritērijs - atbalsts bērnam ir dzirdes traucējumiem

IB indikatīvā apmēra aprēķinā iekļautie SBS pakalpojumi, to apjoms un nepieciešamais finansējums saskaņā ar mainīgo kritēriju - atbalsts bērnam ar dzirdes traucējumiem, atspoguļoti 3.15. tabulā.

3.15. tabula

IB indikatīvā apmēra aprēķins vienam bērnam mainīgajam kritērijam - atbalsts bērnam ar dzirdes traucējumiem

| SBS pakalpojuma |  |  |  |  | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nosaukums | mērvienība | apjoms 12 mēnešos* | finansējums vidēji uz vienu bērnu, euro** |  |  |
|  |  |  | mēnesī | 12 mēnešos |  |
| Latviešu zīmju valodas lietošanas apmācība | Stunda | 38 | 51 | 609 | Mērķis - atjaunot un uzlabot bērna ar dzirdes traucējumiem sociālās funkcionē-šanas spējas, lai nodrošinātu iekļaušanos sabiedrībā. |
| Saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguve | Stunda | 38 | 66 | 785 |  |
| Psiholoģiskās adaptācijas treniņi | Stunda | 38 | 124 | 1468 |  |
| Palīdzība un atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā | Stunda | 38 | 54 | 642 |  |
| Surdotulka pakalpojums saskarsmes nodrošināšanai | Stunda | 120 | 96 | 1153 |  |
| Surdotulka pakalpojums izglītības programmas apguvei | Stunda | 480 | 351 | 4210 |  |
| Finansējums kopā |  |  | 742 | 8 867 |  |

*Detalizēts pakalpojuma apjoma skaidrojums pieejams 7. pielikumā.

**IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem, detalizētu aprēķinu skatīt 5.9. pielikumā.

10) Mainīgais kritērijs - atbalsts mobilitātes nodrošināšanai

IB indikatīvā apmēra aprēķinā iekļautais  nepieciešamais finansējums saskaņā ar mainīgo kritēriju - atbalsts mobilitātes nodrošināšanai, atspoguļoti 3.16. tabulā.

Tiem bērniem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās un kuriem ir piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai, tas  tiek ņemts vērā, nosakot atbalstu mobilitātes nodrošināšanai, tas nozīmē, primāri tiek izlietots pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai (79.68 euro, kas tiek izmaksāts vienu reizi sešu mēnešu periodā), ja valsts piešķirtais pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai bērnam ir nepietiekams, lai segtu izdevumus, kas rodas, nodrošinot atbalsta plānā iekļauto SBS pakalpojumu un aktivitāšu īstenošanu, tad bērnam tiek piešķirts finansējums no IB nepārsniedzot maksimālo finansējumu, kas norādīts 3.16.tabulā.

3.16. tabula

IB indikatīvā apmēra aprēķins vienam bērnam mainīgajam kritērijam – atbalsts mobilitātes nodrošināšanai

| Bērna vecuma grupu, FI smaguma līmenis un īpašās kopšanas nepieciešamība | Pasākuma nosau-kums | Valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai |  |  |  | Pamatojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nav piešķirts |  | ir piešķirts |  |  |
|  |  | finansējums vidēji uz vienu bērnu |  |  |  |  |
|  |  | mēnesī, euro** | 12 mēnešos, euro** | mēnesī, euro** | bērnu 12 mēnešos, euro** |  |
| Visas vecuma grupas / visi bērna FI līmeņi ir/nav noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība | Mobilitāte | 100 | 1 200 | 87 | 1 041 | Mērķis - sniegt bērnam un vecākiem atbalstu mobilitātes nodrošināšanā. |

*Detalizēts pakalpojuma apjoma skaidrojums pieejams 7. pielikumā.

**IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem.

Kopējais IB indikatīvais apmērs vidēji uz vienu bērnu

IB indikatīvā apmēra vidējais apmērs mēnesī uz vienu bērnu sadalījumā pēc pamatkritērijiem un mainīgajiem kritērijiem atspoguļots 3.17. tabulā.

3.17. tabula

IB indikatīvais apmērs vidēji uz vienu bērnu mēnesī pēc bērna vecuma grupas, īpašas kopšanas nepieciešamības, FI līmeņiem, sadalījumā pa pamatkritērijiem un mainīgajiem kritērijiem*

| Pamatkritēriju un mainīgo kritēriju nosaukums/ bērna vecuma grupa | 0-1,5 gadi (ieskaitot) |  | 1,6-6 gadi (ieskaitot) |  | 7-13 gadi (ieskaitot) |  | 14-17 gadi (ieskaitot) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Īpaša kopšana | Nav īpašas kopšanas | Īpaša kopšana | Nav īpašas kopšanas | Īpaša kopšana | Nav īpašas kopšanas | Mērens FI | Smags FI | Ļoti smags FI |
| Pamatkritēriji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IB indikatīvais apmērs, balstoties uz pamatkritērijiem | 101 | 101 | 1 820 | 1 190 | 1 820 | 1 190 | 1 190 | 1 820 | 1 820 |
| Mainīgie kritēriji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbalsts vecāku nodarbinātības veicināšanai | Nav attiecināms | Nav attiecināms | 1 114 | 531 | 1 114 | 531 | 531 | 1 114 | 1 114 |
|  | pie nosacījuma, ja bērns ir vecāks par 1,6 gadiem un vecākiem ir nepieciešamas atbalsts, lai viņi varētu strādāt un/vai mācīties |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbalsts vecākiem, kuriem ir bērns ar paliatīvās aprūpes statusu | 531 | 0 | 531 | 0 | 531 | 0 | 0 | 531 | 531 |
|  | pie nosacījuma, ja vecāks informē sociālo darbinieku, ka bērnam ir noteikts paliatīvās aprūpes statuss (kā apliecinājums tam ir vecāka uzrādīta vienošanās ar Paliatīvās aprūpes dienestu, par to, ka ģimene piekrīt saņemt atbalstu, vai ārsta izziņa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbalsts bērna aprūpē un audzināšanā | līdz 492 EUR pie nosacījuma, ja konstatēta nepieciešamība pēc atbalsta bērna aprūpē un audzināšanā |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Psiholoģiskais atbalsts vecākiem | līdz 36 EUR pie nosacījuma, ja bērns pirmreizēji uzsāk saņemt IB un/vai vecāks uzrāda psihologa, cita speciālista izrakstu, slēdzienu, atzinumu vai rekomendācijas par nepieciešamību saņemt psiholoģisko atbalstu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atelpas brīdis vecākiem | līdz 232 EUR atelpas brīža pakalpojums institūcijā līdz 511 EUR atelpas brīža pakalpojums mājoklī ar ārstniecības personu līdz 477 EUR atelpas brīža pakalpojums mājoklī bez ārstniecības personas pie nosacījuma, ja vecākiem ir nepieciešams atelpas brīdis bērna aprūpē |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Psiholoģiskais atbalsts bērniem | līdz 108 EUR pie nosacījuma, ja bērns ir trīs gadus vecs, pirmreizēji uzsāk saņemt IB un/vai vecāks uzrāda psihologa, cita speciālista izrakstu, slēdzienu, atzinumu vai rekomendācijas par nepieciešamību saņemt psiholoģisko atbalstu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Speciālistu konsultācijas un atbalsts bērnam | līdz 431 EUR bērniem ar AST līdz 108 EUR pārējiem bērniem bez AST pie nosacījuma, ja ir ārsta vai citu speciālistu rekomendācijas (izraksts, lēmums, atzinums) par papildu speciālistu konsultāciju un atbalsta nepieciešamību |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbalsts bērnam ar dzirdes traucējumiem | līdz 181 EUR pie nosacījuma, ja bērnam invaliditāte noteikta dzirdes traucējumu dēļ un nepieciešams atbalsts funkcionēšanas iemaņu apguvei un nodrošināšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbalsts bērnam ar redzes traucējumiem | līdz 742 EUR pie nosacījuma, ja bērnam invaliditāte noteikta redzes traucējumu dēļ un nepieciešams atbalsts funkcionēšanas iemaņu apguvei un nodrošināšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atbalsts mobilitātes nodrošināšanai | līdz 100 EUR ja nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai līdz 87 EUR ja ir piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai pie nosacījuma, ja konstatēta vajadzība pēc atbalsta mobilitātes nodrošināšanai |  |  |  |  |  |  |  |  |

*IB indikatīvā apmēra aprēķinātais finansējums ir noapaļots uz augšu līdz veseliem cipariem, detalizēts aprēķins pieejams 4. un 5. pielikums

IB indikatīvā apmēra piemēri

Analizējot izmēģinājumprojekta rezultātus redzams, ka no 100 bērniem mainīgie kritēriji piešķirti 88 bērniem (88%), no kuriem viens mainīgais kritērijs – 53 bērniem (53%), divi mainīgie kritēriji – 27 bērniem (27%) un trīs mainīgie kritēriji 8 bērniem (8%).

Ņemot vērā izmēģinājumprojekta rezultātus tiek aprēķināti IB indikatīvā apmēra piemēri (3.18., 3.19. un 3.20.tabula).

3.18. tabula

IB indikatīvais apmērs – piešķirts viens mainīgais kritērijs

3.19. tabula

IB indikatīvais apmērs – piešķirti divi mainīgie kritēriji

3.20. tabula

IB indikatīvais apmērs – piešķirti trīs mainīgie kritēriji

## INDIVIDUĀLĀ BUDŽETA INDIKATĪVĀ APMĒRA NOTEIKŠANAS PROCESA RISKU PĀRVALDĪBAS SISTĒMA

Lai nodrošinātu IB indikatīvā apmēra sociālajam atbalstam noteikšanu kvalitāti, pakalpojuma vadītājam regulāri jāveic risku identificēšana un izvērtēšana, kas mazinās un novērsīs risku iestāšanās varbūtību. No tā, cik kvalitatīvi izvērtēti iespējamie riski un kā izstrādāts to novērtēšanas pasākumu plāns, ir atkarīga noteiktā IB indikatīvā apmēra sociālajam atbalstam atbilstība bērna vajadzībām.

Risku pārvaldība nodrošināma četros posmos:

- riska identificēšana – pakalpojuma vadītājs identificē riskus, izmantojot SVID analīzi (pakalpojuma vājās puses, draudi) u.c. metodes (Skat. 4.1.tabulu);

4.1. tabula

IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesa SVID analīze

| Iekšējie faktori |  |
| --- | --- |
| Stiprās puses | Vājās puses |
| Tiek samazināts subjektīvs vērtējums, jo vērtējums balstīts uz VDEĀVK atzinumā noteikto bērna ar FI smaguma līmeni (vecumā no 14-17 gadi (ieskaitot), kā arī bērna vecumu. | Pastāv subjektīvā vērtējuma risks, balstoties uz ģimenes sociālās situācijas un sociālās funkcionēšanas izvērtēšanu, kas var radīt risku noteikt neprecīzu bērna IB indikatīvo apmēru. |
| Ir noteikti skaidri, pamatoti un izprotami IB indikatīvā apmēra pamatkritēriji un mainīgie kritēriji, kas aprakstīti metodikā un izmantojami IB indikatīvā apmēra noteikšanā. | Pastāv risks, ka ne visās pašvaldībās būs iespējas nodrošināt bērna individuālajām vajadzībām atbilstošus SBS pakalpojumus, jo ne visi SBS pakalpojumi ir pieejami un atrodas ērti sasniedzamā attālumā. Neatkarīgi no piešķirtā IB indikatīvā apmēra, tas negarantē SBS pakalpojumu pieejamību. |
| Vecāku iesaiste vajadzību izvērtēšanā un IB indikatīvā apmēra mainīgo kritēriju noteikšanā veicina bērna vecāku atbildību un ieinteresētību saņem individuālajām vajadzībām piemērotu atbalstu. |  |
| IB indikatīvais apmērs būs vienlīdzīgs. |  |
| Ārējie faktori |  |
| Iespējas | Draudi |
| IB indikatīvā apmēra noteikšanā visā Latvijā tiks ievērots vienlīdzības princips, jo IB indikatīvo apmērs visiem bērniem visās pašvaldībās tiks noteikts pēc vienotas metodes un IB. | Procesā iesaistīto speciālistu nepietiekošas prasmes izvēlēties SBS pakalpojumu atbilstoši identificētajām vajadzībām. |
| Izmaiņas normatīvajos aktos, kas nosaka kritērijus pakalpojuma piešķiršanai un ierobežojumus pakalpojuma apjoma noteikšanai. |  |

- riska novērtēšana – riskus sastrukturē pa veidiem, nosaka varbūtību un ietekmi;

- riska vadīšana – pakalpojuma vadītājs nosaka regulāros un vienreizējos pasākumus riska mazināšanai vai novēršanai un darbinieku, kas to veic;

- riska uzraudzība – par riska uzraudzību atbildīgais darbinieks seko līdzi izmaiņām riska vadības procesā.

IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesa risku novēršanas pasākumu plānā riski ir sagrupēti pēc risku veida (skat. 4.2. tabulu):

- personāla un juridiskie riski;

- pakalpojuma īstenošanas/nodrošināšanas riski.

Lai novērstu vai mazinātu risku, pakalpojuma ietvaros par riska uzraudzību atbildīgais darbinieks rīkosies atbilstoši risku novēršanas pasākumu plānā paredzētajām darbībām.

4.2.tabula

Izmēģinājumprojekta risku novēršanas pasākumu plāns

| Nr. p.k. | Riska apraksts | Riska varbūtība (reti, gandrīz droši, iespējams) | Riska līmenis (zems, vidējs, augsts) | Pasākumi risku novēršanai vai mazināšanai | Atbildīgā persona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Personāla un juridiskie riski |  |  |  |  |  |
| 1. | Datu drošības un konfidencialitātes neievērošana | Iespējams | Vidējs | Sekot līdzi prasību datu drošībai un konfidencialitātei ievērošanai. | Atbildīgais darbinieks, sociālie darbinieki |
| 2. | Normatīvā regulējuma maiņa | Iespējams | Zems | Seko līdzi izmaiņām normatīvajā regulējumā. | Atbildīgais darbinieks, sociālie darbinieki |
| II. | IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesa īstenošanas/nodrošināšanas riski |  |  |  |  |  |
| 1. | Slikta informācijas aprite | Iespējams | Vidējs | Regulāru tikšanos organizēšana pēc nepieciešamības un neskaidro jautājumu apspriešana. | Atbildīgais darbinieks, sociālie darbinieki |
| 2. | Ētikas prasību neievērošana | Iespējams | Vidējs | Ētikas problēmu risināšana tiek nodrošināta, organizējot supervīzijas, kovīzijas un darbinieku sapulces, kur, ja nepieciešams, tiek apspriestas ētikas problēmas, kā arī individuālas konsultācijas un sarunas ar sociālo darbinieku. | Sociālie darbinieki, iesaistītie speciālisti |
| 3. | Klientu interešu un vajadzību neievērošana, ļaunprātīga rīcība | Reti | Augsts | Konkrētu situāciju analīze, to pārrunāšana. Nepieciešamības gadījumā atbildīgā darbinieka maiņa. | Sociālie darbinieki, iesaistītie speciālisti |
| 4. | Sociālā darbinieka un bērna /vecāku komunikācijas problēmas (uzticības zaudēšana, konflikti u.tml.) | Iespējams | Vidējs | Iemeslu identificēšana, situāciju pārrunāšana un analizēšana, nepieciešamības gadījumā ģimenei, kura audzina bērnu, tiek nodrošināts cits sociālais darbinieks. | Sociālie darbinieki |
| 5. | Vecāku bailes, neuzticība | Iespējams | Vidējs | Iemeslu identificēšana, situāciju pārrunāšana un analizēšana. | Sociālie darbinieki |

## KOPSAVILKUMS

Metodikas izstrāde atbalsta apmēra/IB indikatīvā apmēra noteikšanai, kas nepieciešams SBS pakalpojumu nodrošināšanai bērniem IBM ietvaros tiek veikta ESF projekta Nr.9.2.2.2./16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Metodikas izstrādi saskaņā ar noslēgto līgumu veic biedrība “Latvijas Veselības ekonomikas asociācija”.

Metodikas izstrāde, tās aprobācija un apraksta izstrāde ir vienots pasākumu kopums, kas saskaņā ar īstenotā iepirkuma tehnisko specifikāciju, tiek dalīts posmos, kas secīgi, pēc uzdevumu izpildes un mērķu sasniegšanas, tiek realizēts viens pēc otra:

1. posms – metodikas izstrāde atbalsta apmēra noteikšanai bērniem;

2. posms – metodikas atbalsta apmēra noteikšanai bērniem aprobācija izmēģinājumprojektā;

3. posms – izmēģinājumprojeta rezultātu izvērtēšana un metodikas precizēšana.

Metodikas izstrādes mērķis ir sasaistīt IBM projekta ietvaros izstrādāto IB modeli ar Latvijā īstenotā Bērnu SFK projekta rezultātiem, izmantojot šajos abos projektos sasniegtos rezultātus, izveidojot vienotu metodiku, kā noteikt IB ietvaros bērna individuālajā atbalsta plānā iekļauto SBS pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo IB indikatīvo apmēru atbilstoši bērna funkcionēšanas līmenim.

IB indikatīvā apmēra noteikšanā iekļauto SBS pakalpojumu un to izmaksu (cenu) pamatojums

Izstrādājot pakalpojumu grozu, IB indikatīvā apmēra aprēķināšanai tiek ņemti vērā IBM izmēģinājumprojekta rezultāti, normatīvais regulējums pakalpojumu jomā un pašvaldību sociālo dienestu prakse pakalpojumu piešķiršanā, ārvalstu pieredze, kā ar IBM projekta ietvaros izstrādātās SBS pakalpojumu vienas vienības izmaksas (pakalpojuma cena).

Par pamatu aprēķiniem tiek ņemts SBS pakalpojumiem IBM ietvaros izstrādātās SBS pakalpojuma vienas vienības cenas (Skat. 5.1. tabulu).

5.1. tabula

SBS pakalpojumi un to cena IB indikatīvā apmēra aprēķināšanai

| SBS pakalpojuma nosaukums | Cena | SBS pakalpojuma mērvienība |
| --- | --- | --- |
| 1.atbalsta joma - pakalpojumi vecākiem ģimenes atbalsta spēju stiprināšana |  |  |
| Psihologa konsultācijas | 35.86 | Konsultācija |
| Ģimenes asistenta pakalpojums | 10.25 | Stunda |
| Atbalsta grupas nodarbības | 28.48 | Nodarbība |
| Atelpas brīža pakalpojums institūcijā | 92.42 | Diennakts |
| Atelpas brīža pakalpojums mājoklī – iepazīšanās periods | 12.73 | Stunda |
| Atelpas brīža pakalpojums mājoklī piesaistot ārstniecības personu | 173.81 | Diennakts |
| Atelpas brīža pakalpojums mājoklī nepiesaistot ārstniecības personu | 160.15 | Diennakts |
| Pavadoņa pakalpojums (valsts apmaksātais) | 5,02 | Stunda |
| Asistenta pakalpojums (valsts apmaksātais) | 5,02 | Stunda |
| Aprūpe mājās pakalpojums | 6.63 | Stunda |
| 2.atbalsta joma - pakalpojumi bērniem - zaudētās funkcijas kompensēšanai un funkcionēšanas spēju uzturēšanai un attīstīšanai |  |  |
| Speciālistu konsultācijas un atbalsts | 35.86 | Konsultācija/nodarbība |
| Psihologa konsultācijas | 35,86 | Konsultācija |
| Dienas aprūpes centra pakalpojums | 35.80 | Diena |

Veidojot SBS pakalpojumu grozu IB indikatīvā apmēra noteikšanai, Projekta darba grupa nonāca pie secinājuma, ka visbiežāk nepieciešamie SBS pakalpojumi bērniem, ko arī apliecināja pašvaldību aptaujas dati, fokusgrupas ekspertu viedokļi un metodikas aprobācijas izmēģinājumprojekta rezultāti (2.pielikums), neatkarīgi no bērna vecuma grupas un arī FT veida ir šādi:

1.atbalsta joma – pakalpojumi vecākiem ģimenes atbalsta spēju stiprināšana:

1. Psihologa konsultācijas;

2. Ģimenes asistenta pakalpojums;

3. Atbalsta grupas nodarbības;

4. Atelpas brīža pakalpojums institūcijā un mājoklī;

5. Pavadoņa pakalpojums (valsts apmaksātais);

6. Asistenta pakalpojums (valsts apmaksātais);

7. Aprūpe mājās pakalpojums.

2.atbalsta joma - pakalpojumi bērniem - zaudētās funkcijas kompensēšanai un funkcionēšanas: spēju uzturēšanai un attīstīšanai:

1. Speciālistu konsultācijas un atbalsts;

2. Psihologa konsultācijas;

3. Dienas aprūpes centra pakalpojums.

IB indikatīvā apmēra noteikšanas process

IB indikatīvā apmēra noteikšanas atbalsta apmēra lielums tiek noteikts saskaņā ar pamatkritērijiem un mainīgajiem kritērijiem, ņemot vērā bērna ar FT vecumu, vecumā no 0 līdz 13 gadiem (ieskaitot) bērna ar FT īpašās kopšanas nepieciešamību (ir vai nav), un vecumā no 14 gadiem līdz 17 gadiem (ieskaitot) FI smaguma līmeni.

IB indikatīvais apmērs – ir maksimālā naudas summa euro, ko bērns un vecāks var izlietot pārskata periodā, lai saņemtu atbalsta plānā noteiktos SBS pakalpojumus.

IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesu veido 4 soļi:

1. solis – informācijas savākšana un apstrāde;

2. solis – IB indikatīvā apmēra pamatkritēriju noteikšana:

- bērna ar FT vecuma grupa;

- īpašas kopšanas nepieciešamība bērniem vecumā no 0 līdz 13 gadiem (ieskaitot);

- FI smaguma līmenis bērniem vecumā no 14 gadiem – 17 gadiem (ieskaitot).

3. solis - IB indikatīvā apmēra mainīgo kritēriju noteikšana:

- atbalsts vecākiem nodarbinātības veicināšanai;

- atbalsts vecākiem bērna aprūpē un audzināšanā;

- atbalsts vecākiem, kuriem ir bērns ar paliatīvās aprūpes statusu;

- psiholoģiskais atbalsts vecākiem;

- atelpas brīdis vecākiem;

- psiholoģiskais atbalsts bērnam;

- speciālistu konsultācijas un atbalsts bērnam;

- atbalsts bērnam ar redzes traucējumiem;

- atbalsts bērnam ar dzirdes traucējumiem;

- atbalsta pakalpojumi mobilitātes nodrošināšanai.

4. solis - IB indikatīva apmēra aprēķins.

IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesu soļu aprakstu skatīt 5.2.tabulu.

5.2.tabula.

IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesu soļu apraksts

| Soļa numurs un nosaukums | IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesa apraksts |
| --- | --- |
| 1. solis - informācijas savākšana un apstrāde | Lai noteiktu IB indikatīvo apmēru, sociālais darbinieks iegūst un apkopo informāciju no SOPA, vecāku iesniegtos datus un bērnu un vecāku vajadzību izvērtēšanas rezultātus. |
| 2. solis - IB indikatīvā apmēra pamatkritēriju noteikšana | Pēc iegūtās informācijas apkopošanas, sociālais darbinieks identificē pamatkritērijus. |
| 3. solis - IB indikatīvā apmēra mainīgo kritēriju noteikšana | IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesā sociālais darbinieks identificē mainīgos kritērijus, kas var ietekmēt IB indikatīvo apmēru pie konkrētiem nosacījumiem. Identificēti desmit mainīgie kritēriji, kas ietekmē IB indikatīvo apmēra noteikšanu neatkarīgi no pamatkritērijiem, tie ir: - atbalsts vecākiem nodarbinātības veicināšanai - visām bērnu vecuma grupām, izņemot vecuma grupu no 0 līdz 1,5 gadiem (ieskaitot), tiek izmantots pie nosacījuma, ja vecāks ir nodarbināts vai mācās; - atbalsts vecākiem bērna aprūpē un audzināšanā - tiek izmantots pie nosacījuma, ja sociālais darbinieks veicot bērnu un vecāku vajadzības izvērtēšanu identificē, ka vecākam ir nepieciešams atbalsts bērna aprūpē un audzināšanā; - atbalsts vecākiem, kuriem ir bērns ar paliatīvās aprūpes statusu - tiek izmantots pie nosacījuma, ja vecāks informē sociālo darbinieku, ka bērnam ir noteikts paliatīvās aprūpes statuss; - psiholoģiskai atbalsts vecākiem – tiek izmantots pie nosacījuma, ja bērns IB saņem pirmo reizi un/vai ir psihologa vai cita speciālista izraksts, slēdziens, atzinums vai rekomendācijas par nepieciešamo papildu atbalstu vecākiem. - atelpas brīdis vecākiem - tiek izmantots pie nosacījuma, ja vecākiem ir nepieciešams atelpas brīdis bērna aprūpē. - psiholoģiskais atbalsts bērniem - tiek izmantots pie nosacījuma, ja bērns ir trīs gadus vecs, IB saņem pirmo reizi un/vai ir psihologa cita speciālista izraksts, slēdziens, atzinums vai rekomendācijas par nepieciešamo papildu atbalstu bērniem - speciālistu konsultācijas un atbalsts - tiek izmantots pie nosacījuma, ja vecāks uzrāda speciālistu izrakstu, slēdzienu, atzinumu vai rekomendācijas par papildu speciālistu konsultāciju un atbalsta nepieciešamību. - atbalsts bērnam ar redzes traucējumiem - tiek izmantots pie nosacījuma, ja bērna vajadzību izvērtēšanas laikā tiek identificēta vajadzība pēc kāda no sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar redzes traucējumiem funkcionēšanas iemaņu apguvei; - atbalsts bērnam ar dzirdes traucējumiem - tiek izmantots pie nosacījuma, ja bērna vajadzību izvērtēšanas laikā tiek identificēta vajadzība pēc kāda no sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar dzirdes traucējumiem; - atbalsta pakalpojumi mobilitātes nodrošināšanai - tiek izmantots pie nosacījuma, ja bērnam un vecākiem mobilitāte ir jānodrošina atbalsta plānā iekļauto SBS pakalpojumu un aktivitāšu nodrošināšanai. |
| 4. solis IB indikatīvā apmēra aprēķins | IB indikatīvā apmēra noteikšana notiek saskaņā ar identificētajiem pamatkritērijiem un mainīgajiem kritērijiem, atbilstoši vecuma grupai, īpašas kopšanas nepieciešamībai un FI smaguma līmenim. IB indikatīvā apmēra vidējais apmērs mēnesī uz vienu bērnu sadalījumā pēc pamatkritērijiem un mainīgajiem kritērijiem atspoguļots 3.17. tabulā. Finansējums pamatkritērijiem un mainīgajiem kritērijiem tiek izlietots tikai šī konkrētā kritērija izdevumu segšanai, ņemot vērā nosacījumu, ka IB indikatīvais apmērs tiek piešķirts uz atbalsta plāna darbības laiku 12 mēnešiem. Finansējumu var apgūt visu 12 mēnešu laikā. Neapgūtais finansējums netiek pārcels uz nākamā atbalsta plāna darbības periodu. Turpmāk atbalsta plāna sastādīšanas procesā, izvērtējot konkrētā bērna un vecāku vajadzības un sastādot individuālo atbalsta plānu, netiek ņemti vērā IB indikatīvā apmēra noteikšanas procesā (pamatkritēriju) izveidotajā pakalpojumu grozā iekļautie SBS pakalpojumi (Skat. 4. un 5. pielikumā), bet gan konkrētā bērna un vecāku individuālās vajadzības un atbilstoši šīm vajadzībām nepieciešamie un pieejamie SBS pakalpojumi. Ja tas ir mainīgais kritērijs, tad finansējums tiek izlietots tikai mainīgā kritērija aprakstā noteiktajam mērķim un SBS pakalpojumam. |

ANOTĀCIJA

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.2. pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (turpmāk – projekts) ietvaros, kā arī Eiropas Savienības stratēģijas „Eiropa 2020”, Nacionālajā attīstības plāna 2014.-2020. gadam un „Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam” izvirzīto mērķu un noteikto prioritāšu sasniegšanai, tika izstrādāta un aprobēta praksē inovatīva metodika sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (SBS pakalpojumi) bērniem ar FT piešķiršanai un finansēšanai, izmantojot individuālā budžeta modeli (IB modeli).

Projekta 2.nodevumā ietverts gala ziņojums “Metodikas izstrāde atbalsta pamēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”.

Metodikas izstrādes mērķis ir sasaistīt ar IBM projekta ietvaros izstrādāto IB modeli un ar Latvijā īstenotā Bērnu SFK projekta rezultātiem, izmantojot šajos abos projektos sasniegtos rezultātus, izveidojot vienotu metodiku, kā arī noteikt IB ietvaros bērna individuālajā atbalsta plānā iekļauto SBS pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo IB indikatīvo apmēru atbilstoši bērna funkcionēšanas līmenim. Izstrādātajā metodikā aprakstīts IB indikatīvā apmēra noteikšanas process un pakalpojuma groza apmērs.

Metodikas izstrāde, tās aprobācija un apraksta izstrāde tika īstenota vairākos posmos:

- posms – metodikas izstrāde atbalsta apmēra noteikšanai bērniem.

- posms – metodikas atbalsta apmēra noteikšanai bērniem aprobācija izmēģinājumprojektā, kurā piedalījās 100 dažādu vecumu bērni ar atšķirīgiem funkcionālajiem traucējumiem;

- posms - izmēģinājumprojeta rezultātu izvērtēšana un metodikas precizēšana.

Metodikas izstrāde atbalsta apmēra noteikšanai bērniem veikta, ņemot vērā IBM izmēģinājumprojekta rezultātus, normatīvo regulējumu SBS pakalpojumu jomā, pašvaldību sociālo dienestu labo praksi SBS pakalpojumu piešķiršanā, SBS pakalpojumu pieejamības izpētes rezultātus, pakalpojumu sniedzēju viedokli, ārvalstu pieredzi, kā arī IBM projekta ietvaros izstrādātās SBS pakalpojumu vienas vienības izmaksas (pakalpojuma cena).

Metodikā noteikta bērna un ģimenes vajadzību izvērtēšanas kārtība, noteikti pakalpojuma groza pakalpojumi, to apmērs un izmaksas, ņemot vērā bērna funkcionālo ierobežojumu smaguma pakāpi, vecuma grupu un ģimenes sociālo situāciju.

Atbalsta apmēra noteikšanas metodika piedāvā bērniem un viņu vecākiem lielākas pašnoteikšanās iespējas plānot sev pieejamo atbalstu, ņemot vērā katra bērna un viņa vecāku individuālās vajadzības, tādējādi nodrošinot katram bērnam iespējami efektīvāku atbalstu funkcionālo traucējumu un to radīto seku novēršanai vai mazināšanai. Metodikā sniegtas rekomendācijas kārtībai, kādā sociālais darbinieks izvērtē bērna un viņu vecāku vajadzības, nosakot pakalpojuma groza indikatīvo apmēru.

EXECUTIVE SUMMARY

The innovative methodology for the allocation and financing of community-based social services (CBS services) for children with functioning impairments, using the individual budget model (hereinafter – IB model) was developed and approved under the Action Program "Growth and Employment" specific support objective No. 9.2.2. "Increase the availability of high-quality social services at the place of residence and closer to the family environment for persons with disabilities and children as an alternative to institutional care" within the measure 9.2.2.2. "Improvement of the Social Services Support System" project "Improvement of the Social Services Support System" (hereinafter - the project), as well as according to the goals and priorities set in the European Union strategy "Europe 2020", the National Development Plan 2014-2020 and "Social Services Development Guidelines 2014-2020”.

The aim of the final report "Development of the methodology for determining the amount of support for children with functioning impairments" (the 2nd deliverable of the project) is to develop the methodology connecting the IB model project and the results of the Children's ICF project implemented in Latvia, using the results achieved in these two projects, creating a unified methodology for determining the indicative amount of IB necessary for the provision of CBS services included in the child's individual support plan within the IB, according to the level of child's functioning. The developed methodology describes the process of determining the indicative amount of IB and the amount of the social service basket.

The development of the methodology, its approbation and development of the description was carried out in several stages:

1st stage – development of a methodology for determining the amount of support for children;

2nd stage – approbation of the methodology for determining the amount of support for children in a pilot project in which 100 children of different age with different functional impairments participated;

3rd stage - evaluation of the results of the pilot project and refinement of the methodology.

The development of the methodology for determining the amount of support for children was carried out taking into account the results of the IB model pilot project, the regulatory framework in the field of CBS services, the good practice of municipal social services ensuring CBS services, the research results of availability of CBS services, the opinion of social services providers, a foreign experience, as well as the CBS service’s unit costs (service price) developed within the IB model project.

The methodology defines the procedure for assessing the needs of the child and the family, determines the services of the service basket, their amount and costs, taking into account the severity of the child's functioning impairments, the age group and the social situation of the family.

The methodology for determining the amount of support offers children and their parents greater opportunities for self-determination to plan the support available to them, taking into account the individual needs of each child and their parents, thus providing each child with the most effective possible support for preventing or mitigating functioning impairments and their consequences. The methodology provides recommendations for the order in which the social worker evaluates the needs of the child and their parents, determining the indicative size of the service basket.

## PIELIKUMU SARAKSTS

| 1.PIELIKUMS | Esošas situācijas izpētes rezultātu apkopojums |
| --- | --- |
| 2.PIELIKUMS | Metodikas aprobācijas izmēģinājumprojekta rezultāti un priekšlikumi metodikas pilnveidošanai |
| 3.PIELIKUMS | IB indikatīvā apmēra noteikšanas veidlapa |
| 4.PIELIKUMS | Pakalpojumu grozs pamatkritēriju nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem |
| 4.1.pielikums | Pakalpojumu grozs pamatkritēriju nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem vecumā no 0 līdz 1,5 gadiem (ieskaitot) atbilstoši noteiktajai īpašas kopšanas nepieciešamībai |
| 4.2. pielikums | Pakalpojumu grozs pamatkritēriju nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem vecumā no 1,6 līdz 6 gadiem (ieskaitot) atbilstoši noteiktajai īpašas kopšanas nepieciešamībai |
| 4.3.pielikums | Pakalpojumu grozs pamatkritēriju nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem vecumā no 7 līdz 13 gadiem (ieskaitot) atbilstoši noteiktajai īpašas kopšanas nepieciešamībai |
| 4.4. pielikums | Pakalpojumu grozs pamatkritēriju nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot) sadalījumā pa FI smaguma līmeņiem |
| 5. PIELIKUMS | Pakalpojumu grozs mainīgā kritērija nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru |
| 5.1.pielikums | Pakalpojumu grozs mainīgā kritērija - atbalsts vecākiem nodarbinātības veicināšanai, nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem visās vecuma grupās |
| 5.2. pielikums | Pakalpojumu grozs mainīgā kritērija - atbalsts vecākiem bērna aprūpē un audzināšanā, nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem visās vecuma grupās |
| 5.3.pielikums | Pakalpojumu grozs mainīgā kritērija - atbalsts vecākiem, kuriem ir bērns ar paliatīvās aprūpes statusu, nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem visās vecuma grupās |
| 5.4.pielikums | Pakalpojumu grozs mainīgā kritērija - psiholoģiskais atbalsta vecākiem, nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem visās vecuma grupās |
| 5.5.pielikums | Pakalpojumu grozs mainīgā kritērija - atelpas brīdis vecākiem, nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem visās vecuma grupās |
| 5.6.pielikums | Pakalpojumu grozs mainīgā kritērija - psiholoģiskais atbalsta bērniem, nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem vecumā no trīs gadiem |
| 5.7.pielikums | Pakalpojumu grozs mainīgā kritērija - dažādu speciālistu atbalsts bērnam, nodrošināšanai, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem visās vecuma grupās |
| 5.8.pielikums | Pakalpojumu grozs mainīgā kritērija - atbalsts bērnam ar redzes traucējumiem, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem visās vecuma grupās |
| 5.9.pielikums | Pakalpojumu grozs mainīgā kritērija - atbalsts bērnam ar dzirdes traucējumiem, nosakot IB indikatīvo apmēru bērniem visās vecuma grupās |
| 6.PIELIKUMS | SBS pakalpojumu grozs pēc FT veida |
| 7.PIELIKUMS | IB indikatīvā apmēra noteikšanā iekļauto SBS pakalpojumu raksturojums un apjoma pamatojums |

Deinstitucionalizācijas process. Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/deinstitucionalizacijas-process (Skatīts: 01.08.2021.)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, 1.panta 4.punkts. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=68488

Funkcionēt. Pieejams: https://lv.oxforddictionaries.com/definition/FUNKCION%C4%92T (Skatīts: 01.08.2021.)

Rauch A., Cieza A., Stucki G. How to apply the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) for rehabilitation management in clinical practice. Eur J Phys Rehabil Med. 2008 Sep;44(3):329-42. PMID: 18762742.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, 1.pants 30.punkts. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums (Skatīts 10.03.2022.).

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 23.punkts. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=68488 (Skatīts: 01.08.2021.)

LM mājaslapa. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/text/3755 (Skatīts: 01.08.2021.)

Labklājības ministrijas iepirkuma NR. LRLM2021/28-3-03/6ESF “Metodikas izstrāde atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” nolikuma 1. pielikums “Tehniskā specifikācija”, Rīga, 2021., 23.-24.lpp.

PVO, Par Covid-19 pandēmijas sākumu. Pieejams: https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19

Pētniecība: teorija un prakse. K. Mārtinsones, A.  Piperes, D.  Kamerades red. Rīga:Raka, 2016, 464. lpp.

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu (Skatīts: 01.08.2021.)

Projekta 4.nodevums “Gala ziņojums “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma apraksta un ieviešanas metodikas izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem””, 72. – 76. lpp. Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/individuala-budzeta-modela-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem-ieviesanas-metodika-aprobeta-versija (Skatīts: 01.10.2021.)

Turpat 82.-83. lpp.. (Skatīts: 01.10.2021.)

Projekta 4.nodevums “Gala ziņojums “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma apraksta un ieviešanas metodikas izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem””, 78.-79.lpp. Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/individuala-budzeta-modela-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem-ieviesanas-metodika-aprobeta-versija (Skatīts: 01.10.2021.)

2.nodevums 65.lpp.. Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/projekts/socialo-pakalpojumu-atbalsta-sistemas-pilnveide

Projekta 4.nodevums Gala ziņojums “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma apraksta un ieviešanas metodikas izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”, 31.lpp. Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/individuala-budzeta-modela-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem-ieviesanas-metodika-aprobeta-versija (Skatīts: 01.10.2021.)

Projekta 4.nodevuma “Gala ziņojums “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma apraksta un ieviešanas metodikas izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”” 4.pielikums. Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/individuala-budzeta-modela-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem-ieviesanas-metodika-aprobeta-versija

Projekta ietvaros izstrādātais  4.nodevums “Gala ziņojums “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma apraksta un ieviešanas metodikas izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”” 2.4.1. nodaļa 44.lpp. Pieejams:https://www.lm.gov.lv/lv/individuala-budzeta-modela-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem-ieviesanas-metodika-aprobeta-versija

Turpat, 4.pielikums I.daļa - Ģimenes, kurā aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem sociālās situācijas un sociālās funkcionēšanas izvērtējuma karte.

Projekta ietvaros izstrādātais  4.nodevums “Gala ziņojums “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma apraksta un ieviešanas metodikas izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”” 4.pielikums II.daļa - Sociālā darbinieka un vecāku sadarbības rezultātā bērnam un vecākiem identificētās problēmas, nospraustie mērķi un nepieciešamie SBS pakalpojumi identificēto problēmu risināšanai.

Informācija par bērna FI līmeni būs pieejama pēc jaunās invaliditātes sistēmas ieviešanas.

Saskaņā ar Darba likuma 156.pantu. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums (Skatīts: 06.10.2021.)

Pamatojoties uz Līguma Nr.LRLM2021/24-1-1328/36e “Par metodikas izstrādi atbalsta apmēra noteikšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” 2.pielikumu “Metodika Starptautiskās funkcionēšanas nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versijas principu piemērošanai invaliditātes noteikšanas procesā bērniem līdz 18 gadu vecumam (neieskaitot)”. Eiropas Sociālā fonda projekts “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide”  Nr.9.1.4.3/16/I/001 4 lpp. (Skatīts: 18.10.2021.).

Vecāks, kuram ir bērns vecumā no 0-1,5 gadiem (ieskaitot), pamatojoties uz Darba likuma 156.pantu, atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā.

Šo informāciju par vecāka garīga rakstura traucējumiem iegūst SOPA.

Šo informāciju par vecāka FT, (izņemot garīga rakstura traucējumus), veidu sociālais darbinieks iegūst no SOPA.

Vecums trīs gadi noteikts ņemot vērā izmēģinājumprojekta rezultātus, kur psihologa konsultācijas tika piešķirtas bērniem no trīs gadu vecuma.

Sociālais darbinieks no sistēmas SOPA konstatē bērna FT veidu – GRT, un bērna vecāki iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka bērnam ir AST.

Sociālais darbinieks no sistēmas SOPA konstatē bērna FT veidu – RT.

Sociālais darbinieks no sistēmas SOPA konstatē bērna FT veidu – DZT.

Ja bērns asistenta, pavadoņa pakalpojumu saņem individuālā budžeta ietvaros, tad bērns šos pakalpojumus nevar saņemt saskaņā ar Ministru kabineta 18.05.2021. noteikumiem Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti”.

Ja bērns asistenta, asistenta pakalpojumu saņem individuālā budžeta ietvaros, tad bērns šos pakalpojumus nevar saņemt saskaņā ar Ministru kabineta 18.05.2021. noteikumiem Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti”.

Pavadoņa pakalpojuma finanšu apmēra aprēķins – 60 stundas x 5,02 euro = 301,20 euro/ mēnesī x 12 mēneši = 3614,40 euro/ 12 mēnešu periodā = noapaļotās summas - 302 euro/ mēnesī un  3615 euro/ 12 mēnešu periodā.

Asistenta pakalpojuma finanšu apmēra aprēķins – 80 stundas x 5,02 euro = 401,60 euro/ mēnesī x 12 mēneši = 4819,20 euro/ 12 mēnešu periodā = noapaļotās summas - 402 euro/ mēnesī un  4820 euro/ 12 mēnešu periodā.

Īpašas kopšanas nepieciešamība – 313,34 euro/mēnesī  x 12 mēneši =  3 760,08 euro/ 12 mēnešu periodā = noapaļotās summas - 314 euro/ mēnesī un  3761 euro/ 12 mēnešu periodā.

Skatīt 34 atsauci.

Skatīt 35 atsauci.

Skatīt 36 atsauci.

Skatīt 34 atsauci.

Skatīt 35 atsauci.

Skatīt 36 atsauci.

Labklājības ministrijas sniegtā informācija. Iegūta 15.10.2021.

Vidēji uz vienu bērnu finansējuma aprēķins - 1200 euro – (79.68 euro x 2) = 1200 – 159.36 euro = 1040.64 euro

4.nodevums. Gala ziņojums “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisma apraksta un ieviešanas metodikas izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”, 78.-79.lpp. Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/individuala-budzeta-modela-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem-ieviesanas-metodika-aprobeta-versija (Skatīts: 18.10.2021.)