(Apstiprināta ar

Ministru kabineta

2009.gada 5.marta

rīkojumu Nr.157)

Programma

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai

personām ar garīga rakstura traucējumiem

2009.- 2013.gadam

(informatīvā daļa)

SATURS

|  | Tekstā lietotie saīsinājumi | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Ievads | 4 |
|  | Programmas sasaiste ar valdības un ministrijas prioritātēm un atbalstītajiem politikas dokumentiem, kā arī plānošanas reģionu attīstības programmās un stratēģijās noteiktajām prioritātēm | 5 |
|  | Programmas mērķi | 7 |
|  | Plānotie programmas politikas rezultāti un darbības rezultāti | 7 |
|  | Rezultatīvie rādītāji programmas politikas rezultātu un darbības rezultātu sasniegšanai | 8 |
|  | Galvenie uzdevumi programmas rezultātu sasniegšanai un uzdevumu izpildes laika plānojums | 10 |
| 5.1. | SAC darbības sakārtošana un sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana | 10 |
| 5.2. | Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība | 22 |
|  | Uzdevumiem atbilstošs piešķirtā un papildus nepieciešamā finansējuma pamatojums | 28 |
|  | Par uzdevumu izpildi atbildīgās institūcijas | 45 |
|  | Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība | 45 |

Tekstā lietotie saīsinājumi

ASV – Amerikas Savienotās Valstis

Baltā grāmata - Sociālās palīdzības sistēmas administrēšanas „Baltā grāmata”

ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

Institūcija – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija

Institucionālā aprūpe – pakalpojumu kopums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Klients – sociālo pakalpojumu saņēmējs

Likums –Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

LM -Labklājības ministrija

MK – Ministru kabinets

NVO – nevalstiskā organizācija

Persona – persona ar garīga rakstura traucējumiem

Programma - Programma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai  2009.- 2013.gadam personām ar garīga rakstura traucējumiem

SAC- Labklājības ministrijas pakļautībā esošie sociālās aprūpes centri

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi  (sociālās aprūpes pakalpojumi)  - pakalpojumi, kas vērsti uz to personu ar garīga rakstura traucējumiem pamatvajadzību apmierināšanu un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā (aprūpe mājās, pakalpojumi dienas aprūpes centrā, grupu māja (dzīvoklis), sociālais darbs ar personu, specializētās darbnīcas utml.) un institūcijās.

Sociālie pakalpojumi - sociālās aprūpes pakalpojumi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtie pakalpojumi, kā arī sociālais darbs

SPP – Sociālo pakalpojumu pārvalde

VB – valsts budžets

VM-Veselības ministrija

VSAOI – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Ievads

Programma ir politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts 5 gadiem un nosaka rīcības virzienus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personu ar garīga rakstura traucējumiem attīstībai. Programmas mērķis un programmā ietvertie uzdevumi virzīti uz to, lai nodrošinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzībām atbilstošu, efektīvu un kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstību.

„Baltā grāmata” (apstiprināta MK 13.05.1997., prot. Nr.37 36§) kā vienu no 1996.gadā uzsāktās sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēmas reformas mērķiem izvirzīja pēc iespējas atbilstošāku pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām sociālo pakalpojumu sniegšanu pēc iespējas īsākā laikā, vienlaicīgi paredzot institucionālās aprūpes kvalitātes uzlabošanu. „Baltā grāmata” piedāvāja atbalstīt daudzveidīgu, institūcijām alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstību, paaugstināt pašvaldību ieinteresētību attīstīt un dažādot sociālos pakalpojumus dzīvesvietā. Lai realizētu „Baltajā grāmatā” nospraustās pamatnostādnes, programmā ir ietverti pasākumi, kas veicina iepriekš minēto mērķu sasniegšanu attiecībā uz personām. Ievērojot personu vajadzību mainīgo raksturu, programmā ir iekļauti pasākumi, kas sekmē pakalpojumu pēctecības nodrošināšanu, personu pašaprūpes spēju, sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanos un stabilizēšanos, sekmējot reintegrāciju sabiedrībā.

Programmas izstrādē ņemti vērā ar LM 05.02.2007. rīkojumu Nr.13. „Par ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistīto problēmu apzināšanas un iespējamo risinājumu izstrādi” izveidotās darba grupas apzinātās ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistītās problēmas, apkopotie priekšlikumi un izstrādātie iespējamie risinājumi institūcijām alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai.

Programmā ir ietverti specifiski sociālās aprūpes pakalpojumu personām attīstības pasākumi, kas tiks realizēti institūcijās, kuras nodrošina institucionālā aprūpe, kā arī institūcijām alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības veicinošie pasākumi.

Latvijā atbildība par sociālo pakalpojumu finansēšanu ir sadalīta starp valsti un pašvaldībām. No valsts budžeta finansē institūcijas pakalpojumus personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un personām, kuras šajās institūcijās ievietotas līdz 2003.gada 1.janvārim. 2007.gadā valsts institūcijās nodrošināts pakalpojums 3516 personai ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojumi tika nodrošināti 24 Labklājības ministrijas pakļautībā esošajos sociālās aprūpes centros pieaugušam personām un 2 bērnu sociālās aprūpes centros, kuros bija izveidotas specializētās nodaļas pieaugušām personām, kā arī 11 līgumslēdzējās iestādēs, kuras tiesības sniegt valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumus ieguva konkursa kārtībā, ar 799 vietām (SPP informācija uz 31.12.2007).

Nepieciešamības gadījumā programma tiks aktualizēta atbilstoši situācijai sociālo pakalpojumu jomā, finanšu nodrošinājumam, pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas gaitai un citām sociāli ekonomiskām norisēm, kas būtiski ietekmē programmā paredzēto pasākumu ieviešanu.

- Programmas sasaiste ar valdības un ministrijas prioritātēm un atbalstītajiem politikas dokumentiem, kā arī plānošanas reģionu attīstības programmās un stratēģijās noteiktajām prioritātēm

Programmā iekļautie pasākumi saskaņoti ar MK 04.07.2006. noteikumiem Nr.564 „Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam” apstiprinātā Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam  6.1.2. sadaļā „Ilgtspējīga sociālās drošības sistēma” noteiktajiem attīstības virzieniem un nodrošina 5.uzdevuma – attīstīt sociālās palīdzības un valsts un pašvaldību sociālo pakalpojumu sistēmu, tai skaitā sociālās un dienas aprūpes centrus, paaugstināt valsts un pašvaldību sociālo pakalpojumu kvalitāti, modernizējot pakalpojumu iestāžu infrastruktūru, un 6.uzdevuma – uzlabot piekļuvi sociālās palīdzības pakalpojumiem, tos tuvinot personas dzīvesvietai un attīstīt jaunus sociālo pakalpojumu veidus, izpildi. Tā kā iepriekš minētais plāns ir izstrādāts 2007.-2013.gadam, arī programmas pasākumi ir plānoti līdz 2013.gadam. Dažus no programmā iekļautajiem pasākumiem paredzēts realizēt, izmantojot ES struktūrfondu līdzekļus. Rīcību sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšanā paredz šādi reģionu attīstības plānošanas dokumenti: Kurzemes reģiona attīstības programma (3. prioritātes pasākums: sociālās izslēgšanas samazināšana un vienādu iespēju nodrošināšana), Latgales attīstības plāns (2.prioritātes apakš virziens sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras attīstība), Rīgas reģiona attīstības programma 2005. – 2011.gadam (prioritāte: veselības, sociālās, izglītības un kultūras infrastruktūras un pakalpojumu attīstība), Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma (1. prioritāte: infrastruktūras un pakalpojumu attīstība), Zemgales plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2003. - 2010.gadam (2. prioritātes rīcības virziens: Infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības sekmēšana izglītībā, veselībā, un sociālajā jomā, kultūrā, sportā, sabiedriskajos un citos pakalpojumos), kā arī Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas reģionu telpiskie plānojumi. Programmas izvirzītie mērķi un uzdevumi saskan ar reģionu attīstības programmās izvirzītajiem mērķiem, tādējādi Programmā iekļautie pasākumi dos ieguldījumu to sasniegšanā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pamatnostādnes ir iezīmētas „Baltajā grāmatā”, kurā kā viens no izvirzītajiem mērķiem ir sociālo pakalpojumu decentralizēšana, lai panāktu pašvaldību ieinteresētību attīstīt institucionālajai aprūpei alternatīvus sociālos pakalpojumus. Lai arī no „Baltās grāmatas” izstrādāšanas brīža ir pagājuši jau 10 gadi, tajā ietvertie pasākumi vēl aizvien ir aktuāli un mērķi nav pilnībā sasniegti. Vēl aizvien ir jāveic pasākumi, lai pamatotas pašvaldību iedzīvotāju tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību tiktu īstenotas pilnā mērā, savlaicīgi un kvalitatīvi; kā arī uzlabotu informētību par sociālajām tiesībām, pakalpojumu kvalitāti, sociālo dienestu personāla kvalifikāciju, sistēmas taisnīgumu un līdzekļu piešķiršanas mehānismu sociālās palīdzības programmām, uzlabotu sociālo dienestu iespējas pietiekami strauji reaģēt kritiskās situācijās, nodrošinātu sociālo sistēmu ar pietiekamu darbinieku skaitu, kuriem ir pietiekama kvalifikācija un motivācija noteikto uzdevumu veikšanai; veicinātu un paplašinātu sadarbību ar citiem pakalpojumu sniedzējiem un struktūrām, lai izvēlētos vispiemērotāko no pieejamajiem pakalpojumiem, novēršot nemērķtiecīgu līdzekļu izlietojumu. Ņemot vērā to, ka līdzekļus „Baltās grāmatas” īstenošanai nebija iespējams piesaistīt pietiekošā apjomā, tika veikti tie pasākumi, kuri tikai uzskatīti par prioritāriem un kurus bija iespējams veikt esošo valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros. Līdz ar to programmā ir iekļauti pasākumi, kas vēl aizvien ir aktuāli un turpina iepriekšējos gados uzsākto darbu.

Programmā plānotie pasākumi vērsti uz LM darbības stratēģijā 2007.-2009.gadam (aktualizēta 2008.-2010.gadam), kas apstiprināta ar MK 18.10.2007. rīkojumu Nr.650 „Par Labklājības ministrijas darbības stratēģiju 2007.–2009.gadam”, noteikto uzdevumu izpildi un kurā kā viens no uzdevumiem sociālo pakalpojumu jomā ir izvirzīts radīt iespējas klientiem saņemt nepieciešamos sociālos pakalpojumus iespējami tuvu savai dzīvesvietai, kā arī palielināt sociālās aprūpes pakalpojumu piedāvājumu, valstij atbalstot institūcijām alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstību pašvaldībās.

Līdz ar programmā iekļauto pasākumu izpildi, tiks nodrošināta ar Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību sadaļā „Sociālā politika” iekļautā 2.1. uzdevuma, kas paredz uzlabot pakalpojumu pieejamību saņēmēja dzīvesvietā, un 2.2.uzdevuma, kas paredz uzlabot „pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem”, izpilde.

Programmā ir ievēroti tie paši politikas principi, kas ir iestrādāti ar ar MK 02.04.2004. rīkojumu Nr.198 „Par Reģionālās politikas pamatnostādnēm” apstiprinātajās „Reģionālās politikas pamatnostādnēs” – sociālo pakalpojumu attīstībā tiek pielietots integrācijas princips (sociālo pakalpojumu attīstību balstot uz sadarbību ar pašvaldībām, sociālajiem partneriem, plānošanas reģioniem un citām ieinteresētajās institūcijām), pašiniciatīvas princips (vietējā līmeņa iniciatīvu rašanās sociālo pakalpojumu jomā veicināšana un šo iniciatīvu atbalsts). Programmas pasākumi iekļaujas Latvijas reģionālās politikas mērķa - līdzvērtīgu dzīves, darba un vides apstākļu nodrošināšana valsts iedzīvotājiem visā Latvijā – sasniegšanā, radot visā valsts teritorijā personām vienādas iespējas saņemt viņu vajadzībām  atbilstošus sociālās aprūpes pakalpojumus.

Programmas mērķi un virzieni atbilst koncepcijā „Vienādas iespējas visiem” (pieņemta MK 30.06.1998., prot. Nr.34 36.§, izstrādāta līdz 2010. gadam) paredzētajam, lai nodrošinātu vienlīdzīgu iespēju radīšanu visiem sabiedrības locekļiem neatkarīgi no viņu invaliditātes smaguma un specifiskajām vajadzībām veikt to lomu, kas ir normāla atkarībā no vecuma, dzimuma, sociālajiem un kultūras faktoriem katram indivīdam. Koncepcijas rezultātā bija paredzēts pilnveidot sociālās drošības sistēmu, izveidot sistēmu, kura nodrošina nepārtrauktu rehabilitācijas procesu, kā arī neatkarīgi no sociālā pakalpojuma saņēmēja vecuma, statusa, citiem faktoriem būs iespējams saņemt nepieciešamos sociālos pakalpojumus.

Personai izmantojot programmas rezultātā attīstīto sociālās aprūpes pakalpojumu klāstu, būtu radīta iespēja mazināt funkcionālā traucējuma ietekmi uz pašaprūpes iespējām un veiksmīgas rehabilitācijas rezultātā iekļauties darba tirgū, kas saskan arī ar MK 19.10.2005. rīkojumu Nr. 684 „Par Latvijas nacionālo Lisabonas programmu 2005.–2008.gadam” apstiprināto „Latvijas nacionālo Lisabonas programmu 2005.-2008.gadam”, kas vērsta uz valsts izaugsmi un nodarbinātības veicināšanu, tai skaitā uz invalīdu un viņu ģimenes locekļu iekļaušanos nodarbinātības pasākumos.

- Programmas mērķi

Mērķis – attīstīt personu vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes pakalpojumus.

- Plānotie programmas politikas rezultāti un darbības rezultāti

Politikas rezultāti:

- sekmēt sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību personām;

- uzlabojusies sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāte.

Programmas darbības rezultāti:

- samazināta rinda uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;

- sakārtotas SAC ēkas un telpas atbilstoši pakalpojumu sniedzējiem izvirzītajām prasībām;

- palielināts personu skaits, kuri saņem institūcijām alternatīvos sociālās aprūpes pakalpojumus;

- ieviesti jauni, personu vajadzībām atbilstoši sociālās aprūpes pakalpojumu veidi dzīvesvietās.

- Rezultatīvie rādītāji programmas politikas rezultātu un darbības rezultātu sasniegšanai

Rezultatīvie rādītāji programmas politikas rezultātu sasniegšanai:

| Nr.p.k. | Rezultatīvais rādītājs | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samazināts SAC pakalpojumu gaidīšanas laiks (mēneši) | 30 | 30 | 30 | 24 | 21 |
| 2. | Samazināts sociālās aprūpes pakalpojumu gaidošo personu skaits (% pret 2008 gadu) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3. | Personu skaits SAC, kurām tiek nodrošināti kvalitatīvi sociālās aprūpes pakalpojumi | 650 | 650 | 650 | 910 | 1070 |
| 4. | Personu skaits, kurām uzlabota pieejamība institūcijām alternatīvajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem (salīdzinājumā ar 2008.gadu) | 0 | 0 | 0 | 316 | 521 |

Rezultatīvie rādītāji programmas darbības rezultātu sasniegšanai:

| Nr.p.k. | Rezultatīvais rādītājs | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gada laikā papildus izveidoto vietu skaits institūcijās personām ar garīga rakstura traucējumiem | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  | SAC skaits, kurās ir veikti ēku remonti | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 |
|  | SAC skaits, kuras atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām | 10 | 10 | 10 | 14 | 20 |
|  | Personu skaits, kuras saņem pusceļa mājas pakalpojumu | 110 | 110 | 110 | 134 | 158 |
|  | Jaunizveidoto grupu māju skaits/personu skaits tajās | 0 | 0 | 0 | 3/36 | 3/36 |
|  | Īslaicīgā sociālo pakalpojuma saņēmēju skaits | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
|  | Sniegto sociālā darba un aprūpes nodrošināšanas atbalsta konsultāciju un skaits ģimenēm ar bērniem (konsultāciju skaits gada laikā) ar garīga rakstura traucējumiem | 0 | 0 | 0 | 400 | 500 |
|  | Profesionālu sociālo darbinieku skaits, kuri pašvaldībās veic darbu ar personām un kuriem daļējs atalgojums un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek segtas no valsts budžeta mērķdotācijas veidā | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
|  | Sociālo pakalpojumu sistēmā strādājošo informēšanas pasākumu par aktuālāko sociālo pakalpojumu sniegšanas jautājumos skaits | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |

5. Galvenie uzdevumi programmas rezultātu sasniegšanai un uzdevumu izpildes laika plānojums

5.1. SAC darbības sakārtošana un sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana

Situācijas apraksts

Valsts un pašvaldības funkciju sadalījums sociālos pakalpojumu nodrošināšanā noteikts Likuma 9.pantā.

MK noteiktajā kārtībā un apmērā no VB finansē pašvaldības nodrošinātus institūcijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras šajās institūcijās ievietotas līdz 2003.gada 1.janvārim, pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešams atrasties specializētā ārstniecības iestādē un kuru veselības stāvoklis neapdraud apkārtējos, bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (Likuma 9.pants).

Saskaņā ar SPP apkopotajiem statistikas datiem, pašvaldībās vēl aizvien trūkst kvalificētu sociālo darbinieku, kas rada bažas, ka pašvaldībām ir ierobežoti resursi profesionālai klientu dzīves apstākļu un pašu resursu novērtēšanai. Ne vienmēr pašvaldībā ir pietiekami finanšu līdzekļi sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamajam nodrošinājumam, tāpēc maksimāli tiek izmantota iespēja nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumus par VB līdzekļiem. Lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību personai pieņem pašvaldība, bet tā nav finansiāli atbildīga par šāda lēmuma izpildi. Šādā situācijā pastāv iespēja, ka institūcijas pakalpojumu piešķir personai, kuras varētu dzīvot ārpus institūcijas, saņemot atbilstošu sociālo aprūpi dzīvesvietā. Līdz ar to, programmas ietvaros paredzot attīstīt ne vien ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, bet arī palielināt atbalstu alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai pašvaldībās.

Pieprasījums pēc valsts finansētajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem joprojām saglabājas augstā līmenī - 520 pakalpojumu gaidošas personas. Pēdējo septiņu gadu laikā rinda pēc valsts finansētajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ir pakāpeniski pieaugusi no 766 personām 2003.gada beigās līdz 920 personām 2005.gada beigās un samazinājās 2008.gada decembrī līdz 603 personām. Pieprasījuma skaita samazinājums skaidrojams ar valsts finansēto vietu skaita pieaugušām personām palielinājumu uz bērnu vietu skaita samazinājuma rēķina, kā arī to, ka 96 personām tika nodrošināts alternatīvais pakalpojums - grupu māja (dzīvoklis) pašvaldībā. Vidējais gaidīšanas ilgums līdz minētā pakalpojuma saņemšanai pārsniedz vienu gadu.

Lai mazinātu risku, ka turpmākajos gados rindas pieaug un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem personas, kurām būtu piemērotāki institūcijām alternatīvie sociālās aprūpes pakalpojumi, regulāri ir jāvērtē visas institūcijās dzīvojošās personas un jāvērtē izmaiņas personas funkcionālajā stāvoklī. Ja veiksmīgas sociālās rehabilitācijas procesā personas funkcionālais stāvoklis ir uzlabojies, nepieciešams atkārtoti vērtēt personai atbilstošāko sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas iespējas un sadarbībā ar personas dzīvesvietas pašvaldību uzsāktu citu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu personai, ja tam ir visi nepieciešamie priekšnosacījumi. 2007.gadā LM padotībā esošajos SAC uzsākta klientu atbilstības sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai izvērtēšana. Saskaņā ar iegūto informāciju apmēram 7% no SAC dzīvojošajām pieaugušām personām piemērotāks būtu cits sociālās aprūpes vai veselības aprūpes pakalpojums. Iegūtā informācija regulāri tiek precizēta, lai noskaidrotu personu gatavību mainīt nodrošināmā sociālā vai cita pakalpojuma veidu, kā arī pašvaldību iespējas finansēt atbilstošos institūcijai alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus. Tajos gadījumos, ja SAC atrodošos personu patstāvīgās dzīvošanas iemaņas vēl nav pietiekošā līmenī attīstītas vai stabilizētas, personām ir jādod iespēja apgūt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas. Iepriekš minētās zināšanas personām ir iespējas attīstīt pusceļa mājā, kuru veidošana SAC ir uzsākta 2007.gadā līdz ar ERAF projektu par 6 pusceļa māju atvēršanu realizāciju 2008.gadā visos piecos Latvijas reģionos.

Skaidri apzinoties to, ka pakalpojuma institūcijās pieprasījuma pieaugumam ir objektīvi iemesli (personu dzīvildzes palielināšanās, sabiedrības novecošanās, vientuļo personu skaita pieaugums) un rindu pēc ilgstošā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nav iespējams samazināt ar ierobežojošiem pasākumiem, nepieciešams palielināt vietu skaitu institūcijās, ko ir iespējas panākt ar SAC vajadzībām piemērojamu ēku izbūvi vai renovāciju (dodot iespējas personām, kuras uzturas SAC ēkās, kuru tehniskais stāvoklis robežojas ar bīstamu personu izvietošanai un kurās nav lietderīgi investēt), kā arī palielinot finansējumu sociālās aprūpes pakalpojuma pirkšanai.

SAC skaits un vietu skaits tajos pēdējos gados, neskatoties uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieprasījuma pieaugumu, nav būtiski mainījies.

| Laika periods | Bērnu SAC skaits | Bērnu skaits, kuri atradušies SAC uz attiecīgā gada beigām | Pieaugušo SAC skaits | Personu skaits, kuri atradušies SAC uz attiecīgā gada beigām |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 9 | 1014 | 25 | 4346 |
| 2004 | 8 | 923 | 25 | 4421 |
| 2005 | 8 | 941 | 25 | 4346 |
| 2006 | 8 | 743 | 25 | 4646 |
| 2007 | 8 | 722 | 25 | 4557 |

Lai arī ir atrasti sociālo pakalpojumu sniedzēji, no kuriem LM ar SPP starpniecību pērk ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rindas samazināšanos uz pakalpojuma saņemšanu tas nav veicinājis. Gan sociālo pakalpojumu sniedzēju trūkums, gan finanšu līdzekļu nepietiekamība neļauj palielināt vietu skaitu institūcijās, piesaistot publiskā sektora resursus. Nav veidoti arī jauni SAC par VB līdzekļiem, bet esošie lielākoties ir izvietoti arhitektūras pieminekļos un ir grūti pielāgojami personu vajadzībām. Ēku tehniskais stāvoklis kopumā nav piemērots personām ar pārvietošanās grūtībām, ēkas ir ar šauriem koridoriem, šaurām tualetes telpām, stāvām kāpnēm, bez liftiem un pacēlājiem. Tāpēc, lai nodrošinātu nepieciešamo komforta apjomu un telpu piemērotību personām ar pārvietošanās grūtībām, ir nepieciešams veikt koplietošanas telpu remontu, aprīkot telpas ar palīgierīcēm, uzstādīt pandusus un pacēlājus, pārbūvēt sliekšņus, sakārtot sanitārās telpas un tamlīdzīgi.

Saskaņā ar SPP veiktajiem provizoriskajiem aprēķiniem, lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu SAC, jau šobrīd pārapdzīvotības dēļ vidēji 600 personas no SAC, kuru telpu platība neatbilst MK 12.12.2000. noteikumos nr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijās” noteiktajam, jāpārvieto uz citām institūcijām. Iepriekš minētie noteikumi paredz, ka vienai personai guļamistabā jābūt nodrošinātiem 4 m² un vienu personu, bet dzīvojamā istabā-guļamtelpā 6 m² uz vienu personu. Taču, lai neatstātu personu bez aprūpes un pajumtes un tādējādi neradītu personas dzīvībai un veselībai draudīgu situāciju, SAC tika ievietotas papildus personas, kurām sociālais pakalpojums nepieciešams neatliekami. Tāpat nepieciešams veikt dzīvojamo telpu remontu, ierīkot ventilācijas, jānodrošina ēkas remonts tādā apmērā, lai nodrošinātu uzturēšanās drošību personām, kuras tur uzturas, un personālam (piemēram, SAC „Īle”, lai nodrošinātu ēkas drošu ekspluatāciju, ir jāveic grīdas pārsedžu nomaiņa un ar to saistītie remontdarbi).

2007.gadā notikušais ugunsgrēks SAC „Reģi” un veiktā ugunsdrošības situācijas izvērtēšana SAC apliecināja, ka situācija šajā jomā nav apmierinoša un jāveic virkne pasākumu, lai to uzlabotu.

Saskaņā ar MK 26.02.2007. sēdes protokollēmumu (prot. Nr.15 1§) „Par situāciju saistībā ar Alsungā notikušo traģēdiju 2007.gada 23.februārī” 7.punktā dotajam uzdevumam LM kopīgi ar Iekšlietu ministriju bija jāizstrādā un labklājības ministrei jāiesniedz MK plāns ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai SAC. Ar MK 25.07.2007. rīkojumu Nr.451 „Par Valsts sociālās aprūpes centru ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanas plānu”, tika apstiprināts minētais plāns, nosakot par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā LM un piešķirot 2007.gadā VB līdzekļus Ls 7147 apmērā. Saskaņā ar minētā rīkojuma 4.punktu Plānā paredzēto pasākumu īstenošana 2008.gadā jānodrošina no LM piešķirtajiem VB līdzekļiem, bet jautājumu par papildus VB līdzekļu piešķiršanu 2009.gadā un turpmākajos gados izskatīt, sagatavojot budžeta projektu attiecīgajam gadam. Taču jau tagad ir skaidrs, ka esošo finanšu līdzekļu ietvaros nav iespējams veikt darbus, kam nepieciešami ievērojami līdzekļi, tāpēc programmā ir paredzēta papildus līdzekļu piesaiste SAC sakārtošanai atbilstoši ugunsdrošības normām.  Līdzekļu nepietiekamības dēļ vēl aizvien ne visos SAC ir uzstādītas ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas, dažos SAC ir krāns apkure, kas palielina aizdegšanās risku. Ir nepieciešams iegādāties strāvas ģeneratorus, sakārtot pieejas ūdens ņemšanas vietām, uzstādīt zibensaizsardzības sistēmas, apstrādāt konstrukcijas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem utt.

SPP, labklājības ministra uzdevumā īstenojot padotību pār valsts sociālās aprūpes centriem, vienlaicīgi ar sociālo pakalpojumu kvalitātes uzraudzību vērtē SAC atbilstību MK 03.06.2003. noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, vides pieejamību SAC atbilstoši personu ar kustību traucējumiem vajadzībām, SAC klientu izvietojumu telpās un iespējām tās pielāgot/ renovēt, lai nodrošinātu MK 2000. gada 12.decembra noteikumu Nr. 431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” izpildi.

Šādas izvērtēšanas rezultātā iespējams aktualizēt nepieciešamo papildus finansējuma apjomu sociālo pakalpojumu sniedzējiem obligāto prasību nodrošināšanai, kā arī izvērtēt finanšu resursu ieguldīšanas lietderību SAC. Tā 2008.gadā LM tika izveidota darba grupa, lai izstrādātu optimizācijas plānu SAC darbības optimizēšanai, kā rezultātā tiktu izstrādāts SAC darbības pārprofilēšanas plāns un aprēķināti papildus nepieciešamo līdzekļu apjomi. Taču pamatojoties uz ekonomisko situāciju valstī un valdības nolēmumu apturēt finanšu līdzekļu piešķiršanu jaunajām politikas iniciatīvām, kā arī saistībā ar Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam”, kas paredz būtisku finansējuma samazinājumu labklājības nozarē, darba grupas „Sociālās aprūpes centru darbības optimizēšanas plāna izstrādei” darbība uz laiku tika pārtraukta. Darba grupas darbība tiks atjaunota pēc finanšu situācijas stabilizēšanās, kad būs iespējams prognozēt turpmākās darbības ietekmi.

Laika gaitā ir mainījušies personu ievietošanas institūcijās nosacījumi, taču mainoties attiecīgajiem normatīvo aktu nosacījumiem, personām, kuras dzīvo institūcijās, tika saglabātas tiesības uzturēties tur arī turpmāk. Personu dzīves laikā notiek arī būtiskas izmaiņas viņu funkcionālajā stāvoklī. Līdz ar to institūcijās ir visai dažāds personu sastāvs – bieži vien kopā atrodas gan personas ar dažāda smaguma garīgās attīstības traucējumiem, gan psihiskiem traucējumiem, ir personas ar pārvietošanās grūtībām, kā arī pilnībā kopjamas. Institūcijās uzturas personas, kas veselības stāvokļa dēļ ir kontrindicētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumam, bet nav institūciju, kas sniegtu specializētu, personas vajadzībām atbilstošāku sociālo vai veselības aprūpi. Šīs personas dažkārt ir bīstamas apkārtējiem. Taču uzturēšanās laiks psihiatriskajās slimnīcās ir ierobežots, pamatojoties uz valsts (VM) finansēto gultu dienu ilgumu, savukārt, SAC nav tiesīgi un kompetenti sniegt veselības aprūpes pakalpojumus.

Tik dažādām personu grupām nodrošināt adekvātu sociālās aprūpes pakalpojumu vienā institūcijā ir sarežģīti, tāpēc veidojas nepieciešamība veidot zināmu specializāciju tajās. Specializāciju kavē apstāklis, ka personu sociālo aprūpi pa līmeņiem un veidiem nevar viennozīmīgi sadalīt, jo jāņem vērā arī personas vēlmi saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu pēc iespējas tuvu dzīvesvietai, lai saglabātu saikni ar radiem un draugiem, atpazīstamu apkārtni. Neskatoties uz to, ir lietderīgi veidot atsevišķus specializācijas veidus, kā arī institūciju iekšējo strukturēšanu nodaļās, kurās ir, piemēram, jaunieši, personas ar pārvietošanās grūtībām, ar redzes un dzirdes traucējumiem, paliatīvās aprūpes nodaļas (piesaistot tām atbilstošu apkalpojošo personālu un papildus finansējumu) utml.

Tā kā pieprasījums pēc valsts finansēta ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem līdz divu gadu vecumam un bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam, ar katru gadu samazinās, rodas nepieciešamība samazināt valsts finansēto vietu skaitu attiecīgajos bērnu SAC. Tā 2003. gadā bērnu SAC Latvijā vidēji ik mēnesi brīvas bija aptuveni 150 vietas, 2005. gadā vidēji 175 brīvas vietas, 2006. gadā vidēji 80 vietas, bet 2007. gadā, neskatoties uz to, ka 2006. gadā par 100 vietām samazināts vietu skaits bērnu SAC, brīvas bija vidēji 49 vietas. Samazinot vietu skaitu institūcijā, strauji paaugstinās izmaksas. Tāpēc bērnu SAC 2007.gadā uzsāka veidot nodaļas, kurās nodrošina sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu lielāka vecuma bērniem un arī pilngadību sasniegušajām personām, kuras turpina mācības un pirms pilngadības sasniegšanas atradās šajās institūcijās.

Lai dotu iespēju bērniem uzturēties jau ierastā vidē, pakāpeniski jāturpina bērnu SAC pārstrukturēšana, paredzot bērnu vecuma palielināšanu, tajos SAC, kur ir nepieciešamā infrastruktūra un iespējas saņemt atbilstoši izglītību izglītības iestādē. 2008.gadā Ministru kabinetā tika apstiprināti labotie bērnu sociālās aprūpes centru nolikumi, kuros ir palielināts bērnu aprūpes vecuma ierobežojums no 4 gadu vecuma līdz 7 un vairāk gadu vecumam. Taču tādā gadījumā bērnu aprūpes centros ir nepieciešams veikt arī remontus, lai pielāgotu telpas, jo īpaši tualetes telpas (nomainītu maziem bērniem paredzētos tualetes pudus, roku mazgātnes, dušas un vannas), lielāka auguma bērnu vai jauniešu aprūpei.

Ņemot vērā to, ka pēdējos gados ievērojami samazinās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālas rehabilitācijas pakalpojuma bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma pieprasījums, ir lietderīgi jau savlaicīgi plānot institūciju darbības restrukturizāciju, izmantojot esošā personāla kvalifikāciju un pieredzi, lai attīstītu alternatīvos sociālās aprūpes pakalpojumus ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Jau tagad bērnu SAC „Pļavnieki” sniedz īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu (līdz 30 dienām) bērniem, kuri ir ģimenes aprūpē („atelpas brīža” pakalpojums), kā arī sociālās aprūpes pakalpojumus bērniem inficētiem ar HIV vīrusu. Nākotnē lielāks uzsvars būtu pievēršams ģimeņu konsultēšanai un apmācībai, lai nodrošinātu ģimenēm ar bērnu ar speciālām vajadzībām nepieciešamo atbalstu. Lai dotu iespēju ģimenes locekļiem iegūt atelpas brīdi un atbrīvoties no spriedzes, kas rodas ilgstoši aprūpējot kādu ģimenes locekli, ir paredzēts ieviest īslaicīgas sociālās aprūpes institūcijā pakalpojumu, veicot grozījumus normatīvajos aktos, lai noteiktu jauna no VB apmaksāta sociālās aprūpes pakalpojuma ieviešanu. Ģimenei ir nepieciešams profesionāls atbalsts, lai nodrošinātu bērnam nepieciešamo aprūpi atbilstošā apmērā un kvalitātē.

Daudzu personu funkcionālais stāvoklis ir tik smags, ka sociālo rehabilitāciju nav iespējams veikt, un ir nepieciešama tikai sociālā aprūpe vai arī sociālā aprūpe ar sociālās rehabilitācijas elementiem. Līdz ar to ir lietderīgi precizēt institūcijās sniedzamo sociālās aprūpes pakalpojuma veidu un saturu atkarībā no personu funkcionālā stāvokļa. Tas dotu iespēju izvairīties no atšķirībām sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātē starp dažādām institūcijām, kā arī nodrošinātu sociālās aprūpes pakalpojumu pēctecību uzlabojoties  vai pasliktinoties personas funkcionālajam stāvoklim. Veicot SAC dzīvojošo personu izvērtēšanu, jānosaka, kādas klientu grupas ir katrā institūcijā un kādi pakalpojumi ir piemērotāki katrai klientu grupai. Attiecībā uz klientu aprūpi jāatzīmē, ka pašvaldībās veiksmīgi tiek ieviests Kanādas/ASV aprūpes modelis. Tas nozīmē, ka klientam tiek noteikti 4 aprūpes līmeņi. I aprūpes līmenis nozīmē, ka klients ir spējīgs veikt pašaprūpi, saprot, spēj analizēt un savu spēju robežās kontrolēt situāciju; II aprūpes līmenis – veic pašaprūpi, bet nedaudz ir pieskatāmi fizisku vai citu ierobežojumu dēļ; III aprūpes līmenis ir kontrolējamie klienti, kuri pašaprūpi nav spējīgi veikt patstāvīgi, novērojami, pieskatāmi; IV aprūpes līmenis - klienti, kuri pilnībā ir atkarīgi no apkārtējo palīdzības, nespējīgi spriest, nekontrolē savu rīcību vai ir bezsamaņā.

Vajadzība pēc aprūpes līmeņu noteikšanas pierādījās 2007.gadā, uzsākot personu atlasi sociālās rehabilitācijas programmu apguvei un izstrādājot individuālos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānus, lai sagatavotu tās patstāvīgai dzīvei ārpus institūcijas. Izrādījās, ka dažādu institūciju un darbinieku viedokļi par personai piemērotāko pakalpojuma veidu un nepieciešamajiem pasākumiem ir atšķirīgi un rodas grūtības vienotu mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai.

Vadoties no personu aprūpes līmeņiem, ir iespējams līdzīgi grupēt veicamos uzdevumus un nodrošināt atbilstošu personāla apmācību. Izvērtējot personu funkcionālo stāvokli var noteikt, cik aprūpes speciālistu un kādi, būtu nepieciešami attiecīgo sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

Ņemot vērā nepieciešamību radīt iespēju personām saņemt viņu vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes pakalpojumu, nepieciešams uzsākt integrēto pakalpojumu (pakalpojums, kas ir maksimāli atbilstošs klienta individuālajām vajadzībām) sniegšanu, apvienojot vairākus (multidisciplinārus) pakalpojumus vienā institūcijā, īpašu uzmanību pievēršot adekvātas veselības aprūpes un personāla piesaistei, kā arī darba terapijas attīstībai. Tā kā Latvijā nav pieredzes integrēto pakalpojumu sniegšanā, sākotnēji ir nepieciešams izstrādāt integrētā pakalpojuma sniegšanas un finansēšanas shēmu un realizēt pilotprojektu, pārliecinoties par pakalpojuma ieviešanas lietderību. Tāpēc 2008.gadā ir notikušas divas  LM vadības tikšanās ar VM vadību, kuru lakā tika risinātas sarunas par iespējām integrētā pakalpojuma ieviešanai ar 2013.gadu, tām personām, kuru veselības stāvoklis nav atbilstošs jau ieviesto pakalpojumu saņemšanai.

Gan bērnu, gan pieaugušo institūcijās ir vērojams kvalificētu speciālistu trūkums. Speciālisti ar piemērotu kvalifikāciju un darba pieredzi, neizturot augsto psiholoģisko spriedzi, atrod labāk apmaksātu darbu. To vietā tiek SAC ir spiests pieņemt darbiniekus arī ar neatbilstošu kvalifikāciju. Vienlaikus ar amatu skaita samazināšanu valsts pārvaldē, kas attiecas arī uz SAC, ir prognozējama darbinieki pārslodze, jo esošie pienākumi ir jāveic citiem darbiniekiem.

Sociālo pakalpojumu jomā ir grūtības piesaistīt pietiekamu skaitu sociālā darba speciālistu ar augstāko izglītību, jo maksa par izglītības ieguvi ir augsta, bet ieņēmumi no darba algas šajā jomā ir zemi. Darbinieku trūkuma un lielās darba slodzes dēļ ne vienmēr institūcijās tiek nodrošināta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, rodas grūtības nodrošināt vienmērīgu un racionālu darba uzdevumu un atbildības sadali.

Uz darbinieku trūkumu SAC vērsa uzmanību arī Eiropas Padomes Spīdzināšanas un necilvēcīgas vai cilvēku cieņu pazemojošas rīcības vai soda novēršanas komitejas delegācija, kas no 2007.gada 27.novembra līdz 7.decembrim apmeklēja dažādas institūcijas Latvijā, tai skaitā, SAC „Krastiņi”. Delegācijas sākotnējā ziņojumā norādīts, ka SAC „Krastiņi” administrācija un darbinieki dara visu iespējamo, lai nodrošinātu personām labus sadzīves apstākļus, taču, viņu centieni acīmredzami ir pakļauti riskam, jo personālam nav pietiekamā apjomā nodrošināti kvalifikācijas paaugstināšanas un profesionālo izdegšanu ierobežojošie pasākumi, bet personām ir nepieciešama pastiprināta aprūpe un atbalsts, kas būtu atbilstošs katra individuālajām vajadzībām (īpaši personām, kurām nepieciešama pilna diennakts aprūpe).

Lai arī LM regulāri pieprasīja finanšu līdzekļus sociālās aprūpes  darbinieku algu paaugstināšanai, finansējums netika piešķirts nepieciešamajā apmērā un ņemot vērā kritisko situāciju valsts budžetā 2009.gadā, situācija kļūs vēl neapmierinošāka, jo 2009.gadā SAC darbinieku skaits salīdzinājumā ar 2008.gadu samazināts par 10%. Tā kā dotajā brīdī nav iespējams izvērtēt sekas, kas iestāsies SAC darbinieku samazinājuma dēļ, kā arī nav pilnīgas vienprātības par paredzamajām valsts budžeta izmaiņām 2009.gada laikā, programmā netiek iekļauti pasākumi SAC darbinieku darba algu paaugstināšanai darbinieku skaita palielināšanai, lai arī tiek prognozēts, ka atbilstošas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešami papildus cilvēkresursi un darba algas palielinājums. Šī jautājuma risināšanai būs nepieciešams izstrādāt atsevišķu dokumentu par darbinieku nodrošinājumu sociālās aprūpes institūcijās.

Lai sakārtotu valsts finansēto sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu,  tiek izvirzīti šādi uzdevumi (sīkāk skat. 1.tabulā):

- samazināt rindu uz ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu;

- sakārtot SAC ēku tehnisko stāvokli, lai nodrošinātu personām drošu vidi un atbilstošus dzīves apstākļus;

- nodrošināt personu vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes  pakalpojumus;

- paaugstināt personāla kapacitāti.

1.tabula

SAC darbības sakārtošanas un sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanas uzdevumu izpildei paredzēto pasākumu sasnieguma indikatori un laika plānojums

| Pasākums | Izpildes laiks | Sasnieguma indikators | Atbildīgās institūcijas | Izpildes laiks un papildus finansējums (latos) | Finansējuma avots, komentāri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienreizējs | regulārs |  |
| 1. Uzdevums samazināt rindu uz ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu |
| Noteikt piemērotāko pakalpojumu SAC dzīvojošām personām | 2008 | veikts SAC dzīvojošo personu izvērtējums un ieteikts tām piemērotākā sociālās aprūpes pakalpojumu veids, atbilstošu indikāciju gadījumā, uzsākta cita sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšana | SAC | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
| Turpināt pusceļa māju SAC līdzfinansēšanu | 2010 2012 | līdzfinansēta pusceļa māju izveide SAC | LM, SAC SPP | 0 | 2012.g.-300 000 2013.g.- 300 000 | VB |
| Piesaistīt papildus resursus sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai | 2010 2013 | 1.jauni pakalpojuma sniedzēji | SPP | 0 | 2012.g.- 783 000 2013.g.- 783 000 | VB |
|  | 2010 2013 | 2. ārpakalpojumu apjoma palielinājums par 20% | SPP |  |  |  |
|  | 2010 2013 | 3.samazināta rinda uz sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu | SPP |  |  |  |
| Ieviest atbalsta pakalpojumus personu ģimenēm | 2011- 2013 | īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma (līdz 30 dienām gadā) sniegšana personām ar GRT | SPP, SAC | 0 | 2012.g.–88088 2013.g.–88088 | VB |
| 2. Uzdevums – sakārtot SAC ēku tehnisko stāvokli, lai nodrošinātu klientiem drošu vidi un atbilstošus dzīves apstākļus |
| Izveidot optimālu SAC pakalpojumu sniegšanas shēmu, pamatojoties uz pakalpojuma pieprasījuma izpēti | 2009 | 1.veikta SAC pakalpojuma pieprasījuma analīze | SPP | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2010 | 2.noteikts optimālais vietu skaits SAC, atbilstoši higiēnas prasībām | SPP | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2010 | 3. veikta SAC attīstības un esošo SAC ēku renovācijas lietderības analīze | LM, SPP | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2010 | 4.izstrādāts un apstiprināts SAC izvietojuma plāns, iekļaujot tajā jaunu SAC ēku celtniecību | LM | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
| Sakārtot SAC telpas atbilstoši higiēnas prasībām | 2012-2013 | veikti remonti atbilstoši higiēnas prasību nodrošināšanai | SAC | 2012.g.-779 100 2013.g- 1392 040 |  | VB |
| Nodrošināt atbilstošus dzīves apstākļus SAC, samazinot pārapdzīvotību un nodrošinot aktivitāšu telpas personām | 2012-2013 | renovēti un aprīkoti jauni ēku korpusi 180 personām | LM, SPP, SAC | 2012.g.-4745 480 2013.g.- 298 620 | 0 | VB |
| Veikt SAC sakārtošanu atbilstoši ugunsdrošības prasībām | 2012-2013 | veikti pasākumi, kas paredz SAC ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanu | SPP, SAC | 2012.g.– 539 360 2013.g.- 389 710 | 0 | VB |
| Veikt SAC ēku un renovāciju un labiekārtošanu | 2012-2013 | veikti remonti SAC remonti un labiekārtošana | SPP, SAC | 2012.g.– 638 140 2013.g.- 394 950 |  |  |
| 3. Uzdevums- nodrošināt klientu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu |
| Uzlabot SAC dzīvojošo personu sadzīves apstākļus | 2012- 2013 | sakoptas un personu vajadzībām pielāgotas SAC telpas un teritorija | SAC | 2012.g.– 286 114 2013.g.– 394 950 | 0 | VB |
| Ieviest specializētos sociālās aprūpes pakalpojumu atbilstoši personu vajadzībām | 2010 | 1. izveidotas specializētās nodaļas SAC | LM, SPP, SAC |  | 0 | Esošo līdzekļu ietveros |
|  | 2011 | 2.izstrādāta optimāla pakalpojumu nodrošināšanas shēma atbilstoši personu traucējumu specifikai (no alkohola atkarīgās personas, personas ar garīgās attīstības traucējumiem, personas ar psihiska rakstura traucējumiem, kā arī gulošās personas, klienti, kam nepieciešama pastiprināta medicīniskā uzraudzība u.c.) | SPP SAC | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2012-2013 | 3.specializēti trīs esošie SAC | SPP, SAC | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaro |
| Optimizēt bērnu SAC darbību | 2009 - 2013 | 1.izveidotas specializētas nodaļas bērniem un jauniešiem SAC | SPP, SAC | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaro |
|  | 2010- 2013 | 2.sniegti konsultatīvie un atbalsta pakalpojumi ģimenēm ar bērnu invalīdu | SAC | 0 | 2012.g.–6 000 2013.g.-7 500 | VB |
| Uzlabot sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti | 2008 | 1.aprobētas ERAF projektu realizācijas laikā izstrādātās sociālās rehabilitācijas programmas personu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei | SAC | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2008 | 2. izstrādāti sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāni katram klientam | SAC | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2009 | 3. ieviesta darba terapija SAC | SAC |  |  | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2011 | 4.izstrādāta aprūpes līmeņu noteikšanas metodika | LM,SPP | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2011 | 5. izstrādāta metodika centra personu plānveida virzībai pa aprūpes līmeņiem un veidiem | LM | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2012 | 6. veikts personu vajadzību izvērtējums, kurā noteikts klientu aprūpes līmenim atbilstošākais sociālās aprūpes pakalpojums | SAC | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2012 | 7. izstrādātas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas programmas dažādiem aprūpes līmeņiem | SAC | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
| Paplašināts esošā sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms | 2012 | 1. Izstrādāta integrētā pakalpojuma sniegšanas un finansēšanas shēma | LM, VM | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2013 | 2. realizēts integrētā pakalpojuma sniegšanas pilotprojekts | LM, SPP, pakalpojuma sniedzēji | 2013.g.-1360 000 | 0 | VB |
| 4. Uzdevums – paaugstināt personāla kapacitāti |
| Paaugstināt darbinieku kvalifikāciju | 2010- 2013 | 70% no SAC personāla ik gadu ir apmeklējuši kvalifikācijas celšanas kursus | SAC | 0 | 2012.g. 165 300 2013.g 165 300 | VB |
| Noteikt SAC nepieciešamo darbinieku skaitu, atbilstoši SAC specifiskajai darbībai | Ik gadu | 1. noteikts un ik gadu pārvērtēts SAC nepieciešamo darbinieku skaits SAC funkciju nodrošināšanai | SPP, SAC | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2010 | 2. nodrošināts atbilstošs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesā iesaistīto darbinieku skaits | LM, SPP, SAC | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2012 | 3.nodrošināta SAC darbinieku izglītības 100% atbilstība prasībām | SAC | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
| Sniegt metodisko atbalstu pakalpojumu sniedzējiem | 2009-2013 | 1. izstrādāti metodiskie materiāli ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem | SPP | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2009- 2013 | 2. organizēti informatīvi reģionālie izglītojošie semināri pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem | SPP | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |

5.2. Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība

Saskaņā ar Likuma 9.pantu pašvaldībai, kuras teritorijā klients reģistrējis savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt klientam iespēju saņemt tā vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu. Ja klients vēlas saņemt sociālo pakalpojumu, kas tiek finansēts no valsts budžeta, pašvaldības pienākums ir nodrošināt viņa dzīves apstākļu apsekošanu un vajadzību novērtēšanu, ko veic sociālā darba speciālists.

Tā kā pašvaldībām ir iespējas izmantot valsts apmaksātos sociālās aprūpes pakalpojumus, ne vienmēr klienta dzīvesvietā ir izvērtētas institūcijām alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas iespējas. Rezultātā institūcijās nonāk personas, kuru sociālā aprūpe dzīvesvietas pašvaldībā nav veikta, visi iespējamie personu atbalstošie resursi nav identificēti, atbilstoši izmatoti un stimulēti.

Lai arī saskaņā ar tiesību normām, kas regulē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu un ievietošanu valsts finansētās institūcijās, SPP pirms lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas ir jāveic iesniegtās informācijas pārbaude, taču SPP nav tiesību apšaubīt iesniegtajos dokumentos fiksēto informāciju vai ārstniecības personu sniegtos atzinumus. Savukārt institūcijas nespēj nodrošināt personām viņu individuālajām vajadzībām piemērotu sociālās aprūpes pakalpojumu, jo to uzdevums ir nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kuru patstāvīga funkcionēšana ir stipri apgrūtināta. Līdz ar to persona saņem sociālās aprūpes pakalpojumu, kas nav pilnībā atbilstošs viņas vajadzībām, nereti veicinot personu neieinteresētību izmatot savus resursus ikdienā.

Lai arī aprūpe institūcijās nav pietuvināta ģimeniskai videi un neveicina personas reintegrēšanos vai integrēšanos sabiedrībā, jau tagad tiek identificētas personas, kuras varētu dzīvot patstāvīgi, un veikti pasākumi, lai sagatavotu tās patstāvīgai dzīvei ārpus institūcijas. LM sadarbībā ar pašvaldībām un SAC 2007.gadā realizēja ERAF nacionālās programmas līdzfinansētos projektus, kuru mērķis ir reintegrēt sabiedrībā personas, kuras ilgstoši ir atradušās institūcijās. Projektu rezultātā 2007.gadā ir izveidotas 6 pusceļa mājas SAC dzīvojošo personu sagatavošanai patstāvīgajai dzīvei un 5 grupu mājas pašvaldībās ar 152 vietām, uz kurieni pēc tam šīm personām pārcelties. Attīstot pusceļa māju pakalpojumu, ir nepieciešams arī veicināt grupu dzīvokļa pakalpojumu attīstību pašvaldībās un nodrošināt abu pakalpojumu pēctecību. Pretējā gadījumā, personām, kuras ir veiksmīgi apguvušas patstāvīgās dzīves prasmes un iemaņas, nebūs iespēju tās pielietot dzīvē, un veiktajam darbam nebūs rezultāta.

Līdz ar grupu dzīvokļa pakalpojuma nodrošinājumu personai, kura nekad nav bijusi iesaistīta darba tirgū, svarīgi ir nostiprināt ne tikai sadzīves iemaņas, bet arī praktiskā darba iemaņas, pierast pie darba disciplīnas un režīma. Šādas iemaņas var trenēt specializētās darbnīcās, pēc tam attīstīt speciāli veidotajās subsidētā darba vietās, kur atbilstoši sagatavots personāls apmācīs rīkoties ar iekārtām un ierīcēm, palīdzēs komunikācijā ar citiem cilvēkiem, kā arī sniegs citu palīdzību, kas ir būtiska, lai veiksmīgi ieļautos darba vidē. Šī mērķa sasniegšanai Latvijai ir iespējas izmantot ERAF programmas līdzekļus un veidot specializētās darbnīcas personām. Plānots organizēt atklātu konkursu, kurā projekta pieteikumus varēs iesniegt pašvaldības un NVO.

Eiropas struktūrfondu līdzfinansēto projektu realizācijas laikā 2007. un 2008.gadā ir izstrādātas un pilotprojektā aprobētas sociālās rehabilitācijas programmas personām, kuras ir izteikušas vēlmi atgriezties patstāvīgā dzīvē pašvaldībā. Šīs programmas ir pielāgojamas un ieviešamas arī citās institūcijās atbilstoši klientu specifikai, esošajiem resursiem un vietējās sabiedrības attīstības tendencēm.

Viens no institūcijām alternatīvajiem pakalpojumiem biežāk nodrošinātais sociālās aprūpes pakalpojums personām ir dienas aprūpes centra pakalpojums. Dienas aprūpes centrs ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Valstī funkcionē dienas centri, kas sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus dažādām iedzīvotāju grupām – klientiem pensijas vecumā (tai skaitā arī ar demenci); klientiem ar fiziska rakstura traucējumiem, bērniem invalīdiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un bērniem ar uzvedīgas traucējumiem, citām klientu grupām. 2007.gadā valstī darbojās 16 dienas aprūpes centri personām, taču šo dienas centru skaits vēl aizvien nav pietiekošs un tie nav pieejami visos Latvijas reģionos vienmērīgi. Tāpēc turpmākajos gados ir nepieciešams turpināt uzsākto darbu šī pakalpojumu attīstībā, gan informējot sabiedrību par dienas aprūpes centra pakalpojuma būtību, gan līdzfinansējot dienas aprūpes centru izveidošanas un uzturēšanas uzdevumus no valsts budžeta.

Grupu māja (dzīvoklis) ir diezgan jauns sociālas aprūpes pakalpojuma veids un radies kā alternatīva institucionālajai aprūpei. Minētais pakalpojums attīstās lēni, jo sākotnēji nepieciešamas lielas investīcijas dzīvojamā fonda izveidošanai, kā arī personāla izmaksas uz vienu apkalpojamo klientu ir lielākas, kā lielajām institūcijām.

2005.gadā tika izveidotas 5 grupu mājas (dzīvokļi), bet uz 2006.gada beigām valstī darbojās 10 grupu mājas (dzīvokļi) personām. ERAF projektu ietvaros 2007.gadā šis skaits palielināts par vēl pieciem grupu dzīvokļiem - katrā reģionā pa vienam. Grupu dzīvokļa pakalpojums pēc savas būtības ir visatbilstošākais sociālās aprūpes pakalpojums personai, lai nodrošinātu tās patstāvīgu dzīvošanu, taču ņemot vērā šī pakalpojuma augstās izmaksas, pašvaldībām būtu nepieciešams lielāks valsts līdzfinansējums, lai veicinātu pašvaldības ieinteresētību minētā pakalpojuma attīstīšanā.

Lai sekmētu sociālā darba pašvaldībās un alternatīvo sociālās aprūpes  pakalpojumu attīstību, programmā tiek paredzēta mērķdotāciju ieviešana to sociālo darbinieku, kuri strādā ar personām, darba algas līdzfinansēšanai. Ieviešot mērķdotāciju pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem, tika panākts, ka pašvaldības pievērsa lielāku uzmanību ģimeņu ar bērniem problēmsituācijām un uzlaboja sociālā darba pakalpojumu pieejamību minētajai klientu grupai. Attiecībā uz mērķdotāciju sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar personām, piešķiršanu, tiek plānots, ka tās varēs saņemt ne tikai pašvaldību sociālo dienestu sociālie darbinieki, bet arī sociālo pakalpojumu sniedzēju  institūciju sociālā darba speciālisti, kuri sniedz sociālos pakalpojumus šai personu grupai, kā arī izglītības iestāžu sociālie darbinieki. Liela daļa bērnu ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem funkcionālā stāvokļa dēļ nespēj pilnībā integrēties vispārējās izglītības sistēmā, tādēļ šiem bērniem ir radīta iespēja mācīties speciālās izglītības iestādēs (internātskolas, sanatorijas tipa internātskolas un speciālās internātskolas bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem) gan vispārējās izglītības programmā, gan speciālās izglītības programmā. Bieži vien šo bērnu apmācība tiek realizēta pēc individuālas programmas.

Lai arī pašvaldības ir pilnībā atbildīgas par iedzīvotājiem nodrošināmā pakalpojuma formu un saturu, ne visās pašvaldībās ir pētīta un analizēta iedzīvotāju struktūra, viņu vajadzības un situācija sociālo resursu jomā. Lielai daļai pašvaldību nav plānveida sociālās aprūpes pakalpojumu attīstības, lielā mērā tiek izmantota finanšu resursu pieejamība (no gadījuma uz gadījumu) un esošā pakalpojumu piedāvājuma izmantošana, kas ne visos gadījumos ir balstīta uz objektīvu situācijas izvērtēšanu. Nav noteikts obligāti nodrošināmo sociālās aprūpes pakalpojumu forma un saturs. Tāpēc iedzīvotājiem dažādās pašvaldībās ir nevienlīdzīgas iespējas saņemt nepieciešamo sociālo pakalpojumu. Labākā situācijā ir lielo pilsētu iedzīvotāji. Tur ir pieejami lielāki finanšu resursi, labāks nodrošinājums ar kvalificētu darbaspēku, labvēlīgāki apstākļi sociālās aprūpes pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai.

Pašvaldībai ir objektīvas grūtības attīstīt sociālās aprūpes pakalpojumus atsevišķām personu grupām, ja to nodrošināšanai nepietiek kvalificēta personāla vai informētības par sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību. Informētības trūkums vērojams gan dažāda līmeņa speciālistu vidū, gan iedzīvotāju vidū. Nereti rodas situāciju interpretācijas tāpēc, ka dažādām iesaistītajām pusēm ir dažādi viedokļi par kādu situāciju vai pakalpojumu.

Lai veiksmīgi īstenotu sociālās politikas dokumentos paredzēto deinstitucionalizācijas procesu, uz LM padotībā esošo SAC bāzes savlaicīgi jāattīsta institūcijām alternatīvos sociālās aprūpes un ģimeņu atbalsta pakalpojumus. Tas nākotnē ļaus efektīvi izmantot jau esošos resursus un pieredzi, palielinās sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību personām, kuras dzīvo ģimenēs, kā arī veicinās ģimeniskās vides radīšanu pastāvošajiem institūciju pakalpojumiem.

Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību kavē ne tikai nepietiekošs pašvaldību finansējums un kvalificētu sociālā darba speciālistu trūkums, bet arī sadarbības trūkums starp mazajām pašvaldībām kopīga alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu izveidē un ieilgusī administratīvi teritoriālā reforma valstī, kas rada situāciju, ka valstī ir daudzas pašvaldības ar niecīgu iedzīvotāju skaitu bez atbilstošas cilvēkresursu un finansējuma kapacitātes alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai.

Lai sasniegtu programmā izvirzīto mērķi, sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai personas dzīvesvietā tiek izvirzīti šādi uzdevumi (sīkāk skat. 2.tabulā):

- veicināt sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību pašvaldībās

- uzlabot sociālās aprūpes pakalpojumu plānošanu, administrēšanu un kontroli.

2.tabula

Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstības uzdevumu izpildei paredzēto pasākumu sasnieguma indikatori un laika plānojums

| Pasākums | Izpildes laiks | Sasnieguma indikators | Atbildīgās / iesaistītās institūcijas | Izpildes laiks un papildus nepieciešamais finansējums (latos) | Finansējuma avots |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vienreizējs | Regulārs |  |
| 1. Uzdevums – veicināt pakalpojumu attīstību pašvaldībās |
| Sekmēt grupu māju (dzīvokļu) pakalpojumu pieejamību | 2010-2013 | līdzfinansētas pašvaldības veidotās grupu mājas (dzīvokļi) | LM, pašvaldības |  | 2012.g.-707 226 2013.g.-675 696 | VB |
| Attīstīt specializēto darbnīcu pakalpojumu pašvaldībās | 2012 | izveidotas specializētās darbnīcas pašvaldībās | LM, pašvaldības | 0 | 0 | VB, ERAF (2157993 Ls kopā ar atb. centru fin.) |
| Attīstīt konsultatīvos pakalpojumus sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un organizētājiem | 2009- 2013 | SPP sniegtas konsultācijas par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai izvirzītajām prasībām un sociālo pakalpojumu organizēšanu pašvaldībās | LM, SPP | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
| Obligāti nodrošināmo alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu apjoma un satura noteikšana | 2011 | izstrādāts obligāti nodrošināmo alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu saraksts, kurā noteikts to apjoms un saturs | LM, pašvaldības | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
| Veicināt alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību un deinstitucionalizāciju | 2012 | izstrādāts alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstības un deinstitucionalizāciju veicinošas finansēšanas modelis | LM | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
| Veicināt sociālā darba ar personām attīstību | 2011 | papildināta mērķdotāciju programma, paredzot papildus finansējumu sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar personām | LM | 0 | 2012.g.–209712 2013.g.–209712 | VB |
| 2. Uzdevums- uzlabot pakalpojumu plānošanu, administrēšanu un kontroli |
| Nodrošināt alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu atbilstību kvalitātes prasībām | 2009-2013 | 1.izstrādāti metodiskie materiāli alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem | SPP | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
|  | 2009-2013 | 2.veiktas pakalpojumu sniedzēju institūciju pārbaudes | SPP | 0 | 0 | Esošo līdzekļu ietvaros |
| Izveidot sociālo pakalpojumu attīstības plānus reģionos | 2010 | 1. veikta iedzīvotāju vajadzību izpēte reģionos | Plānošanas reģioni | 0 | 0 | VB,ESF 88052 |
|  | 2010 | 2.izstrādāta sociālo pakalpojumu attīstības vidējā termiņa programma katrā plānošanas reģionā |  |  |  |  |
| Nodrošināt metodisko atbalstu pakalpojumu sniedzējiem, valsts un pašvaldības institūcijām un iedzīvotājiem | 2012-2013 | veikti sabiedrības informēšanas pasākumi | SPP | 0 | 2012.g.– 99800 2013.g.–99800 | VB |
| Nodrošināt personām un ģimenēm nepieciešamo atbalstu, konsultācijas un informāciju par sociālajiem pakalpojumiem | 2013 | 1. darbojošies klientu atbalsta centri reģionos | pašvaldības | 0 | 0 | VB, ERAF (2157993 Ls kopā ar darbnīcām fin.) |

6.Uzdevumiem atbilstošs piešķirtā un papildus nepieciešamā finansējuma pamatojums

| Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| --- |
| (tūkst. latu) |
| Rādītāji | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos: 1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi; 1.2. speciālais budžets; 1.3. pašvaldību budžets | 2411,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Izmaiņas budžeta izdevumos: 2.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi; 2.2. speciālais budžets; 2.3. pašvaldību budžets | -2411,0 | 0 | 0 | 0 | - 9347,3 | - 7601,0 |
| 3. Finansiālā ietekme: 3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi; 3.2. speciālais budžets; 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | -9347,3 | - 7601,0 |
| 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai | Nav |

- Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins

| Pasākums (atbilstoši 1. un 2.tabulā ietverto pasākumu numerācijai) | Esošais finansējums | Papildus nepieciešamais finansējums |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| KOPĀ | 2411,5 | 0 | 0 | 0 | 9347,3 | 7601,0 |
| Valsts finansēto sociālās aprūpes centru personām ar garīga rakstura darbības sakārtošanas un pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanas uzdevumu izpildei paredzēto pasākumu sasnieguma indikatori un laika plānojums |
| 2.pasākums. Turpināt pusceļa māju SAC līdzfinansēšanu Pusceļa mājas izveides līdzfinansējums (50%) no valsts budžeta vidēji 150 000 Ls (vidējais ēkas lielums 400m2*750Ls/m²=300000Ls*50%=150 000Ls) 2012.gadā 2 pusceļa mājas * 150000 Ls = 300 000 Ls 2013.gadā-2 pusceļa mājas * 150000 Ls = 30 000 Ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 |
| 3.pasākums. Piesaistīt papildus resursus pakalpojumu sniegšanai Konkursu kārtībā piesaistīt jaunus pakalpojuma sniedzējus, lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus papildus vidēji gadā 100 klientiem par 21,75 Ls 100 klienti * 21,75 Ls *360 dienas = 783 000 Ls 2012.gadā– 100 klienti * 21,75 Ls *360 dienas 783000 Ls 2013.gadā– 100 klienti * 21,75 Ls *360 dienas 783000 Ls | 1 858,0 | 0 | 0 | 0 | 783,0 | 783,0 |
| 4.pasākums. Ieviest atbalsta pakalpojumus personu ģimenēm Īslaicīgās uzturēšanās pakalpojuma (līdz 30 dienām gadā) sniegšana personām –21,75 Ls *30 dienas*135 personas = 88088 Ls gadā. 2012.gadā– 88 088 Ls 2013.gadā–88 088Ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,1 | 88,1 |
| 6.pasākums. Sakārtot SAC telpas atbilstoši higiēnas prasībām (sīkāk skat. 1.pielikumu) 2012.gadā- 779 100 Ls 2013.gadā- 1 392 040 Ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,1 | 1392,0 |
| 7.pasākums. Nodrošināt atbilstošus dzīves apstākļus SAC, samazinot pārapdzīvotību un nodrošinot aktivitāšu telpas personām |  |  |  |  |  |  |
| 2012.gadā ēku korpusu renovācija 180personām. Viena ēkas korpusa renovācija (ēkas renovācijas darbi 1780 m² * 860 Ls = 1 530 800 Ls) uz 60 personām vidējās izmaksas 1530800 Ls *3 ēkas = 4592 400 Ls Projekta sagatavošanas darbi 153 080 Ls Kopā 4592 400 Ls + 153 080 Ls = 4 745 480 Ls 2013.gadā telpu aprīkošanas izdevumi: Virtuves un veļas mazgātuves aprīkojuma iegāde Ls 62700 *3=188 100 Ls Mēbeļu iegāde 580 Ls *180 personas= 104400 Ls Telpu sadzīves iemaņu apgūšanai aprīkojumam 1200 Ls*3= 3600 Ls Sporta aktivitāšu telpu aprīkošana 840Ls *3= 2520 Ls Kopā 298620 Ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 4745,5 | 298,6 |
| 8.pasākums. Veikt SAC sakārtošanu atbilstoši ugunsdrošības prasībām Veikti pasākumi, kas paredz SAC ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanu (sīkāk skat. 2.pielikumu): 2012.gadā– 539 360 Ls 2013.gadā – 389 710 Ls | 171,0 | 0 | 0 | 0 | 539,4 | 389,7 |
| 9.pasākums. Veikt SAC ēku un renovāciju un labiekārtošanu (sīkāk skat (3.pielikumu) 2012.gadā - 638 140 Ls 2013.gadā – 1 436 620 Ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,1 | 1 436,6 |
| 10 pasākums. Uzlabot SAC dzīvojošo personu sadzīves apstākļus (sīkāk skat. 4.pielikumu) 2012. gadā – 286 114 Ls 2013.gadā – 394 950 Ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,1 | 395,0 |
| 12.pasākums. Optimizēt bērnu SAC darbību Konsultatīvo un atbalsta pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar bērnu ar garīga rakstura traucējumiem 2012. gadā – 400 konsultācijas * 15,00 Ls = 6000 Ls 2013. gadā – 500 konsultācijas * 15,00 Ls = 7500 Ls | 0 |  | 0 | 0 | 6,0 | 7,5 |
| 14.pasākums. Paplašināts esošā pakalpojuma apjoms Integrētā pakalpojuma nodrošināšana pilotprojekta realizēšanai nepieciešamo ēku remonts 1500 m² * 850 Ls = 1 275 000 Ls, pasākuma uzturēšanas izdevumu segšanai apmaksai vidēji 56.67 Ls/m²*1500m²=85 000 Ls Kopā 1360 000 Ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360,0 |
| 15.pasākums. Paaugstināt darbinieku kvalifikāciju Nodrošinot 70% no valsts SAC sociālās aprūpes un rehabilitācijas darbiniekiem apmācības vidēji 16 stundas gadā nepieciešams 165 300 lati, tai skaitā 1140 štata vien. (70% no 1625 amata vienībām) * 145 Ls (vid. 16 stundu kursu izmaksas)= 165 300 Ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,3 | 165,3 |
| Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība |
| 1.pasākums. Sekmēt grupu māju (dzīvokļu) pakalpojumu pieejamību Līdzfinansējums grupu māju (dzīvokļu ) izveides un uzturēšanai (saskaņā ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.829 „Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu”) 2012.gadā –trīs grupu māju izveidošanas izdevumu segšanai Ls 600 000, uzturēšanās izdevumu segšanai Ls 107226. Kopā 707226 Ls 2013.gadā - trīs grupu māju izveidošanas izdevumu segšanai Ls 525000, uzturēšanās izdevumu segšanai Ls 150696. Kopā 675696 Ls | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 707,2 | 675,7 |
| 6.pasākums. Veicināt sociālā darba ar personām attīstību Mērķdotāciju programmas papildināšana sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā pašvaldībās ar personām Izmaksas gadā - 130 sociālie darbinieki *100 Ls*13=169000 Ls + iemaksas VSAOI 24.09% 40712 Ls = 209712 Ls 2012.gadā – 209 712 Ls 2013.gadā – 209 712 Ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,7 | 209,7 |
| 9.pasākums. Nodrošināt metodisko atbalstu pakalpojumu sniedzējiem, valsts un pašvaldības institūcijām un iedzīvotājiem |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana- 24 reģionālo semināru rīkošana (1200 Ls*24=28 800 Ls), informatīvie izdevumi- bukleti un izdevumi par aktuālām sociālās aprūpes jautājumiem un aktualitātēm sociālo pakalpojumu sfērā 5 -reizēji izdevumi gadā*4 500 Ls= 22 500 Ls, mājas lapas informācijas bāze, administrēšana un uzturēšana 24 000 Ls, vienreizējas informatīvas akcijas 3000 Ls*4 = 12 000 Ls ), tematiskie kursi (2 500 Ls*5 = 12 500 Ls) pašvaldību sociālā darba speciālistiem 2012.gadā–99 800 Ls 2013.gadā–99 800 Ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,8 | 99,8 |

|  | 1.pielikums |
| --- | --- |
|  | Papildus nepieciešamo līdzekļu aprēķins renovācijas darbiem, kas saistīti ar higiēnas prasību nodrošināšanu |
|  |  |  | Veicamais pasākums (izmaksas Ls) |
|  |  |  | 2012 | 2013 |
| 1 | SAC "Pļavnieki" | 5 000 | 30 000 |
|  | 2.1. | Veļas mazgātavas kosmētiskais remonts |  | 5000 |
|  | 2.2. | Kanalizācijas cauruļu renovācija | 5 000 |  |
|  | 2.3. | Pandusu renovācija |  | 12 000 |
|  | 2.4. | Pacēlāja ierīkošana |  | 13 000 |
| 2 | SAC "ALLAŽI" | 15 000 | 70 000 |
|  | 2.1. | Klientu dzīvojamo telpu remonts | 10 000 | 20 000 |
|  | 2.2. | Klientu un darbinieku higiēnas telpu un tualešu remonts | 5 000 | 10 000 |
|  | 2.4. | Dzeramā ūdens atdzelžošanas sistēmas kapitālā pārbūve |  | 20 000 |
|  | 2.5. | Virtuves ventilācijas sistēmas kapitālā pārbūve |  | 20 000 |
| 3 | SAC "Valka" | 16 000 | 500 |
|  | 3.1. | Vannas nomaiņa |  | 500 |
|  | 3.2. | Kanalizācijas sistēmas atjaunošana | 16 000 |  |
| 4 | BSAC "Rīga" | 70 600 | 0 |
|  | 4.1. | Telpu pielāgošana bērniem ar īpašām vajadzībām | 70 600 |  |
| 5 | SAC "Lubāna" | 19 000 | 0 |
|  | 5.1. | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ierīkošana | 15 000 |  |
|  | 5.2. | Dzīvojamo un sanitāro telpu pielāgošana klientiem ar pārvietošanās grūtībām | 1 000 |  |
|  | 5.3. | Sanitāro telpu aprīkojuma maiņa | 3 000 |  |
| 6 | SAC "Iecava" | 7 000 | 21 000 |
|  | 6.1. | Ūdensvada uz dzīvojamo korpusu nr.1 nomaiņa | 4 000 |  |
|  | 6.2. | Ūdens atdzelžošanas iekārtu renovācija |  | 21 000 |
|  | 6.3. | Apkures sistēmas balansēšana dzīvojamā korpusā nr.1 un dzīvojamā korpusā nr.2 | 3 000 |  |
| 7 | SAC "Piltene" | 14 900 | 0 |
|  | 7.1. | Sanitāro telpu renovācija | 7 000 |  |
|  | 7.2. | Durvju sliekšņu pārbūve | 5 400 |  |
|  | 7.3. | Uzbrauktuves ierīkošana | 500 |  |
|  | 7.4. | Mehāniskās ventilācijas tualetē un vannas istabā ierīkošana | 2 000 |  |
| 8 | SAC "Kalkūni" | 12 890 | 1 500 |
|  | 8.1. | Sanitāro mezglu remonts | 11 390 |  |
|  | 8.2. | Sanitāro telpu aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm | 1 500 | 1 500 |
| 9 | SAC "Ropaži" | 45 000 | 45 000 |
|  | 9.1. | Dzīvojamo korpusu ventilācijas sistēmas rekonstrukcija | 45 000 |  |
|  | 9.2. | Trīs koridoru remonts dzīvojamā korpusā |  | 45 000 |
| 10 | SAC "Saulstari" | 2 500 | 27 800 |
|  | 10.1. | Ventilācijas ierīkošana virtuves blokā | 2 500 |  |
|  | 10.2. | Sanitāro mezglu remonts galvenajā korpusā |  | 7 800 |
|  | 10.3. | Grīdu nomaiņa galvenajā korpusā |  | 20 000 |
| 11 | SAC "Ziedkalne" | 8 000 | 28 000 |
|  | 11.1. | Ūdens spiedkatlu uzstādīšana | 8 000 |  |
|  | 11.2. | I korpusa sanitāro telpu renovācija |  | 10 000 |
|  | 11.3. | II korpusa sanitāro telpu renovācija |  | 18 000 |
| 12 | SAC "KRASTIŅI" | 12 000 | 10 000 |
|  | 12.1. | Dzīvojamo telpu kosmētiskais remonts | 12 000 | 10 000 |
| 13 | SAC "KALUPE" | 6 500 | 0 |
|  | 13.1. | 3.objekta sanitāro mezglu un dušas telpas remontdarbi | 3 000 |  |
|  | 13.2. | Sadzīves telpas iekārtošana un aprīkošana 2.objektā | 3 500 |  |
| 14 | SAC Jelgava | 0 | 12 600 |
|  | 14.1. | 2. nodaļas klientu istabiņu remonts | 0 | 12 600 |
| 15 | SAC "Mēmele" | 24 850 | 35 000 |
|  | 15.1. | Pacēlāja ierīkošana 2.korpusā |  | 10 000 |
|  | 15.2. | Ēdamzāles remonts |  | 10 000 |
|  | 15.3. | Uzbrauktuves ierīkošana I korpusā | 850 |  |
|  | 15.4. | Centrālapkures ierīkošana V korpusā | 10 000 |  |
|  | 15.5. | Ūdens apgādes sistēmas ierīkošana V korpusā (iekšējā) | 2 000 |  |
|  | 15.6. | Kanalizācijas izbūve V korpusā | 12 000 |  |
|  | 15.7. | Ventilācijas izbūve I korpusā |  | 15 000 |
| 16 | SAC "Ķīši" | 30 000 | 0 |
|  | 16.1. | Kanalizācijas sistēmas nomaiņa | 20 000 |  |
|  | 16.2. | Jauna dziļurbuma izveide | 10 000 |  |
| 17 | SAC "VEĢI" | 6 280 | 0 |
|  | 17.1. | Tualetes un dušas telpas izbūve klientiem ratiņkrēslos | 6 280 |  |
| 18 | SAC "TEIKA" | 900 | 5 000 |
|  | 18.1. | Lielās vannas - klientiem | 500 |  |
|  | 18.2. | Tualetes telpu remonts | 400 |  |
|  | 18.3. | Ventilācijas ierīkošana - grupās |  | 5 000 |
| 19 | SAC "Rūja" | 0 | 10 000 |
|  | 19.1. | Pārtikas bloka telpu remonts |  | 10 000 |
| 20 | SAC "Aizvīķi" | 0 | 789 000 |
|  | 20.1. | Dzīvojamās mājas rekonstrukcija |  | 588 000 |
|  | 20.2. | Jaunas katlu mājas būve |  | 80 000 |
|  | 20.3. | Ūdensvadu, kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu izbūve |  | 68 000 |
|  | 20.4. | Iekšējā un ārējā uguns un zibens aizsardzība |  | 53 000 |
| 21 | SAC"RAUNA" | 32 000 | 15 000 |
|  | 21.1. | Telpu klientu izmitināšanai un apmeklētāju uzgaidāmo telpu saimniecības ēkā Nr.2 izbūve | 15 000 | 15 000 |
|  | 21.2. | Sanitārā mezgla administratīvajā ēkā ierīkošana | 8 000 |  |
|  | 21.3. | Centrālās apkures ierīkošana administratīvajā ēkā | 9 000 |  |
| 22 | SAC ,,Iļģi" | 415 020 | 0 |
|  | 22.1. | Iekšējā apdare 1.stāvā | 57 800 |  |
|  | 22.2. | Iekšējā apdare 2.stāvā | 45 300 |  |
|  | 22.3. | Iekšējā apdare 3 .stāvā | 36 490 |  |
|  | 22.4. | Durvju nomaiņa 1.2.3. stāvā | 12 970 |  |
|  | 22.5. | Logu nomaiņa 1.2.3. stāvā | 15 960 |  |
|  | 22.6. | Grīdas, pārsedzes 1.2.3. stāvā | 160 000 |  |
|  | 22.7. | Ūdens apgāde un kanalizācija 1.2.3.st. | 12 500 |  |
|  | 22.8. | Apkure un ventilācija 1.2.3.stāvā | 21 000 |  |
|  | 22.9. | Santehnika 1.2.3. stāvā | 18 000 |  |
|  | 22.10. | Aprīkojums klientu telpām | 35 000 |  |
| 23 | SAC ,,Kalnciems" | 15 500 | 0 |
|  | 23.1. | Virtuves bloka (virtuve, sakņu cehs, trauku mazgātava) rekonstrukcija | 15 500 |  |
| 24 | SAC ,,Litene" | 12 160 | 277 640 |
|  | 24.1. | Dzīvojamās mājas Nr.2 elektroinstalācijas sakārtošana | 8 500 |  |
|  | 24.2. | Dzīvojamās mājas Nr.2 ventilācijas sistēmas sakārtošana | 3 660 |  |
|  | 24.3. | Dzīvojamās mājas Nr.2 lifta šahtas izbūve un lifta uzstādīšana |  | 60 000 |
|  | 24.4. | Dzīvojamās mājas Nr.1 šīfera jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana 2223 m2 |  | 177 840 |
|  | 24.5. | Dzīvojamās mājas Nr.1 ventilācijas sistēmas sakārtošana |  | 9 800 |
|  | 24.6. | Dzeramā ūdens sistēmas sakārtošana |  | 30 000 |
| 25 | BSAC "Baldone" | 6 000 | 13 000 |
|  | 25.1. | Siltumtrases renovācija | 6 000 |  |
|  | 25.2. | Veļas mājas rekonstrukcija |  | 10 000 |
|  | 25.3. | Katlu mājas gazifikācija |  | 3 000 |
| 26 | SAC "Dundaga" | 2 000 | 1 000 |
|  | 26.1. | Tualetes telpu labiekārtošana |  | 1 000 |
|  | 26.2. | Dušas telpu labiekārtošana | 2 000 |  |
| KOPĀ | 779 100 | 1 392 040 |

|  | 2. pielikums |
| --- | --- |
|  | Papildus nepieciešamo līdzekļu aprēķins ugunsdrošības pasākumiem |
|  |  |  | Veicamais pasākums (izmaksas Ls) |
|  |  |  | 2012 | 2013 |
| 1 | SAC "Pļavnieki" | 8 000 | 20 800 |
|  | 1.1. | Ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas izbūve | 8000 |  |
|  | 1.2. | Durvju ar pašaizvēršanās mehānismu uzstādīšana |  | 4 800 |
|  | 1.3. | Strāvas ģeneratora iegāde un tā uzstādīšana |  | 16000 |
| 2 | SAC "ALLAŽI" | 84 000 | 0 |
|  | 2.1. | Ugunsdzēsības detektoru izbūve klientu dzīvojamajās telpās | 20 000 |  |
|  | 2.2. | Ugunsdzēsības detektoru nomaiņa saimnieciskajā korpusā | 1 000 |  |
|  | 2.3. | Papildus dziļurbumu izveide ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas renovācija, atbilstoši ugunsdrošības normām | 35 000 |  |
|  | 2.4. | Paralēlo dziļurbumu darbināšanas automātikas izbūve | 5 000 |  |
|  | 2.5. | Ugunsdzēsības ūdensvada spiediena palielināšanas sūkņu un atbilstošu ūdensvadu izbūve | 10 000 |  |
|  | 2.6. | Stacionāro ugunsdzēsības krānu un tiem nepieciešamo ūdensvadu izbūve pirmajam un otrajam korpusam | 13 000 |  |
| 3 | SAC "ISTRA" | 40 000 | 0 |
|  | 3.1. | Ūdens ņemšanas vietas ierīkošana | 40 000 |  |
| 4 | SAC "Valka" | 14 000 | 0 |
|  | 4.1. | Rezerves elektroģeneratora iegāde | 11 500 |  |
|  | 4.2. | Rezerves izejas durvju pieslēgšana pultij | 2 500 |  |
| 5 | BSAC "Rīga" | 0 | 16 000 |
|  | 5.1. | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas, t.sk.balss izziņošanas sistēmas |  | 12 000 |
|  | 5.2. | Koka konstrukciju un materiālu apstrāde ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem |  | 4 000 |
| 6 | SAC "Lubāna" | 16 500 | 55 000 |
|  | 6.1. | Centrālapkures ierīkošana |  | 25 000 |
|  | 6.2. | Artēziskās akas kapitālais remonts |  | 20 000 |
|  | 6.3. | Ūdenskrātuves izbūve |  | 10 000 |
|  | 6.4. | Iekšējo ugunsdzēšanas ūdensvadu sakārtošana atbilstoši normatīvajām prasībām | 5 000 |  |
|  | 6.5. | Autonomas elektroenerģijas nodrošināšana | 11 500 |  |
| 7 | SAC "Īle" | 0 | 6 310 |
|  | 7.1. | Ugunsgrēka izziņošanas balss sistēmas izbūve |  | 6 310 |
| 8 | SAC "Piltene" | 5 700 | 1 500 |
|  | 8.1. | Koka konstrukciju un materiālu apstrāde ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem |  | 1 500 |
|  | 8.2. | Ugunsdrošo divviru durvju uzstādīšana | 1 400 |  |
|  | 8.3. | Ģeneratora iegāde | 4 300 |  |
| 9 | SAC "Kalkūni" | 18 950 | 5 970 |
|  | 9.1. | Zibens novadīšanas iekārtas montāža | 9 950 |  |
|  | 9.2. | Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzstādīšana administrācijas ēkā, saimniecības telpās | 7 000 | 5 970 |
|  | 9.3. | Evakuācijas apgaismojuma un evakuācijas izeju rādītāju uzstādīšana | 2 000 |  |
| 10 | SAC "Ropaži" | 15 000 | 10 000 |
|  | 10.1. | Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības iekārtas uzstādīšana | 10 000 | 10 000 |
|  | 10.2. | Jumta koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem | 5 000 |  |
| 11 | BSAC "Liepāja" | 4 500 | 20 000 |
|  | 11.1. | Elektroapgādes sistēmas pilnveidošana | 4 500 |  |
|  | 11.2. | Autonomas elektroapgādes nodrošināšana (ģenerators 50kW) |  | 11 500 |
|  | 11.3. | Dūmu detektoru sistēmas montāža un modernizācija |  | 8 500 |
| 12 | SAC "Saulstari" | 2 880 | 10 500 |
|  | 12.1. | Koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem | 2 400 |  |
|  | 12.2. | Ugunsgrēka izziņošanas balss iekārtu uzstādīšana |  | 6 000 |
|  | 12.3. | Durvju nomaiņa galvenajām evakuācijas izejām |  | 4 500 |
|  | 12.4. | Ārējo ugunsdrošības hidrantu remonts | 480 |  |
| 13 | SAC "Ziedkalne" | 25 700 | 53 300 |
|  | 13.1. | Elektroģeneratora iegāde | 11 500 |  |
|  | 13.2. | Durvju nomaiņa | 7 200 |  |
|  | 13.3. | Automātiskās ugunsdrošības signalizācija uzstādīšana saimnieciskajā ēkā | 2 000 |  |
|  | 13.4. | Zibens aizsardzības un elektroinstalācijas pārbaude |  | 1 500 |
|  | 13.5. | Zibens aizsardzības un zemējumu ierīču remonts I korpusam | 4 000 |  |
|  | 13.6. | Hidrantu izbūve |  | 50 000 |
|  | 13.7. | Trauksmes iekārtu uzstādīšana |  | 1 800 |
|  | 13.8. | II korpusa signalizācijas detektoru nomaiņa | 1 000 |  |
| 14 | SAC "KRASTIŅI" | 11 500 | 0 |
|  | 14.1. | Elektroģeneratora iegāde | 11 500 |  |
| 15 | SAC "KALUPE" | 19 010 | 35 650 |
|  | 15.1. | Saimniecības ēkas (kokapstrādes darbnīcas, atslēdznieku darbnīcas, noliktavu) elektroinstalācijas remonts | 1 080 |  |
|  | 15.2. | 6. un 7. objekta jumta seguma nomaiņa | 17 930 |  |
|  | 15.3. | 2. un 3. objekta jumta seguma nomaiņa |  | 24 760 |
|  | 15.4. | Saimniecības ēkas (kokapstrādes darbnīcas, atslēdznieku darbnīcas, noliktavu) jumta remonts |  | 10 000 |
|  | 15.5. | 2.,3.,6. un 7. objekta bēniņu koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem |  | 890 |
| 16 | SAC Jelgava | 24 500 | 2 000 |
|  | 16.1. | Automātiskās ugunsaizsardzības kontroles paneļa nomaiņa | 10 000 |  |
|  | 16.2. | Bēniņu koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem | 1 500 | 2 000 |
|  | 16.3. | Evakuācijas līdzekļu iegāde | 1 500 |  |
|  | 14.4. | Strāvas ģeneratora iegāde | 11 500 |  |
| 17 | SAC "Jugla" | 29 000 | 0 |
|  | 17.1. | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana ēkā Nr.4 (veļas mazgātava) | 6 000 |  |
|  | 17.2. | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana ēkā Nr.5 (garāžas) | 8 000 |  |
|  | 17.3. | Elektrības instalācijas nomaiņa ēkā Nr.2 (dzīvojamā māja) | 15 000 |  |
| 18 | SAC "Mēmele" | 18 200 | 10 500 |
|  | 18.1. | Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi |  | 2 000 |
|  | 18.2. | Ugunsdrošības automātiskās izziņošanas balss sistēmas izveide | 7 200 |  |
|  | 18.3. | Koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošu materiālu |  | 8 500 |
|  | 18.4. | Zibens aizsardzības ietaišu ierīkošana | 9 000 |  |
|  | 18.5. | Ugunsdrošo starpstāvu durvju ierīkošana | 2 000 |  |
| 19 | SAC "Ķīši" | 15 300 | 54 000 |
|  | 19.1. | Elektroģeneratora iegāde | 11 500 |  |
|  | 19.2. | Durvis ar pašaizverošo mehānismu | 3 800 |  |
|  | 19.3. | Ārējā neaizsalstošā baseina izveide ar piebraucamo ceļu |  | 54 000 |
| 20 | SAC "VEĢI" | 11 500 | 21 960 |
|  | 20.1. | Strāvas padeves ģeneratora iegāde | 11 500 |  |
|  | 20.2. | Ugunsdrošo durvju uzstādīšana evakuācijas ceļos |  | 6 960 |
|  | 20.3. | Ūdens ņemšanas vietas slēgtā rezervuāra izbūve (120m2) |  | 15 000 |
| 21 | SAC "TEIKA" | 1 450 | 0 |
|  | 21.1. | Durvju aprīkošana ar pašaizvēršanās mehānismu | 450 |  |
|  | 21.2. | Trauksmes iekārtas uzstādīšana | 1 000 |  |
| 22 | SAC "Rūja" | 22 800 | 20 000 |
|  | 22.1. | Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana veļas mājā, katlu mājā | 5 800 |  |
|  | 22.2. | Zemējuma un zibens aizsardzības ierīču rekonstrukcija un elekroinstalācijas nomaiņa |  | 20 000 |
|  | 22.3. | Durvis ar pašaizvēršanās mehānismu uzstādīšana | 500 |  |
|  | 22.4. | Koka konstrukciju un materiālu apstrāde ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem | 5 000 |  |
|  | 22.5. | Rezerves elektroapgādes avota iegāde | 11 500 |  |
| 23 | SAC "Aizvīķi" | 2 250 | 0 |
|  | 23.1. | Zibens aizsardzības ar sazemējumu uzstādīšana | 2 250 |  |
| 24 | SAC"RAUNA" | 4 000 | 0 |
|  | 24.1. | Elektroinstalācijas nomaiņa administratīvajā ēkā | 2 000 |  |
|  | 24.2. | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārtas sociālo nodarbību telpās un divās dzīvojamās istabās uzstādīšana | 2 000 | 0 |
| 25 | SAC ,,Iļģi" | 99 760 | 12 940 |
|  | 25.1. | Elektroinstalācijas nomaiņa 1.stāvā | 34 680 |  |
|  | 25.2. | Elektroinstalācijas nomaiņa 2.stāvā | 27 180 |  |
|  | 25.3. | Elektroinstalācijas nomaiņa 3.stāvā | 21 900 |  |
|  | 25.4. | Elektroinstalācijas nomaiņa pagrabā |  | 2 940 |
|  | 25.5. | Ģeneratora iegāde un uzstādīšana | 11 500 |  |
|  | 25.6. | Ugunsgrēka izziņošanas balss iekārtu uzstādīšana | 4 500 |  |
|  | 25.7. | Uzbrauktuves ierīkošana pie dīķa ūdens ņemšanai (6x12 m) |  | 10 000 |
| 26 | SAC ,,Litene" | 0 | 26 500 |
|  | 26.1. | Zibens aizsardzības atjaunošana dzīvojamā māja Nr.1 |  | 3500 |
|  | 26.2. | Dzīvojamās mājas Nr.2 avārijas elektroģeneratora iegāde un uzstādīšana |  | 11 500 |
|  | 26.3. | Dzīvojamās mājas Nr.1 avārijas elektroģeneratora iegāde un uzstādīšana |  | 11 500 |
| 27 | SAC ,,Nītaure"7 | 6 860 | 3 680 |
|  | 27.1. | Dzīvojamā korpusa krāšņu remonts – pārbūve (7.gb.) | 6 300 |  |
|  | 27.2. | Koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem | 560 |  |
|  | 27.3. | Ūdens ņemšanas vietas (dīķa) padziļināšana |  | 1 580 |
|  | 27.4. | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas uzstādīšana pirts un noliktavu ēkās |  | 2 100 |
| 28 | BSAC "Baldone" | 35 000 | 1 600 |
|  | 28.1. | Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada atjaunošana | 35 000 |  |
|  | 28.2. | Jumta koka konstrukciju apstrāde |  | 1 600 |
| 29 | SAC "Dundaga" | 3 000 | 1 500 |
|  | 29.1. | Jumta koka konstrukciju apstrāde ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem | 3 000 |  |
|  | 29.2. | Skursteņa remonts |  | 600 |
|  | 29.3. | Apkures krāšņu remonts |  | 900 |
| KOPĀ | 539 360 | 389 710 |

|  | 3.pielikums |
| --- | --- |
|  | Papildus nepieciešamo līdzekļu aprēķins SAC renovācijas darbu veikšanai |
|  |  |  | Veicamais pasākums (izmaksas Ls) |
|  |  |  | 2012 | 2013 |
| 1 | SAC "Pļavnieki" | 0 | 5 000 |
|  | 1.1. | Kāpņu telpu renovācija |  | 5 000 |
| 2 | SAC "ALLAŽI" | 34 200 | 78 000 |
|  | 2.1. | Jumta seguma nomaiņa 1.korpusā | 19 200 |  |
|  | 2.2. | Pakešu logu nomaiņa 70 gab. |  | 28 000 |
|  | 2.3. | Pirts telpas un ventilācijas remonts | 15 000 |  |
|  | 2.4. | Apkures sistēmas nomaiņa |  | 50 000 |
| 3 | SAC "Valka" | 1 740 | 67 500 |
|  | 3.1. | Elektrosadales skapju atjaunošana | 1 740 |  |
|  | 3.2. | Virtuves bloka remonts |  | 56 500 |
|  | 3.3. | Virtuves bloka ventilācija |  | 11 000 |
| 4 | BSAC "Rīga" | 0 | 147 000 |
|  | 4.1. | Ūdensvada, kanalizācijas un sanitārā mezgla remonts |  | 48 000 |
|  | 4.2. | Virtuves labiekārtošana (ventilācijas sist.) |  | 43 000 |
|  | 4.3. | Jumta remonts |  | 41 000 |
|  | 4.4. | Apkures sistēmu renovācija |  | 15 000 |
| 5 | SAC "Lubāna" | 13 000 | 4 000 |
|  | 5.1. | 1. un 2.stāva logu nomaiņa | 6 000 |  |
|  | 5.2. | Klientu istabu remonts | 4 000 | 4 000 |
|  | 5.3. | Virtuves un ēdamtelpas remonts | 3 000 |  |
| 6 | SAC "Iecava" | 0 | 29 000 |
|  | 6.1. | Logu nomaiņa dzīvojamā korpusā nr.1 |  | 2 000 |
|  | 6.2. | Telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā korpusā nr.1 |  | 18 000 |
|  | 6.3. | Fasādes remonts saimniecības ēkai |  | 9 000 |
| 7 | SAC "Īle" | 83 000 | 127 000 |
|  | 7.1. | Galvenā korpusa renovācija I kārta | 83 000 |  |
|  | 7.2. | Galvenā korpusa renovācija II kārta |  | 127 000 |
| 8. | SAC "Piltene" | 17 000 | 1 500 |
|  | 8.1. | Verandas siltināšana | 2 500 |  |
|  | 8.2. | Ēkas fasādes remonts |  | 1 500 |
|  | 8.3. | Atpūtas un nodarbību telpas remonts | 3 500 |  |
|  | 8.4. | Tualetes un dušas telpas remonts darbiniekiem | 4 000 |  |
|  | 8.5. | Katlu mājas remonts | 7 000 |  |
| 9 | SAC "Kalkūni" | 10 000 | 3 300 |
|  | 9.1. | Automātiskā ģeneratora iegāde katlu mājai | 10 000 |  |
|  | 9.2. | Ūdensvadu un kanalizācijas remonts |  | 3 300 |
| 10 | SAC "Ropaži" | 21 000 | 0 |
|  | 10.1. | Apkures katla uzstādīšana un dūmeņu rekonstrukcija | 15 000 |  |
|  | 10.2. | Apkures katla automātikas uzstādīšana | 6 000 |  |
| 11 | BSAC "Liepāja" | 72 000 | 28 000 |
|  | 11.1. | Jumta seguma maiņa A korpusam | 65 000 |  |
|  | 11.2. | B korpusa siltināšana |  | 20 000 |
|  | 11.3. | Koplietošanas telpu remonts | 5 000 |  |
|  | 11.4. | Apkures sistēmas maiņa B korpusam | 2 000 | 8 000 |
| 12 | SAC "Saulstari" | 0 | 64 000 |
|  | 12.1. | Logu nomaiņa galvenajā korpusā |  | 4 000 |
|  | 12.2. | Administratīvās ēkas sienu siltināšana |  | 10 000 |
|  | 12.3. | Jumta remonts galvenajā korpusā |  | 50 000 |
| 13 | SAC "Ziedkalne" | 59 000 | 135 000 |
|  | 13.1. | Pacēlāja uzstādīšana II korpusā | 12 000 |  |
|  | 13.2. | Ventilācija ierīkošana II korpusa 1. stāvā | 12 000 |  |
|  | 13.3. | Virtuves kapitālais remonts, iekārtu un ventilācijas ierīkošana |  | 58 000 |
|  | 13.4. | Saimnieciskās ēkas kapitālais remonts un ventilācija (veļas mazgātuve) |  | 30 000 |
|  | 13.5. | Kanalizācijas attīrīšanas iekārtu remonts | 35 000 |  |
|  | 13.6. | Kanalizācijas trases renovācija, attaukošanas ierīkošana |  | 47 000 |
| 14 | SAC "KRASTIŅI" | 55 000 | 0 |
|  | 14.1. | Ēkas fasādes renovācijas pabeigšanas darbi | 50 000 |  |
|  | 14.2. | Papildizejas izbūve | 5 000 |  |
| 15 | SAC "KALUPE" | 20 000 | 24 000 |
|  | 15.1. | Veļas mājas un darbnīcu remonts | 6 000 |  |
|  | 15.2. | Virtuves bloka kosmētiskais remonts |  | 8 000 |
|  | 15.3. | Betona segumu centra pagalmā nomaiņa | 2 500 | 3 500 |
|  | 15.4. | Ūdenstorņa remontdarbu veikšana (krāsošana, žoga uzstādīšana) | 500 | 2 500 |
|  | 15.5. | Daļēju siltināšanas darbu veikšana (ēkas logu, durvju nomaiņa) |  | 10 000 |
|  | 15.6. | 2. ēkas remonts | 11 000 |  |
| 16 | SAC Jelgava | 2 400 | 192 080 |
|  | 16.1. | Jaunā korpusa, veļas mājas ārsienu siltināšana |  | 64 080 |
|  | 16.2. | Darba terapijas ēkas rekonstrukcija |  | 128 000 |
|  | 16.3. | Jaunā korpusa un vecā korpusa kāpņu telpas kosmētiskais remonts | 2 400 |  |
| 17 | SAC "Jugla" | 0 | 41 500 |
|  | 17.1. | Iekšējā ūdensvada cauruļu nomaiņa ēkā Nr.1 |  | 18 000 |
|  | 17.2. | Iekšējā ūdensvada cauruļu nomaiņa ēkā Nr.2 |  | 5 000 |
|  | 17.3. | Lietus noteku remonts ēkā Nr.2 |  | 3 000 |
|  | 17.4. | Jumta seguma nomaiņa (medpunkts) |  | 5 500 |
|  | 17.5. | Ēkas Nr.5 ārsienas kapitālais remonts |  | 5 000 |
|  | 17.6. | Elektriskā vārāmā katla iegāde |  | 5 000 |
| 18 | SAC "Mēmele" | 37 000 | 105 000 |
|  | 18.1. | I korpusa fasādes kosmētiskais remonts |  | 18 000 |
|  | 18.2. | I korpusa jumta nomaiņa |  | 19 000 |
|  | 18.3. | V korpusa jumta nomaiņa |  | 38 000 |
|  | 18.4. | 23 logu un 6 ārdurvju nomaiņa II korpusā | 7 000 |  |
|  | 18.5. | Citu telpu kosmētiskie remonti | 30 000 | 30 000 |
| 19 | SAC "Ķīši" | 0 | 98 000 |
|  | 19.1. | Jumta nomaiņa dzīvojamai ēkai |  | 18 000 |
|  | 19.2. | Elektroinstalācijas nomaiņa |  | 80 000 |
| 20 | SAC "VEĢI" | 13 000 | 25 200 |
|  | 20.1. | Attīrīšanas iekārtu remonts | 5 500 |  |
|  | 20.2. | Ārējo kanalizācijas tīklu atjaunošana |  | 14 200 |
|  | 20.3. | Ūdens vada atjaunošana, remonts |  | 11 000 |
|  | 20.4. | Iekšējās elektrolīnijas atjaunošana | 7 500 |  |
| 21 | SAC "TEIKA" | 0 | 6 400 |
|  | 21.1. | Logu nomaiņa grupā |  | 5 000 |
|  | 21.2. | Logu nomaiņa gaiteņos |  | 1 400 |
| 22 | SAC "Rūja" | 52 500 | 76 500 |
|  | 22.1. | Iekšējās siltumtrases nomaiņa |  | 33 000 |
|  | 22.2. | Iekšējā ūdensvada nomaiņa |  | 16 000 |
|  | 22.3. | Iekšējās kanalizācijas vadu nomaiņa | 7 500 | 7 500 |
|  | 22.3. | Attīrīšanas iekārtu renovācija | 45 000 |  |
|  | 22.5. | Logu nomaiņa klientu istabās |  | 20 000 |
| 23 | SAC "Aizvīķi" | 45 000 | 20 000 |
|  | 23.1. | Jumta rekonstrukcijas otrā posma turpināšana | 45 000 |  |
|  | 23.2. | Siltumizolācijas izveide bēniņu stāvā |  | 20 000 |
| 24 | SAC ,,Iļģi" | 0 | 4 890 |
|  | 24.1. | Pagraba iekšējā apdare |  | 4 890 |
| 25 | SAC ,,Kalnciems" | 25 000 | 8 800 |
|  | 25.1. | Ēkas bēniņu pārseguma siltināšana ar akmens vates ieklājumu (600m²) |  | 8 800 |
|  | 25.2. | Žoga renovācija (balstelementu atjaunošana, žoga sieta nomaiņa – 1 km) | 25 000 |  |
| 26 | SAC ,,Litene" | 42 300 | 101 750 |
|  | 26.1. | Dzīvojamās mājas Nr.2 ārsienu siltināšana | 42 300 |  |
|  | 26.2. | Dzīvojamās mājas ārsienu siltināšana 2035 m² |  | 101 750 |
| 27 | BSAC "Baldone" | 18 000 | 35 200 |
|  | 27.1. | kanalizācijas attīrīšanas iekārtas | 18 000 |  |
|  | 27.2. | garāžas vārtu (durvju) uzstādīšana |  | 5 200 |
|  | 27.3. | kanalizācijas cauruļu nomaiņa galvenajā korpusā |  | 30 000 |
| 28 | SAC "Dundaga" | 17 000 | 8 000 |
|  | 28.1. | Klientu dzīvojamo istabiņu remonts | 5 000 | 8 000 |
|  | 28.2. | Elektroģeneratora iegāde SAC vajadzībām | 12 000 |  |
| KOPĀ | 638 140 | 1 436 620 |

|  | 4.pielikums |
| --- | --- |
|  | Papildus nepieciešamo līdzekļu aprēķins pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai |
|  |  |  | Neatliekami veicams pasākums (izmaksas Ls) |
|  |  |  | 2012 | 2013 |
| 1 | SAC "Pļavnieki" | 6 000 | 10 000 |
|  | 1.1. | Funkcionālās gultas | 4 000 | 4 000 |
|  | 1.2. | Pretizgulējuma matrači | 2 000 | 2 000 |
|  | 1.3. | Pacēlājs |  | 4 000 |
| 3 | SAC "Valka" | 30 500 | 0 |
|  | 3.2. | Apkures sistēmas pilnveidošana | 16 000 |  |
|  | 3.3. | Siltumtrases remonts | 14 500 |  |
| 4 | SAC "Lubāna" | 9 500 | 2 000 |
|  | 4.2. | Pacēlāja vai lifta ierīkošana | 8 000 |  |
|  | 4.4. | Virtuves aprīkojuma iegāde | 1 500 |  |
|  | 4.5. | Teritorijas ierobežošana ar žogu |  | 2 000 |
| 5 | SAC "Iecava" | 0 | 28 000 |
|  | 5.2. | Ārējā lifta uz 2.stāvu ierīkošana dzīvojamā korpusā nr.1 |  | 28 000 |
| 6 | SAC "Piltene" | 34 190 | 14 500 |
|  | 6.1. | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas | 25 000 |  |
|  | 6.2. | Jauna dziļurbuma ierīkošana | 3 690 |  |
|  | 6.3. | Funkcionālo gultu iegāde |  | 6 000 |
|  | 6.5. | Ēkas iekšējās ūdens apgādes sistēmas cauruļu nomaiņa | 5 500 |  |
|  | 6.6. | Atsevišķu siltumapgādes mezglu nomaiņa (radiatori) |  | 8 500 |
| 7 | SAC "Kalkūni" | 78 000 | 115 000 |
|  | 7.1. | Logu rāmju maiņa | 75 000 | 75 000 |
|  | 7.2. | Apkures katla maiņa |  |  |
|  | 7.3. | Ārdurvju maiņa | 3 000 | 2 000 |
|  | 7.4. | Apkārtējās vides nodrošināšana personām ar pārvietošanās grūtībām: nobrauktuves, pacēlājs |  | 38 000 |
| 8 | SAC "Ropaži" | 2 000 | 0 |
|  | 8.2. | Īpaši smago klientu aprūpes aprīkojuma iegāde | 2 000 |  |
| 9 | BSAC "Liepāja" | 9 600 | 16 000 |
|  | 9.1. | Spec.transporta ar pacēlāju noma | 6 000 | 6 000 |
|  | 9.2. | Ratiņkrēslu u.c.spec.apr.iegāde | 2 100 | 2 000 |
|  | 9.3. | Funkcionālo gultu iegāde | 1 500 | 3 000 |
|  | 9.4. | Elektroplīts iegāde virtuvei |  | 1 500 |
|  | 9.5. | Veļas mazg.mašīnas iegāde |  | 3 500 |
| 10 | SAC "Saulstari" | 0 | 3 000 |
|  | 10.1. | Funkcionālo gultu iegāde |  | 3 000 |
| 11 | SAC "Ziedkalne" | 23 500 | 61 500 |
|  | 11.1. | I korpusa kapitālais remonts 1. stāvā |  | 5 000 |
|  | 11.2. | II korpusa kapitālais remonts 1. stāvā | 23 500 |  |
|  | 11.3. | II korpusa kapitālais remonts 2. stāvā |  | 28 000 |
|  | 11.4. | II korpusa kapitālais remonts 3. stāvā |  | 28 500 |
| 12 | SAC "KRASTIŅI" | 5 000 | 2 000 |
|  | 12.1. | Virtuves iekārtu nomaiņa | 5 000 | 2 000 |
| 13 | SAC Jelgava | 0 | 40 000 |
|  | 13.1. | Karstā ūdens ražošana klientu vajadzībām, izmantojot atjaunojamo enerģiju |  | 40 000 |
| 14 | SAC "Mēmele" | 24 500 | 21 500 |
|  | 14.1. | Virtuves bloka aprīkošana |  | 21 500 |
|  | 14.2. | Pirts aprīkojuma atjaunošana | 10 000 |  |
|  | 14.3. | Palīgierīču iegāde guļošo klientu aprūpei | 14 500 |  |
| 15 | SAC "VEĢI" | 0 | 15 000 |
|  | 15.1. | Klientu istabiņu remonts |  | 15 000 |
| 16 | SAC "Rūja" | 2 000 | 23 000 |
|  | 16.1. | Pācēlēju ierīkošana |  | 20 000 |
|  | 16.2. | Palīglīdzekļu iegāde | 2 000 | 2 000 |
|  | 16.3. | Atbalsta tehnoloģiju nodrošinājums |  | 1 000 |
| 17 | SAC "RAUNA" | 8 550 | 4 000 |
|  | 17.1. | Funkcionālo gultu iegāde (10 gab.) | 5 000 |  |
|  | 17.2. | Klientu pacelšanas iekārtas iegāde |  | 4 000 |
|  | 17.3. | Matracis izgulējumu profilaksei (5gab.) | 1 250 |  |
|  | 17.4. | Dušas/tualetes ratiņkrēsls (2gab.) | 800 |  |
|  | 17.5. | Mehānisms invalīdu iecelšanai auto | 1 500 |  |
| 18 | SAC ,,Iļģi" | 35 000 | 15 000 |
|  | 18.1. | Attīrīšanas iekārtu kapitāla renovācija | 35 000 |  |
|  | 18.2. | Ūdenstorņa attīrīšanas sildelementu nomaiņa |  | 15 000 |
| 19 | SAC ,,Kalnciems" | 0 | 11 380 |
|  | 19.1. | Uzbrauktuves iekļūšanai institūcijā izbūve |  | 680 |
|  | 19.2. | Durvju sliekšņu pārbūve |  | 700 |
|  | 19.3. | Sanitāro telpu pārbūve |  | 10 000 |
| 20 | SAC ,,Litene" | 8 000 | 8 500 |
|  | 20.1. | Dzīvojamās mājas Nr.1 2.st. klientu virtuves izveide | 8 000 |  |
|  | 20.2. | Dzīvojamās mājas Nr.1 klientu aktivitāšu telpas izveide un aprīkojuma iegāde |  | 8 500 |
| 21 | SAC ,,Nītaure" | 2 774 | 1 570 |
|  | 21.1. | Kāpņu lifta pacēlāja uzstādīšana | 2 774 |  |
|  | 21.2. | Sanitāro telpu remonts |  | 1 570 |
| 22 | BSAC "Baldone" | 6 000 | 0 |
|  | 22.1. | Ventilācijas ierīkošana sanmezglos | 6 000 |  |
| 23 | SAC "Dundaga" | 1 000 | 3 000 |
|  | 23.1. | Telpas ēdienu gatavošanai remonts | 1 000 |  |
|  | 23.2. | Telpu aprīkojuma iegāde |  | 3 000 |
| KOPĀ | 286 114 | 394 950 |

Cita informācija

Pasākumi, kuru īstenošanai tiks izmantoti ES struktūrfondu un valsts budžeta  līdzekļi, finansējuma attiecība būs– 85% no struktūrfondu līdzekļiem, 15% no valsts budžeta.

* Pēc ERAF un ESF projektu apstiprināšanas LM normatīvajos aktos noteiktā kārtībā no FM apakšprogrammas 41.08.00 „Finansējums ES politiku instrumentu un pārejas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” var pieprasīt līdzekļu pārdali projektu finansēšanai.

7. Par uzdevumu izpildi atbildīgās institūcijas

Programmas izpildi koordinē LM. Par atsevišķu uzdevumu izpildi atbildīga pie uzdevuma minētā atbildīgā institūcija (SPP, SAC, pašvaldības).

8. Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība

Programma jāizvērtē divas reizes, analīzi par virzību uz Programmā noteiktajiem mērķiem un rīcības virzienu ietvaros plānoto uzdevumu izpildes rezultātiem iekļaujot vidusposma un gala ziņojumos, kurus iesniedz Ministru kabinetā līdz 2011.gada 1.aprīlim un 2014.gada 1.jūlijam. LM kā atbildīgajai koordinējošai ministrijai ir tiesības no iesaistītajām institūcijām informāciju par veiktajām aktivitātēm uzdevumu izpildei pieprasīt ik gadu.

30.12.2008.  11:46

11251

E.Grabovska

7021671

Elvira.Grabovska@lm.gov.lv

(Ministru kabineta

2009.gada 5.marta

rīkojums Nr.157)

Programmas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai 
personām ar garīga rakstura traucējumiem 2009.–2013.gadam
kopsavilkums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas galvenais uzdevums ir pēc iespējas īsākā laikā nodrošināt pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām atbilstošāko sociālo pakalpojumu, izskatot iespēju nodrošināt klientam pakalpojuma saņemšanu dzīvesvietā. Taču attiecībā uz personām ar garīga rakstura traucējumiem šis princips darbojas visai nosacīti, jo pakalpojuma nodrošināšanā minētajai personu grupai dominē institucionālais pakalpojums.

Galvenās problēmas, ar kurām ikdienā saskaras personas ar garīga rakstura traucējumiem, ir ierobežota sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība, nepietiekama resursu pieejamība, lai nodrošinātu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atbilstoši katra indivīda specifiskajām vajadzībām (vienlaikus nodrošinot arī savlaicīgu un atbilstošu medicīnisko aprūpi), sniegto pakalpojumu atšķirīgie kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji dažādos reģionos, nepietiekami attīstītais institūcijām alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu tīkls pašvaldībās, ierobežotās iespējas nodrošināt pakalpojumu pēctecību, neelastīgs pakalpojumu finansēšanas princips, turklāt institūcijās dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem nepietiekami tiek integrētas sabiedrībā, trūkst arī kvalificēta personāla iesaistīšanai sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā.

Tā kā sociālo pakalpojumu sniegšana dzīvesvietā netiek pietiekami attīstīta, pēdējos gados ievērojami ir palielinājies pieprasījums pēc pakalpojuma institūcijā, līdz ar to pieaug personu rinda uz pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Ņemot vērā institūciju izvietojumu un finansējuma apjomus, ir nepieciešams uzlabot arī institucionālo pakalpojumu kvalitāti. Programmas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai personām ar garīga rakstura traucējumiem 2009.–2013.gadam (turpmāk – programma) mērķis un programmā ietvertie uzdevumi vērsti uz to, lai nodrošinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzībām atbilstošu, efektīvu un kvalitatīvu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstību.

Lai sasniegtu programmā izvirzīto mērķi, ir paredzēts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem attīstīt divos virzienos:

1. Valsts sociālās aprūpes centru darbības sakārtošana un sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana.

2. Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība (esošo pakalpojumu pilnveidošana un jaunu izveidošana) pašvaldībās.

Programmā ir iekļauta virkne uzdevumu, kuru īstenošana ļaus:

1. Samazināt rindu uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

2. Sakārtot sociālās aprūpes centru ēkas un telpas atbilstoši pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām.

3. Palielināt to personu skaitu, kuras saņem institūcijām alternatīvos sociālās aprūpes pakalpojumus.

4. Ieviest jaunus, personu vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes pakalpojumu veidus dzīvesvietās.

Detalizēts nepieciešamo finanšu līdzekļu aprēķins norādīts programmas pielikumā. Programmas īstenošanai kopā 2012.–2013.gadā no valsts budžeta papildus nepieciešami 16948,3 tūkstoši latu.

Programmā noteikto mērķu sasniegšana tiks nodrošināta, izmantojot valsts budžeta līdzekļus, atsevišķu pasākumu īstenošanai paredzēts piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.

Programmas izpildes gaitu paredzēts izvērtēt divas reizes, analīzi par virzību uz programmā noteiktajiem mērķiem un rīcības virzienu ietvaros plānoto uzdevumu izpildes rezultātiem iekļaujot vidusposma un gala ziņojumos, kuri iesniedzami Ministru kabinetā līdz 2011.gada 1.aprīlim un 2014.gada 1.jūlijam. Labklājības ministrijai, kas ir atbildīgā koordinējošā ministrija, ir tiesības katru gadu pieprasīt no iesaistītajām institūcijām informāciju par uzdevumu izpildei īstenotajām aktivitātēm.

Labklājības ministre	I.Purne