1.pielikums

**Darbības, kuras ir veiktas saistībā ar HP VI piemērošanu un SAM ietvaros sasniegtie horizontālie rādītāji, atsaucoties uz Partnerības līguma saturu**

**(dzimumu līdztiesība, nediskriminācija, pieejamība personām ar invaliditāti)**

| **N.p.k.** | **PL HP VI mērķis** | **Rādītāja kods\*** | **HP VI rādītājs** | **SAM/ SAMP** | **Plānotā vērtība** | **Rādītāju vērtība** | **Komentāri** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veicināt cilvēkresursu piesaisti zinātnei un motivāciju zinātniskajai darbībai neatkarīgi no dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, invaliditātes, u.c. faktoriem, tādējādi veicinot vienlīdzīgu iespēju ievērošanu pasākumu īstenošanā | 22. | Projektu skaits, kuros ESF/ERAF/KF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta dzimumu līdztiesības, invaliditātes, vecuma un etniskās piederības principu ievērošana (ja attiecināms). | 1.1.1.5.,  8.1.2. | 21 | 0 | 22. rādītājs ir noteikts 21 ERAF projektā (1.1.1.5. SAM – 20 projektos, 8.1.2. SAM - 1 projektā).  Plānotā  Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības  *starptautiskās sadarbības pētniecībā un inovācijās projektos:*  - organizējot informācijas un publicitātes pasākumus par projekta un pētniecības pieteikumu īstenošanu, tiks nodrošināta informācijas pieejamība visām mērķa grupām.  - publicitātes pasākumi tiks īstenoti telpās, kas piemērotas personām ar invaliditāti, telpās nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu.  - projekta vadības un īstenošanas nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, attiecīgajam darbiniekam tiks atbilstoši aprīkota darba vieta un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, kā arī tiks piedāvāta alternatīva darba forma un elastīgs darba laiks, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, etniskās izcelsmes, invaliditātes u.c. faktoriem (Nr. 1.1.1.5/17/I/002, Nr.1.1.1.5/17/I/001). |
| 2. | Veicot ieguldījumus IKT un e-pakalpojumu pieejamības uzlabošanā, nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošām personu grupām (personām ar invaliditāti, vecāka gada gājuma cilvēkiem, etnisko minoritāšu pārstāvjiem un citām sociālās atstumtības riskiem pakļautajām iedzīvotāju grupām) saņemt pakalpojumus un piedalīties sabiedrības politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā un kultūras dzīvē | 9. | Publisko pakalpojumu skaits, kur ir veikta informācijas pielāgošana specifisko lietotāju grupu (personām ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem). | 2.2.1.1.  2.2.1.2.  3.4.2.3.  4.2.1.2.  5.1.1.  5.4.1.1.  5.5.1. | 95 | 0 | 9. rādītājs ir noteikts 24 projektos. Plānotā vērtība – 95 pakalpojumi. Lielākais publisko pakalpojumu skaits, kur ir veikta informācijas pielāgošana specifisko lietotāju grupu (personām ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) ir paredzēts 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, paredzot izveidot 82 pakalpojumus, kuros ir veikta informācijas pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti.  Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības  *publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstības projektos:*  - izstrādātie un pilnveidotie e-pakalpojumi un plānotās publiskās saskarnes tiks izstrādāti saskaņā ar WCAG vadlīnijās noteiktām rekomendācijām (Nr.2.2.1.1/17/I/021);  - izstrādāts mācību materiāls, informācijas sistēmas, e-pakalpojumi, izstrādāts runas sintēzes pakalpojums (Nr.2.2.1.1/16/I/004), nodrošināts pakalpojums - iespēja sazināties ar ārkārtas zvanu centru 112 ar speciāli pielāgotiem IT risinājumiem (Nr. 2.2.1.1/17/I/024) informācija par dabas parku "Piejūra" pie informācijas stendiem tiks izvietota arī Braila rakstā (Nr. 5.4.1.1/17/A/006).  *kultūras mantojuma satura digitalizācijas projektā:*  - kultūras resursus pieejamus interneta vidē un digitalizējot materiālus tādā veidā, lai tie būtu ērtāk izmantojami personām ar dažādiem uztveres traucējumiem. Kur iespējams, materiāliem tiek veikta tāda apstrāde, lai tie būtu vieglāk uztverami personām ar redzes un dzirdes traucējumiem. Audiovizuālie materiāli ir papildināti ar aprakstiem, bet teksta materiāliem veikta teksta atpazīšana, kas ļauj tos “atskaņot” teksta lasīšanas programmatūrā (2.2.1.2/17/I/001). |
| 3. | Veicot ieguldījumus mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšanā, sekmēt nepieciešamo apstākļu nodrošināšanu un vienlīdzīgas iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai visiem iedzīvotājiem, tai skaitā nelabvēlīgākā situācijā esošām iedzīvotāju grupām, kā arī nodrošināt kultūras un radošo industriju infrastruktūras pieejamību personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem | 2.1. | Atbalstu saņēmušie komersanti (dalībnieki valdēs sievietes/vīrieši) | 3.1.1.  3.1.2. | **n/a** | No visiem unikālajiem uzņēmumiem, kas saņēmuši ERAF atbalstu, 58,1% uzņēmumu valdēs ir sievietes. | 2.1. rādītājs ir attiecināms uz minētajiem SAM/SAMP, un tā vērtība saskaņā ar LM metodiku tika iegūta HP VI pētījumā[[1]](#footnote-1), nosakot sieviešu/vīriešu īpatsvaru atbalstu saņēmušo komersantu vidū (dalībnieki valdēs) (kopējais jaunizveidoto MVK skaits, kas saņēmuši atbalstu un ko izveidojušas sievietes).  Lai noteiktu HP VI rādītāju vērtības, tika izmantoti dati no uzņēmumu datu bāzes LURSOFT. Šim mērķim no visiem atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem tika atlasīti unikālie uzņēmumi, t.i., izslēgti atkārtojošies ieraksti par uzņēmumiem, kas atbalstu saņēmuši vairākas reizes. Dati iegūti izvērtējumā.  No atbalstu saņēmušiem unikālajiem uzņēmumiem (1586), jaundibināti (t.i., dibināti sākot no 2014. gada) ir 332 uzņēmumi. No tiem 33,4% (111) uzņēmumu valdēs ir sievietes.  3.1.1. SAM ietvaros tiek īstenotas tādas darbības kā *atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai* (3.1.1.5.) un *reģionālo biznesa inkubatoru un radošo industriju inkubatora izveide* (3.1.1.6.).  Specifiskas darbības viena vai otra dzimu piesaistei vai dalības veicināšanai mazāk pārstāvētājās nozarēs minēto SAM projektu ietvaros netiek veiktas. 3.1.2. SAM projekti pārskata periodā netika īstenoti. |
| 11. | Objekti, kuros ERAF/KF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība | 5.5.1.  5.6.1. | **24** | 0 | 11.rādītājs, kas attiecināms uz 3. PL mērķi, ir noteikts 10 projektos, rādītāja plānotā vērtība – 24, taču, ņemot vērā, ka lielākā daļa projektu ir uzsākti 2018.gadā, sasniegtie rādītāji KP VIS nav ievadīti.  Mērķa sasniegšanai projektos paredzētas specifiskas HP VI darbības papildu būvnormatīvos noteiktajam *nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma aizsardzības un attīstības projektos:*  - maksimāli nodrošināt iespēju visiem sabiedrības locekļiem vienlīdzīgu piekļuvi Dobeles pilsdrupu kapelai un pils kapelas atjaunošanas rezultāta – atjaunotās ēkas un tajā ierīkoto izstāžu telpu apmeklējumu, kā arī fasāžu apskati, izvietoti mirgojoši trauksmes signāli, viegli saprotamas piktogrammas. Lai apmeklētāji ar īpašām vajadzībām varētu iekļūt pilsdrupu teritorijā, iespējams izmantot daļēji rekonstruētā paceļamā tilta plakni. Aiz pils vārtiem esošo pagalma līmeņa starpību riteņkrēslā esošam apmeklētājam būs iespējams pārvarēt ar pavadoņa palīdzību. Šādu palīdzību piedāvās arī muzeja darbinieki (5.5.1.0/17/I/002) u.c.  - Adatu fabrikas ārējie pievedceļi un skvēra segumi ēkas ieejai nodrošina pieejamību cilvēkiem riteņkrēslos un ēkas ieeja un telpas ir aprīkotas ar labi uztveramām zīmēm un norādēm atbilstoši vadlīnijām par vides pieejamību. Adatu fabrikas ēkas iekšpusē nav plānoti sliekšņi, no stiklotās galerijas plānota pieeja liftam, ar vides pieejamības prasībām atbilstošu kabīnes un durvju izmēru. Ēkas pirmajā stāvā atradīsies sanitārais mezgls, kas pilnībā tiks aprīkots atbilstoši vides pieejamības prasībām, bet konferenču telpa tiks aprīkota ar akustisko cilpu, kas novērsīs blakustrokšņus cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Firksu-Pedvāles muižas pārbūves un restaurācijas darbu laikā tiks izbūvēts panduss, pirmajā stāvā tiks ierīkoti divi sanitārie mezgli cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī pirmajā stāvā tiks izmantoti mobili uzstādāmi un noņemami sliekšņi. Kāpņu galos tiks izvietotas krāsu atzīmes, kas nodrošinās vides pieejamību un atvieglos informācijas uztveri cilvēkiem ar redzes traucējumiem (5.5.1.0/17/I/008);  *Rīgas pilsētas revitalizācijas projektos:*  - Prototipēšanas darbnīcas „Riga Makerspace” projektā tiks izbūvētas sabiedriskās tualetes, kas būs izmantojamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, projekta teritoriju plānots labiekārtot izvietojot mazās arhitektūras formas, kā, piemēram, soliņus, tādējādi nodrošinot atpūtas vietas projekta teritorijā, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem, vecākiem ar bērniem u.c. |
| 4. | Veicot ieguldījumus publisko ēku renovācijā, nodrošināt vides un informācijas pieejamību  personām ar funkcionāliem traucējumiem visās renovējamās publiskajām ēkās. | 11. | Objekti, kuros ERAF/KF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība | 1.1.1.4.,  3.3.1.,  4.2.1.2.,  4.2.2.,  5.1.1.,  5.4.2.2.,  5.6.2.,  6.1.1.,  6.1.2.,  6.1.4.2.,  6.3.1.,  8.1.1.,  8.1.2.,  8.1.3.,  8.1.4.,  9.3.1.2.,  9. 3. 2. | **193** | **26** | 11. rādītājs ir noteikts 164 projektos. Rādītāja sasniedzamā vērtība ir 193, sasniegtās vērtības KP VIS ir norādītas projektiem, kuru statuss ir “Pabeigts”, sasniegtā rādītāja vērtība – 26. Tomēr, saskaņā ar KP VIS pieejamo informāciju, atsevišķi projekti nav norādījuši rādītāja sasniegto vērtību, tomēr no projekta satura izsecināms, ka vides pieejamība tika nodrošināta (piemēram, projekts Nr. 3.3.1.0/16/I/005).  Mērķa sasniegšanai projektos paredzētas specifiskas HP VI darbības papildu būvnormatīvos noteiktajam, proti, darbības, kas īpaši veicina vides un informācijas pieejamību personām ar kustību traucējumiem, redzes, dzirdes vai garīga rakstura traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un vecākiem ar bērniem, piemēram,  *uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās projektos:*  - vietās, kur tiks izbūvēti veloceliņi – tie tiks atdalīti no gājēju plūsmas ar atšķirīgas krāsas bruģa segumu, tādējādi radot drošus pārvietošanās apstākļus gājējiem, velobraucējiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;  - lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem būtu ērtāk un drošāk šķērsot brauktuvi, ielas šķērsojuma vietas paredzēts aprīkot ar vadlīniju sistēmām (Nr. 3.3.1.0/16/I/005);  *ēku energoefektivitātes pasākumu veikšanas projektos:*  - Rīgas Tehniskajā universitātē plānotas attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu konsultācijas būvniecības procesa gaitā; automātiski veramas durvis un fiksējoši durvju mehānismi; marķējumi un piktogrammas; lai nodrošinātu piekļuvi citiem ēkas stāviem tiks rekonstruēts otrs esošais lifts; tualešu telpu un citu durvju ailas tiks izbūvētas un vajadzības gadījumā paplašinātas, lai nodrošinātu nepieciešamos gabarītus cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslos, iekļūšanai telpās; tiks nodrošinātas mobilas akustiskās cilpas iekārtas, kas tiks uzstādītas auditorijās pēc pieprasījuma (4.2.1.2/17/I/028);  *vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstības un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā projektos:*  - Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas īstenotajā projektā paredzēts izveidot 3 nacionālas nozīmes informācijas centrus, kuros tiks veikti sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumi, kuru izveides procesā tiks ievēroti sekojoši principi pieejamības nodrošināšanai: universāla un ergonomiska dizaina principu ievērošana; informācija tiks nodrošināta audiāli, vizuāli un taktili, t.sk., informācija pieejama Braila rakstā; piktogrammu un vieglās valodas pielietošana- informācija viegli lasāmā attēlu valodā, grafisku simbolu sistēma; projekta ietvaros izveidotās Vides izglītības un informācijas centra mājas lapas saturu iespējams pielāgot cilvēkiem ar redzes traucējumiem (5.4.2.2/17/I/002);  *teritoriju revitalizācijas projektos:*  - veicinot uzņēmējdarbības vidi Saldus pilsētas centrālās daļas teritorijā, paredzēts sakārtot, pārbūvēt divu ielu, funkcionālā savienojuma un pieguļošās teritorijas infrastruktūra; projekta īstenošanas rezultātā radīto labumu saņēmēji iegūs drošu piekļuves iespēju SIA Saldus pārtikas kombinātam, dažādu pakalpojumu sniedzējiem- grāmatvedības, friziera, manikīra, masāžas, E.Gulbja laboratorijai, namu apsaimniekotājiem, tirdzniecības iestādēm (5.6.2.0/17/I/001);  *drošības un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā „Rīga” projektā:*  - projekta ietvaros plānots izbūvēt reljefa virsmas būvēs; kontrastējošs krāsojums pie līmeņu un virsmu maiņas; marķējumi un piktogrammas; aizsargmargas; automātiski veramas durvis ar fiksējošiem durvju mehānismiem; ergonomiski rokturi un aprīkojums; platformu izbūve riteņkrēslu lietotāju vajadzībām. (6.1.2.0/16/I/001) u.c. |
|  |  | 13. | Sabiedrības informēšanas pasākumu par vides ietekmi skaits, kuros īstenota sabiedrības informēšana, ņemot vērā dzimumu aspektu | 4.2.2.,  4.2.2.,  5.1.1.,  5.4.1.1.,  5.4.2.2.,  5.5.1.,  5.6.2., | 17 | 26 | 13.rādītājs ir noteikts 8 projektos, plānotā sasniedzamā vērtība – 17, sasniegtā vērtība – 26. Lielākā sasniegtā rādītāja vērtība (20) ir 9.2.4.2. SAMP projektos (*pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei*).  Mērķa sasniegšanai projektā tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības:  *- energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas projektos:*  - pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē organizēta "Vides diena", kurā bērniem tiek stāstīts un mācīts par vidi, CO2, siltumnīcefekta veidošanos un to, kā dzīvot dabai draudzīgāk - informācijas sniegšanas laiks neietekmē vecāku darba laiku (Nr.4.2.2.0/17/I/014, 4.2.2.0/17/I/036).  *antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūves un rekonstrukcijas Natura 2000 teritorijās projektos:*  - sabiedrības informēšanas pasākumi par antropogēnās slodzes mazināšanu un atpūtas takas izveidi, tiks organizēti ņemot vērā dzimumu aspektu. Tiks uzrunātas iedzīvotāju mērķa grupas, ņemot vērā dzimumu aspektu, lai informācija vienlīdz būtu novadīta gan vīriešiem, gan sievietēm (5.4.1.1/17/A/006);  *- degradēto teritoriju revitalizācijas projektos nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās:*  2 relīzes par ietekmi uz vidi, ņemot vērā dzimumu aspektu, 1 organizēts seminārs par videi draudzīgu degradēto teritoriju apsaimniekošanu (5.6.2.0/16/I/013); u.c. |
| 5. | Attīstot infrastruktūru Natura 2000 teritorijās, nodrošināt vides un pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem | 11. | Objekti, kuros ERAF/KF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība | 5.4.1.1. | 13 | 4 | 11. rādītājs ir noteikts 13 projektos, plānotā rādītāja vērtība – 13, sasniegtā vērtība – 4.  Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības:  *antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūves un rekonstrukcijas projektos Natura 2000 teritorijās:*  - tiks nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo Sventes ezera publiskajā pludmalē pastāvēs iespēja personām ratiņkrēslos nokļūt pludmalē, pārvietoties pa laipām un izmantot pielāgotu tualeti. Jaunsventes parkā pēc rekonstrukcijas personām ar īpašām vajadzībām būs iespēja izmantot celiņus, atpūtas vietas, skatu vietu un skatu platformu, veselības maršrutus, būs pieejama tualete (5.4.1.1/17/A/020);  - nodrošināts atbilstošs slīpums un segums, lai varētu nokļūt uz skatu platformas pie Naujenes (Dinaburgas) pilskalna, Slutišķu - Markovas apmetnē labierīcības būs pielāgotas personu ar invaliditāti vajadzībām (5.4.1.1/17/A/018);  - Cīrulīšu dabas taku papildinātajā objektā - Dabas takā uz Zvanu klintīm - būs nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem, Rūcamavota labiekārtojamajā stāvlaukumā tiks ierīkota auto stāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti (5.4.1.1/17/A/024);  - informācija par dabas parku pie informācijas stendiem tiks izvietota taktili un arī Braila rakstā (5.4.1.1/17/A/006, 5.4.1.1/17/A/024); u.c. |
| 6. | Nodrošināt starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru sasniedzamību  no apkārtējās teritorijas, nodrošinot sabiedriskā transporta pieejamību personām ar  funkcionāliem traucējumiem | 12. | Sabiedriskā transporta vienību skaits, kur KF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība | 4.5.1.1.,  4.5.2.2. | 81 | 0 | 12. rādītājs ir noteikts 9 projektos, plānotā sasniedzamā vērtība – 81 sabiedriskā transporta vienība. Sasniegtā rādītāja vērtība – 0, jo neviens projekts pārskata periodā nav pabeigts.  4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” ietvaros plānotā vērtība ir 26 transporta vienības, 4.5.1.2.pasākumā “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” – 26 transporta vienības. Lielākā daļa projektu ir uzsākti 2018.gadā, tāpēc par sasniegtajām HP rādītāju vērtībām informācija KP VIS būs pieejama pēc projektu noslēguma.  Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības:  *videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstības projektos:*  - tramvaja sliežu ceļa pārbūves būvprojektā Liepājā ir paredzētas darbības, kas uzlabos vides un informācijas pieejamību personām ar invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēkiem un vecākiem ar bērniem:  - ir ņemtas vērā Liepājas neredzīgo biedrības ieteikumi, vadlīnijas;  - būves virsmas piemērotas riteņkrēslu lietotājiem;  - ietves (uzbrauktuves) savienojums ar brauktuvi visā gājēju pārejas platumā tiks veidots brauktuves līmenī (nulles līmenī);  - tramvaju pieturvietu būvēs paredzēta vieta riteņkrēslam un bērnu ratiņiem zem nojumes;  - tramvajiem būs zemās grīdas, lai nodrošinātu brīvu iekāpšanu un izkāpšanu cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un gados vecākiem cilvēkiem;  - transportlīdzekļos tiks nodrošināti vizuāli informācijas tablo, kur tiks sniegta informācija par pieturvietām cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem un pilsētas viesiem (Nr. 4.5.1.1/16/I/001);  - veicot jaunos transportlīdzekļu iepirkumus, finansējuma saņēmējs jaunajos zemās grīdas tramvajos paredzēs virkni risinājumu, lai jaunie transportlīdzekļi būtu pēc iespējas pieejamāki personām ar invaliditāti. Tiks ņemti vērā apvienības «Apeirons» un Latvijas neredzīgo biedrības ierosinājumus;  - tramvaja salona interjerā tiks izmantotas kontrastējošas krāsas marķējumi un marķējumi Braila rakstā, kas uzlabos pārvietošanos sabiedriskajā transportā pasažieriem ar redzes invaliditāti;  - salona interjerā tiks izmantotas kontrastējošas krāsas marķējumi un marķējumi Braila rakstā, kas uzlabos pārvietošanos sabiedriskajā transportā pasažieriem ar redzes invaliditāti;  - transportlīdzeklis tiks aprīkots ar izbīdāmām platformām ar elektromehānisko pievadu, lai nodrošinātu pasažieriem ratiņkrēslā iekļūšanu/izkļūšanu no transportlīdzekļa;  - durvis pasažieru iekāpšanai/izkāpšanai tiks aprīkotas ar ierīci, kas reaģē uz pasažiera klātbūtni durvju vēršanās zonā un neļauj tām aizvērties (Nr.4.5.1.1/16/I/002);  - ir notikušas konsultācijas ar Latvijas Neredzīgo biedrību, publiskās apspriešanas laikā ir saņemts pozitīvs vērtējums jaunā posma būvniecībai, kas tieši aptver neredzīgo biedrības teritoriju. Pārvietošanās šai iedzīvotāju grupai būs drošāka ar tramvaju nekā ar autobusu, jo pieturvietas ir izvietotas racionālāk (Nr. 4.5.1.1/16/I/003) u.c. |
| . | DP ieviešanas rezultātā mazināt šķēršļus nodarbinātībai, sniedzot atbalstu nelabvēlīgākā situācijā esošām personām, lai uzsāktu darba attiecības vai iesaistītos aktivitātēs, kas veicina nodarbinātību un neatkarīgu dzīvi | 6. | Par vienlīdzīgu iespēju jautājumiem (vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības un citiem diskriminācijas veidiem) apmācīto personu skaits. | 1.2.2.3.,  3.4.1.,  3.4.2.1.,  3.4.2.2.,  7.3.1.,  7.3.2.,  8.3.2.2.,  8.3.5.,  8.5.1.,  8.5.3.,  9.1.3.,  9.1.4.,  9.2.1.1.,  9.2.1.3.,  9.2.2.,  9.2.3.,  9.2.4.,  9.2.6. | **7748** | **70819 personas**, t.sk. 43 467 (61%) sievietes un 27 352 (39%) vīrieši (25.01.2019). | 6. rādītājs ir noteikts 112 projektos. 7.3.2., 8.3.5., 8.5.1., 9.1.4. SAM (izņemot 9.1.4.4. SAMP), 9.2.2., 9.2.6., 8.3.2.2., 9.2.1.3. SAMP dati par rādītāju nav pieejami KP VIS.  Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības:  *atbalsta IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti projektos:*  - apmācību organizācijā tiks ņemts vērā lielais sieviešu, kā arī vientuļo ģimenes apgādnieku īpatsvars. Šajā gadījumā paredzētas gan apmācības, kas ilgst nepilnu darba dienu, gan notiek vakaros. Veidojot apmācību grupas, katras jomas ietvaros tiks paredzēti elastīgi, mērķa grupai pieskaņoti apmācību laiki un vietas (1.2.2.3/16/I/002);  *resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projektā:*  - apmācību saturā iespēju robežās tiks iekļautas tēmas par vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jautājumiem; pētījumi tiks veikti, apkopojot un analizējot datus dzimumu, invaliditātes, vecuma un minoritāšu/migrantu griezumā (3.4.1.0/16/I/001);  *valsts pārvaldes profesionālās pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanas projektos:*  - organizētas mācību tēmas, kurās ietverti HP VI principi. Piemēram, pamatmodulī “Publiskais pakalpojums” klientu apkalpošanas tēmā paredzēts klientu apkalpošanas speciālistiem mācīt sniegt individuālu atbalstu vecāka gadagājuma klientiem, pielāgojot informācijas sniegšanas veidu, kā arī pakalpojumu klientiem ar invaliditāti, mācot veidot nediskriminējošu pakalpojumu sniegšanas vidi. Mācību modulī tiks iekļauta tēma par pieejamas vides veidošanu iestādē personām ar invaliditāti, darba vietas un sanitāro telpu aprīkošanu. Mācību kursos tiks paredzēts apgūt prasmes veidot nediskriminējošu komunikāciju etniskās piederības, reliģiskās pārliecības, dzimuma, vecuma, invaliditātes vai citu apstākļu dēļ (3.4.2.0/15/I/001);  *darba drošības, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, projektos:*  - apmācību un tematisko semināru saturā, izstādēs, konsultācijās darba devējiem un darba ņēmējiem tiks integrēti dzimumu līdztiesības jautājumi, jo īpaši, lai mazinātu aizspriedumus par kādu no dzimumiem noteiktā profesionālā jomā; tematisko semināru par aktuālām tēmām organizēšana plānots organizēt semināru par tēmu „Dzimumu un vecuma daudzveidības ietekme uz uzņēmumu ekonomiskiem rādītājiem”, uzsverot dažādu dzimumu un vecuma strādājošo pienesumu un pozitīvās ietekmes uz uzņēmuma darbības ekonomiskajiem rādītājiem piemēriem (7.3.1.0/16/I/001);  *gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanas un nodarbinātības paildzināšanas projektā:*  - informēšanas un izglītošanas pasākumu saturā tiks iekļauti vienlīdzīgu iespēju aspekti (dzimumu līdztiesība, personu ar invaliditāti tiesības un iekļaušana, nediskriminācija vecuma un etniskās piederības dēļ), piemēram, jautājumos par aktīvu un veselīgu novecošanos, veselības veicināšanu darba vietā, darba aizsardzību u.c.( 7.3.2.0/16/I/001);  *izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta projektā:*  - projektā paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, apgūstot tādas zināšanas, kas veicina agrīnu mācīšanās traucējumu priekšdiagnostiku un pedagogam nepieciešamo metodiku apguvi šo traucējumu kompensēšanai mācību stundās (Nr. 8.3.2.2/16/I/001);  *pieejas karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs atbalsta projektā:*  - izstrādājot metodiskos un informatīvos materiālus, kā arī organizējot pedagogu karjeras konsultantu tālākizglītību, tiks integrēti jautājumi par vienlīdzīgām iespējām neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes vai etniskās piederības, tādejādi nodrošinot, ka izstrādātos materiālus izmantos un papildizglītību iegūs dažādas personas vai personu grupas (8.3.5.0/16/I/001);  *vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses projektā:*  - informācijas izplatīšanas pasākumi sabiedrībai un pašvaldībām par veselības veicināšanu un slimību profilaksi (informatīvie semināri, interaktīvi informatīvās izglītojošās nodarbības u.tml.), kuru saturā tiks integrēti jautājumi par sabiedrībā valdošo stereotipu un priekšstatu maiņu par sievietes un vīrieša lomām un tām atbilstošu uzvedību attiecībā uz rūpēm par savu veselību un dzīvesveidu, īpaši izdalot vīriešus kā specifisku mērķa grupu (9.2.4.2/16/I/014); u.c. |
| 5. | Par personu ar invaliditāti tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem apmācītie tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki un amatpersonas | 3.4.1. | n/a | 0 | 5. rādītājs ir noteikts vienā projektā *-“Justīcijas attīstībai”* (Nr.3.4.1.0/16/I/001).  Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības:  - apmācību saturā iespēju robežās tiks iekļautas tēmas par vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jautājumiem;  - pētījumi tiks veikti, apkopojot un analizējot datus dzimumu, invaliditātes, vecuma un minoritāšu/migrantu griezumā. |
| 1.VI | Personu ar invaliditāti īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par personu ar invaliditāti īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku skaitā | 7.1.1.,  9.1.1.1.,  9.1.1.2., | n/a | 7597 personas ar invaliditāti, kas veido 10,94% no visiem attiecīgo SAM dalībniekiem. | 1.VI rādītāja vērtības ir iegūtas izvērtējumā. Rādītāju vērtības sniegtas, balstoties uz projektu mikrodatiem par dalībniekiem (atbilstoši E12 veidlapai). Rādītāju vērtības ir aprēķinātas pret CSP datiem par 2016. un 2017.gadu.  Termins „reģistrēto bezdarbnieku” prasa lietot par salīdzināšanas bāzi NVA, CSP datus. Attiecīgi rādītāja atbilstība ir aprēķināta pret NVA publiski pieejamajiem datiem par kopējo mērķa grupas lielumu reģistrēto bezdarbnieku vidū uz 31.12.2017., lai būtu salīdzināmi ar datiem, kas iegūti no projektu dalībnieku mikrodatiem.  NVA reģistrētais personu ar invaliditāti īpatsvars reģistrēto bezdarbnieku skaitā 31.12.2017. bija 6,7%.  Personu ar invaliditāti īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū pārsniedz personu ar invaliditāti īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku skaitā.  Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības:  *bezdarbnieku kvalifikācijas un prasmju atbilstoši darba tirgus pieprasījumam paaugstināšanas projektā:*  - projekta ietvaros tiks nodrošināti apstākļi, kas sniedz iespēju personai ar invaliditāti piedalīties projekta ietvaros īstenotajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos. Projektā ir plānots veikt apmācību vietas pielāgošanu bezdarbniekam un darba meklētājam ar invaliditāti, t. sk. iekārtu un aprīkojuma iegāde un tehnisko palīglīdzekļu izgatavošana un iegāde, kas nodrošinās pakalpojuma pieejamību personām ar invaliditāti. Tāpat projekta īstenošanā tiks nodrošinātas specifiskas darbības, kas veicina mērķa grupas personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu - tiks sniegti specifiski pakalpojumi mērķa grupu bezdarbniekiem apmācību laikā (ergoterapeita, surdotulka pakalpojumi un specializēta transporta nodrošināšana). Elastīgu apmācību formu izstrāde un īstenošana bezdarbniekiem nodrošinās iespēju bezdarbniekiem ar invaliditāti piedalīties apmācību procesā piemērotā laikā un apmācību formā (7.1.1.0/15/I/001);  *nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanās darba tirgū palielināšanas projektā*:  - elastīga darba laika forma (darba devējiem ir iespēja mērķa grupas bezdarbniekus nodarbināt gan pilnu, gan nepilnu darba laiku, kā arī noteikt piemērotāko nodarbināšanas režīmu – summēts, maiņu darbs u.c.) nodrošinās iespēju mērķa grupas bezdarbniekiem strādāt subsidētajās darbavietās tiem piemērotā laikā un formā. Tādējādi projekta ietvaros īstenotie pasākumi ir pieejamāki gan bezdarbniekiem ar invaliditāti, gan gados vecākiem bezdarbniekiem, gan arī personām, kurām ir apgādājamie;  - projektā paredzētas specifiskas darbības, kuras veicina bezdarbnieku ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu: paredzēts segt darba devējiem iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, lai pielāgotu darbavietu bezdarbniekam ar invaliditāti (atbilstoši ergoterapeita sniegtajam rakstveida atzinumam);  - projekta īstenošanā tiks nodrošināti citi specifiski pakalpojumi, kas veicina bezdarbnieku ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā – surdotulka un atbalsta personas bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem, organizētas konsultācijas darba devējiem par personu ar invaliditāti nodarbināšanu. Apmācības un informatīvie pasākumi tiks īstenoti personām ar invaliditāti pielāgotās telpās, nodrošinot nepieciešamos aprīkojumus iekļūšanai telpā un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošinot individuālu atbalsta sniegšanu (Nr.9.1.1.1/15/I/001);  *bijušo ieslodzīto integrācijas sabiedrībā un darba tirgū palielināšanas projektā*:  - lai nodrošinātu personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, projektā tiks paredzēti apstākļi, kas nodrošinās iespēju personai ar invaliditāti piedalīties projekta administrēšanā un īstenošanā, t.sk. nodrošinot personām ar invaliditāti pieejamu vidi, darbavietu, sanitārās telpas, nepieciešamības gadījumā tiks nodrošinātas pielāgotas informācijas tehnoloģijas, kā arī tiks noteikts elastīgs darba laiks, ņemot vērā personas ar invaliditāti individuālās vajadzības.  Ņemot vērā, ka projekta mērķa grupai ir ierobežotas iespējas sasniegt pakalpojumu vietas un saņemt atbilstošo atbalstu bezdarba situācijas risināšanai, ir noteiktas transporta izdevumu izmaksas, kas paredzētas, lai atbalstītu mērķa grupas bezdarbniekus un mazinātu teritoriālās atstumtība risku, t.i., profesionālās piemērotības noteikšanas, motivācijas programmu darba meklēšanai, padziļinātu veselības pārbaužu un atbalsta pasākumu personām ar atkarības problēmām pieejamības nodrošināšanai (9.1.1.2/15/I/001) u.c. |
| 4. | Gados vecāku (54+) personu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par gados vecāku (54+) personu īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku skaitā | 7.1.1.,  9.1.1.1.;  9.1.1.2. | **n/a** | 17,89% | 4. rādītāja vērtība:  attiecīgajos SAM piedalījušies 12 422 personas 54+ gadu vecumā, kas veido 17,89% no visu dalībnieku skaita attiecīgajos SAM.  NVA reģistrētais gados vecāku (54+) personu īpatsvars visu reģistrēto bezdarbnieku skaitā 31.12.2017. bija 25,56%.  Gados vecāku (54+) personu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū ir mazāks par gados vecāku (54+) personu īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku skaitā.  Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības:  *bezdarbnieku kvalifikācijas un prasmju atbilstoši darba tirgus pieprasījumam palielināšanas projektā:*  - pilotprojektā tiks iesaistīti bezdarbnieki, kas vecāki par 45 gadiem, tādējādi īpaši atbalstot tos iedzīvotājus, kas darba tirgū var saskarties ar vecuma diskrimināciju. Tāpat projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts grupām no nelabvēlīgas vides, ieskaitot migrantus un romu tautības pārstāvjus (7.1.1.0/15/I/001);  *bijušo ieslodzīto integrācijas sabiedrībā un darba tirgū palielināšanas projektā:*  - projektā tiks iesaistīti arī bezdarbnieki, kuri vecāki par 55 gadiem, tādējādi īpaši atbalstot tos iedzīvotājus, kas darba tirgū var saskarties ar vecuma diskrimināciju (Nr.9.1.1.1/15/I/001);  *ilgstošo bezdarbnieku aktvizācijas pasākumu projektā;*  - Projektā tiks iesaistīti visu vecumu bezdarbnieki, tostarp bezdarbnieki, kuri vecāki par 55 gadiem, tādējādi īpaši atbalstot tos iedzīvotājus, kas darba tirgū var saskarties ar vecuma diskrimināciju. Tāpat projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts bezdarbniekiem neatkarīgi no to etniskās piederības, t.sk. migrantiem un romu tautības pārstāvjiem (piemēram, atkārtošana, paskaidrošana) (9.1.1.2/15/I/001) u.c. |
| 2.1. | Sieviešu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū ir līdzvērtīgs sieviešu īpatsvaram reģistrēto bezdarbnieku skaitā | 7.1.1.,  9.1.1., 9.1.4. | **n/a** | 57,3% | 2.1. rādītāja vērtība: attiecīgajos SAM piedalījušās 39 811 sievietes, kas veido 57,3% no kopējā dalībnieku skaita attiecīgajos SAM.  NVA reģistrētais sieviešu īpatsvars reģistrēto bezdarbnieku skaitā 31.12.2017. bija 55,3%.  Sieviešu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū ir līdzvērtīgs sieviešu īpatsvaram reģistrēto bezdarbnieku skaitā.  Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības:  *subsidēto darba vietu nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem izveidošanas projektā:*  - projektā tiks nodrošināta projekta īstenošanas personāla apmācība darbam ar mērķa grupas bezdarbniekiem. Apmācības ietvers zināšanu ieguvi par katras projekta mērķa grupas individuālajām vajadzībām iesaistei projektā paredzētajos pasākumos. Apmācību laikā tiks pievērsta uzmanība arī dzimumu līdztiesības aspektam, t.sk., lai mazinātu aizspriedumus par kādu no dzimumiem noteiktā profesionālā jomā (piemēram, „dzimumam netipiskas profesijas”, „neatbilstošs amats vai nodarbošanās” u.c.) (Nr.9.1.1.1/15/I/001);  *ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumu projektā:*  - elastīgas motivācijas programmas darba meklēšanai formas īstenošana (t.sk. mentoru pakalpojumu), kā arī elastīga konsultāciju (t.sk. karjeras, psihologu, psihoterapeitu) laika piemērošana nodrošinās pakalpojumu pieejamāku bezdarbniekiem, jo īpaši sievietēm, kuru aprūpē ir bērni vai citi aprūpējamie. Projektā tiks nodrošināta dzimumu līdztiesība, jo projekta īstenošanas personāla apmācībās darbam ar mērķa grupu tiks vērsta uzmanība uz dzimumu līdztiesības aspektu, t.sk. lai mazinātu aizspriedumus par kādu no dzimumiem noteiktā profesionālā jomā (piemēram, „dzimumam netipiskas profesijas”, „neatbilstošs amats vai nodarbošanās” u.c.) (9.1.1.2/15/I/001) u.c. |
| 3. | Etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvars atbalsta saņēmēju vidu nav mazāks par etnisko minoritāšu īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku vidū | 7.1.1.,  9.1.1.1.,  9.1.1.2. | **n/a** | 32,62% | 3. rādītāja vērtība: attiecīgajos SAM piedalījušies 22 653 etnisko minoritāšu pārstāvji, t.sk. 317 romi, kas veido 32,62% no kopējā dalībnieku skaita šajos SAM.  NVA mājaslapā nav publiski pieejami dati par reģistrēto bezdarbnieku skaitu etniskajā griezumā par attiecīgo laika posmu, kas liedz novērtēt atbalstu saņēmušo etnisko minoritāšu īpatsvaru pret kopējo reģistrēto bezdarbnieki skaitu.  Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības:  *Subsidēto darba vietu nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem izveides un bezdarbnieku kvalifikācijas paaugstināšanas projektos:*  - projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts bezdarbniekiem neatkarīgi no to etniskās piederības (ieskaitot migrantus un romu tautības pārstāvjus) (Nr. 7.1.1.0/15/I/001, 9.1.1.1/15/I/001) u.c. |
| 7. | Atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits | 4. 2. 2.,  5.1.1.,  7.3.2.,  8.3.3.,  8.3.4.,  8.4.1.,  9.1.1.3.,  9.1.2.,  9.1.4.2.,  9.1.4.3.,  9.1.4.4.,  9.2.2.1.,  9.2.2.2.,  9.2.4.1.,  9.2.4.2.,  9.2.5. | **25201** | **73752 personas**, t.sk. 43 958 sievietes un 29 794 vīrieši (25.01.2019.) | 7. rādītājs ir noteikts 116 projektos, rādītāja plānotā sasniedzamā vērtība ir mazāka nekā sasniegtā, jo liela daļa projektu sniedz informāciju par rādītāju atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu pēc fakta.  Lielākais sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits ir bijis 9.2.4.2. pasākuma “*Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei* “, kur ir piedalījušies 18690 mērķa grupas dalībnieki, t.sk.12477 sievietes un 6213 vīrieši.  9.1.2. SAM “*Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū*” ietvaros piedalījās 1052 sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās personas, t.sk. 191 sieviete un 861 vīrietis.  - Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības:  *izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai atbalsta projektā:*  - izglītojamiem ar invaliditāti sadarbības partneri nodrošina nepieciešamo pedagoģisko un atbalsta personālu, lai pilnvērtīgi veidotu nepieciešamo vidi gan mācību procesā, gan ārpusstundu pasākumos, tādējādi paplašinot šo izglītojamo iespējas apgūt izglītības saturu arī netradicionālā formā un saņemot papildu pedagoģisko atbalstu mācību grūtību gadījumos. Tāpat projektā paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, apgūstot tādas zināšanas, kas veicina agrīnu mācīšanās traucējumu priekšdiagnostiku un pedagogam nepieciešamo metodiku apguvi šo traucējumu kompensēšanai mācību stundās (Nr. 8.3.2.2/16/I/001);  *kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaita pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā palielināšanas projektā:*  - paredzēts segt papildu izdevumus personu ar īpašām vajadzībām iesaistei projektā, atbalsta pasākumi ir vērsti uz to, lai nodrošinātu izglītojamo mācības pilnībā darba videi uzņēmumā. Gadījumos, ja personu ar īpašām vajadzībām iesaistei projektā rastos papildu izmaksas (speciālā transporta nodrošināšanas, speciālā pavadoņa, u.c. izmaksas) tās tiks nodrošinātas, slēdzot pakalpojuma līgumu par šo papildu vajadzību nodrošināšanu (8.5.1.0/16/I/001);  *resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projektā*:  - īstenojot projekta darbības, tiks nodrošināts nepieciešamais aprīkojums iekļūšanai telpās vai tiks nodrošinātas atbilstošas pielāgotas telpas personām ar invaliditāti. Īstenojot projekta darbības, kurās tiks iesaistīti dalībnieki ar īpašām vajadzībām, tiks nodrošināta atbilstošas vides un informācijas pieejamība, kā arī tiks atbilstoši pielāgoti projekta darbību īstenošanā izmantojamie dokumenti, materiāli (Nr. 9.1.3.0/16/I/001);  *dažādību veicināšanas (diskriminācijas novēršanas) projektā:*  - plānoto darbību sistemātiska un integratīva īstenošana, visās aktivitātēs īstenojot individualizētu pieeju mērķa grupas dalībniekiem ( Nr. 9.1.4.4/16/I/001);  *vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu projektos:*  - darbības, kas vērstas uz dzimumu līdztiesību, piedāvājot bērnu pieskatīšanas pakalpojumus mērķa grupai, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas līdzdalībai informatīvos un veselību veicinošos pasākumos (Nr. 9.2.4.2/16/I/034);  - pasākumi tiks rīkoti vietās, kas pieejamas cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, kā arī ir paredzēts apmaksāt specializētu transportu. Plānots piesaistīt surdotulka pakalpojumus cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem un neredzīgo pavadoņa pakalpojumus cilvēkiem ar redzes traucējumiem (Nr. 9.2.4.2/16/I/088) u.c. |
| VI. | Specifiskus pakalpojumus saņēmušās personas ar invaliditāti (darbavietu pielāgošana, ergoterapeita, surdotulka, asistenta pakalpojumi, specializētā transporta pakalpojumi) | 7.1.1.,  7.2.1.1.,  7.2.1.2.,  8.3.2.1.,  8.3.2.2.,  8.3.3.,  8.3.4.,  8.5.1.,  9.1.1.1.,  9.1.1.2. | **1077** | **2971 persona,** t.sk. 1640 sievietes un 1331 vīrietis  (Dati no KP VIS 25.01.2019.) | VI. rādītājs ir noteikts 11 projektos, rādītāja plānotā sasniedzamā vērtība ir mazāka nekā sasniegtā, jo lielākā daļa projektu sniedz informāciju par rādītāju atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu, pēc fakta.  7.2.1.1. SAMP aktuālās vērtības: 653 personas, t.sk. 288 sievietes un 365 vīrieši (ergoterapeita pakalpojums sniegts 283 sievietēm un 358 vīriešiem, surdotulka pakalpojums sniegts 4 sievietēm un 4 vīriešiem, asistenta pakalpojums sniegts 1 sievietei un 3 vīriešiem).  9.1.1.1. SAMP aktuālā vērtība: 392 personas, t.sk. 211 sievietes un 181 vīrieši.  9.1.1.2. SAMP aktuālā vērtība: 1909 personas, t.sk. 1134 sievietes un 775 vīrieši.  8.3.4. SAM identificēts iznākuma rādītājs, kas pēc būtības atbilst VI rādītājam aktuālā vērtība darbības rezultāta rādītājam: Sabiedriskā transporta pakalpojuma izdevumu kompensācija PMP riska grupas izglītojamajiem un speciālā transporta nodrošināšana izglītojamiem ar invaliditāti. Aktuālā vērtība 613 (25.01.2019.).  - Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības:  *bezdarbnieku kvalifikācijas un prasmju atbilstoši darba tirgus pieprasījumam paaugstināšanas projektā:*  - sniegti specifiski pakalpojumi mērķa grupu bezdarbniekiem apmācību laikā (ergoterapeita, surdotulka pakalpojumi un specializēta transporta nodrošināšana). Elastīgu apmācību formu izstrāde un īstenošana bezdarbniekiem nodrošinās iespēju bezdarbniekiem ar invaliditāti piedalīties apmācību procesā piemērotā laikā un apmācību formā (7.1.1.0/15/I/001);  *NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju un iesaistes izglītībā veicināšanas projektā:*  - specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, nepieciešamības gadījumā – specializēto transportu) (8.3.3.0/15/I/001);  *priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus, samazināšanas projektā:*  - izglītības iestādēs ir pielāgota ēku kompleksa infrastruktūra (uzbraucamie celiņi, pacēlāji, ēdināšanas telpas, mācību kabineti, labierīcības u.c.) personām ar invaliditāti. Projekta ietvaros paredzētas atbalsta personas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (piemēram, asistents, atbalsta personāls, skolotāja palīgs, surdotulks, u.c.); speciālais transports personām ar invaliditāti nokļūšanai no dzīvesvietas uz izglītības iestādi vai mācību prakses vietu un atpakaļ (8.3.4.0/16/I/001);  *kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaita pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā palielināšanas projektā:*  - projektā paredzēts, ja nepieciešamas, segt papildu izdevumus personu ar īpašām vajadzībām iesaistei projektā. Gadījumos, ja personu ar īpašām vajadzībām iesaistei projektā rastos papildu izmaksas (speciālā transporta nodrošināšanas, speciālā pavadoņa, u.c. izmaksas) tās tiku nodrošinātas, slēdzot pakalpojuma līgumu par šo papildu vajadzību nodrošināšanu (8.5.1.0/16/I/001);  *subsidēto darba vietu nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem izveides projektā:*  - paredzēts segt darba devējiem iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, lai pielāgotu darbavietu bezdarbniekam ar invaliditāti (atbilstoši ergoterapeita sniegtajam rakstveida atzinumam);  - projekta īstenošanā tiks nodrošināti citi specifiski pakalpojumi, kas veicina bezdarbnieku ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā – surdotulka un atbalsta personas bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem, organizētas konsultācijas darba devējiem par personu ar invaliditāti nodarbināšanu. Apmācības un informatīvie pasākumi tiks īstenoti personām ar invaliditāti pielāgotās telpās, nodrošinot nepieciešamos aprīkojumus iekļūšanai telpā un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošinot individuālu atbalsta sniegšanu (9.1.1.1/15/I/001);  *ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumu projektā:*  - projektā tiks paredzēti apstākļi, kas nodrošinās iespēju personai ar invaliditāti piedalīties projekta administrēšanā un īstenošanā, t.sk. nodrošinot personām ar invaliditāti pieejamu vidi, darbavietu, sanitārās telpas, nepieciešamības gadījumā tiks nodrošinātas pielāgotas informācijas tehnoloģijas, kā arī tiks noteikts elastīgs darba laiks, ņemot vērā personas ar invaliditāti individuālās vajadzības (9.1.1.2/15/I/001) u.c. |
| 8. | Piekļuves uzlabošana izglītībai personām ar invaliditāti, vecāka gadagājuma personām, jauniešiem ar zemām pamatprasmēm, etnisko minoritāšu pārstāvjiem, kā arī dzimumu segregācijas mazināšana izglītības nozarē | 11. | Izglītojamie ar speciālām vajadzībām, kas integrēti profesionālās izglītības iestādēs, t.sk. kuriem nodrošināts atbalsta personāls | 8.5.1.,  8.5.2.,  8.5.3. | n/a | 230 | 11. rādītājs ir attiecināms uz 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3. SAM un rādītāja vērtība ir iegūta izvērtējumā.  Saskaņā ar IZM oficiālo statistiku 2017./2018. mācību gadā profesionālās izglītības programmās mācījās 28 528 izglītojamie, t.sk. 263 izglītojamie ar invaliditāti, kas ir attiecīgi 0,9% no visiem izglītojamiem.  Kopumā 2016./2017. gadā visu veidu skolās speciālās programmas apguva 12 038 skolēni. 2016./2017. mācību gadā profesionālās izglītības programmās mācījās 230 izglītojamie ar invaliditāti. Attiecīgi, rādītāja - profesionālās izglītības iestādēs integrēto bērnu ar speciālām vajadzībām īpatsvars no kopējā bērnu ar speciālām vajadzībām skaita, kas apgūst speciālās izglītības programmas, – indikatīvā vērtība ir 1,9%.  - Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības:  *kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaita pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā palielināšanas projektā:*  - ja personu ar īpašām vajadzībām iesaistei projektā rastos papildu izmaksas (speciālā transporta nodrošināšanas, speciālā pavadoņa, u.c. izmaksas) tās tiku nodrošinātas slēdzot pakalpojuma līgumu par šo papildu vajadzību nodrošināšanu (8.5.1.0/16/I/001);  *profesionālās izglītības atbilstības Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai nodrošināšanas projektā:*  - projekta semināros iepirktajiem pakalpojuma sniedzējiem tiks aktualizēti dzimuma līdztiesību jautājumi. Projekta darbību īstenošanā nekādā veidā nav ierobežojumu personām ar invaliditāti, kā arī izstrādāto mācību līdzekļu izmantošanā, tik cik tas nav pretrunā ar speciālo normatīvo regulējumu par iegūstamo profesionālo kvalifikāciju (8.5.2.0/16/I/001) u.c. |
| n/a | Izglītojamie ar speciālām vajadzībām, kas ir integrēti vispārējās izglītības iestādēs, t.sk. kuriem nodrošināts atbalsta personāls | 8.1.2., 8.3.1., 8.3.2., 8.3.4., 8.3.5. | n/a | 5113 | 12. rādītājs ir attiecināms uz 8.1.2., 8.3.1., 8.3.2., 8.3.4., 8.3.5. SAM un rādītāja vērtība ir iegūta izvērtējumā.  Saskaņā ar IZM sniegto oficiālo statistiku pēc pieprasījuma 2016./2017. mācību gadā vispārizglītojošajās skolās mācījās 5113 izglītojamie ar speciālām vajadzībām, t.sk. 454 izglītojamie ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē un mācās pēc vispārējās izglītības programmas, un 4659, kuri ir integrēti vispārējās izglītības iestādē un mācās pēc speciālās izglītības programmas.  Izglītojamo skaits, kam nodrošināti asistenta pakalpojumi pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai uz 15.09.2017. bija 240 izglītojamie.  Saskaņā ar IZM oficiālo statistiku 2017./2018. mācību gadā vispārējās izglītības programmas apguva 205 113 izglītojamie. Speciālās izglītības skolās un klasēs mācījās 7228 izglītojamie (no tiem 5735 speciālajās skolās un 1493 speciālajās klasēs). |
| n/a | No vispārējās izglītības iestādes atskaitīto izglītojamo īpatsvars | 8.3.4. | n/a | 5.53% | Rādītājs ir attiecināms uz 8.3.4. SAM un rādītāja vērtība ir iegūta izvērtējumā.  Saskaņā ar IZM sniegto oficiālo statistiku pēc pieprasījuma, 2016./2017. mācību gadā izglītojamo skaits pamata un vidējās vispārējās izglītības programmās, kuri pārtraukuši mācības no attiecīgā mācību gada 1.septembra līdz 31.augustam, bija 11 892, kas ir 5,53% no kopējā izglītojamo skaita pamata un vidējās vispārējās izglītības programmās. ESF ieguldījumu rezultātā rādītājam ir jāsamazinās. |
| n/a | No profesionālās izglītības iestādes atskaitīto izglītojamo īpatsvars | 8.3.4. | n/a | 19% | Rādītājs ir attiecināms uz 8.3.4. SAM un rādītāja vērtība ir iegūta izvērtējumā.  Saskaņā ar CSP un IZM oficiālo statistiku 2016./2017. mācību gadā profesionālās izglītības programmas apguva 28 528 izglītojamie. Atskaitīti no šīm programmām laikā no 01.10.2016. - 30.09.2017. tika 5435 izglītojamie. Rādītāja - no profesionālās izglītības iestādes atskaitīto izglītojamo īpatsvars – vērtība atbilstoši šiem datiem ir 19%.  Pieejamie dati par 2016./2017. mācību gadu liecina, ka par izglītības iestādes neapmeklēšanu atskaitīti 825 izglītojamie, slimības dēļ 95, ģimenes apstākļu dēļ 1414, skolas maiņas dēļ 797, nav vai nepietiekams mācību sasniegumu vērtējums ir bijis atskaitīšanas iemels 512 izglītojamiem, dzīves vietas maiņas dēļ atskaitīti 515 izglītojamie, savukārt 1277 gadījumos atskaitīšanai bijis cits iemesls. ESF ieguldījumu rezultātā rādītājam ir jāsamazinās. |
| n/a | Bērnu un jauniešu no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm un nabadzības riskam pakļauto bērnu un jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu izglītības pieejamības veicināšanai | 8.3.4. | n/a | 957 | Rādītājs ir attiecināms uz 8.3.4. SAM un rādītāja vērtība ir iegūta izvērtējumā.  Rādītāja indikatīvās vērtības datu avots ir 8.3.4. SAM projekta nr. 8.3.4.0/16/I/001 “*Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai*” projekta darbību rezultāti par pakalpojumiem PMP riska grupas izglītojamajiem (transports, ēdināšana, mācību līdzekļi u.c.). KP VIS ir daļēji pieejami dati par šo darbību rezultātiem (sk. kolonnā “Pieejamie rādītāji un to vērtības).  Vienlaikus, var pieņemt, ka rādītāja vērtība ir ne mazāk kā 957, kas ir unikālo ēdināšanas atbalsta saņēmēju skaits, pieņemot, ka šo atbalstu saņem lielākā daļa citu atbalsta veidu saņēmēji:  - individuālā PMP riska mazināšanas plāna izstrāde un atbalsta pasākumu īstenošana PMP riska mazināšanai. Aktuālā vērtība 6828 (25.01.2019.);  - sabiedriskā transporta pakalpojuma izdevumu kompensācija PMP riska grupas izglītojamajiem un speciālā transporta nodrošināšana izglītojamiem ar invaliditāti. Aktuālā vērtība 613 (25.01.2019.);  - naktsmītnes nodrošināšana dienesta viesnīcā vai internātā PMP riska grupas izglītojamajiem. Aktuālā vērtība 437 (25.01.2019.);  - ēdināšanas nodrošināšana PMP riska grupas izglītojamajiem. Aktuālā vērtība 957 (25.01.2019.);  - individuālo mācību līdzekļu nodrošināšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem. Aktuālā vērtība 120 (25.01.2019.);  - individuālas lietošanas priekšmetu nodrošināšana PMP riskam pakļautajiem izglītojamiem. Aktuālā vērtība 42 (25.01.2019.). |
| 8., 10.b | Izstrādātās vai pilnveidotās izglītības programmas, metodiskie līdzekļi, vadlīnijas, mācību līdzekļi, t.sk. digitālie, kuros ir integrēti vienlīdzīgu iespēju jautājumi (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) | 8.3.1.1.,  8.3.2.1.,  8.3.3.,  8.3.4.,  8.3.5.,  8.5.2. | **6** | **34** | 8. un 10.b rādītājs ir noteikts 11 projektos, rādītāja sasniegtā vērtība – 34.  - Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības:  *nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanas izglītojamo talantu attīstībai atbalsta projektā:*  - projekta ietvaros izstrādātajā metodikā izglītojamo talantu identificēšanai un attīstībai īpaša uzmanība pievēršama analīzei par labāko praksi darbā ar izglītojamiem - meitenēm un zēniem - īpaši STEM (Science, Technologies, Engineering, Maths) jomā, jo ārvalstu pieredze (Beļģijas STEM politikas attīstība) liecina, ka nereti atšķirīgas pieejas īpaši attiecībā uz psiholoģiju sniedz būtisku pienesumu spēju attīstībā (8.3.2.1/16/I/002);  *NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstības un to iesaistes izglītībā veicināšanas projektā:*  - izstrādājot vadlīnijas darbam ar mērķa grupas jauniešiem, tiks integrēti jautājumi par vienlīdzīgām iespējām neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes vai etniskās piederības, nodrošinot atbalstu dažādām personām vai personu grupām (8.3.3.0/15/I/001) u.c.  *pieejas karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs uzlabošanas projektā:*  - izstrādājot metodiskos un informatīvos materiālus, kā arī organizējot pedagogu karjeras konsultantu tālākizglītību, tiks integrēti jautājumi par vienlīdzīgām iespējām neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes vai etniskās piederības, tādējādi nodrošinot, ka izstrādātos materiālus izmantos un papildizglītību iegūs dažādas personas vai personu grupas (8.3.5.0/16/I/001). |
|  |  | 10.c | Mācību un metodisko līdzekļu skaits, kuri izstrādāti vai pielāgoti izglītojamiem ar speciālām vajadzībām | 2.2.1.1.,  8.3.1.1. | **46** | **0** | 10.c rādītājs ir noteikts 2 projektos, rādītāja plānotā vērtība – 46. KP VIS dati par rādītāja sasniegto vērtību nav ievadīti, jo, atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu, dati tiks iesniegti pēc fakta.  - Mērķa sasniegšanai projektos tiek īstenotas HP VI specifiskās darbības:  *kompetenču pieejā balstītas vispārējās izglītības satura aprobācijas un ieviešanas projektā:*  - projekta ietvaros plānots izstrādāt 45 mācību līdzekļus, kas ir pielāgoti izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (šeit uzskaitīti mācību un metodiskie līdzekļi vieglajā valodā, mācību līdzekļi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem, t.sk. materiāli Braila rakstā) (Nr.8.3.1.1/16/I/002) u.c. |

\* Specifisko atbalsta mērķu un pasākumu nosaukumi pieejami šeit: <https://esfondi.lv/specifiskie-atbalsta-merki>

\*\* projekta HP VI rādītāja kods noteikts atbilstoši KP VIS

1. [↑](#footnote-ref-1)