05.04.2011

Informatīvais ziņojums

par

Rīcības plāna koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004.-2013.gadam pasākumu izpildi 2010.gadā

Informatīvais ziņojums par Rīcības plāna koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004.-2013.gadam (turpmāk – rīcības plāns) izpildi izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra rīkojuma „Par 2004. – 2013.gada rīcības plānu koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai” Nr.949 4.punktu. Informatīvais ziņojums sniedz pārskatu par rīcības plāna ietvaros 2010.gadā plānoto aktivitāšu izpildi. Informatīvajā ziņojumā ir iekļauta Labklājības ministrijas un citu atbildīgo valsts pārvaldes institūciju sniegtā informācija par to kompetences ietvaros veiktajiem pasākumiem atbilstoši rīcības plānā ietvertajiem uzdevumiem. Informācija par pasākumu izpildi sagrupēta atbilstoši rīcības plānā izvirzītajiem uzdevumiem, ievērojot rīcības plānā lietoto numerāciju.

Nozīmīgākās aktivitātes, kas notikušas 2010.gadā: atbalsts no vardarbības cietušajiem bērniem; atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izglītības ieguves procesā; atbalsts bērnu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšanai pirmsskolas vecuma bērniem (atbalsts pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai); ģimeņu izglītošanas un informēšanas pasākumi; ģimenes locekļu nodarbinātības pilnveides pasākumi; atbalsta pasākumi mājokļa jautājumu risināšanā; finansiāls atbalsts ģimenēm. Visās rīcības plāna jomās īstenojamos pasākumus ietekmējis budžeta samazinājums, ko atspoguļo arī kvantitatīvie rādītāji (prognozējamie rezultāti).

2010.gadā bija plānots īstenot 34 pasākumus. No tiem pilnībā izdevies īstenot nepilnu trešo daļu (10 pasākumi), daļēji īstenots 12 pasākumi, netika īstenoti 12 plānotie pasākumi. Būtiskākais šķērslis pasākumu īstenošanai bija ierobežotie valsts budžeta līdzekļi saistībā ar   nepieciešamajiem budžeta konsolidācijas pasākumiem pārskata gadā.

Galvenokārt nav tikuši īstenoti tie pasākumi, kuru īstenošanai bija nepieciešami ievērojami valsts budžeta līdzekļi. Nav izdevies īstenot pasākumus finansiālā atbalsta ģimenei nodrošināšanai – ģimenes valsts pabalsta pārskatīšana,  finansiālā atbalsta palielināšana mācību grāmatu iegādei. Izdevies īstenot daļu no plānotajiem informatīvajiem un konsultatīvajiem pasākumiem ģimenēm, kā arī sabiedriskās domas veidošanas pasākumiem. Tomēr nav izdevies izpildīt visus plānotos pasākumus, lai pilnveidotu institūciju darbu gadījumos, kad konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi.

Par rīcības plānā ietverto pasākumu īstenošanu bija atbildīgas kopumā astoņas institūcijas (LM, IZM, VM, EM, RAPLM (no 2011.gada 1.janvāra – VARAM), FM, IEM, Ģenerālprokuratūra).

Ar 2011.gada 18.februāra rīkojumu Nr.65 Ministru kabinets ir akceptējis Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017.gadam, saskaņā ar kurām par spēku zaudējušu  tiek atzīta koncepcija „Valsts ģimenes politika”, akceptēta ar Ministru kabineta 2002.gada 28.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.22 50.§). Minētās koncepcijas ietvaros vēl neīstenotie pasākumi tiks īstenoti pamatnostādņu ietvaros – atbilstoši pamatnostādnēm Ministru kabineta akceptētajos rīcības plānos (rīcības plānu Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu īstenošanai 2011.-2013.gadā jāiesniedz Ministru kabinetā līdz 2011.gada 1.maijam; rīcības plānu Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu īstenošanai 2014.-2017.gadā jāiesniedz Ministru kabinetā līdz 2014.gada 1.maijam).

Detalizēts pārskats par plāna ietvaros 2010.gadā īstenojamo aktivitāšu izpildi sniegts tālāk tabulā.

| Rīcības plāna izpildes rezultāti 2010.gadā |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Pasākumi un nepieciešamie pakalpojumi | Atbildīgā un iesaistītās institūcijas |  | Piešķirtie valsts budžeta līdzekļi un to izlietojums pārskata gadā (tūkst. LVL) | Rīcības plānā noteiktie termiņi | Rezultāts un rezultatīvie rādītāji |  |
| 1. Ģimenei draudzīgas vides veidošana |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Veikt pasākumus bērnu rotaļlaukumu iekārtošanas, kā arī zaļo teritoriju saglabāšanas veicināšanai publiskos parkos un dzīvojamos kvartālos. | LM, VIDM (no 2011.gada 1.janvāra VARAM), NVO, pašvaldības |  | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros | No 2006. gada ikgadēji. | Nav izpildīts (budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ). |  |
| 2. Ģimenes locekļu nodarbinātības pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Attīstīt valsts nodarbinātības veicināšanas sistēmu, izveidojot informācijas tīklu, kas balstīts uz ikgadējiem pētījumiem par kārtējā gada pieprasītajām profesijām, kā arī par to, kādas profesijas darba tirgū būs pieprasītas nākamajos piecos gados, efektīvas bezdarbnieku pārkvalificēšanās nodrošināšanai, kā arī sabiedrības informēšanai par pieprasījumu darba tirgū. | LM, IZM un citas ministrijas |  | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros | Pētījumu veikšana – ikgadēja. | Daļēji izpildīts. Pētījumi netika veikti. Pamatojums – budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ līdzekļus pētījumu veikšanai pārskata periodā nebija iespējams atrast. 2010.gadā veikta īstermiņa prognozēšanu, kura tika veikta, ņemot vērā nozaru attīstības tendences, sadarbojoties ar ārējiem ekspertiem (darbā iekārtošanās firmu un interneta portālu, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras ekspertiem), kā arī veicot profesiju padziļinātu izvērtējumu, analizējot Aģentūras statistikas datus, Ekonomikas ministrijas vidējā termiņa pieprasījuma prognozes, bezdarbnieku skaitu un profilu katrā no profesijām. (skat. sīkāk Informatīvais ziņojums „Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2010.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem" http://www.lm.gov.lv/text/664) 2010.g.2.cet. NVA uzsākts ESF Darbības programmas 1.3.1.7. aktivitātes „Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” projekts „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” (līdz 2013.g.) tā ietvaros tiks veikta darba tirgus uzraudzības un īstermiņa prognozēšanas metodikas izstrāde un sistēmas izveide, kas ļaus iegūt datus darba tirgus analīzei. Izmantojot izstrādāto metodiku, projekta ietvaros tiks iegūti dati un sagatavoti pētījumi. 2010.gadā regulāra (ik ceturksni) tika veikta aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanas pārbaude ir ļāvusi operatīvi apzināt un novērst problēmas vai pārtraukt vai pilnveidot pasākumus (ar NVA iekšējo procedūru pilnveides, informatīvo ziņojumu vai MK noteikumu grozījumu palīdzību), lai aktīvās darba tirgus politikas pasākumus ieviestu gan ietekmes ziņā uz tautsaimniecību, gan darbā iekārtošanas rādītāju, gan izmaksu ziņā efektīvi. Pamatojoties uz Saprašanās memorandā starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku (Saprašanās memoranda otrais papildinājums) un „Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam” (apstiprināts ar 2010.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.203) iekļauto uzdevumu (Nr.2.1.1.4.) ik ceturksni ir jāinformē Ministru prezidents par aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ieviešanas gaitu. Informatīvie ziņojumi pieejami LM mājas lapā – http://www.lm.gov.lv/text/347. Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv ievietota informācija darba meklētājiem par brīvajām darba vietām (sadaļā „Darba un karjeras izvēles iespējas). |  |
| 3. Atbalsts ģimenei mājokļa jautājumu risināšanā |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Sagatavot koncepciju kompleksai ģimenes mājokļa problēmu risināšanai. | EM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | 2005. gada decembris | Nav izpildīts. Mājokļa politikas pamatnostādņu izstrāde ir atlikta uz nenoteiktu laiku. Ņemot vērā, ka nav nodrošināts finansējums esošiem atbalsta instrumentiem mājokļu jomā (piemēram, valsts mērķdotāciju piešķiršanai pašvaldībām dzīvojamo māju būvniecībai), tad nav lietderīgi izstrādāt politikas dokumentu, kurā, kurā paredzēto pasākumu īstenošanai būs nepieciešams papildu finansējums. |  |
| 3.2. | Izstrādāt Valsts atbalsta programmu „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai”. | EM | Piešķirtais: 478,5 Izlietotais: 478,5 |  | 2005. gada decembris | Izpildīts. 2007.gadā izstrādāta Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programma 2007.-2010.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2007.gada 25.maija rīkojumu Nr.305). Lai ieviestu minēto programmu 2008.gada 5.februārī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.59 „Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru u tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās”. 2010.gadā ir piešķirts valsts līdzfinansējums: - 195 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoauditiem; - 6 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes novērtējumu precizēšanai; 47 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehnisko projektu izstrādei; - 157 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vienkāršotās renovācijas dokumentāciju sagatavošanai; 189 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošanai. Rezultātā veicināta 222 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšana, kā arī palielināta māju dzīvokļu īpašnieku informētība par mājas energoefektivitātes līmeni. Salīdzinoši 2009.gadā ir piešķirts valsts līdzfinansējums: - 58 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoauditam; - 1 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējuma precizēšanai; - 48 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehnisko projektu izstrādei; - 10 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vienkāršotās renovācijas dokumentācijas sagatavošanai; - 29 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošanai; - 7 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 2008.gada veiktajai renovācijai. Kopumā 2009.gadā atbalstītas 70 daudzdzīvokļu mājas. |  |
| 3.3. | Iekļaut ģimenes ar bērniem kā atbalsta mērķgrupu Mājokļu attīstības kreditēšanas programmā. | EM | Piešķirts 551, izlietots 2 418, izmantojot LHZB multiplikatoru |  | No 2007. gada ikgadēji. | Nav izpildīts (budžeta sabalansēšanas dēļ). Ņemot vērā, ka valsts budžetā 2010.gadā nebija paredzēts finansējums galvojumiem hipotekāro kredītu saņemšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem, tad šādi galvojumi 2010.gadā netika izsniegti. Viena no Mājokļu attīstības kreditēšanas programmā (II posms) (apstiprināta ar Ministru kabineta 2005.gada 25.augusta rīkojumu Nr.576) paredzētajām mērķgrupām, kurām ir tiesības saņemt galvojumu hipotekārā kredīta saņemšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai, ir ģimenes ar bērniem. Lai īstenotu minētās programmas nosacījumus attiecībā uz ģimenēm ar bērniem, Ministru kabinets 2005.gada 16.augustā pieņēma Ministru kabineta noteikumus Nr.608 „Kārtība, kādā ģimenēm ar bērniem sniedz galvojumu aizdevumam dzīvojamās telpas (mājokļa) iegādei vai būvniecībai””. 2006.gadā ģimenēm ar bērniem Latvijas Hipotēku un zemes banka piešķīra 61 galvojumu, kuru summa – 622 tūkstoši latu. 2007.gadā ģimenēm ar bērniem Latvijas Hipotēku un zemes banka piešķīra 89 galvojumus, kuru summa – 1,016 miljons latu. 2008.gadā ģimenēm ar bērniem Latvijas Hipotēku un zemes banka piešķīra 76 galvojumus, kuru summa – 779,8 tūkstoši latu. Ņemot vērā, k a valsts budžetā 2009.gadā nebija paredzēts finansējums galvojumiem hipotekāro kredītu saņemšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem, tad šādi galvojumi 2009.gadā netika izsniegti. 2009.gada 3.novembrī Ministru kabinets pieņēma Ministru kabineta noteikumus Nr.1253 „Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”, kuros kā viena no personu kategorijām, kurām ir tiesības saņemt galvojumu hipotekārajam aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai, ir personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgas bērns. |  |
| 4. Finansiālais atbalsts ģimenei |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Paaugstināt neapliekamo minimumu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 18.maija protokollēmumā noteiktajam, paredzot, ka līdz 2010.gadamm neapliekamā minimuma apmērs veido 50% no mēneša minimālās algas un nodokļa atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu ir ne mazāk kā puse no neapliekamā minimuma apmēra. | LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada. | Izpildīts daļēji (budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ). Lai sekmētu rīcības plāna 4.2.apakšpunkta izpildi, 2010.gada 30.novembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 1097 „Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”, kas paredz, ka ar 2011.gada l. janvāri mēneša neapliekamais minimums tiek noteikts LVL 45 (līdz 2010.gada 31.decembrim – LVL 35) apmērā un ka likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.panta pirmās daļas l. punktā minētais fiziskajām personām piemērojamais atvieglojumu apmērs mēnesī ir LVL 70 (līdz 2010.gada 31.decembrim – LVL 63). No 2011.gada 1.janvāra Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir LVL 200. No 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim – LVL 180. Ievērojot minēto, 2010.gadā neapliekamā minimuma apmērs veidoja 19% no mēneša minimālās algas, savukārt nodokļa atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu bija gandrīz divu neapliekamo minimumu apmērā. |  |
| 4.3. | Pārskatīt ģimenes valsts pabalsta apmēru. | LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada. | Nav izpildīts (budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ). Ģimenes valsts pabalsta apmērs tika pārskatīts (pieņemti grozījumi likumā – 2007.gada 20.septembrī, 4.pants). Tika plānots, ka no 2011.gada ģimenes valsts pabalsts par otro bērnu ģimenē būs 2 reizes, bet par trešo bērnu un nākamajiem bērniem – 3 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē (līdz 2010.gadam pabalsta koeficients bija – par otro bērnu ģimenē – 1,2, par trešo bērnu – 1,6, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem – 1,8). Taču budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ saskaņā ar likuma „ Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam” 4.pantu laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktā ģimenes valsts pabalsta apmērs par katru bērnu ir noteikts astoņi lati mēnesī. |  |
| 5. Atbalsts ģimenes locekļu izglītošanās procesā |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Atjaunot vispārēju valsts galvojumu studiju kredīta saņemšanai. | IZM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | 2006. gads. | Izpildīts. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumiem Nr.220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” spēkā esošā redakcija nodrošina, ka visiem kredīta ņēmējiem tiek sniegts valsts galvojums, un šajā izpratnē valsts galvojums ir vispārējs. Bāreņiem valsts galvojums tiek sniegts 100% apmērā, un pārējiem – 90% no izsniegtā kredīta summas. Atbildība tiek prasīta arī no kredīta ņēmēja un viņa ģimenes, nodrošinot kredītu ar vienas fiziskās personas galvojumu. Noteikumi paredz, ka kredīta ņēmēja vecāki – māte vai tēvs, kam ir ienākumi valstī noteiktās minimālās algas apmērā, var galvot par visiem savu bērnu (vairāku) kredītiem. Tiem kredīta ņēmējiem, kuriem ir radušās problēmas sameklēt galvinieku, galvojumu var sniegt arī attiecīgā pašvaldība (ar 2002.gada 17.oktobra grozījumiem likumā „Par pašvaldību budžetiem”). Pašvaldības katru gadu sniedz savus galvojumus aptuveni 100 kredīta ņēmējiem. 2010.gadā tika piešķirti un studenti noslēdza ar SEB banku kopā: 3 483 studiju kredīta līgumus par kopējo summu 10,934 milj. latu, kā arī 1 065 studējošo kredīta līgumus par kopējo summu 3,452 milj. latu. Saskaņā ar IZM sniegto statistisko informāciju 2010./2011.akadēmiskajā gadā valsts un juridisko personu dibinātajās augstskolās un koledžās studēja 103 782 studentu. |  |
| 5.2. | Pakāpeniski palielināt valsts līdzfinansējumu mācību līdzekļu iegādei skolām 1. līdz 9. klašu audzēkņu vajadzībām. | IZM, pašvaldības | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2007. gada ikgadēji. | Nav izpildīts (budžeta sabalansēšanas dēļ). 2010.gadā valsts mērķdotācija mācību grāmatu iegādei ir 0,72 LVL apmērā uz vienu skolēnu. Salīdzinoši 2009.gadā ekonomiskās situācijas dēļ izdevumi mācību grāmatu iegādei uz vienu izglītojamo bija 1,19 LVL (2008.gadā – 4,12 LVL uz vienu izglītojamo). No 2009.gada valsts mērķdotācijas mācību komplektu iegādei palielinājums ir pārtraukts, jo valsts budžetā šim nolūkam atvēlētie finanšu līdzekļi tika samazināti. Saskaņā ar IZM sniegto informāciju vispārizglītojošo skolu bibliotēku nodrošinājums ar mācību grāmatām 2008./2009.mācību gadā valstī bija vidēji 29,5 mācību grāmatas uz 1 skolēnu jeb aptuveni 1,5-2 mācību grāmatas uz skolēnu vienā mācību priekšmetā. |  |
| 5.3 | Izejot no budžeta iespējām pārskatīt attaisnoto izdevumu par izglītību un veselības aprūpi apmēru. | FM, IZM, RAPLM (no 2011.gada 1.janvāra VARAM), pašvaldības | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2007. gada. | Nav izpildīts. 2010.gadā nav veiktas izmaiņas kopējo attaisnoto izdevumu summas apmērā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 23.oktobra noteikumiem Nr.1223 „Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”” kopējā attaisnoto izdevumu summa taksācijas gada laikā ir LVL 150 (līdz 2009.gada 31.decembrim – LVL 300). |  |
| 5.4. | Nodrošināt skolēnu no 1. līdz 4. klasei valsts daļēji apmaksātu ēdināšanu. | IZM, pašvaldības | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2010. gada ikgadējs. | Izpildīts daļēji (budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ). 100% skolēnu no 1.klasē saņem valsts daļēji apmaksātu ēdināšanu, tādējādi ikvienam no tiem nodrošināta iespēja vismaz reizi dienā saņemt pilnvērtīgu uzturu. Valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ skolēnu pusdienu apmaksāšana līdz 4.klasei netiek īstenota. Pašlaik finansējums viena bērna ēdināšanai 1.klaše ir 0,80 LVL. Ja saslimušo skolēnu dēļ paliek pāri ēdiena porcijas, tās var tikt piešķirtas citu klašu skolēniem (Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 7.punktu nodrošināta iespēja valsts piešķirtos līdzekļus skolēnu ēdināšanai izmantot papildus arī citu klašu skolēnu ēdināšanai). Saskaņā ar IZM sniegto statistisko informāciju 2010./2011.mācību gadā vispārizglītojošajās dienas apmācības programmās 1.klasē mācījās 20 273 bērnu jeb nepilni 10% no vispārizglītojošajās dienas apmācības programmās esošo izglītojamo skaita no 1.līdz 12.klasei. |  |
| 6. Izglītības sistēmas pielāgošana ģimenes vajadzībām |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Nodrošināt finansējumu sociālo pedagogu darba apmaksai no valsts budžeta. | IZM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. Finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam”, kas tika ieviesta 2009.gada 1.septembrī, paredz iespēju pašvaldībā finansēt sociālā pedagoga darbu no valsts budžeta mērķdotācijas – esošā finansējuma ietvaros. |  |
| 7. Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu aprūpes sistēmas pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Izveidot 8 bērnu rotaļu un attīstības centrus īslaicīgai (līdz 4st.) bērnu aprūpei. | LM, pašvaldības | – |  | No 2004. gada ikgadēji. | Nav izpildīts (budžeta sabalansēšanas dēļ). Valsts programmā bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2010.gadam (apstiprināta ar labklājības ministra 2009.gada 18.decembra rīkojumu Nr.158) netika paredzēti līdzekļi bērnu rotaļu un attīstības centru izveidei. |  |
| 7.2. | Veikt bērnu pirmskolas aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanu (10 objekti gadā). | RAPLM (no 2011.gada 1.janvāra VARAM) | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2005. gada ikgadēji. | Izpildīts daļēji. Ņemot vērā likuma ,,Par valsts budžetu 2010.gadam", plānotie izdevumi investīcijām Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai apakšprogrammā 62.06.00 ,,Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti un pasākumi (2007 - 2013)” 3.1.4.3.aktivitates ,,Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstības nacionālās un reģionālās nozīmes centros” ietvaros visā plānošanas periodā kopumā līdz 2010. gada 31.decembrim ir pabeigts 21 projekts un turpinās 20 projektu ieviešana. Pabeigto projektu rezultātā: 1) jaunuzceltas vai paplašinātas 12 pirmsskolas izglītības iestādes; 2) renovētas vai labiekārtotas 22 izglītības iestādes; 3) radītas 1 167 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādes. Salīdzinot ar 2004. gadu, kad rinda uz pirmsskolas izglītības iestādēm valstī bija 14 045 bērni, bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs plānošanas reģionos uz 2010.gada beigām samazinājies par 14,17% . |  |
| 7.3. | Pašvaldībās izveidot vienotu informācijas sistēmu par aukļu pakalpojumiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā. | LM, pašvaldības | – |  | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. No 2007.gada 28.jūnija līdz 2007.gada 1.novembrim ar BM (no 2009.gada 1.jūlija – LM) finansiālu atbalstu tika īstenots pilotprojekts „Aukļu dienesta izveide Liepājā”. Pilotprojekta ietvaros izveidots aukļu dienests Liepājas pašvaldībā, lai attīstītu alternatīvu bērna pieskatīšanas pakalpojumu pieejamību. 2010.gadā Aukļu dienests sekmīgi turpināja savu darbību. |  |
| 8. Informatīvais atbalsts ģimenei |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Rīkot informatīvi - konsultatīvus pasākumus par dažādām ar laulību saistītām tēmām personām, kas gatavojas reģistrēt laulību. | LM, VM, NVO | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2005. gada ikgadēji. | Nav izpildīts (budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ). Nepieciešamā finansējuma trūkuma dēļ šī pasākuma īstenošana tika atcelta. |  |
| 8.3. | Informēt ģimenes par sociālās un veselības aprūpes pakalpojumiem un palīdzību: 1. izdodot un izplatot bukletus; 2. nodrošinot informāciju plašsaziņu līdzekļos. | LM,VM, NRTP (no 2010.gada 11.augusta – NEPLP), pašvaldības | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts daļēji. (budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ). 2010.gadā, ņemot vērā valsts budžeta konsolidāciju, pasākumu ieviešanu (bukletu izdošana un izplatīšana) nevarēja nodrošināt. Tomēr LM, VM un to padotības iestādes turpināja nodrošināt informatīvu atbalstu ģimenēm (regulāri informācija par pieejamajiem sociālās un veselības aprūpes pakalpojumiem un ar tiem saistītajām aktualitātēm tika atjaunota kompetento institūciju interneta vietnēs: www.lm.gov.lv; www.vm.gov.lv; www.vsaa.lv; par aktuālajiem jautājumiem regulāri tikusi sagatavota informācija plašsaziņas informācijas līdzekļiem). |  |
| 9. Ģimenes veselības aprūpes pilnveidošana |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Izstrādāt un izdot informatīvus bukletus par šādām aktuālām, ar veselības aprūpi saistītām tēmām: - par grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpi; - par reproduktīvo veselību pusaudžiem; - par bērnu vakcināciju; - par abortiem; - par zīdīšanas veicināšanu. | VM,LM, NVO | – |  | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts daļēji. Informatīvie materiāli (bukleti, plakāti) netika izdoti, ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus. 2010.gadā tika izplatīti iepriekšējos gados izdotie informatīvie materiāli „Māmiņas dienasgrāmata”, „Mūsu mazulis”, „Traumatisma profilakse”, „Zīdīšanas ABC”. Veselīga dzīvesveida popularizēšanai un ģimeņu izglītošanai par jautājumiem, kas saistīti ar veselības veicināšanu ir organizēti izglītojoši semināri, lai informētu bērnu vecākus par traumatisma profilaksi, bērnu drošību, veselīga dzīvesveida jautājumiem. Nodrošinātas interaktīvas nodarbības pirmskolas un sākumskolas izglītības iestāžu audzēkņiem par traumatisma profilaksi, drošību un citiem jautājumiem. VNC mājas lapā regulāri tiek aktualizēta informācija par vēža skrīninga programmu un tās rezultātiem No 2009.gada Latvijā ir uzsākta jauna valsts apmaksāta profilaktisko apskašu programma – valsts organizētā un apmaksātā krūts dziedzera, dzemdes kakla un kolorektālā jeb zarnu ļaundabīgo audzēju savlaicīgas atklāšanas programma (www.vnc.gov.lv). Nodrošināta iespēja iedzīvotājiem operatīvi saņemt nepieciešamo informāciju telefoniski, zvanot uz VNC bezmaksas informatīvo tālruni 80001234. Ar minētā informatīvā tālruņa starpniecību 2010.gadā iedzīvotājiem sniegtas 7 044 konsultācijas/skaidrojumi par veselības veicināšanas jautājumiem. |  |
| 10. Atbalsts ģimenei, kurā ir persona ar īpašām vajadzībām |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Turpināt izglītības iestāžu pielāgošanu bērnu invalīdu vajadzībām. | IZM, pašvaldības, LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2005. gada ikgadēji. | Izpildīts daļēji. ES struktūrfondu 3.1.3.3.2. aktivitātē „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem” 2009.gadā pabeigts viens projekts (pielāgota viena skola). ES struktūrfondu aktivitātes 1.2.2.4.1. „Iekļaujošās izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” ietvaros 2010.gadā pilnībā īstenoti 9 projekti. Projektu iesniegšana, atlase un īstenošana minētajā ES struktūrfondu aktivitātē turpinās 2011.gadā. |  |
| 10.2. | Palielināt bērnu invalīdu aprūpei piemērotu un dažādotu tehnisko palīglīdzekļu piegādi kvantitatīvi un kvalitatīvi. | LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts (statistika atsevišķi par bērniem nav pieejama). Personas, t.sk. bērni, nodrošināti ar tehniskajiem palīglīdzekļiem rindas kārtībā. Kopumā 2010.gadā tika izsniegti 6 892 tehniskie palīglīdzekļi, salīdzinoši 2009.gadā tika izsniegti 10 626 tehniskie palīglīdzekļi. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumiem Nr.424 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”, bērni tehniskos palīglīdzekļus saņem steidzamības kārtā. |  |
| 10.3. | Izstrādāt metodiku darbam ar bērniem invalīdiem, kas mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs. | IZM | - |  | No 2006. gada reizi divos gados. | Izpildīts daļēji (izvēlēts optimālākais pasākuma īstenošanas variants). 1. Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1263 „Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci”” (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2010.gada 30.septembrī, VSS-1133). Noteikumu projekta būtība ir reglamentēt Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci, atsevišķus ar komisijas darbu saistītus jautājumus, kuri iepriekš netika normatīvi reglamentēti, noteikt Ministru kabineta noteikumos (atzinuma veidlapu un kritēriji Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju atzinumu sagatavošanai). Noteikumu projekta mērķis ir paplašināt Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci, paredzot tām uzdevumu - noteikt izglītojamiem ar speciālām izglītības vajadzībām nepieciešamos atbalsta pasākumus valsts pārbaudes darbos un centralizētajos eksāmenos. 2. Izstrādāts likumprojekts „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2010.gada 14.oktobrī, VSS-1198), saskaņā ar kuru paredzēts precizēt speciālās izglītības programmu īstenošanu, valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci, sastāvu un izveides kārtību. 3. Pārstrādāts un iesniegts projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide (ESF), kura īstenošana paredzēta no 2011.gada. |  |
| 10.4. | Izdot bukletus par bērniem invalīdiem pieejamajiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidiem, ārstniecības pakalpojumiem, izglītības iespējām. | LM,VM, IZM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts daļēji (budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ). 2010.gadā atbilstoši valsts budžeta izdevumu samazinājumam, minēto pasākumu ieviešanu (bukletu izdošana un izplatīšana) nevarēja nodrošināt. Sabiedrības un speciālistu informēšana par aktuāliem jautājumiem par bērniem invalīdiem pieejamajiem pakalpojumiem tiek īstenota ar plašsaziņas informācijas līdzekļu starpniecību (sagatavota informācija presei). Informācija regulāri tiek atjaunota LM, VM, IZM, kā arī to kompetento padotības iestāžu interneta vietnēs (www.lm.gov.lv; www.izm.gov.lv; www.vm.gov.lv; http://visc.gov.lv). |  |
| 10.6. | Paredzēt papildus valsts finansējumu, lai nodrošinātu jaunu dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem atvēršanu. | LM, pašvaldības | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2009. gada ikgadēji. | Nav izpildīts (budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ). 2010.gadā turpinājās iepriekšējos gados uzsākto projektu realizācija. Savukārt, 2011.gadā netiek plānota jaunu līgumu noslēgšana par dienas centru izveidi personām ar garīga rakstura traucējumiem nozarei samazinātā finansējuma dēļ. |  |
| 11. Atbalsts ģimenei cīņā pret dažāda veida atkarībām |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Veidot TV klipus un publikācijas par atkarību no alkohola, narkotikām, datorspēlēm vai azartspēlēm. | LM,VM, NRTP (no 2010.gada 11.augusta – NEPLP) | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts daļēji (budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ). Finansējuma trūkuma dēļ jauni TV klipi un publikācijas nav tikušas veidotas. Pēc BM (no 2009.gada 1.jūlija – LM) pasūtījuma iepriekšējos gados izveidotie TV klipi pieejami LM mājas lapā www.lm.gov.lv (Nozares politika –> Bērni un ģimene –> Informācija vecākiem). Informācija jauniešiem par vielām un darbībām, kas izraisa neveselīgas atkarības pieejama VM interneta vietnē, www.vm.gov.lv (Tas Tev jāzina –> Jaunatnei –> Vielas un darbības, kas izraisa neveselīgas atkarības). Eiropas Savienības Drošāka interneta programmas 2009.-2013.gadam ietvaros (projekts „Net-Safe Latvia”) VBTAI ar Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa (116111) starpniecību nodrošināja anonīmas psiholoģiska rakstura konsultācijas bērniem. |  |
| 12. Atbalsts ģimenei krīzes situācijās |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Uzlabot vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas iespējas. | LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. 2010.gadā LM par tai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem turpināja nodrošināt vardarbībā cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju. No valsts budžeta apmaksātu sociālo rehabilitāciju kopumā saņēma 1 937 bērni, no tiem dzīvesvietā – 854 un institūcijās – 1 083 bērni. Salīdzinoši 2009.gadā sociālo rehabilitāciju kopumā saņēma 2 025 bērni, no tiem dzīvesvietā – 1 209 un institūcijās – 816 bērni. |  |
| 12.5. | Nodrošināt iespēju policijas struktūrvienību darbiniekiem, reaģējot uz pieteikumiem par konfliktsituācijām ģimenēs un citos nepieciešamības gadījumos, pieaicināt sociālo darbinieku vai/un psihologu | IEM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2007. gada ikgadēji. | Izpildīts daļēji (budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ). Pašvaldību administratīvajās teritorijās, kurās ir izveidota pašvaldību policija, uz ģimenes konfliktiem izbrauc pašvaldības policijas darbinieki. Savukārt pašvaldībās, kurās nav šīs struktūras, izbrauc Valsts policijas darbinieki. Valsts policijai nav noslēgti sadarbības līgumi ar pašvaldību sociālajiem darbiniekiem (sociālajiem dienestiem) vai psihologu organizāciju (Latvijas Profesionālo psihologu asociāciju) pārstāvjiem, tādēļ sadarbība faktiski notiek, izmantojot pastāvošās neformālās saites un personisko motivāciju. |  |
| 12.6. | Republikas pilsētās un rajonos aprīkot speciāli izveidotās intervēšanas istabas noziedzīgos nodarījumos cietušo bērnu nopratināšanai, katru gadu aprīkojot vienu vai divus. | IEM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2007. gada ikgadēji. | Nav izpildīts (budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ). Tiek nodrošināta iespēja veikt speciāli izveidotās 17 intervēšanas istabās noziedzīgos nodarījumos cietušo bērnu nopratināšanu. Jaunas intervēšanas istabas 2010.gadā netika aprīkotas. |  |
| 12.9. | Nodrošināt valsts līdzdalību rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā vardarbību veikušām personām | LM | – |  | No 2010. gada ikgadēji. | Nav izpildīts (budžeta sabalansēšanas pasākumu dēļ). Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus varmākām valsts ir apņēmusies nodrošināt no 2013.gada (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 17.1 punkts). |  |
| 13. Vardarbības mazināšana ģimenē |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Veikt sabiedrības, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmā, izglītības iestādēs strādājošo informēšanu par vardarbības pret bērnu atpazīšanu, iejaukšanās iespējām, negatīvajām sekām. | LM, IZM, KM, VBTAI, NVO |  |  | No 2006. gada ikgadējs. | Izpildīts. Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa atbalsta 2010.gadam (apstiprināta ar labklājības ministra 2009.gada 18.decembra rīkojumu Nr.158) ietvaros organizētas un vadītas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par personisko drošību (pasākumu ieviesa Latvijas Pašvaldību mācību centrs). Piedalījušies 1 228 bērni, no kuriem 844 bija pirmsskolas vecuma un 384 sākumskolas vecuma. VBTAI koordinēja kustības „Draudzīgā skola” attīstību, kuras mērķis ir uzlabot skolēnu, skolotāju, vecāku un skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar citām institūcijām un pašvaldību un pilnveidot regulāru preventīvo darbu vardarbības profilaksei skolās. Kustības „Draudzīgā skola” ietvaros 2010.gada 22.oktobrī tika organizēta konference „Drošs internets un draudzīga skola”. Minētajā konferencē VBTAI speciālisti informēja konferences dalībniekus par aptaujas par vienaudžu saskarsmi internetā rezultātiem, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija klātesošos informēja par virtuālo azartspēļu izplatību un ar to saistītajiem apdraudējumiem, Eiropas jauniešu paneļa un „NetSafe Latvia” jauniešu padome informēja par Latvijas un citu valstu jauniešu pieredze par attiecībām reālajā un interneta vidē. |  |
| 13.3. | Veikt speciālistu sagatavošanu šādos jautājumos: 1. svarīgākie starptautiskie un Latvijas normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā, 2. saskarsmes veidošana un kontaktu dibināšana ar vardarbībā cietušiem bērniem, 3. sadarbības pilnveidošana starp izziņas izdarītāju, psihologu, pedagogu vardarbībā cietušā bērna nopratināšanas laikā un ikdienas darbā ar vardarbībā cietušo, 4. turpināt īstenot IEM iesākto moduļu apmācību attiecīgo Iekšlietu ministrijas struktūrvienību darbiniekiem, kas strādā ar vardarbībā cietušajiem. | IEM,LM, IZM, Ģenerālpro-kuratūra | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2008. gada ikgadējs. | Izpildīts. Ģenerālprokuratūra sadarbība ar nodibinājumu „Centrs „Dardedze”” organizēja specializētu mācību kursu (semināru) bērnu tiesību aizsardzības jomā 31 prokuroram par šādām tēmām: „Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes, starpinstitucionālā sadarbība, ja notikusi vardarbība pret bērnu” un „Saskarsmes veidošanas pamatprincipi atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām”. Kopumā Ģenerālprokuratūra no 2008.gada atbilstoši Ministru kabineta 27.septembra noteikumiem Nr.729 „Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu”” ir veikusi 116 prokuroru apmācību. Šajos Ministru kabineta noteikumos ietvertās prokuroru apmācības programmas tēmas pamatā atbilst rīcības plāna koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004.-2013.gadam iekļautajam pasākumam par prokuroru apmācību darbā, ar bērniem, kas cietuši no vardarbības. Saskaņā ar CSP datiem 2009.gada beigās kopumā Latvijā bija 476 prokurori (Ģenerālprokuratūrā – 71, tiesu apgabalu prokuratūrās – 95, rajonu un pilsētu prokuratūrās – 259, specializētajās prokuratūrās – 51). Valsts policijas darbiniekiem nodrošināta profesionālās pilnveides kursa „Bērnu tiesību aizsardzība” apmācību programmas apguve (saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 29.septembra noteikumiem Nr.729 „Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu”). Saskaņā ar Valsts policijas koledžas sniegto informāciju 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Policijas darbs" pilna laika studijās apmācīja 17 kadetus un nepilna laika studijās 13 studentu. Profesionālās pilnveides kursus „Bērnu tiesību aizsardzība” apmeklēja 31 klausītājs. Kopā Valsts policijas koledža 2010.gadā apmācījusi 61 personu. LM Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2010.gadam (apstiprināta ar labklājības ministra 2009.gada 18.decembra rīkojumu Nr.158) ietvaros īstenojusi šādas aktivitātes. 1. Organizētas un vadītas apmācības tiesnešu kompetences paaugstināšanai bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības ģimenē gadījumos: sagatavota mācību programma un mācību materiāli, kā arī organizēti un vadīti 10 apmācību semināri – 2 apmācību semināri katrā plānošanas reģionā (no tiem viens – civillietu tiesnešiem un viens – krimināllietu tiesnešiem); piedalījušies 134 dalībnieki no 34 Latvijas pirmās instances tiesām, izņemot administratīvās tiesas, tajā skaitā, 56 tiesneši, 76 tiesnešu palīgi, 1 zvērināta advokāte un 1 prokurore (pasākumu ieviesa SIA „PAC Agenda”). 2. Organizētas un vadītas apmācības ārpusģimenes aprūpes iestāžu speciālistiem par vardarbības risku mazināšanu ārpusģimenes aprūpes iestādēs: sagatavoti un ar VBTAI saskaņota mācību programma un mācību materiāli, kā arī organizētas un vadītas apmācības septiņās plānotajās vietās (piedalījušies 266 speciālisti no 80 ārpusģimenes aprūpes iestādēm); par pasākuma ieviešanu atbildīga VBTAI. 3. Organizētas un vadītas apmācības sociālajiem darbiniekiem par riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Organizētas apmācības sociālajiem darbiniekiem – moderatoriem, (apmācīti sociālie darbinieki, kas vadīs apmācības pārējiem sociālajiem darbiniekiem) 24 akadēmisko stundu apmācības (1 grupa). Piedalījušies 29 sociālie darbinieki no 20 sociālajiem dienestiem; sociālo darbinieku 24 akadēmisko stundu apmācības (24 grupas 17 Latvijas vietās); piedalījušies 576 sociālie darbinieki no 108 sociālajiem dienestiem; par pasākuma ieviešanu atbildīgā – VBTAI. 4. Organizētas un vadītas speciālistu apmācības par vardarbības ģimenē aspektiem un starpsektorālo sadarbību (pasākumu ieviesa Latvijas Pašvaldību mācību centrs). Piedalījušies 1 090 speciālisti, tajā skaitā, 547 sociālie darbinieki, 335 bāriņtiesu darbinieki, 141 policijas darbinieki, 28 tiesu sistēmas darbinieki un 39 izglītības darbinieki. |  |
| 14. Institucionālās sistēmas pilnveidošana ģimenes atbalstam |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Sagatavot ieteikumus raidījumu tēmām ģimenes un bērna tiesību aizsardzības jomā. | LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2005. gada ikgadēji. | Izpildīts daļēji. LM un VBTAI regulāri sagatavojušas informāciju plašsaziņas informācijas līdzekļiem, kā arī atjaunojušas informāciju interneta vietnēs (www.lm.gov.lv; www.bti.gov.lv) par aktuāliem jautājumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (par bērnu traumatisma riskiem un nepieciešamajiem drošības apsvērumiem, audžuģimeņu kustību, adopciju u.c.). |  |
| 14.3. | Īstenot informatīvus pasākumus sabiedriskām organizācijām par jauniešu informēšanu attiecībā uz izglītības un legālām darba iespējām, kā arī par riska situācijām darba tirgū. | IZM, NVO | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2005. gada ikgadēji. | Izpildīts. Informācija par izglītības un darba iespējām ievietota IZM uzturētajā portālā www.jaunatneslietas.lv. Portālā pieejamā informācija regulāri tiek atjaunota. Portālā apkopota jauniešiem svarīgākā informācija par iespējām iesaistīties nevalstisko organizāciju un pašvaldību darbībā, kā arī citām jauniešiem nozīmīgām aktualitātēm – par jaunatnes organizācijām, iespējām līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos, piedalīšanos gan vietēja, gan globāla mēroga projektos, nodarbinātību un brīvprātīgo darbu, kā arī piedāvājumiem saturīgai brīvā laika pavadīšanai visā Latvijā. |  |
| 14.5. | Rīkot sabiedrisko organizāciju projektu konkursus sabiedrības izglītošanai un informēšanai bērnu un ģimenes tiesību jomā. | LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Nav izpildīts. Sabiedrisko organizāciju projektu konkursi nav tikuši rīkoti, jo valsts budžetā šim mērķim netika atrasti nepieciešami līdzekļi. Sabiedrības informēšanas pasākumus organizēja pašas institūcijas piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. |  |
| 14.6. | Izveidot un uzturēt bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā strādājošu nevalstisko organizāciju reģistru/datu bāzi. | LM | Piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros |  | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. LM interneta vietnē www.lm.gov.lv publicēta informācija par valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kuras nodrošina dažāda veida atbalstu grūtībās nonākušam bērnam un ģimenei (Nozares politika –> Bērni un ģimene –> Informācija vecākiem –> Palīdzība grūtībās nonākušajiem); apkopota informācija par ģimenes atbalsta un krīzes centriem, institūcijām, kuras sniedz palīdzību ģimenēm ar bērniem riska un krīzes situācijās, institūcijām, kuras sniedz palīdzību vardarbībā cietušajām personām, institūcijām, kuras sniedz atbalstu grūtniecēm un jaunajām māmiņām krīzes situācijā, nakts patversmēm un institūcijām, kuras nodrošina bezmaksas juridisko palīdzību. Regulāri tiek aktualizēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra informācija (Nozares politika –> Sociālā aizsardzība –> Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs), kurā reģistrētas institūcijas un organizācijas, kuras nodrošina bērniem un ģimenēm sociālos pakalpojumus. LM interneta vietnē ( –> Sabiedrības līdzdalība) ievietots nevalstisko organizāciju uzskaitījums (arī bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā), ar kurām LM sadarbojas saskaņā ar sadarbības līgumu, kas noslēgts starp nevalstiskajām organizācijām un LM, un dažādu citu sadarbības formu (darba grupas, konsultatīvās padomes, komitejas, individuālas konsultācijas u.c.) ietvaros. |  |

# Izmantotie saīsinājumi

| BM | Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija |
| --- | --- |
| CSP | Centrālā statistikas pārvalde |
| EM | Ekonomikas ministrija |
| ESF | Eiropas Sociālais fonds |
| IEM | Iekšlietu ministrija |
| IZM | Izglītības un zinātnes ministrija |
| KM | Kultūras ministrija |
| NVA | Nodarbinātības valsts aģentūra |
| LM | Labklājības ministrija |
| NRTP | Nacionālā radio un televīzijas padome |
| NEPLP | Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome |
| NVO | Nevalstiskās organizācijas |
| RAPLM | Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija |
| TM | Tieslietu ministrija |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |
| VIDM | Vides ministrija |
| VM | Veselības ministrija |
| VNC | Veselības norēķinu centrs |

Labklājības ministre		           				  	            I.Jurševska

21.03.2011. 15:57

4 979

Lauris Neikens

67021590, Lauris.Neikens@lm.gov.lv

Pasākums plānotajā termiņā līdz 2005.gada decembrim netika izpildīts, kā arī turpmākajos pārskata periodos tā izpildi nav bijis iespējams nodrošināt atbilstoša finansējuma trūkuma dēļ valsts budžetā.

Šī pasākuma faktiskā īstenošana tika uzsākta 2007.gadā.

Faktiskā pasākuma īstenošana tika uzsākta 2006.gadā.

Pasākuma faktiskā ieviešana turpinājās arī nākamajos pārskata periodos, arī 2010.gadā.

Pasākuma īstenošana tika turpināta arī nākamajos pārskata periodos, arī 2010.gadā.

IZM statistika: http://izm.izm.gov.lv/registri-statistika/statistika-augstaka/6382.html.