02.04.2009

Informatīvais ziņojums

par

Rīcības plāna koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004. – 2013.gadam pasākumu izpildi 2008.gadā

## KOPSAVILKUMS

## Atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra rīkojuma Nr. 949 „Par 2004. – 2013.gada rīcības plānu koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai” 4.punktā noteiktajam Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par Rīcības plāna koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004. – 2013.gadam (turpmāk – Rīcības plāns) izpildi 2008.gadā.

Informatīvajā ziņojumā ir iekļauta Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas un citu atbildīgo valsts pārvaldes institūciju sniegtā informācija par to kompetences ietvaros veiktajiem pasākumiem atbilstoši Rīcības plānā ietvertajiem uzdevumiem.

Informācija par pasākumu izpildi sagrupēta atbilstoši Rīcības plānā izvirzītajiem uzdevumiem, ievērojot Rīcības plānā lietoto numerāciju.

## Ziņojumā lietotie saīsinājumi

| ANO ATD BM EM ERAF EUR FM | Apvienoto Nāciju Organizācija Autotransporta Direkcija Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija Ekonomikas ministrija Eiropas Reģionālais attīstības fonds Eiro Finanšu ministrija |
| --- | --- |
| IEM ISEC IZM | Iekšlietu ministrija Izglītības satura un eksaminācijas centrs Izglītības un zinātnes ministrija |
| ĪUMSILS ĪUMEPLS JSPA KM | Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” Kultūras ministrija |
| LM LTV LVL MK NRTP NVA NVO RAPLM SM SPP SVA TM | Labklājības ministrija Latvijas televīzija Latvijas lats Ministru kabinets Nacionālā Radio un televīzijas padome Nodarbinātības valsts aģentūra Nevalstiskās organizācijas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Satiksmes ministrija Sociālo pakalpojumu pārvalde Sabiedrības veselības aģentūra Tieslietu ministrija |
| VIDM VJIC VOAVA | Vides ministrija Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra |
| VM | Veselības ministrija |
| VP | Valsts policija |
| Rīcības plāna izpildes analīze 2008.gadā no plānotajiem 37 pasākumiem ģimenei labvēlīgu apstākļu radīšanai valstī (turpmāk – pasākumi) pilnībā izpildīti 24 pasākumi, daļēji nodrošināta 8 pasākumu īstenošana, bet 5 pasākumi netika īstenoti līdzekļu nepiešķiršanas (trūkuma) dēļ. Lai arī pasākumi tiek pildīti, tomēr Rīcības plāna uzdevumi, 3., 6., 7., 8., 9., 10. un 12.punkts, šobrīd vēl nav pilnībā sasniegti. 2008.gadā koncepcijas „Valsts ģimenes politika” rīcības plāna ietvaros pilnībā tika īstenoti šādi pasākumi: 1.4., 2.2., 3.3., 4.3., 5.2., 5.3., 6.2., 6.3., 8.1., 8.2., 10.2., 10.3., 10.4., 11.3., 11.4., 12.1., 12.4., 12.7., 13.2., 13.3., 14.2., 14.3., 14.5. un 14.6. Daļēji nodrošināta 7.1., 7.2., 7.3., 8.3., 9.1., 10.1., 10.5., 10.7. un 12.5. pasākumu īstenošana. Savukārt 2008.gadā netika īstenots 3.1., 6.1., 7.4., 10.1. un 12.6. pasākums valsts budžeta līdzekļu nepiešķiršanas dēļ. Rīcības plāna ietvaros 13 īstenoto pasākumu faktiskie rezultāti atšķiras no plānotajiem. 10.1. apakšpunkta izpildes rezultātu nesakritība saistīta ar pasākumu īstenošanai pagājušajā gadā atvēlēto valsts budžeta līdzekļu apmēru. Savukārt 1.4., 5.3., 6.2., 7.1., 7.2., 8.2., 10.4., 10.7., 12.4., 13.2., 14.3., 14.5. apakšpunktu uzdevumu izpildes risināšanai izvēlēti efektīvāki rīcības varianti. 7.2., 7.3 apakšpunktā minētos pasākumus šobrīd vēl nav iespējams izvērtēt, vai pilnībā sasniegti prognozējamie rezultāti, jo minēto pasākumu īstenošanas termiņš ir 2013.gads, savukārt, lai izvērtētu 10.1., 12.5., apakšpunktā minēto pasākumu sasniegumus, nepieciešama salīdzinoša informācija par iepriekšējiem rīcības plāna īstenošanas periodiem. 6 pasākumiem (3.3., 10.2., 11.4., 12.4., 13.2. un 13.3. apakšpunkts) nav iespējams izvērtēt rezultātu efektivitāti, jo Rīcības plānā nav atbilstošu indikatīvo rādītāju vai arī tie nav noteikti pietiekami precīzi, lai varētu novērtēt, cik lielā mērā plānotie pasākumi ir īstenoti. 2008.gadā īstenoti pasākumi visu 14 Rīcības plāna uzdevumu izpildei. Ievērojot minēto, konstatējams, ka Rīcības plāna mērķi iepriekšējā gada ietvaros ir izdevies daļēji sasniegt, jo īstenoti 87% no plānotajiem Rīcības plāna pasākumiem. 65% jeb vairāk nekā puse no īstenotajiem pasākumiem īstenoti pilnībā – atbilstoši pasākuma prognozētajiem rezultātiem. Salīdzinot 2008.gada Rīcības plāna izpildi ar 2007.gada Rīcības plāna izpildes rezultātiem, secināms, ka plānoto 38 pasākumu ģimenei labvēlīgu apstākļu radīšanai valstī skaits ir samazinājies līdz 37, taču pilnībā vai daļēji nodrošināto pasākumu skaits ir samazinājies no 33 uz 32. Vienlaikus ir pieaudzis arī par Rīcības plāna izpildi atbildīgo institūciju skaits, attiecīgi 2007.gadā – 10, bet 2008.gadā - 13. Būtiskākie Rīcības plāna izpildes trūkumi un nepilnības ir šādas: - daļai Rīcības plāna pasākumu nav ietverti atbilstoši indikatīvie rādītāji, līdz ar to nav iespējams precīzi novērtēt izpildes rezultātus; - ņemot vērā faktu, ka Rīcības plāns koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004.-2013.gadam ir izstrādāts 2003.gadā, tajā ir plānoto pasākumu un prognozējamo rezultātu neprecizitātes, situācijas paredzēšanas grūtību dēļ; - 33% faktisko pasākumu izpildes rezultāti neatbilst plānotajiem rezultātiem, taču ir izvēlēts efektīvāks situācijas risinājums; - Rīcības plāna pasākumu izpilde būtu efektīvāka, ja tiktu uzlabota koordinācija starp iesaistītajām institūcijām. Galvenie šajā un nākamajā Rīcības plāna izpildes periodā veicamie pasākumi, lai precizētu un nodrošinātu Rīcības plāna efektīvāku izpildi: 1. Ar iesaistītajām institūcijām precizēt par 7.2. apakšpunkta izpildi atbildīgās institūcijas. Rezultātā tiks nodrošināta iepriekšējā gadā Rīcības plāna ietvaros 7.2.apakšpunktā plānoto pasākuma izpilde, kā arī Rīcības plānā ietvertās aktivitātes sasaiste ar citiem politikas instrumentiem. 2. Atbildīgajām institūcijām rast iespēju finansēt 3.1., 6.1., 10.1. un 12.6. apakšpunktā minēto pasākumu izpildi. 3. Precizēt ar atbildīgajām institūcijām Rīcības plāna pasākumu izpildes rezultātus (indikatīvos rādītājus) 6.3., 8.3., 10.1., 10.3., un 10.4. apakšpunktā noteiktajiem pasākumiem. 4. Saskaņot atbildīgo institūciju faktiski plānotos pasākumus ar Rīcības plānā noteikto pasākumu prognozējamiem rezultātiem (2.2., 7.1., 7.2., 10.1., un 10.7.apakšpunkts), lai plānoto pasākumu īstenošanas rezultāti sekmētu Rīcības plāna mērķu sasniegšanu. 5. Atbildīgām institūcijām sniegt informāciju par pasākumu izpildes rezultātiem arī par pasākumiem, kuru izpildes termiņš atbilstoši Rīcības plānā noteiktajam bija pirms attiecīgā atskaites perioda (2004., 2005., 2006.gads), bet kuru izpilde turpinās arī atskaites periodā. |  |

Rīcības plāna izpildes rezultāti

Atbilstoši Rīcības plānā noteiktajam, 2008. gadā ir īstenoti šādi pasākumi:

| Nr. p. k. | Pasākumi un nepieciešamie pakalpojumi | Atbildīgā/ iesaistītās institūcijas | Piešķirtie valsts budžeta līdzekļi un to izlietojums (tūkst. LVL) | Termiņi | Rezultāts un rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ģimenei draudzīgas vides veidošana |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Veikt pasākumus bērnu rotaļlaukumu iekārtošanas, kā arī zaļo teritoriju saglabāšanas veicināšanai publiskos parkos un dzīvojamos kvartālos. | BM, VIDM, NVO, pašvaldības | 104 951,00 Ls 69 529,60 Ls | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. Ar BM finansiālo atbalstu 2008. gadā: - izveidoti 27 bērnu rotaļu un atpūtas laukumi, - Ogrē izveidots un iekārtots pirmais bērnu rotaļu un atpūtas laukums ar elektroniskās vadības sistēmu Baltijā. Atbalsta ietvaros pašvaldībās izveidoti (vai pielāgoti esošie) 12 fizisko aktivitāšu un aktīvās atpūtas laukumi jauniešiem. Ar BM atbalstīto bērnu rotaļu un atpūtas laukumu palīdzību tiek veicināta iespēja bērniem nodarboties ar sportu un rotaļāties atbilstošās vietās. Tiek radīta bērniem atpūtai piemērota vide un iespēja pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Īstenojot pašvaldībās rotaļlaukumu projektus, vienlaikus tika arī veicināta zaļo teritoriju saglabāšana publiskos parkos un dzīvojamos kvartālos. |
| - Ģimenes locekļu nodarbinātības pilnveidošana |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Attīstīt valsts nodarbinātības veicināšanas sistēmu, izveidojot informācijas tīklu, kas balstīts uz ikgadējiem pētījumiem par kārtējā gada pieprasītajām profesijām, kā arī par to, kādas profesijas darba tirgū būs pieprasītas nākamajos piecos gados, efektīvas bezdarbnieku pārkvalificēšanās nodrošināšanai, kā arī sabiedrības informēšanai par pieprasījumu darba tirgū. | LM, IZM un citas ministrijas | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | Pētījumu veikšana – ikgadēja. | Izpildīts. 2008.gadā NVA veiktās aptaujas nodarbinātības jomā: - Laika posmā no 2008.gada 15.janvāra līdz 15.februārim NVA veica darba devēju aptauju. Tās mērķis bija novērtēt darba tirgus pieprasījuma attīstības tendences, darba devēju vēlmes un prasības nodarbinātības jomā; - Darba devēju prognoze par darbinieku skaita samazinājumu/palielinājumu (2008.g janvāris - decembris); - Darba devēju prognoze par darbinieku skaita samazinājumu/palielinājumu pa profesijām (2008.g.janvāris-decembris). Informācija par šo un citiem pētījumiem un to rezultātiem pieejama NVA mājās lapā www.nva.lv. Mājas lapā pieejamas arī citas aptaujas par darba tirgu un intervijas ar populārāko un darba tirgū pieprasītāko profesiju pārstāvjiem. |
| - Atbalsts ģimenei mājokļa jautājumu risināšanā |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Sagatavot koncepciju kompleksai ģimenes mājokļa problēmu risināšanai. | EM, BM, LM, FM | Nav piešķirti. | 2005.gads | Nav izpildīts. Saskaņā ar MK 2006. gada 1.decembra sēdes protokola Nr. 63, 26.§ 8.punktā noteikto, mājokļu politika ar 2007.gada 1.janvāri ir nodota EM kompetencē un tā vairs nav RAPLM kompetence. Mājokļu politikas pamatnostādņu projekta, kurā plānots paredzēt atbalsta pasākumus arī ģimeņu ar bērniem mājokļa problēmu risināšanai, izstrādes termiņš ir atlikts uz nenoteiktu laiku sakarā ar to, ka šobrīd nav nodrošināts pietiekams finansējums valsts atbalsta instrumentiem, kas noteikti spēkā esošajos politikas dokumentos mājokļu politikas jomā. Tādēļ jauna politikas dokumenta izstrāde būs lietderīga un efektīva tikai tad, kad šajā politikas dokumentā paredzamajiem pasākumiem būs iespējams nodrošināt finansējumu. |
| 3.3. | Iekļaut ģimenes ar bērniem kā atbalsta mērķgrupu Mājokļu attīstības kreditēšanas programmā. | EM | Nav piešķirti. | No 2007. gada ikgadēji. | Izpildīts. MK 2006. gada 25. augustā ar rīkojumu Nr. 576 „Par Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas (II posms) aktualizāciju” ir apstiprinājis Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas II posmu, kuras mērķis ir pilnveidot mājokļu kreditēšanas sistēmu, sniedzot valsts atbalstu kredītu pieejamības palielināšanai atsevišķām iedzīvotāju kategorijām mājokļa iegādei un būvniecībai, kā arī veicināt daudzdzīvokļu māju renovāciju un rekonstrukciju. Viena no Mājokļu attīstības kreditēšanas programmā (II posms) paredzētajām mērķgrupām, kurām ir tiesības saņemt galvojumu hipotekārā kredīta saņemšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai, ir ģimenes ar bērniem. Lai īstenotu minētās programmas nosacījumus attiecībā uz ģimenēm ar bērniem, MK 2005. gada 16. augustā pieņēma MK noteikumus Nr. 608 „Kārtība, kādā ģimenēm ar bērniem sniedz galvojumu aizdevumam dzīvojamās telpas (mājokļa) iegādei vai būvniecībai”. 2008.gadā Latvijas Hipotēku un zemes banka ģimenēm ar bērniem hipotekāro kredītu saņemšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai piešķīra 75 galvojumus, kuru summa – 764 869,19 Ls. 2008.gadā bija plānots piešķirt 130 galvojumus ģimenēm ar bērniem hipotekāro kredītu saņemšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai. |
| - Finansiālais atbalsts ģimenei |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Pārskatīt ģimenes valsts pabalsta apmēru. | LM | 45 389,17 Ls | No 2006. gada | Izpildīts. Sagatavoti un 2006. gada 11. jūlijā pieņemti MK noteikumi Nr. 571 „Grozījumi MK 2005. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 562 „Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību””, kas noteic, ka sākot ar 2007. gada 1. janvāri ģimenes valsts pabalsts par 1. bērnu ģimenē ir 8 Ls mēnesī (attiecīgi par 2. bērnu - 9,60 Ls, par 3. bērnu - 12,80 Ls, bet par 4. un nākamajiem bērniem ģimenē - 14,40 Ls mēnesī). Ģimenes valsts pabalsta apmērs pārskatīts un palielināts par 33%. Minēto izmaiņu rezultātā palielinājies valsts atbalsts 391 710 bērniem, tomēr tas ir vērtējams kā nenozīmīgs. |
| - Atbalsts ģimenes locekļu izglītošanās procesā |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Pakāpeniski palielināt valsts līdzfinansējumu mācību līdzekļu iegādei skolām 1. līdz 9. klašu audzēkņu vajadzībām. | IZM, pašvaldības | 1 028,38 Ls | No 2007.gada ikgadēji | Izpildīts. 2008. gadā valsts budžetā mācību literatūras iegādei uz vienu audzēkni un pedagogu tika piešķirti 4.14 Ls, salīdzinot ar 2007.gadu – 3.87 Ls. Atbilstoši IZM izstrādātajām Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2007. – 2011. gadam, ir plānots pakāpeniski palielināt finansējumu gadā uz vienu skolēnu mācību literatūras iegādei. Kā jaunas politikas iniciatīvas vidējam termiņam IZM pieprasīja valsts budžetā palielināt finansējumu mācību grāmatu iegādei par 895 000 Ls, lai nodrošinātu 7 Ls uz vienu izglītojamo un pedagogu. Papildu finansējums valsts budžetā netika piešķirts. Šajā aktivitātē 2009.gadā plānotais finansējums – 694 465 Ls. |
| 5.3. | Izejot no budžeta iespējām pārskatīt attaisnoto izdevumu par izglītību un veselības aprūpi apmēru. | FM, IZM, RAPLM, Pašvaldības | _____ | No 2007.gada ikgadēji. | Izpildīts. FM sagatavoja un MK 2008.gada 7.oktobrī apstiprināja MK noteikumus Nr.832, ar kuriem tika grozīti MK 2001.gada 2.augusta noteikumi Nr.336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”, nosakot, ka attaisnotajos izdevumos ietveramos izdevumus par izglītības un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu kopējā summa taksācijas gada laikā nepārsniedz maksātājam un viņa ģimenes locekļiem 300 latu katram. Līdz ar to attaisnoto izdevumu par izglītību un veselības aprūpi apmērs tika paaugstināts no 150 uz 300 latiem. |
| - Izglītības sistēmas pielāgošana ģimenes vajadzībām |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Nodrošināt finansējumu sociālo pedagogu darba apmaksai no valsts budžeta. | IZM | ______ | No 2006. gada ikgadēji. | Nav izpildīts. Plānotais pasākums nav izpildīts, jo atbildīgā iestāde nav nodrošinājusi sociālo pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta. Šobrīd šos izdevumus sedz pašvaldības. Sociālā pedagoga pakalpojumi pieejami 310 vispārizglītojošās skolās, kas ir 33% no kopējā vispārizglītojošo skolu skaita (958). |
| 6.2. | Palielināt ģimenes dzīvei nepieciešamo prasmju apguves īpatsvaru 5.-12.klašu sociālo zinību mācību programmā. | IZM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | 2008.gads. | Izpildīts. Ģimenes dzīves prasmju tēmas ir iekļautas pamatizglītības mācību priekšmetu „Sociālās zinības”, „Mājturība un tehnoloģijas” standartu saturā. Atbilstoši MK 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” augstāk minētie mācību priekšmetu standarti tiek pilnībā īstenoti vispārējās izglītības iestādēs. Arī vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu „Mājsaimniecība” un „Veselības mācība” standartu saturā ir iekļautas ģimenes dzīves prasmju tēmas (2008.gada 2.septembra MK noteikumi „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”). |
| 6.3. | Izstrādāt metodiskos ieteikumus skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbībai ar vecākiem izglītības ieguves procesā. | IZM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | 2011.gads | Izpildīts. IZM ir izstrādājusi „Metodiskais līdzeklis skolas un ģimenes sadarbība”. |
| - Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu aprūpes sistēmas pilnveidošana |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Izveidot 8 bērnu rotaļu un attīstības centrus īslaicīgai (līdz 4st.) bērnu aprūpei. | BM, Pašvaldības | 12 411,94 Ls | No 2004. gada ikgadēji. | Daļēji izpildīts. 2008. gadā tika izveidoti 2 bērnu rotaļu un attīstības centri un sākumskolas vecuma bērnu dienas centri Palsmanē un Mazzalves pagasta Ērberģē. Šādu rotaļu un attīstības centru izveide Latvijas pašvaldībās nodrošina iespēju bērniem nepalikt bez uzraudzības, kā rezultātā bērnu veselība un dzīvība netiek apdraudēta un samazinās bērnu traumatisms. Ar BM kopumā 48 atbalstīto bērnu rotaļu attīstības centru un sākumskolas vecuma bērnu dienas centru starpniecību tiek veicināta iespēja nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas bērnu uzraudzību attīstību veicinošos apstākļos un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, kad vecākiem nav iespēju būt kopā ar bērnu. |
| 7.2. | Veikt bērnu pirmskolas aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanu (10 objekti gadā). | BM, Pašvaldības | 5 399,14 Ls | No 2005. gada ikgadēji. | Daļēji izpildīts. Vienlaikus, jau izveidotajiem bērnu rotaļu un attīstības centriem, kā arī dienas centriem nepieciešams atbalsts izglītības un atpūtas līdzekļu klāsta papildināšanai, pakalpojumu kvalitātes palielināšanai un pakalpojumu veidu palielināšanai līdz ar to 2008.gadā tika atbalstīti 6 pašvaldību projekti par nepieciešamās materiāltehniskās bāzes papildināšanu un uzlabošanu bērnu rotaļu un attīstības centros Kaives pagasta, Pāles pagasta, Naukšēnu pagasta, Puzes pagasta, Cēsu pilsētas un Auces pilsētas pašvaldībās. Centros papildināta materiāltehniskā bāze - pielāgota vide bērnu fiziskām aktivitātēm un iegādātas spēles un rotaļlietas. RAPLM ir izstrādājusi Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013. gadam līdzfinansētās aktivitātes, kas vērstas uz pakalpojumu pieejamības paaugstināšanu pirmsskolas vecuma bērniem un citām aprūpējamām personām. Izstrādāto aktivitāšu mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un pakalpojumu pieejamību, veicinot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas. Aktivitāšu ietvaros plānots sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras un alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai. Aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” (kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 24 738 700 Ls, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 21 027 895 Ls un nacionālais publiskais finansējums 3 710 805 Ls, tai skaitā 10% Rīgai) ietvaros atbalstu paredzēts koncentrēt nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros - esošo pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijai, rekonstrukcijai vai paplašināšanai, jaunu celtniecībai, pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju sakārtošanai, aprīkojuma modernizācijai un pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, jo atbilstoši statistikas datiem, visbūtiskākā problēma ir bērnu skaits rindā uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs tieši republikas pilsētās un rajonu centros. 2008.gada 22.jūlijā tika pieņemti MK noteikumi Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"" |
| 7.3. | Pašvaldībās izveidot vienotu informācijas sistēmu par aukļu pakalpojumiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā. | BM, Pašvaldības | ______ | No 2006. gada ikgadēji. | Daļēji izpildīts. 2008.gadā BM ir izstrādājusi metodiskos ieteikumus, kuros piedāvā trīs aukļu pakalpojumu ieviešanas modeļus pašvaldībā, tomēr detalizētāk tiek aplūkots 1.modelis - pašvaldības izveidota un finansēta struktūrvienības izveidošana – Aukļu dienests. No 2007.gada 28.jūnija līdz 2007.gada 1.novembrim ar Ministrijas atbalstu tika īstenots pilotprojekts „Aukļu dienesta izveide Liepājā”. Īstenojot pilotprojektu, pašvaldības uzdevums bija izveidot aukļu dienestu pašvaldībā, lai attīstītu alternatīvu bērna pieskatīšanas pakalpojumu pieejamību. Liepājā izveidotais Aukļu dienests sekmīgi turpina savu darbību - aukļu pakalpojums ir pieprasīts un ģimenes uzticas auklēm no Aukļu dienesta. Ministrija ir izvērtējusi un analizējusi sniegtā pakalpojuma efektivitāti un šajos metodiskajos ieteikumos ir sniegti ieteikumi par Aukļu dienesta izveidi pašvaldībās, pamatojoties uz Liepājas Aukļu dienesta labo praksi. Pilotprojekta ietvaros tika apmācītas 60 potenciālās aukles, ar datortehniku un mēbelēm aprīkotas projekta telpas, izveidota mājas lapa http://www.liepad.lv, kurā pieejama informācija par aukļu dienesta pakalpojuma iespējām un pieejamību. |
| 7.4. | Izstrādāt metodiskos ieteikumus juridiskām personām bērnu dienas aprūpes centru izveidei darba vietās. | BM, LM, VM | _______ | 2008.gads. | Nav izpildīts. Metodisko ieteikumu juridiskām personām bērnu dienas aprūpes centru izveidei darba vietās izstrādāšanas izpilde tiek plānota 2009.gada pirmajā pusgadā. |
| - Informatīvais atbalsts ģimenei |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Rīkot informatīvi - konsultatīvus pasākumus par dažādām ar laulību saistītām tēmām personām, kas gatavojas reģistrēt laulību. | BM, LM, VM, NVO | 6 500 Ls | No 2005. gada ikgadēji | Izpildīts. 2008.gadā tik noslēgta Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas "Papardes zieds" izveidotā apmācību programma par attiecību veidošanu ģimenē "Izproti dusmas - nepieļauj vardarbību", kas ietvēra metodiskos materiālus un mācību videofilmu, kā arī informatīvus bukletus. Apmācīti Ģimenes atbalsta centru darbinieki. Personām, kas gatavojas reģistrēt laulību psihologa konsultācijas tiek sniegtas Rīgā un Latvijas reģionos (Kuldīgā, Valmierā, Tukumā, Rēzeknē). Konsultācijas tika nodrošinātas arī adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem un ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā. Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2008.gadam ietvaros BM nodrošināja 214 mediācijas konsultācijas 4 Latvijas reģionos. Ministrijas projektā mediāciju nodrošina profesionāli mediatori. Vienam pārim paredzētas 10 konsultācijas, katra konsultācija ilgst vienu stundu. Pakalpojums pāriem tika piedāvāts bez maksas. Rīgā (Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, 4.stāvā), Aizkrauklē (Spīdolas ielā 18), Daugavpilī (Latgales psiholoģiskās palīdzības centrā „Valentina”, Saules ielā 15), Talsos (Kr.Valdemāra ielā 3a). |
| 8.2. | Palielināt Nacionālās radio un televīzijas padomes pasūtījumā iekļauto raidījumu, kas būtu vērsti uz ģimenes lomas nostiprināšanu sabiedrībā, īpatsvaru. | NRTP/VB SIA „Latvijas Televīzija” (LTV) | Šo raidījumu veidošanai tika iztērēti 366 045 Ls (tajā skaitā valsts dotācija, LTV piesaistītie līdzekļi un projektu piesaistītie līdzekļi). | 2005.gads. | Izpildīts. 2008.gadā ģimenes lomas nostiprināšanai sabiedrībā LTV1 pilnībā vai daļēji tika veidoti un pārraidīti 20 raidījumi: LTV1 programmā kopumā pārraidītas 212 oriģinālraidījumu stundas, kas veltītas šai tematikai, turklāt katrs no šiem raidījumiem programmā pārraidīts arī atkārtoti. 2008.gadā ar ģimenes lomas nostiprināšanas tematiku LTV1 tika pārraidīti šādi raidījumi: „Province”, „Ģimene – Latvijas lepnums un spēks”, „Šeit un tagad”, „Šāvējgurķi”, „Dabas grāmata”, „Rūķu zeme Čučumuiža”, „Cālis 2008”, „Jauno lasītāju konkursa noslēgums”, „Superpuika”, „Kas te? Es te?”, „Tu esi Latvija! Latvijai – 90”, „17.novembra koncerts jauniešiem Latvijai 90”, „Latvija. Nākamie 90”, „Sargājiet bērnus”, „Abi labi”, „Iespēju pils”, „TDA „Uguntiņa” koncerts” un „Brīvā laika pavēlnieki”. |
| 8.3. | Informēt ģimenes par sociālās un veselības aprūpes pakalpojumiem un palīdzību: 1.izdodot un izplatot bukletus; 2.nodrošinot informāciju plašsaziņu līdzekļos. | LM,VM, BM, NRTP, Pašvaldības | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros 1645, 00 Ls 1645, 00 Ls 2000, 00 Ls LTV Valsts budžeta dotācijas ietvaros. | No 2006. gada ikgadēji. | Daļēji izpildīts. 2008.gadā Sociālo pakalpojumu pārvalde izdevusi Sociālo pakalpojumu pārvaldes korporatīvo bukletu, kurā ir ietverta informācija par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem Latvijā. Bukleti izsniegti Latvijas sociālā darba speciālistiem (pieejami pašvaldību sociālajos dienestos), brīvi pieejami ikvienam interesentam Sociālo pakalpojumu pārvaldes mājas lapā www.socpp.gov.lv. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts izdeva 1000 bukletus „Kas jāzina par pacienta tiesībām?” 2008.gadā ar ĪUMSILS atbalstu tika īstenoti šādi projekti: - Sadarbībā ar Izglītības attīstības centru tika nodrošināts metodiskais atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai, aktīvas dzīves pozīcijas veidošanai; - Sadarbībā ar Biedrību Pro Futuro tika rīkoti sociālās atstumtības mazināšanas pasākumi cilvēkiem ar lasīšanas un rakstīšanas grūtībām. 2008.gadā sniegta informācija sabiedriskajā televīzijas raidorganizācijā (LTV-1, LTV-7) par ģimenei aktuālajiem sociālās un veselības aprūpes pakalpojumiem. Šādu informāciju regulāri snieguši ne vien atsevišķie šai tematikai veltītie raidījumi, piemēram, „Māmiņu klubs”, „Sargājiet bērnus” un „Valsts pirmās personas”, bet arī ziņu raidījumi „Panorāma”, „Šodien Latvijā un pasaulē”, kā arī ik rīta informatīvais raidījums „Labrīt, Latvija!” Pateicoties SPSPD budžeta izdevumu samazinājumam, minēto pasākumu ieviešanu (bukletu izdošana un izplatīšana) 2008.gadā LM nevarēja nodrošināt. |
| - Ģimenes veselības aprūpes pilnveidošana |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Izstrādāt un izdot informatīvus bukletus par šādām aktuālām, ar veselības aprūpi saistītām tēmām: - par grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpi; - par reproduktīvo veselību pusaudžiem; - par bērnu vakcināciju; - par abortiem; - par zīdīšanas veicināšanu. | VM, BM, NVO | 3 430,76 Ls 2189,81 Ls 3364,80 Ls | No 2006. gada ikgadēji. | - Daļēji izpildīts. Grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpes jomā informatīvi izglītojošās sērijas „Ģimenes veselības ABC” ietvaros izdoti informatīvie materiāli: „Māmiņas dienasgrāmata” (10 000 eks.), „Mūsu mazulis”(10 000 eks.). 2009.gadā informatīvi izglītojošās sērijas „Ģimenes veselības ABC” ietvaros plānots atkārtoti izdot informatīvos materiālus „Māmiņas dienasgrāmata” (10 000 eks.), „Mūsu mazulis” (10 000 eks.). Materiāli tiek izplatīti ginekologu un ģimenes ārstu praksēm, lai ārsti tos izsniegtu grūtniecēm un jaunajiem vecākiem. Reproduktīvās veselības pusaudžiem jomā tika izdoti informatīvie materiāli: „Kāpēc vajadzīgas ginekoloģiskās apskates” (10 000 eks.), „Kas sievietēm jāzina par savām krūtīm un to izmeklēšanas metodēm” (10 000 eks.). Materiāli tiek izplatīti ginekologu un ģimenes ārstu praksēm, lai ārsti tos izsniegtu pusaudzēm un sievietēm. Materiāli pieejami arī SVA informatīvajos stendos ārstniecības iestādēs. Zīdīšanas veicināšanas jomā tika izdots informatīvais materiāls "Zīdīšanas ABC" (15 000 eks. latviešu valodā, 5000 krievu valodā). Materiāli tiek izplatīti dzemdību iestādēm. |
| - Atbalsts ģimenei, kurā ir persona ar īpašām vajadzībām |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Turpināt izglītības iestāžu pielāgošanu bērnu invalīdu vajadzībām | IZM, Pašvaldības | ______ | No 2005. gada ikgadēji | Nav izpildīts. 2008.gadā IZM nav pielāgojusi nevienu izglītības iestādi. Vienlaicīgi ir izstrādāts projekts 2007.-2013.gadam, kurā ar ERAF atbalstu paredzēts finansēt profesionālo izglītības iestāžu pielāgošanu personām ar funkciju traucējumiem un profesionālās izglītības ieguvei nepieciešamo telpu renovāciju, kā arī aprīkojuma modernizāciju, lai nodrošinātu audzēkņiem izglītības programmās noteikto teorētisko un praktisko nodarbību norisi atbilstoši darba aizsardzības prasībām. 2008.gadā uzsākta infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai (parakstīti līgumi). Atbalsta veids: mācību vides pielāgošana, renovācija un datorizēšana profesionālās rehabilitācijas sniegšanai, telpu pielāgošana un renovācija, nodrošinot vides pieejamību un kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu, mērķa grupas nodrošināšana ar dzīves vietu profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas laikā. ERAF piešķirtais finansējums šai apakšaktivitātei ir 3,6 milj. EUR. |
| 10.2. | Palielināt bērnu invalīdu aprūpei piemērotu un dažādotu tehnisko palīglīdzekļu piegādi kvantitatīvi un kvalitatīvi. | LM | 241 838,10 Ls | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. 2008.gadā iepērkot tehniskos palīglīdzekļus bērniem tika ņemts vērā pieprasījums un rindas attiecīgās tehnisko palīglīdzekļu grupās. Tehnisko palīglīdzekļu klāsts bērniem tika papildināts ar jaunām pozīcijām (piemēram, bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu bērniem un ar nesalokāmo rāmi, Bambino, vannas krēsli bērniem u.c.), kā arī tika palielināts bērniem iepērkamo tehnisko palīglīdzekļu skaits, atsevišķās, īpaši dārgās (viena tehniskā palīglīdzekļa vērtība vidēji 1500 Ls) pozīcijās pat par 82%. Bērnu skaits, kuri ir uzņemti tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas rindā, ir samazinājies par 87%. |
| 10.3. | Izstrādāt metodiku darbam ar bērniem invalīdiem, kas mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs. | IZM | ________ | No 2006. gada reizi divos gados. | Izpildīts. IZM izstrādājusi metodiskos materiālus „Individuālo izglītības plānu izstrāde un īstenošana” un „Atbalsta komandas darbība skolā”. |
| 10.4. | Izdot bukletus par bērniem invalīdiem pieejamajiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidiem, ārstniecības pakalpojumiem, izglītības iespējām. | LM,VM, IZM,BM | 1985, 11 Ls 4878, 00 Ls | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. 2008. gada nogalē biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs” noslēdza projektu „Esam līdzās, lai palīdzētu!”, kura galvenais mērķis bija izstrādāt un izdot brošūru (izdoti 1000 bukleti) vieglā valodā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – invalīdiem-bezdarbniekiem par subsidētajām darba vietām, kas palīdzētu gan darba meklējumos, gan arī iesaistoties darba attiecībās. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansiālo atbalstu ir sniedzis ĪUMSILS (Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts). ĪUMSILS sadarbībā ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO realizējis projektu „Par dzīvo sadarbībā”, kurā ietvertās tēmas bija koncepcija, dzīve sabiedrībā, vietējā pašvaldībā balstīti pakalpojumi cilvēkiem ar funkciju traucējumiem. Kopā tika izdotas 300 brošūras. Atbilstoši valsts budžeta izdevumu samazinājumam, minēto pasākumu ieviešanu (bukletu izdošana un izplatīšana) LM 2008.gadā nevarēja nodrošināt. |
| 10.5. | Nodrošināt valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas kursu ģimenei dzīvesvietā pirmreizēji bērnam noteiktas invaliditātes gadījumā. | LM,BM, Pašvaldības | ________ | 2008. gads. | Daļēji izpildīts. 2005.gadā MK akceptēja Invaliditātes un tās izraisīto seku mazināšanas politikas pamatnostādnes 2005.-2015.gadam (turpmāk – pamatnostādnes) un 2006.gadā – rīcības plānu šo pamatnostādņu īstenošanai, kas paredz noteikt valsts atbalsta programmu invalīdiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Pamatojoties uz pamatnostādnēm, Labklājības ministrija izstrādāja Invaliditātes likuma projektu, kas 2008.gada 24.janvārī tika pieņemts Saeimā 1.lasījumā. Deleģējums MK noteikt kārtību, kādā nodrošināms valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas kurss (psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas) bērnam ar invaliditāti, kuram invaliditāte noteikta pirmreizēji, un viņa vecākiem vai likumiskajam pārstāvim (ja bērns dzīvo ģimenē) dots šajā likumā un pakalpojumu plānots ieviest ar 2010.gadu. Labklājības ministrija ir uzsākusi darbu pie attiecīga noteikumu projekta izstrādes, iekļaujot šo uzdevumu ministrijas darba plānā. |
| 10.7. | Kvalitatīvi, stabili un pieejami sabiedriskā transporta pakalpojumi visiem iedzīvotājiem, t.sk. arī pasažieriem ar īpašajām vajadzībām (personas ar funkcionāliem traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēki, grūtnieces un vecāki ar ratiņiem). | SM, ATD | Dotācijas no valsts budžeta pārvadātājiem zaudējumu segšanai par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 2008.gadā 74,4 milj. Ls | 2011. gads. | Daļēji izpildīts. Ar MK 2004.gada 29.septembra rīkojumu Nr.704 „Sabiedriskā transporta attīstības pamatnostādnes 2005.-2014.gadam” ir noteikts veikt valsts politiku iekšzemes sabiedriskā transporta attīstībai turpmākajiem 10 gadiem. 2008.gadā tika pielāgota infrastruktūra (20% autoostas un 2,5% dzelzceļa stacijas, peroni) personām ar īpašajām vajadzībām. Modernizēti 34% elektrovilcienu vagoni, starppilsētu maršrutu tīklā vidēji 40% no kopējā autobusu skaita pielāgoti personām ar īpašajām vajadzībām. |
| - Atbalsts ģimenei cīņā pret dažāda veida atkarībām |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Veidot TV klipus un publikācijas par atkarību no alkohola, narkotikām, datorspēlēm vai azartspēlēm. | BM,VM, LM, NRTP | 6 825, 00 Ls 2 987,76 Ls 8 946,76 Ls 9 975,13 Ls _______ 28 838,02 Ls _______ _______ | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. Sabiedrības informēšanai BM izveidoja 4 videoklipus par atkarībām: „Atkarība – alkohols”, „Atkarība – narkotikas”, „Atkarība – cigaretes” un „Atkarība – dators”, kas tika pārraidīti televīzijā un pašlaik ir pieejami Ministrijas mājas lapā - http://www.bm.gov.lv sadaļā „Video materiāli”. 2008.gadā SVA veikusi šādas aktivitātes: - Izdots un izplatīts informatīvais materiāls „Vieglākais ceļš, kā atmest smēķēšanu” (20 000 eks. latviešu valodā,10 000 eks. krievu valodā). Materiāli tiek izplatīti ģimenes ārstu praksēm, skolām, kā arī ir pieejami SVA informatīvajos stendos ārstniecības iestādēs. - Izdots un izplatīts informatīvais materiāls skolēniem „Viss par smēķēšanu” (130 000 eks.). Materiāli tiek izplatīti skolās. - Izdoti informatīvi izglītojoši materiāli skolēniem par smēķēšanas kaitīgo ietekmi uz veselību – plakātu (2100 eks.), uzlīmju (10 000 eks.) un atslēgas piekariņu (20 000 eks.) veidā. Plakāti tiek izplatīti izvietošanai skolās. Uzlīmes un atslēgu piekariņus saņem skolēni dažādu SVA organizētu interaktīvu pasākumu laikā. - Sagatavots un SVA mājas lapā ievietots informatīvais materiāls narkotisko vielu lietotājiem par aizvietojošo terapiju. - Izdotas metodiskas rekomendācijas skolotājiem darbam ar skolēniem par datoratkarības tematiku (CD formātā 1200 eks.) - 100 publikācijas masu medijos par atkarību tematiku. 2008.gadā specifiski klipi, kas būtu veltīti atkarībai no alkohola, narkotikām, datorspēlēm vai azartspēlēm LTV ēterā nav tikuši ievietoti, taču LTV ir atvērta šādu sociālo kampaņu atbalstam, tāpēc LTV1 ēterā 20 reizes tika izvietots Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sagatavotais 30 sekunžu garš bērnu uzticības tālruņa popularizēšanas videoklips. Turklāt šāda sociāla satura klipu izvietojums saskaņā ar LTV Valdes lēmuma apstiprinātajiem Īpaši atbalstāmo reklāmas kampaņu vispārīgajiem noteikumiem, LTV ēterā tiek izvietots bez maksas. |
| 11.4. | Bērnu izglītošana, iekļaujot datoratkarību un azartspēļu atkarības tēmu sociālo zinību stundās līdzīgā apjomā kā par alkoholu, narkotikām, smēķēšanu. | IZM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | 2006.gads. | Izpildīts. Datoratkarību un azartspēļu atkarību tēmas ir iekļautas pamatizglītības mācību priekšmetu „Sociālās zinības” un „Informātika” standartu saturā. Atbilstoši 2006.gada 19.decembra MK noteikumiem Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” augstāk minētie mācību priekšmetu standarti tiek pilnībā īstenoti vispārējās izglītības iestādēs. Arī vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu „Veselības mācība” un „Informātika” standartu saturā ir iekļautas datoratkarību un azartspēļu atkarības tēmas (2008.gada 2.septembra MK noteikumi „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem”). |
| - Atbalsts ģimenei krīzes situācijā |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Palielināt reģionālo centru skaitu, kas sniegtu kompleksu palīdzību krīzes situācijās (tai skaitā - nodrošinot īslaicīgu uzturēšanos mātēm ar bērniem krīzes gadījumos). | BM,LM, Pašvaldības, NVO | 20 000,00 Ls Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2004. līdz 2008. gadam | Izpildīts. 2008.gadā ar BM atbalstu tika izveidots daudzfunkcionāls krīzes centrs „Rūķītis” Saldus rajona Lutriņu pagasta Namiķu ciemā. Bērnu un ģimenes centrs „Rūķītis” ir Saldus rajona padomes ilgstošas bērnu sociālās aprūpes institūcija bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kur ir radīti apstākļi šo bērnu tālākai audzināšanai un attīstībai, izglītības procesa organizācijai, kā arī atbalsta sniegšanai ģimenēm krīzes situācijās. Nodrošināta arī 12 darbinieku apmācība par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu un palīdzību krīzes situācijās. Lai veicinātu vienotu sistēmisku pieeju ģimenes atbalsta un bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanai valstī, kā arī lai nodrošinātu ANO konvencijas „Par bērna tiesībām” ievērošanu, nepieciešams turpināt ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas attīstību – izveidot tādu ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmu, kas nodrošinātu efektīvu ģimenes atbalsta centru koordināciju, speciālistu apmācību, kā rezultātā tiktu paaugstināta institūciju darbības efektivitāte ģimenes jautājumu risināšanā. 2008.gadā BM turpināja īstenot Twinning Light projektu „Administratīvās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas jomā”, kura ietvaros galvenās aktivitātes bija iesaistot ES konsultantus, veikt izpēti Latvijas bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības jomā, noorganizēt seminārus, pieredzes apmaiņas pasākumus, ekspertu grupu apmācību, „labās prakses” izvērtēšanu, izstrādāt ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas izveides plānu, izveidot informācijas sistēmu, sagatavot un izstrādāt metodiskos un informatīvos materiālus. Projekta „Administratīvās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas jomā” ietvaros organizētie reģionālie semināri „Ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas pilnveidošana pašvaldībā” sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, bāriņtiesu darbiniekiem un citiem speciālistiem, lai pilnveidotu ģimenes atbalsta sistēmas un bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošo speciālistu zināšanas un iepazīstinātu ar Austrijas pieredzi ģimenes atbalsta koordinēšanā. Kopskaitā apmācību semināros piedalījās vairāk kā 500 speciālistu, kas varētu būt ap 30% no nozarē strādājošajiem speciālistiem. Pēc BM apkopotās informācijas 2008. gadā Latvijā saņemt palīdzību krīzes situācijās bija iespējams 86 atbalsta un krīzes centros. Ar BM kopumā atbalstīto 27 ģimenes atbalsta un krīzes centru starpniecību, tiek veicināta atbalsta un palīdzības iespēju saņemšana ģimenēm krīzes situācijās. |
| 12.4. | Uzlabot vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas iespējas. | LM,BM | Plāns pēc likuma „Par valsts budžetu 2008.gadam” grozījumiem: 486 606,50 (t.sk. institūcijās 389 986,50; dzīvesvietā 96 620,00) Faktiskā izpilde uz 31.12.2008: Ls 483 676,50 (t.sk.: institūcijās 389 986,50; dzīvesvietā 93 690) | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. 2008.gadā LM par tai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem turpināja nodrošināt vardarbībā cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju. 2008.gadā veiktas izmaiņas normatīvajos aktos ar mērķi pastiprināt bērnu aizsardzību pret visa veida vardarbību, uzlabojot spēkā esošo likumdošanu: - sākot ar 2008. gadu, gadījumos, kad par vardarbīgo nodarījumu pret bērnu uzsākts kriminālprocess, bērnam iestādē tiek nodrošināts kompleksais/ padziļinātais sociālās rehabilitācijas kurss (līdz 60 dienām); - noteikta procedūra, kā bērni, kas atrodas sociālās aprūpes institūcijās, sociālās korekcijas izglītības iestādēs un ieslodzījuma vietās, saņem nepieciešamo atbalstu, gadījumos, kad viņi cietuši no vardarbības. 2008.gadā no valsts budžeta apmaksātu sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā saņēma 937 bērni, bet institūcijās 870 bērni, t.sk., komplekso sociālās rehabilitācijas kursu saņēmuši 34 bērni. |
| 12.5. | Nodrošināt iespēju policijas struktūrvienību darbiniekiem, reaģējot uz pieteikumiem par konfliktsituācijām ģimenēs un citos nepieciešamības gadījumos, pieaicināt sociālo darbinieku vai/un psihologu. | IEM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2007.gada ikgadēji. | Daļēji izpildīts. Valsts policija atsevišķās situācijās ir pieaicinājusi sociālos darbiniekus vai psihologus, izdevumus, sedzot tai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Pašvaldībās, kurās ir pašvaldības policija, uz ģimenes konfliktiem izbrauc pašvaldības policijas darbinieki. Savukārt pašvaldībās, kurās nav šīs struktūras (lauku pašvaldības) izbrauc Valsts policija. Prakse rāda, ka tieši lauku teritorijas pašvaldībās nav izveidoti sociālie dienesti, vai sociālo palīdzību sniedz 1-2 darbinieki, tāpēc vakara stundās, kad biežāk notiek konfliktsituācijas ģimenēs, sociālie darbinieki ne vienmēr ir sasniedzami, turklāt psihologu nelielās pašvaldībās nav. Kā liecina ārvalstu pieredze, konfliktsituāciju gadījumos ģimenēs, policija cieši sadarbojas ar pašvaldību sociāliem dienestiem un psihologiem, kas šobrīd gandrīz nav pieejami lauku pašvaldībās. 2008.gada 18.jūnijā ar rīkojumu NR.343 MK apstiprināja BM sadarbībā ar citām institūcijām izstrādāto Programmu vardarbības ģimenē mazināšanai 2008. - 2011. gadam. Šīs programmas ietvaros tiks uzlabota policijas darbinieku sadarbība ar sociālajiem darbiniekiem un psihologiem saistībā ar konfliktsituācijām ģimenēs un citos nepieciešamajos gadījumos. BM ir arī veikusi vairākus pasākumus, kas vērsti uz dažādu nozaru speciālistu izglītošanu un pakalpojumu pilnveidošanu. |
| 12.6. | Republikas pilsētās un rajonos aprīkot speciāli izveidotās intervēšanas istabas noziedzīgos nodarījumos cietušo bērnu nopratināšanai, katru gadu aprīkojot vienu vai divus. | IEM | _____ | No 2007.gada ikgadēji. | Nav izpildīts. Ņemot vērā to, ka 2008.gadā intervēšanas istabu izveidei līdzekļi netika piešķirti, intervēšanas istabas netika izveidotas Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Aizkrauklē, Bauskā, Cēsīs, Gulbenē, Krāslavā, Ludzā un Valmierā. Gadījumos, ja šādu istabu nav vai arī nepieciešama atbilstoša video – audio aparatūra, pratināšana notiek izmantojot Krīzes centru piedāvātos maksas pakalpojumus. |
| 12.7. | Izstrādāt koncepciju psihosociālās palīdzības sniegšanai no noziedzīga nodarījuma cietušām personām un viņu ģimenes locekļiem. | LM, IEM, TM | _____ Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | 2007.gads | Izpildīts. LM ir izstrādājusi grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (MK 22.12.08 iesniegts Saeimai, 21.01.09. izskatīts Saeimā 1.lasījumā). Izstrādātais Projekts paredz no 2010.gada 1.janvāra uzsākt valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām, vardarbībā cietušām personām. Deleģējums noteikt pakalpojumu apjomu, veidu, saturu, nosacījumus pakalpojumu saņemšanai un piešķiršanas kārtību dots MK. 2008.gada novembrī VP sagatavoja atzinumus par MK rīkojuma projektu „Par Eiropas Padomes konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību” (VSS – 1836, 13.11.2008.) ar mērķi pievienoties Eiropas Padomes konvencijai, kurā starp jautājumiem, kuru mērķis ir nepieļaut un apkarot bērnu seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību pret bērniem, aizsargāt šo bērnu tiesības un veicināt sadarbību valstī un starptautisko sadarbību pret bērnu seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību pret bērniem, ietverti arī jautājumi par palīdzības sniegšanu cietušajiem fiziskās un psihosociālās atlabšanas procesā. Latvijā cilvēku tirdzniecības identificēšanas un novēršanas jomā darbu veic Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde, kā arī no 2008.gada Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde. Minētās Valsts policijas struktūrvienības aktīvi sadarbojas ar valsts, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām (krīžu centri, sociālās palīdzības dienesti u.c.), kuras ir kompetentas sniegt palīdzību cilvēku tirdzniecības un vardarbības upuriem. Sadarbība notiek informācijas apmaiņas jomā, mācību semināru organizēšanā, projektu realizācijā. Laba sadarbība ir izveidojusies ar krīzes centru “Skalbes” un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas centru “Dardedze”, kura psihologi, psihoterapeiti un sociālie darbinieki sniedz bezmaksas anonīmu psiholoģisko palīdzību krīzes situācijās nonākušajiem cilvēkiem, biedrību „Patvērums „Drošā māja”” un „Resursu centru sievietēm “Marta””, kuros tiek sniegta psiholoģiskā un medicīniskā palīdzība no vardarbības, t.sk., seksuālās, cietušajām sievietēm un cilvēku tirdzniecības upuriem. Aktīva sadarbība notiek arī ar Starptautisko Migrācijas organizāciju, kura sniedz atbalstu cilvēku tirdzniecības upuru atgriešanai mītnes zemē, kā arī nodrošina tiem palīdzību un rehabilitāciju. |
| - Vardarbības mazināšana ģimenē |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Veikt sabiedrības, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmā, izglītības iestādēs strādājošo informēšanu par vardarbības pret bērnu atpazīšanu, iejaukšanās iespējām, negatīvajām sekām. | BM,LM, IZM, KM, NVO | 19 883,00 Ls 19 741,40 Ls 30 000,00 Ls 50 000,00 Ls 50 466,15 Ls Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2006. gada ikgadējs. | Izpildīts. 2008.gadā BM sadarbībā ar „Pašvaldību komunikāciju centru” veikusi 537 sociālo darbinieku apmācību par augsta riska vecāku uzvedības korekcijas apmācības programmu. Sagatavota Uzvedības korekcijas apmācību programma augsta riska grupas vecākiem. Lai veicinātu vardarbības gadījumu samazināšanos un izglītotu speciālistus, BM sadarbībā ar SIA „Mācību un konsultāciju centru ABC” nodrošināja pirmskolas un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu apmācību kā atpazīt vardarbībā cietušu bērnu. Apmācīti 508 pedagogi 5 semināros katrā Latvijas reģionā. Lai attīstītu un pilnveidotu sociālā atbalsta sistēmu pašvaldībā, Cēsu pilsētas pašvaldībā īstenots pilotprojekts par atbalsta un koordinācijas sistēmu bērniem, vecākiem un valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem (izglītības speciālisti, sociālie darbinieki, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki). Pilotprojekta mērķis ir attīstīt skolēnu un viņu vecāku sadarbību ar skolu un citām pašvaldības institūcijām. BM veiktie sabiedrības informēšanas pasākumi: - Lai nodrošinātu miermīlīgas strīdu risināšanas iespējas skolās, tika veikta 150 speciālistu – mediatoru apmācība par mediācijas izmantošanu konfliktu risināšanai skolā, kā arī tika iespiests attiecīgs mācību materiāls. Popularizējot mediāciju Latvijas skolās, iecerēts samazināt fiziski un psiholoģiski traumējošas konfliktsituācijas bērnu vidū. - 2008.gadā projekta „Bērniem draudzīga skola” ietvaros Ministrija izstrādāja 5 informatīvās videofilmas par konfliktsituācijām skolās. 2007.gada ietvaros tika izstrādātas 11 īsfilmas, kuras 2008.gadā tika papildinātas ar pašu skolēnu izstrādātajiem konfliktu atrisinājumiem. Ar izstrādātajiem videomateriāliem ir iespējams iepazīties ministrijas mājas lapā – http://www.bm.gov.lv/lat/video/. - 2008.gadā Ministrija turpināja organizēt sabiedrības informēšanas programmu „Palīdzi bērnam izaugt!”, kuras mērķi ir veicināt ģimenisko vērtību nostiprināšanos un popularizēšanu, bērnu emocionālo audzināšanu un drošību, kā arī informēt sabiedrību par adopcijas, aizbildnības, audžuģimenes, atbalsta ģimenes un uzticības personas būtību. Programmas ietvaros informatīvi klipi tika pārraidīti Latvijas telekanālos, iespiesti plakāti un bukleti, kā arī nodrošināts līdzfinansējums Latvijas Daudzbērnu ģimeņu asociācijas konferencei. - Ņemot vērā aizvien pieaugošo noziedzīgo nodarījumu skaitu, kas pastrādāti izmantojot informācijas tehnoloģijas un internetu, ministrija arī šogad turpināja 2007.gadā uzsākto cīņu pret pedofiliju un drošības veicināšanu virtuālajā vidē. - Veiksmīgi turpina darboties nodibinājuma „Centrs Dardedze” ar BM finansiālo atbalstu 10 000 Ls apmērā izveidotā mājas lapa (www.dzimba.lv) par bērnu drošības jautājumiem un palīdzības iespējām no vardarbības cietušajiem bērniem. LM veiktie sabiedrības informēšanas pasākumi: - Seminārs valsts sociālās aprūpes centru vadībai „Likumības, kārtības un drošības nodrošināšana sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” (skarti jautājumi par vardarbības prevenciju). - 9 reģionālie semināri pašvaldību sociālajiem darbiniekiem „Valsts garantētie sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi” (jautājumi par iespējām cilvēku tirdzniecības upuriem un no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus). - Par cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitāciju publicēts raksts "Drošā māja" Sociālo pakalpojumu pārvaldes izdotajā informatīvajā materiālā "Sociālās palīdzības vēstīs" 4. - 6.lpp. Attiecībā uz sabiedrības izglītošanu un informēšanu vardarbības novēršanas jautājumos, kā arī vardarbības pret bērniem atpazīšanai un savlaicīgai iejaukšanās negatīvo seku novēršanai, Valsts policija ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību regulāri informē iedzīvotājus, t.sk. nepilngadīgos un viņu vecākus, par viņu tiesībām un par to, kā nekļūt par noziedzīgo nodarījumu, t.sk. par iesaistīšanos cilvēku tirdzniecībā un prostitūcijā, upuriem, un citām problēmām šajā jomā. Sniegtas arī rekomendācijas, kā rīkoties, nokļūstot šādā situācijā, t.sk., par palīdzības saņemšanas iespējām Latvijā un ārvalstīs. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem regulāri tiek sniegta informācija par gadījumiem no policijas praktiskās darba pieredzes. Jāatzīmē, ka šajā jautājumā sadarbība norit ar lielāko daļu Latvijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. |
| 13.3. | Veikt speciālistu sagatavošanu šādos jautājumos: 1. svarīgākie starptautiskie un LR normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā; 2. saskarsmes veidošana un kontaktu dibināšana ar vardarbībā cietušiem bērniem; 3. sadarbības pilnveidošana starp izziņas izdarītāju, psihologu un pedagogu vardarbībā cietušā bērna nopratināšanas laikā un ikdienas darbā ar vardarbībā cietušo; 4. turpināt īstenot IEM iesākto moduļu apmācību attiecīgo Iekšlietu ministrijas struktūrvienību darbiniekiem, kas strādā ar vardarbībā cietušajiem. | IEM,LM, IZM, Ģenerālprokuratūra | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros 1003,00 Ls | No 2008. gada ikgadējs. | Izpildīts. Lai nodrošinātu bērnu tiesību adekvātu, sistemātisku ievērošanu un piemērošanu praksē, saskaņā Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20.pantu „Ar bērna tiesību aizsardzību saistīto lietu izskatīšana”, valsts nodrošina, lai lietas, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, visās valsts un pašvaldību institūcijās izskatītu speciālisti, kuriem ir speciālas zināšanas šajā jomā. Latvijas Policijas akadēmijā 2008.gadā kursu "Bērnu tiesību aizsardzība" ir apguvušas 210 Valsts policijas amatpersonas, bet Valsts policijas koledžā ir apmācītas 259 Valsts policijas amatpersonas. Visas Valsts policijas amatpersonas nepilngadīgo noziedzības novēršanas jomā ir apmācītas atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām, taču pārējo policistu izglītošanas darbu atbilstoši augstāk minētajam likumam ierobežo finanšu trūkums. Valsts policija sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām („Dardedze”, „Marta”) 2007.gada nogalē izstrādāja mājas lapu „Sargi sevi” (www.sargi-sevi.lv), kurā regulāri tiek atjaunota informācija arī par cilvēku tirdzniecības jautājumiem. 2008.gadā Valsts policijā atbilstoši kompetencei veikti arī vairāki pasākumi ar mērķi pasargāt personas no noziedzīgajiem nodarījumiem, kas izdarīti kibervidē, t.sk. nolasītas lekcijas, nodrošināta dalība semināros, konferencēs, sniegtas intervijas plašsaziņas līdzekļiem. Pasākumu ietvaros sniegta informācija par iespējamajiem riska faktoriem, lietojot interneta resursus, par drošu interneta lietošanu, likumdošanas normām un noteikumiem, kas nosaka atbilstošas prasības interneta resursu izmantošanai, nepieciešamajiem datortehnikas un personas datu aizsargāšanas pasākumiem, iespējamām trešo personu nelikumīgajām darbībām interneta resursos, kaitīgajām programmām, kā nekļūt par upuriem noziegumos, kuri ir saistīti ar cilvēku tirdzniecību, bērnu pornogrāfiju un seksuālo izmantošanu, kā arī cita aktuāla informācija. Valsts policijas amatpersonas veic preventīvos izskaidrošanas pasākumus un veido ciešu sadarbību ar Latvijas interneta portāliem. Tiek veiktas pārrunas ar lielāko Latvijas interneta portālu administrācijām, lai turpmāk veicinātu stingrāku iekšējo kontroli pār tajos izvietoto un publiski pieejamo sludinājumu, bilžu, sacerējumu un sarakstes saturu, vai arī brīdinātu par portālā esošo pornogrāfisko saturu. Viena no pēdējām aktivitātēm profilakses virzienā ir aktīva piedalīšanās projekta „Net-Safe” uzraudzības komisijā. Šo projektu realizē Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts sadarbībā ar Latvijas interneta asociāciju. Projekta ietvaros tika izveidots Latvijā „Insafe” tīkla nacionālais atbalsta punkts (mājas lapas www.netsafe.lv un www.drossinternets.lv), kas koordinē informācijas izplatību par drošu interneta lietošanu. Projekta mērķis ir panākt, lai interneta lietošana būtu drošāka, novērst nelegāla satura informācijas izplatību un iesaistīt sabiedrību un interneta pakalpojumu sniedzējus informācijas vides kvalitātes uzlabošanā. Projekta ietvaros ir paredzēta arī sabiedrības informēšana un izglītošana interneta drošības jomā, t.i., iespējamo draudu un risku (naida kurināšana un rasisms internetā, bērnu pornogrāfija un pedofilija, kiberterorisms, personas privātas informācijas zādzība un datu nelegāla izmantošana utt.) apzināšana. Projekta ietvaros tiek veikts izglītojošs darbs, akcentējot mērķauditorijas (skolotāji, vecāki un bērni) uzmanību uz šīs problemātikas aktualitāti. Valsts policijas pārstāvji kā eksperti aktīvi piedalās nevalstisko organizāciju rīkotajos semināros un kursos tiem valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem (piemēram, Ārlietu ministrijas konsulārie darbinieki, pašvaldību sociālie darbinieki u.c.), kas savā ikdienas darbā var nonākt saskarsmē ar potenciāliem cilvēku tirdzniecības upuriem. 2008.gadā tika veikta 120 sociālo darbinieku apmācība par cilvēku tirdzniecības tēmu četros valsts reģionos. Kā lektori šajos semināros piedalījās biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciālisti un pārstāvis no Valsts policijas. 2008.gadā Ģenerālprokuratūra kopīgi ar nodibinājumu „Centrs Dardedze” organizēja apmācības kursu prokuroriem par tēmām „Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes, starpinstitūciju sadarbība, ja notikusi vardarbība” un „Saskarsmes veidošanas pamatprincipi atbilstoši bērna vecuma posma īpatnībām”, kurā tika apmācīti kopā 22 prokurori no Kurzemes tiesas apgabala, Vidzemes tiesas apgabala, Latgales tiesas apgabala, Rīgas pilsētas Centra rajona, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas, Ogres rajona, Kuldīgas rajona, Ventspils rajona, Ventspils pilsētas, Valkas rajona, Limbažu rajona, Madonas rajona, Cēsu rajona, Daugavpils rajona, Daugavpils pilsētas, Rēzeknes pilsētas, Aizkraukles rajona, Dobeles rajona, Jelgavas pilsētas un Jelgavas rajona prokuratūras. |
| - Institucionālās sistēmas pilnveidošana ģimenes atbalstam |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Sagatavot ieteikumus raidījumu tēmām ģimenes un bērna tiesību aizsardzības jomā. | BM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2005. gada ikgadēji. | Izpildīts. BM sagatavojusi ieteikumus un informāciju Nacionālajai Radio un televīzijas padomei par šādām tēmām: - starptautiskās Ģimenes dienas norišu atspoguļojums, - informatīvais atbalsts bērnu ārpusģimenes sistēmas attīstīšanai (audžuģimenes, viesģimenes un adopcija), - bērnu drošības jautājumi (tostarp – bērnu drošība skolā, mājās, uz ielas, interneta vidē u.tml.). |
| 14.3. | Īstenot informatīvus pasākumus sabiedriskām organizācijām par jauniešu informēšanu attiecībā uz izglītības un legālām darba iespējām, kā arī par riska situācijām darba tirgū. | BM,LM, IZM, NVO, ĪUMSILS | 600, 00 Ls 1 022,00 Ls 26 852, 29 Ls 2 000,00 Ls 2 000,00 Ls | No 2005. gada ikgadēji. | Izpildīts. BM pilnveido un uztur portālu www.jaunatneslietas.lv, kurā tiek apkopota jauniešiem svarīgākā informācija par iespējām iesaistīties nevalstisko organizāciju un pašvaldību darbībā, kā arī citām jauniešiem nozīmīgām aktualitātēm - par jaunatnes organizācijām, iespējām līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos, piedalīšanos gan vietēja, gan globāla mēroga projektos, nodarbinātību un brīvprātīgo darbu, kā arī piedāvājumiem saturīgai brīvā laika pavadīšanai visā Latvijā. BM organizēja 3 seminārus jaunatnes lietu koordinatoriem par dažādām jaunatnes politikas tēmām (jaunatnes lietu speciālista standarts, jaunatnes centru darbība, jaunatnes politikas aktualitātes, labās prakses veicināšana) un 2 semināri jaunatnes iniciatīvu centru pārstāvjiem atbilstoši viņu interesēm un aktualitātēm jaunatnes politikas jomā. 2008.gadā BM organizēja informatīvo kampaņu jaunatnes lietās ar mērķi informēt jauniešus par brīvprātīgā darba, neformālās izglītības, lietderīga brīvā laika pavadīšanas un līdzdalības iespējām sabiedrības dzīvē un lēmumu pieņemšanas procesā. Tika arī demonstrēti 2 videoklipi par jauniešu iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā un neformālajā izglītībā, kā arī jaunatnes organizācijās televīzijas kanālos. Sadarbībā ar „Jauniešu konsultācijas” tika rīkots semināru cikls „NVO-pirmās darba pieredzes devējs”. Sadarbībā ar „Biedrību Latgales vārti” tika nodrošināts atbalsts jauniešu darbam Rietumlatgales reģionā. |
| 14.5. | Rīkot sabiedrisko organizāciju projektu konkursus sabiedrības izglītošanai un informēšanai bērnu un ģimenes tiesību jomā. | BM | 1645, 00 Ls 5 000,00 Ls 2 196,00 Ls | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. 2008.gadā ĪUMSILS sadarbībā ar Biedrību ar sabiedriskā labuma statusu Onkoloģisko pacientu atbalsta centru Dzīvības koks īstenoja projektu „Zini savas tiesības”, kurā Latvijas iedzīvotājiem tika piedāvāta viegli uztveramā veidā izklāstīta informācija par dažādiem ar cilvēktiesībām saistītiem jautājumiem, kā arī par katra indivīda tiesībām, atbildību un pienākumiem. Sadarbībā ar Resursu centru Marta 2008.gadā tika īstenots projekts „Sieviešu interešu pārstāvība valsts pārvaldē”. Projekta mērķis: veicināt demokrātiskas, saliedētas pilsoniskās sabiedrības izveidi, kur cilvēktiesības ir pamatvērtība, sekmējot izpratni par paritātes principa ievērošanu visos lēmumu pieņemšanas līmeņos, nostiprinot dzimumu līdztiesību kā vērtību un sievietes kā indivīda tiesības un iestājoties par diskriminācijas novēršanu. Sadarbojoties ar Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS, tika īstenots projekts „PROVIDUS – valsts partneris tiesību aktu veidošanā”. |
| 14.6. | Izveidot un uzturēt bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā strādājošu nevalstisko organizāciju reģistru/datu bāzi BM. | BM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. Lai atvieglotu sadarbības iespējas starp NVO un valsts iestādēm, kā arī NVO savstarpējo sadarbību, 2006. gadā apkopota informācija par bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā strādājošām NVO, kas publiski pieejama BM mājas lapā www.bm.gov.lv. sadaļā „Ģimenes valsts politika” apakšsadaļā „Noderīga informācija” (dati uz 2009. gada 3. februāri). |

Bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs														      V. Dombrovskis

02.04.2009. 13:50

7170

D.Patmalniece

67356498, Dace.Patmalniece@bm.gov.lv