28.03.2008

Informatīvais ziņojums

par

rīcības plāna koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004. – 2013.gadam pasākumu izpildi 2007.gadā

## KOPSAVILKUMS

## Atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra rīkojuma Nr. 949 „Par 2004. – 2013.gada rīcības plānu koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai” 4.punktā noteiktajam Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par rīcības plāna koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004. – 2013.gadam (turpmāk – Rīcības plāns) izpildi 2007.gadā.

Informatīvajā ziņojumā ir iekļauta Bērnu un ģimenes lietu ministrijas un citu atbildīgo valsts institūciju sniegtā informācija par to kompetences ietvaros veiktajiem pasākumiem, atbilstoši Rīcības plānā ietvertajiem uzdevumiem.

Informācija par pasākumu izpildi sagrupēta atbilstoši Rīcības plānā izvirzītājiem uzdevumiem, ievērojot Rīcības plānā lietoto numerāciju.

## Ziņojumā lietotie saīsinājumi

| ANO BĢLM EEZ ESF ERAF EUR | Apvienoto Nāciju Organizācija Bērnu un ģimenes lietu ministrija Eiropas Ekonomikas zona Eiropas Sociālais fonds Eiropas Reģionālais attīstības fonds Eiro |
| --- | --- |
| IEM ISEC IZM | Iekšlietu ministrija Izglītības satura un eksaminācijas centrs Izglītības un zinātnes ministrija |
| ĪUMSILS ĪUMEPLS JSPA KM | Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” Kultūras ministrija |
| LM LVL MK NVA NVO RAPLM SM SMVA SPP SVA TM | Labklājības ministrija Latvijas lats Ministru kabinets Nodarbinātības valsts aģentūra Nevalstiskās organizācijas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Satiksmes ministrija Sporta medicīnas valsts aģentūra Sociālo pakalpojumu pārvalde Sabiedrības veselības aģentūra Tieslietu ministrija |
| VDI VIDM VJIC VOAVA | Valsts darba inspekcija Vides ministrija Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra |
| VM | Veselības ministrija |
| VP | Valsts policija |
| Rīcības plāna izpildes analīze 2007.gadā no plānotajiem 38 pasākumiem ģimenei labvēlīgu apstākļu radīšanai valstī (turpmāk – pasākumi) pilnībā vai daļēji nodrošināta 33 pasākumu īstenošana. Lai arī pasākumi tiek pildīti, tomēr Rīcības plāna kopīgie mērķi, piemēram, 7. , 13. un 14.punkts, šobrīd vēl nav sasniegti. Rīcības plāna ietvaros 11 īstenoto pasākumu faktiskie rezultāti atšķiras no plānotajiem (1.4., 2.1., 2.5., 5.1., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3., 10.1., 14.3., 14.5.apakšpunkts), kas saistīts ar pasākumu īstenošanai pagājušajā gadā atvēlēto valsts budžeta līdzekļu apmēru (10.1. apakšpunkts), kā arī cita efektīvāka rīcības varianta izvēli noteiktā uzdevuma izpildei (1.4., 2.1., 2.5., 5.1., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3., 14.3., 14.5. apakšpunkts). 7.2.apakšpunktā minētos pasākumus šobrīd vēl nav iespējams izvērtēt, vai pilnībā sasniegti prognozējamie rezultāti, jo minēto pasākumu īstenošana sākta tikai pagājušajā gadā, savukārt, lai izvērtētu 10.1., 12.5., apakšpunktā minēto pasākumu sasniegumus, nepieciešama salīdzinoša informācija par iepriekšējiem rīcības plāna īstenošanas periodiem. 4 pasākumiem (10.2., 11.4., 12.4.un 13.2.apakšpunkts) nav iespējams izvērtēt rezultātu efektivitāti, jo Rīcības plānā nav atbilstošu indikatīvo rādītāju vai arī tie nav noteikti pietiekami precīzi, lai varētu novērtēt, cik lielā mērā plānotie pasākumi ir īstenoti. 2007.gadā īstenoti pasākumi visu 14 Rīcības plāna uzdevumu izpildei. Ievērojot minēto, konstatējams, ka Rīcības plāna mērķi iepriekšējā gada ietvaros ir izdevies daļēji sasniegt, jo īstenoti 80 procenti no plānotajiem Rīcības plāna pasākumiem. 54 procenti jeb vairāk nekā puse no īstenotajiem pasākumiem īstenoti pilnībā – atbilstoši pasākuma prognozējamajiem rezultātiem. Salīdzinot 2007.gada Rīcības plāna izpildi ar 2006.gada Rīcības plāna izpildes rezultātiem, secināms, ka ir pieaudzis īstenojamo pasākumu skaits (2006. gadā īstenoti 23 pasākumi, pilnībā nodrošinot Rīcības plāna uzdevumu izpildi 9 jomās). Vienlaikus ir pieaudzis arī par Rīcības plāna izpildi atbildīgo institūciju skaits, attiecīgi 2006.gadā – 5, bet 2007.gadā - 10. Būtiskākie Rīcības plāna izpildes trūkumi un nepilnības ir šādas: - daļai Rīcības plāna pasākumu nav iespējams precīzi novērtēt izpildes rezultātus, jo Rīcības plānā nav ietverti atbilstoši indikatīvie rādītāji; - faktiskie pasākumu izpildes rezultāti neatbilst plānotajiem rezultātiem, - pastāv nepietiekama koordinācija starp iesaistītajām institūcijām, rezultātā pasākumi tiek izpildīti nepilnīgi vai vispār netiek izpildīti; - atbildīgas institūcijas nesniedz aktualizētu informāciju par pasākumiem, kuru izpildes termiņš bija 2004., 2005.un 2006.gads (1.1. – 1.3., 4.1., 8.2., 12.2., 12.3., 14.1., 14.4.apakšpunkts). Galvenie šajā un nākamajā Rīcības plāna izpildes periodā veicamie pasākumi, lai precizētu un nodrošinātu Rīcības plāna efektīvāku izpildi: 1. Ar iesaistītajām institūcijām precizēt par 6.1. un 7.2. apakšpunkta izpildi atbildīgās institūcijas. Rezultātā tiks nodrošināta iepriekšējā gadā Rīcības plāna ietvaros 6.1.un 7.2.apakšpunktā plānoto pasākuma izpilde, kā arī Rīcības plānā ietvertās aktivitātes sasaiste ar citiem politikas instrumentiem. 2. Atbildīgajām institūcijām šā gada laikā īstenot 5.3., 10.2., 12.7. un 14.6. apakšpunktā minētos pasākumus, savukārt 3.1. apakšpunktā minēto pasākumu īstenot 2009. gadā. 3. Precizēt ar atbildīgajām institūcijām Rīcības plāna pasākumu izpildes rezultātus (indikatīvos rādītājus) 2.3., 6.3., 7.2., 7.3., 10.1. apakšpunktā noteiktajiem pasākumiem. 4. Saskaņot atbildīgo institūciju faktiski plānotos pasākumus ar Rīcības plānā noteikto pasākumu prognozējamiem rezultātiem (2.1., 2.5., 5.1.,7.1., 10.1., 12.5., 14.3., 14.5., 14.6.apakšpunkts), lai plānoto pasākumu īstenošanas rezultāti sekmētu Rīcības plāna mērķu sasniegšanu. 5. Atbildīgām institūcijām sniegt informāciju par pasākumu izpildes rezultātiem arī par pasākumiem, kuru izpildes termiņš atbilstoši Rīcības plānā noteiktajam bija pirms attiecīgā atskaites perioda (2004., 2005., 2006.gads), bet kuru izpilde turpinās arī atskaites periodā. |  |

Rīcības plāna izpildes rezultāti

Atbilstoši Rīcības plānā noteiktajam, 2007. gadā ir īstenoti šādi pasākumi:

| Nr. p. k. | Pasākumi un nepieciešamie pakalpojumi | Atbildīgā/ iesaistītās institūcijas | Piešķirtie valsts budžeta līdzekļi un to izlietojums (tūkst. LVL) | Termiņi | Rezultāts un rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ģimenei draudzīgas vides veidošana |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Veikt pasākumus bērnu rotaļlaukumu iekārtošanas, kā arī zaļo teritoriju saglabāšanas veicināšanai publiskos parkos un dzīvojamos kvartālos. | BM, VIDM, NVO, pašvaldības | 161,0 | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. 2007. gadā: - izveidoti 59 bērnu rotaļu un atpūtas laukumi, - uzstādīti basketbola grozi 131 pašvaldībā, - sniegts atbalsts 5 sakoptākajiem pagastiem (Višķu, Vecumnieku, Rojas, Ļaudonas un Limbažu) ģimenei draudzīgas vides veidošanā. Atbalsta ietvaros izveidoti 2 rotaļu un atpūtas laukumi un labiekārtoti 3 jauniešu centri. Īstenojot pašvaldībās rotaļlaukumu projektus, vienlaikus tika arī veicināta zaļo teritoriju saglabāšana publiskos parkos un dzīvojamos kvartālos. Ar BM kopumā 231 atbalstīto bērnu rotaļu un atpūtas laukumu starpniecību tiek veicināta iespēja bērniem nodarboties ar sportu un rotaļāties atbilstošās vietās. Tiek radīta bērniem atpūtai piemērota vide un iespēja pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. |
| - Ģimenes locekļu nodarbinātības pilnveidošana |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Izstrādāt metodiskos ieteikumus augstskolu sadarbībai ar darba devējiem studentu/absolventu nodarbinātības jomā, uzlabojot studentu prakses iespējas un profesionālās pieredzes iegūšanu, atvieglojot iekļūšanu darba tirgū pēc augstskolas beigšanas. | IZM, LM, Darba devēju konfederācija | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | 2005.gada marts- metodisko ieteikumu izstrāde. | Daļēji izpildīts. Metodiskie ieteikumi nav sagatavoti, tomēr 2007. gadā ir veikti vairāki pasākumi, lai veicinātu augstskolu sadarbību ar uzņēmumiem un iestādēm studentu prakses nodrošināšanai. ESF prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana” pasākuma „Izglītības un tālākizglītības attīstība” aktivitātes „Sadarbības stiprināšana starp sociālajiem partneriem un izglītības iestādēm izglītības un apmācības kvalitātes paaugstināšanai” apakšaktivitātes „Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem” ietvaros tiek īstenoti projekti, kuros iesaistījušās 29 augstākās izglītības iestādes veidojot sadarbības projektus ar darba devējiem studējošo prakšu vietu nodrošināšanai. Minēto projektu īstenošana tiks turpināta arī 2008.gadā, kā rezultātā iespējams palielināsies to augstskolu skaits, kuras sadarbojas ar iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām nodrošinot studentu prakses vietas, kā arī iespēju uzsākt strādāt šajos uzņēmumos pēc augstskolas beigšanas. Vienlaikus IZM ir uzsākusi koncepcijas „Valsts attīstībai atbilstošs augstākās izglītības studiju programmu sadalījuma pa nozarēm modelis” projekta izstrādi, kurā paredzēta darba devēju iesaiste un sadarbība ar darba devējiem studentu/absolventu nodarbinātības jomā. 2007. gadā ir tikušas akreditētas 127 profesionālās studiju programmas, kuru akreditācijas procesā ir tikuši iesaistīti darba devēji. |
| 2.2. | Attīstīt valsts nodarbinātības veicināšanas sistēmu, izveidojot informācijas tīklu, kas balstīts uz ikgadējiem pētījumiem par kārtējā gada pieprasītajām profesijām, kā arī par to, kādas profesijas darba tirgū būs pieprasītas nākamajos piecos gados, efektīvas bezdarbnieku pārkvalificēšanās nodrošināšanai, kā arī sabiedrības informēšanai par pieprasījumu darba tirgū. | LM, IZM un citas ministrijas | 1,0 | Pētījumu veikšana – ikgadēja. | Izpildīts. 2007. gadā ESF nacionālās programmas “Darba tirgus pētījumi”: - projekta “Nodarbinātības valsts aģentūras pētījumi” ietvaros nodarbinātības Valsts aģentūra veikusi Darba tirgus attīstības tendenču prognozi 2007.gadam. - projekta „Labklājības ministrijas pētījumi” ietvaros LM veikusi pētījumus: „Darbaspēka profesionālo mobilitāti”, „Darbaspēka ģeogrāfisko mobilitāti”, „Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums tautsaimniecības sektoros”, "Absolventa profesionālā darbība pēc mācību beigšanas”, "Profesionālās un augstākās izglītības programmu atbilstība darba tirgus prasībām”, „Darba tirgus pieprasījuma ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izpēte un pilnveidošanas iespēju analīze”. Informācija par šiem pētījumiem un to rezultātiem pieejama NVA mājas lapā www.nva.lv un LM mājas lapā www.lm.lv . Minētie pētījumi nodrošina pamatotu informāciju par profesijām, kas ir pieprasītas darba tirgū un kuru pieprasījums tiek prognozēts. |
| 2.3. | Izstrādāt metodiskos ieteikumus darba devēju kontroles mehānisma pilnveidošanai, lai nodrošinātu Darba likumā paredzēto vecāku tiesību pēc bērna kopšanas atvaļinājuma atgriezties tajā pašā darba vietā ievērošanas kontroli. | LM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | 2006. gada janvāris. | Izpildīts. VDI 2006. gadā veikusi savu inspektoru apmācību par darba devēju kontroles mehānisma pilnveidi. 2007. gadā VDI ir izstrādājusi iekšējos normatīvos aktus, kas paredz kārtību un ieteikumus, pēc kuriem vadīties veicot kontroli uzņēmumos. Apmācības VDI inspektoriem par jautājumiem, kas saistīti ar Darba likumā noteikto normu izpildi, notiek regulāri Tiek izstrādāts MK noteikumu projekts par ESF aktivitātes „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana” ieviešanu, kuras ietvaros plānots informēt darba devējus par darba vides riskiem, darba drošības jautājumiem un tiesībām darba attiecībās. Plānotas arī vispārīgas un specifiskas speciālistu apmācības, piemēram, sagatavojot konkrētas specializācijas darba inspektorus. Pēc NVA sniegtās informācijas uz 2008. gada janvāri NVA reģistrētas 3754 personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, kuras meklē darbu, kas ir 7% no kopējā bezdarbnieku skaita, savukārt 2007. gadā darbā iekārtojušās 2055 personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma. NVA īstenoja pilotprojektu „Profesionālā apmācība ar bērnu pieskatīšanas nodrošināšanu personām sešu mēnešu laikā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma” mātēm (vai arī bērnus kopjošiem tēviem), kam beidzas bērna kopšanas atvaļinājums, taču ir grūtības atgriezties darba tirgū, jo jāpieskata bērns, zaudētas profesionālās iemaņas, trūkst kvalifikācijas vai ir vēlme apgūt jaunu profesiju, lai būtu iespējams atrast sev piemērotu darbu, tika dota iespēja, neraizējoties par bērniem, apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, kā arī iegūt profesionālo kvalifikāciju. Šuvējas, pārdevējas, pavāres, viesmīles vai sekretāres profesiju kopumā varēja apgūt 36 pilotprojekta dalībnieces (Cēsīs, Ventspilī, Liepājā, Gulbenē, savukārt viņu bērni apmācību laikā tika pieskatīti speciāli iekārtotās rotaļu istabās mācību iestādēs. 2008. gadā iecerēts iesaistīt bez darba esošas 120 personas (e-apmācība, apmācība ar bērnu aprūpes iespējām apmācību laikā). |
| 2.5. | Uzlabot bērnu iespējas strādāt skolas brīvlaikā: - radot starpinstitucionālas sadarbības (izglītības iestādes, valsts institūcijas, pašvaldības, uzņēmēji, NVO) un sabiedrības informēšanas sistēmu, lai radītu iespēju bērniem strādāt skolas brīvlaikos to garīgai un fiziskai veselībai nekaitīgus darbus; - izvērtēt iestāžu, uzņēmumu, organizāciju motivēšanas variantus, lai nodrošinātu bērniem iespēju skolas brīvlaikā veikt viņu garīgai un fiziskai veselībai nekaitīgus darbus. | LM (NVA), BM, IZM, EM, FM, Pašvaldības | 581,9 | 2007.gads | Daļēji izpildīts. NVA organizētajā aktīvās nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, 2007.gadā mērķgrupā tika iekļautas personas vecumā no 13 gadiem, kopā pasākumā tika iesaistīts 7781 skolēns, tai skaitā 1662 trīspadsmit un četrpadsmit gadus veci bērni, 6119 pusaudži, kuru vecums ir piecpadsmit un vairāk gadi, kā arī 133 skolēni ar īpašām vajadzībām. Savukārt, lai strādātu NVA bija pieteikušies 17 439 skolēni, no kuriem 5402 trīspadsmit un četrpadsmit gadus veci bērni (nodarbinātību galvenokārt ierobežoja darba vietu ierobežojums), 12 037 – pusaudži (nodarbinātību galvenokārt ierobežoja tas, ka skolēni pārdomāja un atteicās no piedāvātā darba), kā arī 171 skolēns ar īpašām vajadzībām. Rezultātā tika nodarbināti 45% no bērniem, kuri bija izteikuši vēlmi strādāt vasaras brīvlaikā. Valstī kopumā vasaras nodarbinātības pasākumā piedalījās 984 darba devēji, kas piedāvāja 8488 darba vietas. Pakalpojumu sfērā darba devēji bija pieteikuši apkopēju, sētnieku, labiekārtošanas darbu strādnieku darba vietas. Tūrisma uzņēmumi piedāvāja ekskursiju vadītāju, gidu palīgu, klientu konsultantu vietas. Veselības un sociālās aprūpes iestādēs skolēni varēja strādāt par sanitāru palīgiem un aprūpētājiem, savukārt izglītības iestādēs par audzinātāju un skolotāju palīgiem. Tika piedāvāta iespēja iepazīt korespondentu un žurnālistu, reklāmas aģentu un asistentu darbu. Birojos skolēni varēja palīdzēt biroju administratoriem, lietvežiem, grāmatvežu palīgiem, uzskaitvežiem, maketētājiem, datoroperatoriem, kurjeriem. Tika piedāvātas arī darba vietas celtniecībā un remontdarbos. Skolēni strādāja par pārdevējiem un pārdevēju palīgiem veikalos, par pavāra palīgiem, trauku mazgātājiem, konditora palīgiem, oficiantiem, viesmīļiem, istabenēm viesnīcās un restorānos, par zemnieku saimniecību strādniekiem, ravētājiem, ražas novācējiem, par floristiem, puķkopjiem dārzniecībā. Ņemot vērā trīspadsmit un četrpadsmit gadus vecu bērnu nodarbināšanu regulējošo normatīvo aktu nosacījumus, uzņēmēji 2007. gadā piedāvāja ļoti ierobežotu darba vietu skaitu šai vecuma grupai, tādēļ 2008. gada vasarā trīspadsmit un četrpadsmit gadīgo bērnu nodarbināšana tiks uzticēta pašvaldībām. Sākot ar 2008. gada vasaru skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu organizēs NVA Karjeras pakalpojumu departaments, lai skolēnu darbs vasarā vairāk būtu sasaistīts ar nākotnes karjeras izvēles iespējām. Plānots, ka 2008. gadā tiks piedāvātas darba vietas 11 500 skolēniem, kā arī vasaras nodarbinātības pasākumam tiks piesaistīti arī sadarbības partneri, kas skolēniem un darba devējiem sniegs iespēju atrast vienam otru elektroniski interneta portālā www.prakse.lv. |
| - Atbalsts ģimenei mājokļa jautājumu risināšanā |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Sagatavot koncepciju kompleksai ģimenes mājokļa problēmu risināšanai. | EM, BM, LM, FM | _____ | 2005.gads | Nav izpildīts. Saskaņā ar MK 2006. gada 1.decembra sēdes protokola Nr. 63, 26.§ 8.punktā noteikto, mājokļu politika ar 2007.gada 1.janvāri ir nodota EM kompetencē un tā vairs nav RAPLM kompetence. Mājokļu politikas pamatnostādņu projekta, kurā plānots paredzēt atbalsta pasākumus arī ģimeņu ar bērniem mājokļa problēmu risināšanai, izstrādes uzsākšana plānota 2009. gadā. |
| 3.2. | Izstrādāt Valsts atbalsta programmu „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai” | EM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | 2005.gads | Izpildīts. 2006. - 2007.gadā izstrādāta Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programma 2007.- 2010.gadam (apstiprināta ar MK 2007.gada 25.maija rīkojumu Nr.305). Lai ieviestu minēto programmu, ir izstrādāts MK noteikumu projekts „Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās”. 2009. gadā plānots piešķirt valsts līdzfinansējumu 442 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energonovērtējumu veikšanai un 120 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas projektu īstenošanai. 2010. gadā plānots piešķirt valsts līdzfinansējumu 36 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energonovērtējumu veikšanai un 51 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas projekta īstenošanai. Īstenojot minēto programmu tiks sekmēta: 1. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārņemšana dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā; 2. uzlabota daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitāte un palielināta šo māju ilgmūžība; 3. palielināts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku informētības līmenis par to īpašumā esošo māju kvalitāti, kā arī palielināta izpratne par energoresursu efektīvu izmantošanu un ēku renovācijas jautājumiem; 4. energoresursu patēriņa samazināšanās mājsaimniecībās. |
| 3.3. | Iekļaut ģimenes ar bērniem kā atbalsta mērķgrupu Mājokļu attīstības kreditēšanas programmā. | EM | 330 ,0 (mājokļa iegādei vai būvniecībai) 1 322,0 (pielietojot bankas multiplikatoru) | No 2007. gada ikgadēji. | Izpildīts. MK 2006. gada 25. augustā ar rīkojumu Nr. 576 „Par Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas (II posms) aktualizāciju” ir apstiprinājis Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas II posmu, kuras mērķis ir pilnveidot mājokļu kreditēšanas sistēmu, sniedzot valsts atbalstu kredītu pieejamības palielināšanai atsevišķām iedzīvotāju kategorijām mājokļa iegādei un būvniecībai, kā arī veicināt daudzdzīvokļu māju renovāciju un rekonstrukciju. Viena no Mājokļu attīstības kreditēšanas programmā (II posms) paredzētajām mērķgrupām, kurām ir tiesības saņemt galvojumu hipotekārā kredīta saņemšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai, ir ģimenes ar bērniem. Lai īstenotu minētās programmas nosacījumus attiecībā uz ģimenēm ar bērniem, MK 2005. gada 16. augustā pieņēma MK noteikumus Nr. 608 „Kārtība, kādā ģimenēm ar bērniem sniedz galvojumu aizdevumam dzīvojamās telpas (mājokļa) iegādei vai būvniecībai”. 2006. gadā ģimenēm ar bērniem Latvijas Hipotēku un zemes banka (LHZB) piešķīra 61 galvojumu, kuru summa - 622 007,00 LVL, viena galvojuma apmērs – apmēram 10 000 LVL. 2007. gadā ģimenēm ar bērniem tika plānots piešķirt 60 galvojumus hipotekāro kredītu saņemšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai. LHZB piešķīra 90 galvojumus, kuru summa - 1 031 048,31 LVL. Rezultatīvais rādītājs ir pārsniegts par 30 galvojumiem. 2008.gadā plānots piešķirt 130 galvojumus, 2009. gadā – 120 galvojumus, 2010. gadā – 135 galvojumus. Ieguvums - izveidota galvojumu sistēma mājokļu jomā, kas samazina kredītrisku un palielina kredītu pieejamību ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei vai būvniecībai, nodrošinot galvojumu līdz 25 % no iegādājamā mājokļa vērtības. |
| - Finansiālais atbalsts ģimenei |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Paaugstināt neapliekamo minimumu atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 18. maija protokollēmumā noteiktajam, paredzot, ka līdz 2010.gadamm neapliekamā minimuma apmērs veido 50% no mēneša minimālās algas un nodokļa atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu ir ne mazāk kā puse no neapliekamā minimuma apmēra. | BM,LM, FM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | 2006.gads | Izpildīts. 2007. gada 26. jūnijā tika pieņemti MK noteikumi Nr. 443 „Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 2008. gadā”, kas paredz, ka ar 2008. gada 1. janvāri mēneša neapliekamā minimuma apmērs ir 80 LVL, savukārt likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13. panta pirmās daļas 1.punktā minētais nodokļa atvieglojuma apmērs mēnesī ir 56 LVL. Paaugstinot neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojuma apmēru, tika palielināts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā ienākuma apmērs. |
| 4.3. | Pārskatīt ģimenes valsts pabalsta apmēru. | LM | 45 389,17 | No 2006. gada | Izpildīts. Sagatavoti un 2006. gada 11. jūlijā pieņemti MK noteikumi Nr. 571 „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 562 „Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību””, kas noteic, ka sākot ar 2007. gada 1. janvāri ģimenes valsts pabalsts par 1. bērnu ģimenē ir 8 LVL mēnesī (attiecīgi par 2. bērnu - 9,60 LVL, par 3. bērnu - 12,80 LVL, bet par 4. un nākamajiem bērniem ģimenē - 14,40 LVL mēnesī). Ģimenes valsts pabalsta apmērs pārskatīts un palielināts par 33%. Minēto izmaiņu rezultātā palielinājies valsts atbalsts 391 710 bērniem, tomēr tas ir vērtējams kā nenozīmīgs. |
| - Atbalsts ģimenes locekļu izglītošanās procesā |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Atjaunot vispārēju valsts galvojumu studiju kredīta saņemšanai. | IZM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | 2006.gads | Daļēji izpildīts. 2006. gada 24. janvārī tika pieņemti MK noteikumi Nr. 78 „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr. 220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu””, palielinot studējošā kredīta apmēru vienam studējošajam līdz 120 latiem mēnesī, kas ļauj labāk apmierināt studējošā sociālās vajadzības. 2007. gadā tika noslēgti: - ar valsts galvojumu 90% no kredīta kopējās summas 3517 studiju kredīti (kopējā summa 10,15 milj. LVL), 1824 studējošo kredīti (kopējā summa 6,24 milj. LVL); - ar valsts galvojumu 100% no kredīta kopējās summas 17 studiju kredīti (kopējā summa 50932 LVL), 15 studējošo kredīti (kopējā summa 48350 LVL). IZM, izvērtējot esošās kreditēšanas sistēmas darbības efektivitāti, neatbalsta valsts galvojuma 100% apmērā no kredīta kopējās summas izsniegšanu visiem studentiem, šādu pāreju neatbalsta arī FM. Pašreizējā kreditēšanas sistēma valstī strādā efektīvi un pieprasījums pēc kredītiem tiek apmierināts pilnībā. |
| 5.2. | Pakāpeniski palielināt valsts līdzfinansējumu mācību līdzekļu iegādei skolām 1. līdz 9. klašu audzēkņu vajadzībām | IZM, pašvaldības | 1 028,8 | No 2007.gada ikgadēji | Izpildīts. 2007. gadā valsts budžetā mācību literatūras iegādei tika piešķirti 1 028 838 LVL (LVL 3,88 vienam izglītojamajam). Atbilstoši IZM izstrādātajām Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2007. – 2011. gadam, ir plānots pakāpeniski palielināt finansējumu gadā uz vienu skolēnu mācību literatūras iegādei. Savukārt 2008. gadā valsts budžetā ir piešķirti 4,12 LVL mācību literatūras iegādei vienam izglītojamam, savukārt 2009. gadā ir plānoti 7 LVL. |
| 5.3. | Izejot no budžeta iespējām pārskatīt attaisnoto izdevumu par izglītību un veselības aprūpi apmēru. | FM, IZM, RAPLM, Pašvaldības | _____ | No 2007.gada | Nav izpildīts. 2007. gadā pasākuma izpildei nekādi pasākumi nav veikti. Saskaņā ar rīcības plāna „Deklarācijas par Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” 3.2. punktu, FM jāizstrādā un līdz 2008. gada 1.septembrim MK jāiesniedz MK noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 336 „Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem””, paredzot, ka par attaisnotiem izdevumiem tiek atzīta arī mācību maksa par izglītības iegūšanu Eiropas Savienības dalībvalstu un EEZ valstu mācību iestādēs, kā arī budžeta iespēju robežās pakāpeniski jāpaaugstina attaisnoto izdevumu norma, tuvinot reālajam mācību maksas apmēram plānots īstenot līdz 2008. gada 1. septembrim. |
| - Izglītības sistēmas pielāgošana ģimenes vajadzībām |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Nodrošināt finansējumu sociālo pedagogu darba apmaksai no valsts budžeta. | IZM | ______ | No 2006. gada ikgadēji. | Nav izpildīts. Plānotais pasākums nav izpildīts, jo IZM nav risinājusi sociālo pedagogu darba samaksas jautājumus. Pašlaik šo pedagogu darbs tiek apmaksāts no pašvaldību budžeta. Sociālā pedagoga pakalpojumi pieejami 280 vispārizglītojošās skolās, kas ir 28% no kopējā vispārizglītojošo skolu skaita (974 skolām). |
| 6.2. | Palielināt ģimenes dzīvei nepieciešamo prasmju apguves īpatsvaru 5.-12.klašu sociālo zinību mācību programmā. | IZM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | 2008.gads. | Izpildīts. Ģimenes dzīves prasmju tēmas ir iekļautas pamatizglītības mācību priekšmetu „Sociālās zinības”, „Mājturība un tehnoloģijas” standartu saturā. Atbilstoši MK 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” augstāk minētie mācību priekšmetu standarti tiek pilnībā īstenoti vispārējās izglītības iestādēs. ISEC izstrādātājis vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Mājsaimniecība” standarta projektu, kura saturā ir iekļautas ģimenes dzīves prasmju tēmas. |
| 6.3. | Izstrādāt metodiskos ieteikumus skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbībai ar vecākiem izglītības ieguves procesā. | IZM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | 2011.gads | Daļēji izpildīts. 2007. gadā Pedagogu reģionālās konferences „Dialogs un saskaņota rīcība” darba grupa „Skolas un ģimenes sadarbība” izstrādājusi priekšlikumus, kurus izmantojot sagatavots metodisko ieteikumu projekts „Rokasgrāmata „Skolas un ģimenes sadarbība”” audzināšanas speciālistiem un vecākiem, kurā apkopoti ieteikumi skolas un ģimenes sadarbības pilnveidei, kā veidot skolēnu, vecāku un skolotāju uz savstarpēju cieņu un uzticēšanos balstītu līdztiesīgu sadarbību. Šie metodiskie ieteikumi varētu veicināt vecāku iesaistīšanos izglītības iestādes darbībā, kā arī sekmēs izglītības ieguves un audzināšanas procesu. |
| - Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu aprūpes sistēmas pilnveidošana |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Izveidot 8 bērnu rotaļu un attīstības centrus īslaicīgai (līdz 4st.) bērnu aprūpei. | BM, Pašvaldības | 52,148 | No 2004. gada ikgadēji. | Daļēji izpildīts. 2007. gadā tika izveidoti 7 bērnu rotaļu un attīstības centri un sākumskolas vecuma bērnu dienas centri Tukuma, Šķēdes, Ozolaines, Penkules, Snēpeles, Zasas un Kursīšu pašvaldībās. Ar BM kopumā 44 atbalstīto bērnu un rotaļu attīstības centru un sākumskolas vecuma bērnu dienas centru starpniecību tiek veicināta iespēja nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas bērnu uzraudzību attīstību veicinošos apstākļos un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu, kad vecākiem nav iespēju būt kopā ar bērnu. |
| 7.2. | Veikt bērnu pirmskolas aprūpes iestāžu infrastruktūras uzlabošanu (10 objekti gadā). | BM, Pašvaldības | 3,2 Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2005. gada ikgadēji. | Daļēji izpildīts. Pilnveidoti pakalpojumi 2 bērnu rotaļu un attīstības centros Glūdas un Bauskas pašvaldībā. Centros papildināta materiāltehniskā bāze - pielāgota vide bērnu fiziskām aktivitātēm un iegādātas spēles un rotaļlietas. Ar 2007. gada 15. maija MK sēdes protokollēmuma Nr. 29 42§ RAPLM uzdots turpināt koordinēt jautājumus saistībā ar valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstību. 2007. gada 1.augustā tika apstiprināts Ministru prezidenta rīkojums Nr. 395 „Par darba grupu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības veicināšanai”, saskaņā ar kuru darba grupai uzdots izstrādāt priekšlikumus valsts iedzīvotāju interesēm atbilstošu pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības pasākumu plānam. 2007. gada 15. martā tika apstiprināts MK rīkojums Nr. 148 „Par valsts budžeta programmā 03.00.00 „Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” paredzētās apropriācijas sadalījumu pašvaldību investīciju projektu īstenošanai 2007.gadā”, ar kuru no 335 investīciju projektiem tika atbalstīti 45 projekti pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras atjaunošanai un attīstībai ar kopējo finansējuma apjomu 1 971 200 LVL. RAPLM ir izstrādājusi Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013. gadam līdzfinansētās aktivitātes, kas vērstas uz pakalpojumu pieejamības paaugstināšanu pirmsskolas vecuma bērniem un citām aprūpējamām personām. Izstrādāto aktivitāšu mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un pakalpojumu pieejamību, veicinot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas. Aktivitāšu ietvaros plānots sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras un alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai. Aktivitātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” (ERAF finansējums – 29,92 milj. EUR, tai skaitā 10% Rīgai) ietvaros atbalstu paredzēts koncentrēt nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros - esošo pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijai, rekonstrukcijai vai paplašināšanai, jaunu celtniecībai, pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju sakārtošanai, aprīkojuma modernizācijai un pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, jo atbilstoši statistikas datiem, visbūtiskākā problēma ir bērnu skaits rindā uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs tieši republikas pilsētās un rajonu centros. |
| 7.3. | Pašvaldībās izveidot vienotu informācijas sistēmu par aukļu pakalpojumiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā. | BM, Pašvaldības | 16,9 | No 2006. gada ikgadēji. | Daļēji izpildīts. Pasākuma izpildes uzsākšana pārcelta no 2006. gada. 2007. gadā tika izveidots aukļu dienests Liepājas pilsētas pašvaldībā, kura mērķis ir sniegt ģimenēm ar bērniem aukles pakalpojumus. Pilotprojekta ietvaros tika apmācītas 60 potenciālās aukles, izveidota mājas lapa http://www.liepad.lv, kurā pieejama informācija par aukļu dienesta pakalpojuma iespējām un pieejamību un dienesta telpas aprīkotas ar mēbelēm un datortehniku. |
| - Informatīvais atbalsts ģimenei |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Rīkot informatīvi - konsultatīvus pasākumus par dažādām ar laulību saistītām tēmām personām, kas gatavojas reģistrēt laulību. | BM, LM, VM, NVO | 30,1 | No 2005. gada ikgadēji | Izpildīts. Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds" izveidota apmācību programma par attiecību veidošanu ģimenē "Izproti dusmas - nepieļauj vardarbību", kas ietver metodiskos materiālus un mācību videofilmu, kā arī informatīvus bukletus. Apmācīti Ģimenes atbalsta centru darbinieki. Personām, kas gatavojas reģistrēt laulību psihologa konsultācijas tiek sniegtas Rīgā un Latvijas reģionos (Kuldīgā, Valmierā, Tukumā, Rēzeknē). 2007. gadā kopumā psihologi snieguši 2670 konsultācijas (2006. gadā 1219 konsultācijas). Konsultācijas tika nodrošinātas arī adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem un ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā. Nodrošināta bezmaksas mediācijas pakalpojumu pieejamība ģimenēm un pāriem Rīgā. 2008.gadā, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, plānots veikt šo pakalpojumu reģionos. |
| 8.3. | Informēt ģimenes par sociālās un veselības aprūpes pakalpojumiem un palīdzību: 1.izdodot un izplatot bukletus; 2.nodrošinot informāciju plašsaziņu līdzekļos. | LM,VM, BM, NRTP, Pašvaldības | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros 20,0 17,0 316,5 Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. 2007. gadā izdoti šādi bukleti par valsts apmaksātajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem: - „Kārtība, kādā var saņemt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”, - „Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem”, - „Valsts finansētie sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem, Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem”, - „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem”, - „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgajām pilngadīgām personām”, - „Kārtība, kādā personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kuriem noteikta I un II grupas invaliditāte, var saņemt valsts finansētos sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās”. Bukleti izsniegti Latvijas sociālā darba speciālistiem (pieejami pašvaldību sociālajos dienestos), brīvi pieejami ikvienam interesentam Sociālo pakalpojumu pārvaldes mājas lapā www.socpp.gov.lv. LM izsūtījusi 7 relīzes Latvijas lielākajiem un reģionālajiem medijiem par valsts apmaksātajiem sociālajiem pakalpojumiem. Izveidota un televīzijas kanālu (LTV-1, LTV-7) raidījumos „Māmiņu klubs”, „Sargājiet bērnus”, „Labrīt, Latvija!”, „Valsts pirmās personas” iekļauta informācija par sociālās un veselības aprūpes pakalpojumiem. Attiecībā par pasākumiem, kas saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumiem SVA organizējusi: - sabiedrības informēšanas kampaņu „Neaizmirsti par savas veselības tehnisko apskati” par vīriešu reproduktīvās veselības veicināšanu, par kaitīgo ieradumu, neatbilstošu darba apstākļu un dzīvesveida negatīvo ietekmi uz vīriešu reproduktīvo veselību un ar to saistītajām sekām, kā arī vīriešu reproduktīvās veselības veicināšanas iespējām; - sievietes veselības un dzīves kvalitātes veicināšanas kampaņu KONTIA, kuras mērķis - aicināt sievietes pievērst lielāku uzmanību savai veselībai, kā arī uzsvērt un atgādināt, ka reizi gadā katra Latvijas sieviete var saņemt valsts apmaksātu profilaktisko apskati, kurā ietilpstošo ginekoloģisko apskati pēc savas izvēles sieviete var veikt pie ģimenes ārsta vai ginekologa. Pasākumu vadītāja Liepājā – psihoterapeite A. Poiša, Daugavpilī- aktrise K. Pasternaka. Lai iegūtu pēc iespējas lielāku mērķa grupas aptveri iesaistītajā reģionā (Liepāja, Saldus, Talsi, Ventspils, Kuldīga, Daugavpils, Jēkabpils, Preiļi, Rēzekne, Ludza un Krāslava), pasākuma norise un informatīvie materiāli tika nodrošināti latviešu un krievu valodā. Pasākuma laikā tika veikta anketēšana, kuras apkopojums norāda, kādas tēmas sievietēm ir īpaši aktuālas un ka sievietes arī turpmāk vēlas saņemt informāciju un diskutēt ar speciālistiem šādos pasākumos. Kopumā pasākumos piedalījās ap 500 dalībniecēm. Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju informētību par veselības aprūpes jautājumiem, pakalpojumu saņemšanas iespējām un pacientu iemaksām, VOAVA ir sagatavojusi un izdevusi šādus materiālus: - bukletu „Kā saņemt valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Pacientu iemaksas”. Buklets tika izdots 100 000 eksemplāros latviešu valodā; - faktu lapu „Veselības aprūpe slimnīcā”, lai uzlabotu pacientu informētības līmeni par pacienta iemaksu apmēriem un no pacienta iemaksām atbrīvotajām iedzīvotāju kategorijām (500 000 eksemplāros latviešu valodā); - „Kas jāzina par kompensējamo zāļu sistēmu”, lai informētu iedzīvotājus par kompensējamo zāļu sistēmu. Buklets tika izdots 175 000 eksemplāros latviešu valodā un 25 000 eksemplāros krievu valodā. - "Ja plānojat doties ceļojumā, Jums ir iespēja saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti", lai informētu par iedzīvotāju tiesībām uz valsts garantēto medicīnisko palīdzību ceļojot uz EVAK sadarbības valstīm. Buklets izdots 500 000, plakāts – 500 eksemplāros latviešu valodā, VOAVA sabiedrības informēšanas pasākumu ietvaros ir ievietojusi informatīvos materiālus plašsaziņas līdzekļos – laikrakstos „Latvijas Avīze”, „Praktiskais latvietis”, „Latvijas Pensionārs”, „Diena”, VM mājas lapā www.vm.gov.lv . Telekanālā LNT demonstrētas: - 8 videofilmas „Saki veselībai Jā!” par veselības aprūpes sistēmas budžetu, primāro veselības aprūpi, speciālistu konsultācijām, kompensējamiem medikamentiem, ārstēšanos slimnīcā, plānveida medicīnisko palīdzību Eiropas Savienības ārstniecības iestādēs, ārsta prestižu un lomu sabiedrībā. - 26 sociāli informatīvi videoklipi Latvijas iedzīvotājiem no 18 līdz 65 gadu vecumam sociāli informatīvās kampaņas „Ieklausies savā pacientā, dakter!” ietvaros par savas veselības aprūpi. No 2007. gada jūnija Informatīvie sižeti un tiešraides par dažādiem ar veselības aprūpi saistītiem jautājumiem programmā „Vidzemes televīzija”, LTV-1 dokumentālie raidījumi ciklā „Veselības studija ar D. Bruņnieci”, kā arī VOAVA ir publicējusi aktuālo nozares informāciju žurnālā „Medicine”. SMVA sagatavojusi publikācijas par fiziskās aktivitātes nozīmi ikdienā laikrakstos „Latvijas Avīze”, „Praktiskais Latvietis”, interneta portālam www.apollo.lv, videomateriālus, kas pārraidīti LTV-7 raidījumā „Medicīna un mēs”, LTV-1 raidījumā „Dzīvīte”. Informatīvā kampaņa „Gribi labi justies - kusties” raidstacijās „Latvijas Radio 1” un „Radio Skonto”, kā arī interneta portālos www.delfi.lv un www.apollo.lv. Tematiskais raidījums „Latvijas Radio 1” „Kā pareizi dzīvot” par fiziskās aktivitātes un sabalansēta uztura nozīmi veselības veicināšanā un saglabāšanā. |
| - Ģimenes veselības aprūpes pilnveidošana |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Izstrādāt un izdot informatīvus bukletus par šādām aktuālām, ar veselības aprūpi saistītām tēmām: - par grūtnieču un jaundzimušo veselības aprūpi; - par reproduktīvo veselību pusaudžiem; - par bērnu vakcināciju; - par abortiem; - par zīdīšanas veicināšanu. | VM, BM, NVO | 18,0 | No 2006. gada ikgadēji. | - Izpildīts. - SVA, aktivitātes Ģimenes veselības ABC ietvaros tika izdoti 4 informatīvie materiāli: „Traumatisma profilakse“ - kas jāzina vecākiem, lai pasargātu savu mazuli no iespējamās nelaimes. Tirāža 20 000 eksemplāru latviešu valodā; „Ko ēdīsim“ - materiāls mazuļiem veselīga uztura paradumu veidošanai. Tirāža 20 000 eksemplāru latviešu valodā; „Māmiņas dienasgrāmata“ – materiāls topošajiem un jaunajiem vecākiem, kura pirmā daļa veidota atbilstoši grūtniecības trimestriem, otrā daļa - ar iespējām ielīmēt augļa ultrasonogrāfijas attēlus, pierakstīt savas izjūtas, mediķu ierakstus un novēlējumus, jaundzimušā un zīdaiņa augšanas un attīstības parametrus. Tirāža 30 000 eksemplāru latviešu valodā; „Mūsu mazulis“ – materiāls jaunajiem vecākiem par visu, kas notiek ar mazuli pirmajos dzīves gados, fiziskā un emocionālā attīstība, attiecību veidošana, rotaļas un rotaļlietas. Tirāža 20 000 eksemplāru latviešu valodā. Projekts „Zīdīšanas ABC”: Izdots informatīvs materiāls jaunajām māmiņām par zīdīšanas priekšrocībām, kas paredzēts izdalei visās dzemdību nodaļās Latvijā jaunajām māmiņām pirmajā diennaktī pēc dzemdībām. Materiālā tiek sniegta informācija kā risināt ar zīdīšanu saistītās problēmas, tādējādi veicinot ekskluzīvo zīdīšanu līdz 6 mēnešu vecumam un turpināt to līdz 2 gadu vecumam. Tirāža 15 000 eksemplāros latviešu valodā un 5000 eksemplāros krievu valodā. Kopā izdoti 95 000 materiālu latviešu un 5000 materiālu krievu valodā. |
| - Atbalsts ģimenei, kurā ir persona ar īpašām vajadzībām |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Turpināt izglītības iestāžu pielāgošanu bērnu invalīdu vajadzībām | IZM, Pašvaldības, LM, BM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2005. gada ikgadēji | Daļēji izpildīts. IZM ir sagatavojusi MK noteikumu projektu "Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.2. apakšaktivitāti „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”". Paredzētais vispārējo vidējo izglītības iestāžu, kuras ir pielāgotas izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, skaits līdz 2013. gada 31.decembrim – 38. Projektu īstenošanu paredzēts uzsākt 2008.gadā. Apakšaktivitāte tiks finansēta no ERAF līdzekļiem, valsts budžeta un pašvaldību budžeta līdzekļiem. Kopējais ierobežotās atlases ietvaros pieejamais finansējums ir 3 770 336 LVL, tai skaitā ERAF finansējums 3 204 786 LVL un nacionālais publiskais finansējums 565 550 LVL. 2008. gadā IZM paredzēts arī sagatavot MK noteikumu projektu par aktivitātes ieviešanu, kas attiecas uz speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanu. Paredzētais finansējums - 8 894118 EUR, no kuriem 85% no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas būs ERAF finansējums. ERAF ietvaros ir izstrādāts projekts 2007. – 2013. gadam, kurā no ERAF līdzekļiem paredzēts finansēt 10 profesionālās izglītības iestāžu pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem un profesionālās izglītības ieguvei nepieciešamo telpu renovāciju, kā arī aprīkojuma modernizāciju, lai nodrošinātu audzēkņiem izglītības programmās noteikto teorētisko un praktisko nodarbību norisi atbilstoši darba aizsardzības prasībām. 2007. gadā ir uzsākti sagatavošanas darbi pasākuma „Profesionālās izglītības infrastruktūra” īstenošanai. LM sadarbībā ar IZM Latvijas reģionos ir izveidojusi atbalsta punktus profesionālās piemērotības noteikšanai un profesionālās rehabilitācijas pasākumu, tajā skaitā profesionālās izglītības iespēju nodrošināšanai invalīdiem, lai motivētu invalīdus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai un veicinātu profesionālās izglītības iestāžu iesaistīšanos invalīdu tālākizglītībā un pārkvalifikācijā. Kopā ir izveidoti 8 atbalsta punkti - Kuldīgas 78. arodvidusskola, Cīravas arodvidusskola, Jelgavas amatniecības vidusskola, Viesītes arodvidusskola, Cēsu 4. arodvidusskola, Barkavas arodvidusskola, Rēzeknes profesionālā vidusskola, Daugavpils 1. arodvidusskola. |
| 10.2. | Palielināt bērnu invalīdu aprūpei piemērotu un dažādotu tehnisko palīglīdzekļu piegādi kvantitatīvi un kvalitatīvi. | LM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2006. gada ikgadēji. | Daļēji izpildīts. Valsts aģentūra „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” izstrādājot Valsts iepirkuma konkursu nolikumus un specifikācijās izvirzīja augstākas prasības tehniskajiem palīglīdzekļiem, tai skaitā tehniskajiem palīglīdzekļiem, kuri domāti bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi nodrošinot kvalitatīvāku tehnisko palīglīdzekļu iepirkšanu, kā arī izstrādājot Valsts iepirkuma plānu, tika ņemtas vērā bērnu vajadzības un par 10% palielināts iepērkamo tehnisko palīglīdzekļu skaits tieši bērnu vajadzībām. MK 2007. gada 20. novembrī tika pieņemti MK noteikumi Nr. 790 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”, kas neparedz uzlabot bērniem pieejamo tehnisko palīglīdzekļu kvalitāti, vienlaikus šajos noteikumos paredzētā tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas kārtība, ierobežo to saņemšanas iespējas – nepieciešamību pēc attiecīgā palīglīdzekļa var noteikt tikai ārstējošais ārsts. |
| 10.3. | Izstrādāt metodiku darbam ar bērniem invalīdiem, kas mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs. | IZM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2006. gada reizi divos gados. | Izpildīts. ISEC izstrādājis MK noteikumu projektu “Noteikumi par valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās”, kas paredz nodrošināt izglītojamo ar speciālajām vajadzībām interešu aizsardzību - piemērot atšķirīgus valsts pārbaudes darbu norises darbību laikus izglītojamajiem, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par izglītojamā veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošas izglītības programmas īstenošanu izglītības iestādē. Skolēniem ar īpašām vajadzībām ISEC 2007. gadā izstrādājis desmit pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugus: latviešu valoda 1.–9. klasei, literatūra 5.–9. klasei, matemātika 1.–12. klasei, dzīves mācība 5.–12. klasei, ģeogrāfija 5.–9. klasei, Latvijas un pasaules vēsture 6.–9. klasei, mājturība un tehnoloģijas 5.–9. klasei, rokdarbi 1.–4. klasei, dabaszinības 1.–9. klasei. Izstrādātas mācību priekšmetu satura vadlīnijas (dzimtajā valodā, aritmētikā, ritmikā, mūzikā) skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem. 2007. gadā darbu uzsāka Valsts speciālās izglītības centrs, kura funkcijās ietilpst metodikas izstrāde darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaušanai vispārizglītojošajās izglītības iestādēs. |
| 10.4. | Izdot bukletus par bērniem invalīdiem pieejamajiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības veidiem, ārstniecības pakalpojumiem, izglītības iespējām. | LM,VM, IZM,BM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros 6,0 | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. 2007.gadā izdots buklets „Sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem”. Buklets brīvi pieejams ikvienam interesentam SPP mājas lapā www.socpp.gov.lv un izsniegts Latvijas sociālā darba speciālistiem. LM izsūtījusi 3 relīzes Latvijas lielākajiem un reģionālajiem medijiem. VOAVA izdevusi bukletu „Veselības aprūpe bērniem”, kurā ietvertā informācija bērniem un to vecākiem uzlabo iedzīvotāju informētību par veselības aprūpes pakalpojumu iespējām bērniem. Buklets tika izdots 100 000 eksemplāros latviešu valodā. |
| - Atbalsts ģimenei cīņā pret dažāda veida atkarībām |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Veidot TV klipus un publikācijas par atkarību no alkohola, narkotikām, datorspēlēm vai azartspēlēm. | BM,VM, LM, NRTP | 3,9 29,1 23,0 Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. BM 2007.gadā atbalstīja projektu par jaunatnes izglītošanu par atkarību izraisošo vielu kaitīgumu, reproduktīvās un garīgās veselības jautājumiem, kura ietvaros tika veikti izglītojoši pasākumi par minētajiem jautājumiem 21 jaunatnes iniciatīvu centrā. BM 2007.gadā īstenoja informatīvo kampaņu par dažādu atkarību kaitīgumu un ietekmi ar nosaukumu „Tāds tu draugiem nebūsi vajadzīgs!”, kuras ietvaros tika izstrādāti 4 video klipi par datora, alkohola, nikotīna un narkotiku atkarībām. Minētie reklāmas video klipi tika pārraidīti televīzijā. Papildus tam BĢLM popularizē bezmaksas bērnu un pusaudžu uzticības tālruni „80006008” uz kuru zvanot jaunieši var saņemt psihologa konsultācijas par dažādiem jautājumiem un dzīves situācijām, tajā skaitā saistītajām ar veselību. Izveidoti un televīzijas kanālos (LTV-1, LTV-7) pārraidīti informatīvi klipi: - par dažāda veida atkarību veidiem „Palīdzēsim talantam” klips pārraidīts 85 reizes, sadarbībā ar BM 3 klipi „Pretatkarība” 116 reizes. - sadarbībā ar ĪUMEPLS par interneta lietošanas drošības jautājumiem 3 klipi, pārraidīti 33 reizes, sadarbībā ar BM pārraidīts klips „Drošība internetā” 97 reizes, SVA uzņemta un pavairota 2000 eksemplāros mācību filma ‘’Tava izvēle’’ par atkarības vielu profilaksi jauniešiem (kopā 40 minūtes). 21.novembrī un 13.decembrī interneta portālā www.apollo.lv tika ievietoti raksti par atkarības vielu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos un 22.novembrī SVA speciālisti piedalījās minētā portāla video čatā, kur atbildēja uz skatītāju uzdotajiem jautājumiem par atkarības vielu lietošanu, profilaksi un plašsaziņas līdzekļu lomu šajos jautājumos. Mācību filmas noskatīšanās, kā arī dalība videočatā un semināros paaugstina riska grupu un sabiedrības informētības līmeni par atkarību no alkohola, narkotikām, datorspēlēm vai azartspēlēm. - Noorganizēti 6 semināri (Jelgavā, Kuldīgā, Valmierā, Daugavpilī, Madonā, Rīgā) par narkotiku lietošanas profilaksi vecāku atbalsta grupu un jauniešu atbalsta grupu pārstāvjiem, kopā piedalījās 557 dalībnieki. - SMVA sniegusi publikācijas un konsultācijas, lai informētu par narkotisko un stimulējošo vielu lietošanas kaitīgumu – laikrakstos „Sporta Avīze”, „Diena”, televīzijas kanālu LTV – 1, TV5 raidījumos, Latvijas Radio, radio SWH, kā arī žurnālam „40 plus”. SMVA sadarbībā ar IZM izdoti 16 000 metodiskie materiāli, kas tiek bez maksas izsniegti izglītības iestādēm. Apmācīti 200 Latvijas sporta skolotāji par metodisko materiālu antidopinga jomā, lai iepazīstinātu skolēnus ar dopinga vielu, t.sk. narkotiku, kaitīgumu. Rezultātā skolēniem tiek veicināta skolēnu izpratne par atkarību. |
| 11.4 | Bērnu izglītošana, iekļaujot datoratkarību un azartspēļu atkarības tēmu sociālo zinību stundās līdzīgā apjomā kā par alkoholu, narkotikām, smēķēšanu. | IZM | 10,0 | 2006.gads | Izpildīts. Datoratkarību un azartspēļu atkarības tēmas ir iekļautas pamatizglītības mācību priekšmetu „Sociālās zinības” un „Informātika” standartu saturā. Atbilstoši 2006.gada 19. decembra MK noteikumiem Nr. 1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” augstāk minētie mācību priekšmetu standarti tiek pilnībā īstenoti vispārējās izglītības iestādēs. |
| - Atbalsts ģimenei krīzes situācijā |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Palielināt reģionālo centru skaitu, kas sniegtu kompleksu palīdzību krīzes situācijās (tai skaitā - nodrošinot īslaicīgu uzturēšanos mātēm ar bērniem krīzes gadījumos). | LM,BM Pašvaldības, NVO | 19,319 | No 2004. līdz 2008. gadam | Izpildīts. Izveidoti 2 ģimenes atbalsta un krīzes centri (Zantes pagastā un Jēkabpils rajona pašvaldībā). Balvu pilsētas pašvaldības Ģimenes atbalsta centrā izveidota krīzes istaba „Patvērums, drošība, atbalsts”. Pēc BM apkopotās informācijas 2007. gadā 86 ir iespēja saņemt palīdzību krīzes situācijās Ar 86 pašvaldību un NVO centru (BM apkopotā informācija uz 2007.gada oktobri), tai skaitā BM kopumā atbalstīto 26 ģimenes atbalsta un krīzes centru starpniecību, tiek veicināta atbalsta un palīdzības iespēju saņemšana ģimenēm krīzes situācijās. |
| 12.4. | Uzlabot vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas iespējas. | LM,BM | 120,0 | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. 2007.gadā turpinājās palielināties vardarbībā cietušo bērnu skaits, kuri saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – 1840 bērni, no kuriem 888 dzīvesvietā un 952 institūcijās, savukārt 2006.gadā – 1660 bērni, no kuriem 866 dzīvesvietā un 794 institūcijās. LM 2008. gadā paredzējusi sagatavot grozījumus MK 08.06.1999. noteikumos Nr. 208 „Kārtība kādā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedzama nepieciešamā palīdzība”, kas paredzu komplicēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu bērniem gadījumos, kad par noziedzīgu nodarījumu pret tiem ierosināts kriminālprocess. NVO sniegtais atbalsts vardarbības pret bērniem gadījumos: Krīžu centrs „Skalbes” nodrošināja psihologu/psihoterapeitu, psihiatru konsultācijas, juristu pakalpojumus, kā arī izglītojošus seminārus – speciālistu apmācības kā profesionālālo prasmju padziļināšanu speciālistiem, kuri strādā ar vardarbībā cietušiem cilvēkiem, tai skaitā, bērniem. Nodibinājums „Centrs Dardedze” veica vardarbībā cietušo bērnu profesionālu stacionāro rehabilitāciju un konsultatīvo palīdzību, nodrošinot patvērumu (projekts „Atbalsta māja”), kā arī organizēja vardarbības pret bērniem prevencijas pasākumus (2007. gadā sākta jauna apmācību un prevencijas programma „Drošais pamats”), apmācību seminārus, projektus (ilgtermiņa projekts 2005.-2009.gadam – „Bērnība bez vardarbības”, kā arī „Palīdzība pazudušiem un seksuāli izmantotiem bērniem”). Rezultātā nodrošināta rehabilitācija un konsultatīva palīdzība no vardarbības cietušajiem bērniem, kā arī izglītojoši un informatīvi pasākumi, lai novērstu vardarbību pret bērniem. |
| 12.5. | Nodrošināt iespēju policijas struktūrvienību darbiniekiem, reaģējot uz pieteikumiem par konfliktsituācijām ģimenēs un citos nepieciešamības gadījumos, pieaicināt sociālo darbinieku vai/un psihologu. | IEM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros 40,7 | No 2007.gada ikgadēji. | Daļēji izpildīts. Valsts policija atsevišķās situācijās ir pieaicinājusi sociālos darbiniekus vai psihologus, izdevumus, sedzot tai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. 2007.gadā BM sadarbībā ar citām institūcijām ir uzsākusi izstrādāt Programmas vardarbībās ģimenē mazināšanai 2008. - 2011. gadam projektu. Šīs programmas ietvaros tiks iekļauta iespēja uzlabot policijas darbinieku sadarbību ar sociālo darbinieku un psihologu saistībā ar konfliktsituācijām ģimenēs un citos nepieciešamajos gadījumos. BM ir veikusi vairākus pasākumus, kas vērsti uz dažādu nozaru speciālistu izglītošanu un pakalpojumu pilnveidošanu: - nodrošināta 1118 sociālo dienestu un pašvaldību bāriņtiesu darbinieku apmācība par darbu ar riska ģimenēm, par riska faktoru identificēšanas procesu un to novēršanu praktiskajā darbā (Ministrijas piešķirtais finansējums 17 700 LVL apmērā); - nodrošināta 706 policistu apmācība par bērnu tiesību jautājumiem un rīcību ģimenes konfliktsituācijās (Ministrijas piešķirtais finansējums 23 000 LVL apmērā); |
| 12.6. | Republikas pilsētās un rajonos aprīkot speciāli izveidotās intervēšanas istabas noziedzīgos nodarījumos cietušo bērnu nopratināšanai, katru gadu aprīkojot vienu vai divus. | IEM | _____ | No 2007.gada ikgadēji. | Nav izpildīts. Jau 2005. gadā tika izveidotas 17 intervēšanas istabas. Šādas telpas pašlaik ir pieejamas Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Alūksnē, Balvos, Dobelē, Jēkabpilī, Kuldīgā, Limbažos, Madonā, Ogrē, Preiļos, Rīgas rajonā, Saldū, Talsos, Tukumā un Valkā (60% no kopējā rajonu skaita). Gadījumos, ja šādu istabu nav vai arī nepieciešama atbilstoša video – audio aparatūra, pratināšana notiek izmantojot Krīzes centru piedāvātos maksas pakalpojumus. Ņemot vērā, ka intervēšanas istabu izveidei piešķirtie līdzekļi bija nepietiekami, aktuāls paliek jautājums par šādu telpu izveidošanu Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Aizkrauklē, Bauskā, Cēsīs, Gulbenē, Krāslavā, Ludzā un Valmierā. |
| 12.7. | Izstrādāt koncepciju psihosociālās palīdzības sniegšanai no noziedzīga nodarījuma cietušām personām un viņu ģimenes locekļiem. | LM, IEM, TM | _____ | 2007.gads | Nav izpildīts. LM 2008. gadā tiks gatavoti grozījumi MK 08.06.1999. noteikumu Nr. 208 „Kārtība kādā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedzama nepieciešamā palīdzība”, kas paredzētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbībā cietušām pieaugušas personas. |
| - Vardarbības mazināšana ģimenē |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Veikt sabiedrības, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmā, izglītības iestādēs strādājošo informēšanu par vardarbības pret bērnu atpazīšanu, iejaukšanās iespējām, negatīvajām sekām. | BM,LM, IZM, KM, NVO | 155,8 Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2006. gada ikgadējs. | Daļēji izpildīts. BM veiktie sabiedrības informēšanas pasākumi: - „Sabiedrības informēšanas programmas „Palīdzi bērnam izaugt!”” ietvaros īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa fiziskās un emocionālās vardarbības mazināšanai pret bērniem, pārraidot informatīvus klipus televīzijas kanālos, iespiežot plakātus, bukletus un izveidojot vides reklāmu; - nodibinājums „Centrs Dardedze” ar BM finansiālo atbalstu 10 000 LVL apmērā izveidojis mājas lapu (www.dzimba.lv) par bērnu drošības jautājumiem un palīdzības iespējām no vardarbības cietušajiem bērniem. Pārējās iesaistītās institūcijas sniegušas informāciju, ka to kompetencē 2007.gadā nav veikts neviens pasākums. VM sadarbībā ar PVO 2007. gadā veica pētījumu ''Vardarbība ģimenē un veselība'', kura mērķis - apzināt veselības sektora lomu vardarbības problēmas risināšanā. Pētījuma rezultātā tika konstatēs, ka veselības nozarei ir būtiska loma vardarbības problēmas apzināšanā, šīs problēmas risināšana ir jāveic daudzu valsts, pašvaldību un nevalstisko sektoru sadarbībā. |
| - Institucionālās sistēmas pilnveidošana ģimenes atbalstam |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Sagatavot ieteikumus raidījumu tēmām ģimenes un bērna tiesību aizsardzības jomā. | BM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2005. gada ikgadēji. | Daļēji izpildīts. BM sagatavojusi ieteikumus un informāciju elektroniskajiem sabiedrības saziņas līdzekļiem (televīzijām, radio) par šādām tēmām: - audžuģimene – kas tā ir, un kā par tādu kļūt, - aizbildņi – kā par tādu kļūt, - adopcijas process, - ja vecāki dodas strādāt uz ārzemēm, bet bērni paliek Latvijā, - par drošību internetā, - par mediācijas pakalpojumiem, - bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešu iniciatīvu centros un bērnu attīstības un rotaļu centros, - ģimenes atbalsta un krīzes centri, to pakalpojumi un palīdzība. Latvijas televīzijai – par ģimenes dienas pasākumu atspoguļošanu televīzijā. 2007. gada janvārī notika BM, IZM, VJIC un KM pārstāvju tikšanās ar Latvijas televīzijas pārstāvjiem, kurā tika izvērtēta iespēja veidot bērnu raidījumu koncepciju. 2007. gadā nav sagatavoti ieteikumi NRTP raidījumu tēmām ģimenes un bērna tiesību aizsardzības jomā. |
| 14.3. | Īstenot informatīvus pasākumus sabiedriskām organizācijām par jauniešu informēšanu attiecībā uz izglītības un legālām darba iespējām, kā arī par riska situācijām darba tirgū. | BM,LM, IZM, NVO, ĪUMSILS | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2005. gada ikgadēji. | Daļēji izpildīts. JSPA 2007. gadā organizēja 52 informatīvus pasākumus un 64 apmācības potenciālajiem projektu iesniedzējiem, kā arī izdeva 21 informatīvu materiālu (bukleti, rokasgrāmatas). JSPA uzturēja un regulāri aktualizēja tīmekļa vietni www.jaunatne.gov.lv, kurā tika ievietoti projektu piedāvājumi, kā arī cita informācija jauniešiem. JSPA organizēja arī 2 seminārus programmas „Jaunatne darbībā” reģionālo konsultantu informēšanai un 10 informatīvus pasākumus reģionu skolās par programmas aktualitātēm. BM organizēja 5 seminārus pašvaldību jaunatnes lietu koordinatoriem un jaunatnes iniciatīvu centru vadītājiem par jaunatnes politikas aktualitātēm: pašvaldību jaunatnes politikas stratēģijas izstrādi; projektu rakstīšanu; darbu ar jauniešiem likumpārkāpējiem, kā arī darba plānošanas seminārus. BM ir izveidojusi portālu www.jaunatneslietas.lv, kurā tiek apkopota jauniešiem svarīgākā informācija par iespējām iesaistīties nevalstisko organizāciju un pašvaldību darbībā, kā arī citām jauniešiem nozīmīgām aktualitātēm - par jaunatnes organizācijām, iespējām līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos, piedalīšanos gan vietēja, gan globāla mēroga projektos, nodarbinātību un brīvprātīgo darbu, kā arī piedāvājumiem saturīgai brīvā laika pavadīšanai visā Latvijā. |
| 14.5. | Rīkot sabiedrisko organizāciju projektu konkursus sabiedrības izglītošanai un informēšanai bērnu un ģimenes tiesību jomā. | BM | 4,0 | No 2006. gada ikgadēji. | Daļēji izpildīts. BM atbalstījusi Cēsu pilsētas pašvaldības projektu, kura ietvaros izveidota Bērnu tiesību taka Cēsīs. Ar mērķi - popularizēt bērnu tiesību ievērošanu, veselīgu dzīves veidu un stiprināt ģimenes, tiek piedāvāta pastaiga pa pilsētu – maršrutu ar divdesmit pieturām, kurās ir minēts kāds svarīgs ANO bērna tiesību Konvencijas punkts. Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2007.gadam ietvaros noslēgts līgums ar biedrību "Glābiet bērnus", kura 2007. gada 14. maijā organizēja konferenci, atzīmējot Latvijas pievienošanos ANO Konvencijai par bērna tiesībām; |
| 14.6. | Izveidot un uzturēt bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā strādājošu nevalstisko organizāciju reģistru/datu bāzi BM. | BM | Pasākums īstenots tiešo funkciju īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros | No 2006. gada ikgadēji. | Izpildīts. Lai atvieglotu sadarbības iespējas starp NVO un valsts iestādēm, kā arī NVO savstarpējo sadarbību, 2006. gadā apkopota informācija par bērnu tiesību aizsardzības un ģimenes atbalsta jomā strādājošām NVO, kas publiski pieejama BM mājas lapā www.bm.gov.lv. sadaļā „Ģimenes valsts politika” (dati uz 2007. gada 10. janvāri). |

20.03.2008 9:30

0

L.Vegere

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

Bērnu un ģimenes politikas departamenta

Politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente

67356498, fakss: 67356464

Laura.Vegere@bm.gov.lv