22.02.2005.

Informatīvais ziņojums par rīcības plāna koncepcijas ”Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004. – 2013.gadam pasākumu izpildi 2004.gadā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra rīkojuma Nr.949 ”Par 2004. – 2013.gada rīcības plānu koncepcijas ”Valsts ģimenes politika” īstenošanai” 4.punktā noteikto Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par rīcības plāna koncepcijas ”Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004. – 2013.gadam pasākumu izpildi 2004.gadā.

Atbilstoši Rīcības plānā noteiktajam, 2004.gadā ir īstenoti šādi Rīcības plāna pasākumi:

| Rīcības plānā Nr.p. k. | Pasākumi un nepieciešamie pakalpojumi | Iesaistītās institūcijas | Termiņi | Rezultāti |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7. Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu aprūpes sistēmas pilnveidošana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Izveidot 8 bērnu rotaļu un attīstības centrus īslaicīgai (līdz 4st.) bērnu aprūpei. |  | BM, Pašvaldības | No 2004. gada ikgadēji. | Lai pirmsskolas vecuma bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu, laikā, kad vecākiem nav iespēju būt kopā ar bērnu, nepaliktu bez uzraudzības un vecāki varētu atstāt bērnus uz dažām stundām dienā, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2004.gadam ietvaros, ir īstenojusi deviņus bērnu rotaļu un attīstības centra izveides projektus, kā rezultātā darbu ir uzsākuši septiņi bērnu rotaļu uz attīstības centri (Krāslavā, Cēsīs, Bauskā, Mārupē, Saulkrastos, Līvānos, Valmierā), bet divi bērnu rotaļu un attīstības centri (Rūjienā un Ventspilī) darbu uzsāks 2005.gada martā. |
| 12. Atbalsts ģimenei krīzes situācijā |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Palielināt reģionālo centru skaitu, kas sniegtu kompleksu palīdzību krīzes situācijās (tai skaitā- nodrošinot īslaicīgu uzturēšanos mātēm ar bērniem krīzes gadījumos). |  | LM, BM Pašvaldības, NVO | No 2004. līdz 2008. gadam. | Lai nodrošinātu ģimenei kompleksu psihosociālu palīdzību krīzes situācijā un atbalstu, kuru sniedz kvalificēti speciālisti, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2004.gadam ietvaros, ir īstenojusi piecus ģimenes atbalsta un krīzes centra izveides projektus, kā rezultātā darbu ir uzsākuši trīs ģimenes atbalsta un krīzes centri (Ventspilī, Īslīcē, Jaunsvirlaukā). Divi ģimenes atbalsta un krīzes centri (Rīgā, Vaiņodē) darbu uzsāks 2005.gada sākumā. Vienlaikus, ņemot vērā Ministru kabineta 2004. gada 17. novembra rīkojumā Nr. 902 ”Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Bērnu un ģimenes lietu ministrijai ģimenes atbalsta centra būvniecībai Daugavpilī, Šaurajā ielā 26” (prot. Nr. 66, 73. §) un Ministru kabineta 2004. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 857 ”Par līdzekļu piešķiršanu ģimenes atbalsta centra „Lejasstrazdi” būvniecībai” (prot. Nr. 64, 15. §) noteikto, Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir uzsākusi īstenot ģimenes atbalsta centra būvniecības projektus Lejasstrazdos, Dobeles pagastā un Daugavpilī. Labklājības ministrija 2004.gadā nav izveidojusi jaunus krīzes centrus, jo Labklājības ministrijas 2004.gada budžetā nebija papildus līdzekļu, lai palielinātu reģionālo centru skaitu, kas sniedz kompleksu palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām. |
| 14. Institucionālās sistēmas pilnveidošana ģimenes atbalstam |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Izveidot komisiju valsts institūciju sadarbības koordinēšanai ar plašsaziņas līdzekļiem. | BM,KM, VM,IZM, LM, NRTP |  | 2004. gada decembris. | Bērnu un ģimenes lietu ministrija 2003.gada 27.jūnijā organizēja sanāksmi ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, vienojoties par veicamajiem pasākumiem sabiedrības informēšanai, izglītošanai un audzināšanai. Ministru kabinets, saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 22.decembra rīkojumā Nr.1004 ” Par Valsts kancelejas Informācijas sabiedrības biroja reorganizāciju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta izveidi” noteikto, ir izveidojis Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, kas atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr.37 ”Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta nolikums” 2.1.apakšpunktā noteiktajam, organizē un koordinē valsts politikas izstrādi un īstenošanu informācijas sabiedrības jomā. Ņemot vērā minēto Bērnu un ģimenes lietu ministrija plāno plašsaziņas līdzekļos palielināt ģimenei labvēlīgas un nozīmīgas informācijas īpatsvaru, kā arī sabalansēt valsts pārvaldes institūciju un plašsaziņu līdzekļu intereses informācijas aprites jomā sadarbībā ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, tādējādi nodrošinot vienotu valsts politikas plānošanu sabiedrības informācijas jomā. |

16.02.2005 16:06

0

L.Andersone

7356498, linda.andersone@bm.gov.lv